## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  | План на 01.04.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 25993.8 | 6197.7 | 19796.1 | 17413.2 | 0 | 17413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.1 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 63.1 | - | 63.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
1.2 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
1.3 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
1.4 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4242.9 | - | 4242.9 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
1.5 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
1.6 | Приобретение 2 квартир в 2-квартирном жилом доме № 1 в п. Бугрино МО Колгуевский сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8370.3 | 6197.7 | 2172.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов |  |  | 26190.7 | 0 | 26190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Работы по восстановлению системы отопления в 12-квартирном жилом доме в п. Харута НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 264.1 | - | 264.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
2.2 | Ремонт системы отопления дома № 82 в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1837 | - | 1837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
2.3 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 24089.6 | - | 24089.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| Раздел 3. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 932.4 | 0 | 932.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Снос ветхих жилых домов в п. Красное: № 20 по ул. Тундровая, № 7 по ул. Новая, № 12 по ул. Пионерская (софинансирование в размере 50% стоимости мероприятия) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 932.4 | - | 932.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| Раздел 4. Обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.32 | Обследование жилых домов в п. Амдерма, расположенных по адресам: ул. Дубровина, д. 11; ул. Ленина, д. 3; ул. Центральная, д. 2; ул. Центральная, д. 3, с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| Раздел 5. Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  | 501.9 | 0 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.2 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 165.6 | - | 165.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 33.2 | - | 33.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 283.1 | - | 283.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения |  |  | 858.3 | 0 | 858.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Замена индивидуальных приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 407.1 | - | 407.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
6.2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в с. Оксино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 451.2 | - | 451.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| ИТОГО по МП |  |  | 54477.1 | 6197.7 | 48279.4 | 17413.2 | 0 | 17413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 665922.316 | 16197.7 | 647816.116 | 108079.8 |  | 108079.8 | 66223.8947 |  |  | 66223.8947 |  |  | 61.27%
1908.5
ВИ

## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  | План на 01.04.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 3143 | 0 | 3143 | 1189.9 | 0 | 1189.9 | 946.627 | 0 | 946.627 | 946.627 | 0 | 946.627 | 79.56% | 79.56%
1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 46.7 | - | 46.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 146.4 | - | 146.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20.9 | - | 20.9 | 11.1 | - | 11.1 | 0.75242 | - | 0.75242 | 0.75242 | - | 0.75242 | 6.779% | 6.779%
1.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 993.9 | - | 993.9 | 662.9 | - | 662.9 | 662.7256 | - | 662.7256 | 662.7256 | - | 662.7256 | 99.97% | 99.97%
1.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 246.7 | - | 246.7 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.2 | - | 299.2 | 74.5 | - | 74.5 | 74.4075 | - | 74.4075 | 74.4075 | - | 74.4075 | 99.88% | 99.88%
1.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 345.7 | - | 345.7 | 90.8 | - | 90.8 | 90.7994 | - | 90.7994 | 90.7994 | - | 90.7994 | 100% | 100%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 46.7 | - | 46.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 238.9 | - | 238.9 | 79.7 | - | 79.7 | 13.1405 | - | 13.1405 | 13.1405 | - | 13.1405 | 16.49% | 16.49%
1.10 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 195.2 | - | 195.2 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 200.3 | - | 200.3 | 59.5 | - | 59.5 | 59.4828 | - | 59.4828 | 59.4828 | - | 59.4828 | 99.97% | 99.97%
1.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 116.8 | - | 116.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.13 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 245.6 | - | 245.6 | 61.4 | - | 61.4 | 45.3188 | - | 45.3188 | 45.3188 | - | 45.3188 | 73.81% | 73.81%
| Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 379.3 | 0 | 379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 52.1 | - | 52.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | МО "Пустозерский сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 115 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 212.2 | - | 212.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район"(ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  | 18105.204 | 0 | 18105.204 | 1870 | 0 | 1870 | 1625.142 | 0 | 1625.142 | 1625.142 | 0 | 1625.142 | 86.91% | 86.91%
3.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 711.9 | - | 711.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 719.104 | - | 719.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | 226.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 510.7 | - | 510.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 331.7 | - | 331.7 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 719.1 | - | 719.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1817.4 | - | 1817.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3419.7 | - | 3419.7 | 1440 | - | 1440 | 1429.232 | - | 1429.232 | 1429.232 | - | 1429.232 | 99.25% | 99.25%
3.9 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 861.5 | - | 861.5 | 300 | - | 300 | 195.91 | - | 195.91 | 195.91 | - | 195.91 | 65.3% | 65.3%
3.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 485.4 | - | 485.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 918.7 |  | 918.7 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.12 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | 1174.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.13 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 550.1 | - | 550.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 476.4 | - | 476.4 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.15 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 467.4 | - | 467.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.16 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 4715.3 | - | 4715.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  |  | 1051.1 | 0 | 1051.1 | 377.8 | 0 | 377.8 | 334.227 | 0 | 334.227 | 334.227 | 0 | 334.227 | 88.47% | 88.47%
4.1 | Подраздел 1. Приобретение и доставка транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1.1 | Приобретение и доставка судна на воздушной подушке "Нептун 23" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2 | Подраздел 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1051.1 | 0 | 1051.1 | 377.8 | 0 | 377.8 | 334.227 | 0 | 334.227 | 334.227 | 0 | 334.227 | 88.47% | 88.47%
4.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 26.6 | - | 26.6 | 13.3 | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98.5 | - | 98.5 | 49 | - | 49 | 34.2696 | - | 34.2696 | 34.2696 | - | 34.2696 | 69.94% | 69.94%
4.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 111.6 | - | 111.6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 109.6 | - | 109.6 | 50.6 | - | 50.6 | 50.5858 | - | 50.5858 | 50.5858 | - | 50.5858 | 99.97% | 99.97%
4.2.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 18.1 | - | 18.1 | 9 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
4.2.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130.7 | - | 130.7 | 65.3 | - | 65.3 | 65.3 | - | 65.3 | 65.3 | - | 65.3 | 100% | 100%
4.2.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 144.8 | - | 144.8 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 100% | 100%
4.2.8 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 34.6 | - | 34.6 | 17.3 | - | 17.3 | 10.8035 | - | 10.8035 | 10.8035 | - | 10.8035 | 62.45% | 62.45%
4.2.9 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.9 | - | 72.9 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.10 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 27.1 | - | 27.1 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 100% | 100%
4.2.11 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 186.1 | - | 186.1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90.5 | - | 90.5 | 50.3 | - | 50.3 | 50.2681 | - | 50.2681 | 50.2681 | - | 50.2681 | 99.94% | 99.94%
| Раздел 5. Капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Харута | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Раздел 6. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Раздел 7. Строительство улично-дорожной сети |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1. | Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО по МП |  |  | 22678.604 | 0 | 22678.604 | 3437.7 | 0 | 3437.7 | 2905.996 | 0 | 2905.996 | 2905.996 | 0 | 2905.996 | 84.53% | 84.53%

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.04.2018 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14
| Раздел 1. Проведение исследований качества воды |  |  | 4224.6 | 0 | 0 | 4224.6 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 306.9842 | 0 | 0 | 306.9842 | 306.9842 | 0 | 0 | 306.9842 | 30.7% | 30.7%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3686.8 |  |  | 3686.8 | 900 |  |  | 900 | 306.9842 |  |  | 306.9842 | 306.9842 |  |  | 306.9842 | 34.11% | 34.11%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, п. Выучейский, д. Щелино, д. Волонга, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 537.8 |  |  | 537.8 | 100 |  |  | 100 | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 41660.6 | 0 | 0 | 41660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Поставка и монтаж станции очистки сточных вод в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2588.4 |  |  | 2588.4 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
2.2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 21672.9 |  |  | 21672.9 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
2.3 | Разработка проектно-сметной и рабочей документации по строительству объекта "Водозабор из поверхностного источника в п. Бугрино" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 17399.3 |  |  | 17399.3 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 3. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 18690.3 | 0 | 0 | 18690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Поставка и монтаж водоподготовительной установки в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 12200 |  |  | 12200 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
3.2 | Монтаж и обвязка станции очистки воды в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО. | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4438.1 |  |  | 4438.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
3.3 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2052.2 |  |  | 2052.2 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 64575.5 | 0 | 0 | 64575.5 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 306.9842 | 0 | 0 | 306.9842 | 306.9842 | 0 | 0 | 306.9842 | 30.7% | 30.7%
|  |  |  | 64388.6 |  |  | 122
44.4
[7 empty] | 20.5 | ВИ

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино |  |  | № 0184300000418000002-0064304-01 от 16.02.2018 | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" | Адм. ЗР | 2018-12-31 | 3686.78 |  | 306.9842 |  | 306.9842
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 306.9842 | 0 | 306.9842

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  | План на 01.04.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 222970.2 | 0 | 222970.2 | 21482.5 | 0 | 21482.5 | 21482.4045 | 0 | 21482.4045 | 21482.4045 | 0 | 21482.4045 | 100% | 100%
1.1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | 69486 | - | 69486 | 17326.1 | - | 17326.1 | 17326.0757 | - | 17326.0757 | 17326.0757 | - | 17326.0757 | 100% | 100%
1.2 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1340 | - | 1340 | 1340 | - | 1340 | 1339.946 | - | 1339.946 | 1339.946 | - | 1339.946 | 100% | 100%
1.3 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1347 | - | 1347 | 1347 | - | 1347 | 1347 | - | 1347 | 1347 | - | 1347 | 100% | 100%
1.4 | Разработка проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2486.9 | - | 2486.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 86630.6 | - | 86630.6 | 1469.4 | - | 1469.4 | 1469.3828 | - | 1469.3828 | 1469.3828 | - | 1469.3828 | 100% | 100%
1.6 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1795 | - | 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2520 | - | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в п. Красное | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1338.4 | - | 1338.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2470 | - | 2470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.10 | Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1160 | - | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11 | Модернизация центральной котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 23473.7 | - | 23473.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.12 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 21472.6 | - | 21472.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.13 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7450 | - | 7450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 12677.212 | 10000 | 2677.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду | Администрация Заполярного района |  | 12084.1 | 10000 | 2084.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 593.112 | 0 | 593.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.1 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 144.872 | - | 144.872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 55.016 | - | 55.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.264 | - | 43.264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 99.008 | - | 99.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.592 | - | 72.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.096 | - | 44.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.928 | - | 44.928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 24.44 | - | 24.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.9 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 64.896 | - | 64.896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 235647.412 | 10000 | 225647.412 | 21482.5 | 0 | 21482.5 | 21482.4045 | 0 | 21482.4045 | 21482.4045 | 0 | 21482.4045 | 100% | 100%
223925.812
[6 empty] | 1721.6 | ВИ

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | 28.06.2016 | 18.07.2016 | № 0184300000416000071-0071785-01 от 01.08.2016 | ООО "Оренбург инвест проект" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2018-12-31 | 147704.94 |  | 37324.5757 |  | 17326.0757
2 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер | 2016-08-22 | 2016-09-29 | 0184300000416000107-0291177-01 от 28.09.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-04-30 | 1339.95 |  | 1339.946 |  | 1339.946
3 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер |  |  | 0184300000416000108-0291177-01 от 28.09.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-04-30 | 1347 |  | 1347 |  | 1347
4 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | 2016-08-25 | 2016-09-29 | № 0184300000416000105-0291177-01 от 10.10.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2017-04-30 | 1447.94 |  | 1469.3828 |  | 1469.3828
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 41480.9045 | 0 | 21482.4045

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.04.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Строительство объектов образования |  |  | 8656.4 | 0 | 0 | 8656.4 | 1239.6 | 0 | 1239.6 | 963.3353 | 0 | 963.3353 | 963.3353 | 0 | 963.3353 | 77.71% | 77.71%
1.1 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2300 |  | - | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Индига» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4200 |  | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 480.8 |  | - | 480.8 | 480.8 | - | 480.8 | 480.7957 | - | 480.7957 | 480.7957 | - | 480.7957 | 100% | 100%
1.4 | Обследование незавершенного строительством объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 916.8 |  | - | 916.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 758.8 |  | - | 758.8 | 758.8 | - | 758.8 | 482.5396 | - | 482.5396 | 482.5396 | - | 482.5396 | 63.59% | 63.59%
| Раздел 2. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 122526.3 | 0 | 0 | 122526.3 | 29050.6 | 0 | 29050.6 | 17732.6026 | 0 | 17732.6026 | 17732.6026 | 0 | 17732.6026 | 61.04% | 61.04%
2.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 55234.2 | 0 | 0 | 55234.2 | 17569.1 | 0 | 17569.1 | 6311.1743 | 0 | 6311.1743 | 6311.1743 | 0 | 6311.1743 | 35.92% | 35.92%
2.1.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 55234.2 |  | - | 55234.2 | 17569.1 | - | 17569.1 | 6311.1743 | - | 6311.1743 | 6311.1743 | - | 6311.1743 | 35.92% | 35.92%
2.2 | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань |  |  | 57839.1 | 0 | 0 | 57839.1 | 11481.5 | 0 | 11481.5 | 11421.4283 | 0 | 11421.4283 | 11421.4283 | 0 | 11421.4283 | 99.48% | 99.48%
2.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6383.4 |  | - | 6383.4 | 1422 | - | 1422 | 1421.967 | - | 1421.967 | 1421.967 | - | 1421.967 | 100% | 100%
2.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7451.2 |  | - | 7451.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4909.6 |  | - | 4909.6 | 562 | - | 562 | 561.9326 | - | 561.9326 | 561.9326 | - | 561.9326 | 99.99% | 99.99%
2.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6340.4 |  | - | 6340.4 | 1200 | - | 1200 | 1143.055 | - | 1143.055 | 1143.055 | - | 1143.055 | 95.25% | 95.25%
2.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5936.4 |  | - | 5936.4 | 1516.1 | - | 1516.1 | 1515.2761 | - | 1515.2761 | 1515.2761 | - | 1515.2761 | 99.95% | 99.95%
2.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10516.6 |  | - | 10516.6 | 2402.5 | - | 2402.5 | 2400.356 | - | 2400.356 | 2400.356 | - | 2400.356 | 99.91% | 99.91%
2.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3687.4 |  | - | 3687.4 | 1191.1 | - | 1191.1 | 1191.0415 | - | 1191.0415 | 1191.0415 | - | 1191.0415 | 100% | 100%
2.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8720.2 |  | - | 8720.2 | 2287.8 | - | 2287.8 | 2287.8 | - | 2287.8 | 2287.8 | - | 2287.8 | 100% | 100%
2.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3893.9 |  | - | 3893.9 | 900 | - | 900 | 900 | - | 900 | 900 | - | 900 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение) и капитальный ремонт общественных бань |  |  | 9453 | 0 | 0 | 9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.1 | Строительство общественной бани в с. Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7352.5 |  | - | 7352.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 | Приобретение бани в д. Белушье | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1100 |  | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 | Ремонт помещний бани и наружных инженерных сетей к бане в п. Амдерма | Администрация заполярного района | Администрация поселения НАО | 1000.5 |  | - | 1000.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 3. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 48283.7 | 0 | 0 | 48283.7 | 13361.4 | 0 | 13361.4 | 11334.2533 | 0 | 11334.2533 | 11334.2533 | 0 | 11334.2533 | 84.83% | 84.83%
3.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 11558.9 | 0 | 0 | 11558.9 | 290.7 | 0 | 290.7 | 198.1458 | 0 | 198.1458 | 198.1458 | 0 | 198.1458 | 68.16% | 68.16%
3.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 81.1 |  | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1962.5 |  | - | 1962.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3732.6 |  | - | 3732.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 696.3 |  | - | 696.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 281.8 |  | - | 281.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.8 |  | - | 216.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 159.6 |  | - | 159.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 424.8 |  | - | 424.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 418.6 |  | - | 418.6 | 70.7 | - | 70.7 | 70.6439 | - | 70.6439 | 70.6439 | - | 70.6439 | 99.92% | 99.92%
3.1.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 438.9 |  | - | 438.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300 |  | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 813.8 |  | - | 813.8 | 176 | - | 176 | 85.332 | - | 85.332 | 85.332 | - | 85.332 | 48.48% | 48.48%
3.1.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299 |  | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 314.1 |  | - | 314.1 | 44 | - | 44 | 42.1699 | - | 42.1699 | 42.1699 | - | 42.1699 | 95.84% | 95.84%
3.1.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 378 |  | - | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.16 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 338.5 |  | - | 338.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.17 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 230.9 |  | - | 230.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.18 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 164.8 |  | - | 164.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.19 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 306.8 |  | - | 306.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 35559.5 | 0 | 0 | 35559.5 | 13070.7 | 0 | 13070.7 | 11136.1075 | 0 | 11136.1075 | 11136.1075 | 0 | 11136.1075 | 85.2% | 85.2%
3.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 784.6 |  | - | 784.6 | 400 | - | 400 | 71.0438 | - | 71.0438 | 71.0438 | - | 71.0438 | 17.76% | 17.76%
3.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3583.6 |  | - | 3583.6 | 1119.1 | - | 1119.1 | 957.1006 | - | 957.1006 | 957.1006 | - | 957.1006 | 85.52% | 85.52%
3.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2181.1 |  | - | 2181.1 | 659.6 | - | 659.6 | 659.5868 | - | 659.5868 | 659.5868 | - | 659.5868 | 100% | 100%
3.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5084.1 |  | - | 5084.1 | 1332 | - | 1332 | 1331.9231 | - | 1331.9231 | 1331.9231 | - | 1331.9231 | 99.99% | 99.99%
3.2.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 893.6 |  | - | 893.6 | 447 | - | 447 | 180.8276 | - | 180.8276 | 180.8276 | - | 180.8276 | 40.45% | 40.45%
3.2.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 779.5 |  | - | 779.5 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2025.5 |  | - | 2025.5 | 710.7 | - | 710.7 | 710.6594 | - | 710.6594 | 710.6594 | - | 710.6594 | 99.99% | 99.99%
3.2.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1219.4 |  | - | 1219.4 | 622 | - | 622 | 419.937 | - | 419.937 | 419.937 | - | 419.937 | 67.51% | 67.51%
3.2.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3970.1 |  | - | 3970.1 | 1671.2 | - | 1671.2 | 1671.1959 | - | 1671.1959 | 1671.1959 | - | 1671.1959 | 100% | 100%
3.2.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2886.7 |  | - | 2886.7 | 440.1 | - | 440.1 | 440.0045 | - | 440.0045 | 440.0045 | - | 440.0045 | 99.98% | 99.98%
3.2.10 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 590.9 |  | - | 590.9 | 250 | - | 250 | 236.1081 | - | 236.1081 | 236.1081 | - | 236.1081 | 94.44% | 94.44%
3.2.11 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 778 |  | - | 778 | 279.4 | - | 279.4 | 278.7982 | - | 278.7982 | 278.7982 | - | 278.7982 | 99.78% | 99.78%
3.2.12 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4079.7 |  | - | 4079.7 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | 1600 | 100% | 100%
3.2.13 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 975.6 |  | - | 975.6 | 469.9 | - | 469.9 | 436.2503 | - | 436.2503 | 436.2503 | - | 436.2503 | 92.84% | 92.84%
3.2.14 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1993.1 |  | - | 1993.1 | 1016 | - | 1016 | 861.9732 | - | 861.9732 | 861.9732 | - | 861.9732 | 84.84% | 84.84%
3.2.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1155.9 |  | - | 1155.9 | 550 | - | 550 | 430.2082 | - | 430.2082 | 430.2082 | - | 430.2082 | 78.22% | 78.22%
3.2.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 648.2 |  | - | 648.2 | 249.7 | - | 249.7 | 249.6184 | - | 249.6184 | 249.6184 | - | 249.6184 | 99.97% | 99.97%
3.2.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1929.9 |  | - | 1929.9 | 984 | - | 984 | 600.8724 | - | 600.8724 | 600.8724 | - | 600.8724 | 61.06% | 61.06%
3.3 | Подраздел 3. Ремонт пешеходных переходов и путепроводов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3.1 | Ремонт пешеходного перехода через протоку в д. Андег | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 |  | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | Подраздел 4. Замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 1165.3 | 0 | 0 | 1165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.4.1 | МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 103.7 |  | - | 103.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.2 | МО «Малоземельский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 88.8 |  | - | 88.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.3 | МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 972.8 |  | - | 972.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 4. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 468.3 | 0 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Покраска фасада объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь» в с. Несь | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 468.3 |  | - | 468.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 5. Строительство спортивных объектов |  |  | 57451.3 | 0 | 0 | 57451.3 | 11568.2 | 0 | 11568.2 | 11455.822 | 0 | 11455.822 | 11455.822 | 0 | 11455.822 | 99.03% | 99.03%
5.1 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 57371.2 |  | - | 57371.2 | 11555.2 | - | 11555.2 | 11455.822 | - | 11455.822 | 11455.822 | - | 11455.822 | 99.14% | 99.14%
5.2 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 80.1 |  | - | 80.1 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 6. Осуществление работ по гарантийным обязательствам на объектах культуры поселений |  |  | 440.5 | 0 | 0 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в д. Вижас" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 80.2 |  | - | 80.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 | Ремонтные работы на объекте «Школа на 110 мест в п. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 360.3 |  | - | 360.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 7. Приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1 | Приобретение и установка 2-х стел участникам ВОВ в д. Белушье и д. Волонга | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
| Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры |  |  | 796.3 | 0 | 0 | 796.3 | 29.9 | 0 | 29.9 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 66.89% | 66.89%
8.1 | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 29.9 |  | - | 29.9 | 29.9 | - | 29.9 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 66.89% | 66.89%
8.2 | Изготовление технических планов на 12 колодцев, находящихся на территории МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 160.1 |  | - | 160.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3 | Изготовление межевых планов на земельные участки и технических планов на колодцы, находящихся на территории МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 68 |  | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.4 | Изготовление технических планов на 4 колодца, находящихся на территории МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 63.3 |  | - | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.4 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 65 |  | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.5 | Изготовление межевого плана на земельный участок под складирование металлолома в п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 410 |  | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 9. Разработка программ комплексного развития поселений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.1 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
| Раздел 10. Иные мероприятия |  |  | 4535.8 | 0 | 0 | 4535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Монтажников, дома 4; 2; 2А; 2Б; 4А; 4Б; 4В; 6В; 6Б; 6А; 6 | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2135.2 |  | - | 2135.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.2 | Снос здания по ул. Центральная д. 10 Б в п. Красное (школьные мастерские) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 861.9 |  | - | 861.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.3 | Установка универсальной спортивной площадки вблизи школы на 100 мест в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1538.7 |  | - | 1538.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 11. Обследование объектов незавершенного строительства |  |  | 1408 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Обследование объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1408 |  | - | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 12. Выполнение работ по подготовке документов (описание местоположения границ территориальных зон поселений) для внесения сведений в ЕГРН |  |  | 207.9 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.1 | МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 207.9 |  | - | 207.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 13. Приобретение и доставка транспортных средств для нужд муниципальных образований |  |  | 475.8 | 0 | 0 | 475.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.1 | Приобретение и доставка лодочного мотора в МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 475.8 |  | - | 475.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 14. Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.1 | Культурно-досуговое учреждение в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 10 |  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 245260.3 | 0 | 0 | 245260.3 | 55249.7 | 0 | 55249.7 | 41506.0132 | 0 | 41506.0132 | 41506.0132 | 0 | 41506.0132 | 75.12% | 75.12%
245260.3

## Подпрограмма 5 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | 2012-10-24 | 2012-11-19 | Договора подряда № 039-2017; № 040-2017; № 041-2017; № 042-2017; № 043-2017; № 044-2017; № 045-2017 от 25.09.2017 | ООО "СМП-83" | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 480.8 |  | 480.7957 |  | 480.7957
2 | Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность | 2013-07-31 | 2013-08-26 | Договора подряда | ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ, ИП Дудников С.М. | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 482.5 |  | 482.5396 |  | 482.5396
3 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций |  |  | № 0184300000417000040-0291177-03 от 13.06.2017 | ООО "КТА.ЛЕС" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-12-01 | 74153.5 |  | 28337.6 |  | 11555.2
4 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» |  |  | № 33у/2017 от 08.12.2017 | ГУП НАО «НКЭС» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 80.1 |  | 13 |  | 13
5 | Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры
6 | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | договор № 3391117 от 29.11.2017 | ИП Полосков А. | Администрация поселения НАО | 2018 | 20 |  | 20 |  | 20
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 29333.9353 | 0 | 12551.5353

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.04.2018 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 5740.4 | 0 | 0 | 5740.4 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 22.4967 | 0 | 0 | 22.4967 | 22.4967 | 0 | 0 | 22.4967 | 19.46% | 19.46%
1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 48.7 |  |  | 48.7 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.2 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2239.5 |  |  | 2239.5 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 169.1 |  |  | 169.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 254.9 |  |  | 254.9 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.5 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 251.2 |  |  | 251.2 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.6 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 263.3 |  |  | 263.3 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 488.3 |  |  | 488.3 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 179.4 |  |  | 179.4 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.9 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 188.4 |  |  | 188.4 | 47.1 |  |  | 47.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.10 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 226.8 |  |  | 226.8 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.11 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.1 |  |  | 203.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.12 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 138.5 |  |  | 138.5 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.13 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98.9 |  |  | 98.9 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.4967 |  |  | 22.4967 | 22.4967 |  |  | 22.4967 | 99.99% | 99.99%
1.14 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 184.1 |  |  | 184.1 | 46 |  |  | 46 | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.15 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 258.3 |  |  | 258.3 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.16 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 417.8 |  |  | 417.8 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.17 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130.1 |  |  | 130.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов: |  |  | 1547.4 | 0 | 0 | 1547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1531.9 |  |  | 1531.9 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
2.2 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15.5 |  |  | 15.5 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 3. Приобретение коммунальной (специализированной) техники |  |  | 13107.1 | 0 | 0 | 13107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Приобретение и поставка специализированной техники до г. Архангельск | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 13107.1 |  |  | 13107.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 4. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 9381.1 | 0 | 0 | 9381.1 | 9381.1 | 0 | 0 | 9381.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 9381.1 |  |  | 9381.1 | 9381.1 |  |  | 9381.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 5. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 13507.4 | 0 | 0 | 13507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12232.2 |  |  | 12232.2 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
5.2 | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1275.2 |  |  | 1275.2 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 43283.4 | 0 | 0 | 43283.4 | 9496.7 | 0 | 0 | 9496.7 | 22.4967 | 0 | 0 | 22.4967 | 22.4967 | 0 | 0 | 22.4967 | 0.2369% | 0.2369%