ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

(по состоянию на 01.04.2018)

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

Заказчиком Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляться в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой»;

- подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов».

На 2018 в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 665 922,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 16 197,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 647 816,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 908,5 тыс. рублей.

План на 01.04.2018 составляет 108 079,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 108 079,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 66 223,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 66 223,9 тыс. рублей, или 61,3% от плана на 01.04.2018.

- Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район».

На 2018 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 54 477,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 6 197,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 48 279,4 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 17 413,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей или 0 % от плана на 01.04.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Неверное обоснование начальной максимальной цены контракта. Цена обосновывалась опираясь на постановление администрации НАО от 13.02.2018 № 20-п о предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета. При этом финансирование соответствующих мероприятий за счет средств окружного бюджета не предусмотрено. Предельная стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств районного бюджета, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Заполярного района не утверждена. В связи с этим, запрошены коммерческие предложения у муниципальных образований для обоснования начальной максимальной цены контракта. |
| 2 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |
| 3 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |
| 4 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |

- Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район».

На 2018 год в рамках подпрограммы 2 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 22 678,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.04.2018 составляет 3 437,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 906,0 тыс. рублей или 84,5 % от плана на 01.04.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов | Несвоевременное предоставление документов (заявок на финансирование, подтверждающих документов) для перечисления межбюджетного трансферта. |

- Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой».

На 2018 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 64 388,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, внебюджетные источники – 186,9 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 1 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 307,0 тыс. рублей или 
30,7 % от плана на 01.04.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино | Средства не израсходованы в объёме 693 тыс руб. по следующим причинам: - 100 тыс. руб. – начало реализации МК (токсикология и радиология) в плане закупок запланировано со II кв.; - 265,59 тыс. руб. – запланированы на январь, не использованы по причине заключения МК (микробиология, паразитология) в феврале 2018 года; - 89 тыс. руб. в результате экономии средств при реализации контракта; - 54,9 тыс. руб. - непредставление исполнительной документации; - 36,6 тыс. руб. - пробы перенесены на следующий месяц; - 94,2 тыс. руб. - отсутствие транспортной доступности. |
| 2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, п. Выучейский, д. Щелино, д. Волонга, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино |  |

- Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район».

На 2018 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 235 647,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 10 000 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 223 925,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 721,6 тыс. рублей.

План на 01.04.2018 составляет 21 482,5 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 21 482,4 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.04.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | Выполнены работы по установке трансформаторной подстанции в с. Нижняя Пёша, распред. шкафов, а также работы по устройству двух площадок под распределительные шкафы. Произведена подземная укладка кабеля в с. Н-Пеше и д. Волоковая. В настоящее время продолжается вырубка просек под охранную зону ЛЭП, а также развозка опор на контрольные точки для последующей установки в населённых пунктах с. Нижняя Пёша, д. Верхняя Пёша, д. Волоковая. В с. Нижняя Пёша ведутся работы по сборке анкерных опор. Всего установлено 255 одностоечных деревянных опор ЛЭП. Установлены распределительные ячейки ЯКНО в ответвлениях ЛЭП в д. Верхняя Пёша, д. Волоковая. Выполнены земляные работы по раскопке котлована под установку фундамента стальных опор. Произведена сборка и установка 3-х металлических опор ЛЭП. Работы по трассировке, разметке и подготовке трассы от д. Волоковая выполнены. Ведётся подготовительная работа по установке и монтажу опор линий электро передач со стороны д. Волоковая и с. Нижняя Пёша навстречу друг другу. На объекте работает бригада из 12 человек. Часть людей в Нижней Пёше, вторая половина бригады в д. Верхняя Пеша. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. |
| 2 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Заключен контракт с ООО "АктивПроект". Обследование здания ДЭС завершено. Подготовлен технический отчет по результатам обследования. Получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий объекта. Работы исполнены. По результатам работы будет приниматься решение о дальнейших мероприятиях по завершению строительства объекта. |

- Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район».

На 2018 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 245 260,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.04.2018 составляет 55 249,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение на 01.04.2018 составляет 41 506,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета или 75,1 % от плана на 01.04.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность | Выполнены следующие работы на объекте: переоборудование снарядной в помещение для уборочного инвентаря, окраска стен и потолков в помещениях медблока, установка калитки, облицовка стен керамической плиткой, приобретение и установка жалюзи. Экономия по договорам (запланировано на 01.04.2018 – 758,8 тыс. руб., по факту работы выполнены и оплачены на сумму 482,5 тыс. руб.). |
| 2 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Субсидия не предоставлена в связи с тем, что МП ЗР «Севержилкомсервис» не установлен экономически обоснованный тариф на одну помывку в общественной бане на 2018 год. Предложенный тариф предприятия значительно увеличился по сравнению с 2017 годом, отделом экономики и прогнозирования АЗР проводится анализ увеличения расходов предприятия. |
| 3 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» | Счет за 1 квартал предоставлен в апреле 2018 года, оплачен. |

- Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район».

На 2018 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 43 283,4 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 9 496,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 22,5 тыс. рублей или 0,2 % от плана на 01.04.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное | Отделом экономики и прогнозирования АЗР проводилась проверка инвестиционного проекта (ПИП) на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Утверждался порядок принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Заполярного района. После получения положительного заключения проверки, будут проведены торги. |