ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

(по состоянию на 01.04.2018)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляться в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 
№ 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

На 2018 в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 258 127,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.04.2018 составляет 49 256,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 40 449,1 тыс. рублей или 82,1% от плана на 01.04.2018.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2018 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 90 152,0 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 17 404,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 16 525,8 тыс. рублей или 95,0 % от плана на 01.04.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |
| 2.1. | Администрация Заполярного района | На 01.04.2018 прошел обучение 1 работник Администрации Заполярного района. |
| 2.2. | Управление финансов Администрации ЗР | На 01.04.2018 прошел обучение 1 работник Управления финансов Администрации Заполярного района. |

- Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

На 2018 год в рамках подпрограммы 2 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 12 917,4 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 7,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 7,7 тыс. рублей или 100% от плана на 01.04.2018.

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2018 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 76 398,6 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 15 681,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 11 698,6 тыс. рублей или 74,6 % от плана на 01.04.2018.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное». Транспортные расходы | Предусмотрено на 01.04.2018 – 15 681,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный период – 11 698,6 тыс. рублей. Были запланированы средства на льготный проезд сотрудников, за 1 квартал заявлений на финансирование льготного проезда не было. Оплата заработной платы и отчислений за март 2018 года произведена в апреле 2018 года. Запланированы средства на аренду трэкола для нужд Администрации, торги объявлены в апреле 2018 года. Своевременно не поступили счета за сервисное обслуживание программы «Норма», за услуги по сопровождению программы 1С-Бухгалтерия. |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2018 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 2 565,3 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 635,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 227,2 тыс. рублей или 35,7 % от плана на 01.04.2018.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено на 01.04.2018 – 206,8 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 157,0 тыс. рублей. В связи с поздним предоставлением счета, оплата произведена в апреле 2018 года. |
| Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено на 01.04.2018 – 408,9 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 59,7 тыс. рублей. В связи с поздним предоставлением счета, оплата произведена в апреле 2018 года. |
| Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Предусмотрено на 01.04.2018 – 20,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 10,4 тыс. рублей. В связи с поздним предоставлением счета, оплата произведена в апреле 2018 года. |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2018 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 3 258,3 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 183,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 109,0 тыс. рублей или 59,5 % от плана на 01.04.2018.

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

На 2018 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 72 835,8 тыс. рублей. План на 01.04.2018 составляет 15 343,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 11 880,8 тыс. рублей или 77,4 % от плана на 01.04.2018.