**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»**

(по состоянию на 01.04.2018)

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 № 266п.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района.

Основные задачи программы:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и оказание финансовой помощи муниципальным образованиям по ликвидации их последствий;

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для укрепления пожарной безопасности в Заполярном районе;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения межнациональных конфликтов;

- повышение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

На 01.04.2018 было предусмотрено финансовых средств из районного бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 1733,6 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение составило 144,8 тыс. рублей или 8,35 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 400,0 тыс. руб.  За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района на сумму 400,0 тыс. рублей. На 01.04.2018 план составляет 30,0 тыс. рублей.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 20,0 тыс. рублей, что составляет 66,6% от плана. Причина неосвоения 10,0 тыс. рублей:  - МО «Тиманский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) - сотрудник с которым должен был быть заключен договор на обучение населения находится на больничном. |
| 2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР, на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | На выполнение мероприятий по плану предусмотрено финансирование 394,3 тыс. руб. Из них нераспределенный резерв 259,1 тыс. рублей. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –25,2 тыс. руб.  Причина не освоения 110,0 тыс. рублей, в том числе 259,1 тыс. рублей нераспределенного резерва связана с отсутствием на территории нижеуказанных муниципальных образований чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования.  Не освоено:  - МО «Андегский сельсовет» - 110,0 тыс. рублей;  - Нераспределенный резерв – 259,1 тыс. рублей – необходимость в использовании отсутствовала. |
| 3. | Оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС | На выполнение мероприятий по плану предусмотрено финансирование 200,0 тыс. руб., Затраты предусмотрены по факту. По итогам отчетного периода года использовано 0,00 рублей.  Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0 тыс. рублей. Выплаты пострадавшему в результате ЧС населению не осуществлялись. |
| 4. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 925,0 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту.  За отчетный период заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2018 году. За отчетный период вылетов воздушного судна на ликвидацию ЧС не осуществлялось. |
| 5. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «Приморско-Куйский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 66,8 тыс. руб.  За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен в последней декаде марта. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. |
| 6. | «Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС» | Предусмотрено по плану – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 99,6 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 7. | Предоставление межбюджетных трансфертов на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: |  |
| 7.1. | МО «Пустозерский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 17,5 тыс. руб.  За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. |