## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 01.01.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 31196.5563 | 6170.3 | 25026.2563 | 31133.64 | 6170.34 | 24963.3 | 31133.64 | 6170.34 | 24963.3 | 99.8% | 99.8%
1.1 | Завершение строительства объекта «4-квартирный жилой дом в д. Куя» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 9800.4563 | 0 | 9800.4563 | 9800.5 | 0 | 9800.5 | 9800.5 | 0 | 9800.5 | 100% | 100%
1.2 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1253.3 | 0 | 1253.3 | 1190.3 | 0 | 1190.3 | 1190.3 | 0 | 1190.3 | 94.97% | 94.97%
1.3 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом МО «Тельвисочный сельсовет» НАО» | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | МКУ ЗР "Северное" | 15299.9 | 6170.3 | 9129.6 | 15299.94 | 6170.34 | 9129.6 | 15299.94 | 6170.34 | 9129.6 | 100% | 100%
1.4 | Завершение строительства объектов «4-х квартирный жилой дом № 1 в п. Индига» и «4-х квартирный жилой дом № 2 в п. Индига» | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | МКУ ЗР "Северное" | 4842.9 | 0 | 4842.9 | 4842.9 | 0 | 4842.9 | 4842.9 | 0 | 4842.9 | 100% | 100%
| Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов |  |  | 24743.194 | 0 | 24743.194 | 24398.9 | 0 | 24398.9 | 24398.9 | 0 | 24398.9 | 98.61% | 98.61%
1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 29 по ул. Морская в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 3359.3 | 0 | 3359.3 | 3359.2 | 0 | 3359.2 | 3359.2 | 0 | 3359.2 | 100% | 100%
1.6 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Северная в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 633.8 | 0 | 633.8 | 633.8 | 0 | 633.8 | 633.8 | 0 | 633.8 | 100% | 100%
1.7 | Капитальный ремонт жилого дома № 45 в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1684.6 | 0 | 1684.6 | 1684.5 | 0 | 1684.5 | 1684.5 | 0 | 1684.5 | 99.99% | 99.99%
1.8 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 1846.6 | 0 | 1846.6 | 1846.6 | 0 | 1846.6 | 1846.6 | 0 | 1846.6 | 100% | 100%
1.9 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 156 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 3989.8 | 0 | 3989.8 | 3826.8 | 0 | 3826.8 | 3826.8 | 0 | 3826.8 | 95.91% | 95.91%
1.10 | Ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | МКУ ЗР "Северное" | 1827.3 | 0 | 1827.3 | 1818.2 | 0 | 1818.2 | 1818.2 | 0 | 1818.2 | 99.5% | 99.5%
1.11 | Ремонт 12-квартирного жилого дома № 87а в с. Великовисочное | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2928.1 | 0 | 2928.1 | 2928.1 | 0 | 2928.1 | 2928.1 | 0 | 2928.1 | 100% | 100%
1.12 | Ремонт двух печей в квартире № 7 в жилом доме 31 по ул. Советская в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 885.6 | 0 | 885.6 | 885.5 | 0 | 885.5 | 885.5 | 0 | 885.5 | 99.99% | 99.99%
1.13 | Ремонт кровли жилого дома № 19 в д. Волоковая МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 127.1 | 0 | 127.1 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 99.92% | 99.92%
1.14 | Ремонт фундамента жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 706.6 | 0 | 706.6 | 706.6 | 0 | 706.6 | 706.6 | 0 | 706.6 | 100% | 100%
1.15 | Текущий ремонт в жилом доме № 28 по ул. Почтовая в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | МКУ ЗР "Северное" | 154.7 | 0 | 154.7 | 99.9 | 0 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9 | 64.58% | 64.58%
1.16 | Текущий ремонт жилого дома № 12 по ул. Ягодная в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 2667.5 | 0 | 2667.5 | 2667.5 | 0 | 2667.5 | 2667.5 | 0 | 2667.5 | 100% | 100%
1.17 | Ремонт жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка МО «Юшарский сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | МКУ ЗР "Северное" | 1423.5 | 0 | 1423.5 | 1306.5 | 0 | 1306.5 | 1306.5 | 0 | 1306.5 | 91.78% | 91.78%
1.18 | Ремонт электропроводки в 4-квартирном жилом доме № 30 по ул. Советская в с. Несь, МО «Канинский сельсовет» НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 261.894 | 0 | 261.894 | 261.9 | 0 | 261.9 | 261.9 | 0 | 261.9 | 100% | 100%
1.19 | Текущий ремонт жилого дома № 31 по ул. Советская в с. Нижняя Пеша (ремонт электропроводки в кв. № 2), МО «Пешский сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 31.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 100% | 100%
1.20 | Текущий ремонт жилого дома № 30 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша (ремонт электропроводки в кв. № 2), МО «Пешский сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 69.3 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 69.3 | 100% | 100%
1.21 | Текущий ремонт жилого дома № 16А по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша (ремонт электропроводки в кв. № 1), МО «Пешский сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5 | 0 | 55.5 | 100% | 100%
1.22 | Текущий ремонт в жилом доме № 19 в д. Волоковая (ремонт электропроводки), МО «Пешский сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 31.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 100% | 100%
1.23 | Ремонт общежития по ул. Школьная, д. 1 в д. Андег МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1672 | 0 | 1672 | 1672 | 0 | 1672 | 1672 | 0 | 1672 | 100% | 100%
1.24 | Ремонт системы отопления в квартире № 2 в жилом доме 2 по ул. Ягодная в с. Несь МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 331.9 | 0 | 331.9 | 331.9 | 0 | 331.9 | 331.9 | 0 | 331.9 | 100% | 100%
1.25 | Ремонт электропроводки в кв. № 5 жилого дома № 19 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша, МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5 | 0 | 55.5 | 100% | 100%
| Раздел 3. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 729.1 | 0 | 729.1 | 729 | 0 | 729 | 729 | 0 | 729 | 99.99% | 99.99%
1.26 | Снос дома № 18 по ул. Набережная с. Шойна | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 562.7 | 0 | 562.7 | 562.7 | 0 | 562.7 | 562.7 | 0 | 562.7 | 100% | 100%
1.27 | Снос дома № 21 по ул. Центральная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 166.4 | 0 | 166.4 | 166.3 | 0 | 166.3 | 166.3 | 0 | 166.3 | 99.94% | 99.94%
| Раздел 4. Обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  | 139.1 | 0 | 139.1 | 139.1 | 0 | 139.1 | 139.1 | 0 | 139.1 | 100% | 100%
1.28 | Обследование жилых домов в п. Амдерма, расположенных по адресам: ул. Дубровина, д. 11; ул. Ленина, д. 3; ул. Центральная, д. 2; ул. Центральная, д. 3, с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 139.1 | 0 | 139.1 | 139.1 | 0 | 139.1 | 139.1 | 0 | 139.1 | 100% | 100%
| Раздел 5. Разработка проектов, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  | 484.6 | 0 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.29 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 346.1 | 0 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.30 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 138.5 | 0 | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения |  |  | 248.7 | 0 | 248.7 | 248.7 | 0 | 248.7 | 248.7 | 0 | 248.7 | 100% | 100%
1.31 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах в с. Шойна по адресу: ул. Набережная, д. 6 и д. 10 | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 60.2 | 0 | 60.2 | 60.2 | 0 | 60.2 | 60.2 | 0 | 60.2 | 100% | 100%
1.32 | Ремонт выгребной ямы в жилом доме 87 в с. Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 188.5 | 0 | 188.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 57541.2503 | 6170.3 | 51370.9503 | 56649.34 | 6170.34 | 50479 | 56649.34 | 6170.34 | 50479 | 98.45% | 98.45%

## Подпрограмма 1(2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья
1.1 | Завершение строительства объекта «4-квартирный жилой дом в д. Куя» | 30.03.2016 | 05.05.216 | № 0184300000416000020-0291177-03 от 08.06.2016 | ООО «СтройИнвест» | МКУ ЗР "Северное" | 2017-12-31 | 13791.7 |  | 13791.8 |  | 9800.5
1.2 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» | 27.04.217 | 16.05.2017 | № 0184300000417000041-0291177-01 от 30.05.2017 | ООО "Ненецкая Строительно-Монтажная Компания" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-11-16 | 1253 |  | 1190.3 |  | 1190.3
1.3 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом МО «Тельвисочный сельсовет» НАО» | 20.02.2017 | 28.03.2017 | № 0184300000417000014_261129 от 10.05.2017 | ООО "РСК НАО" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-12-15 | 15300 |  | 15299.94 |  | 15299.94
1.4 | Завершение строительства объектов «4-х квартирный жилой дом № 1 в п. Индига» и «4-х квартирный жилой дом № 2 в п. Индига» | 31.03.2016 | 06.05.2016 | № 0184300000416000025-0291177-03 от 26.05.2016 | ООО "СЕВЕРПРОМСНАБ" | МКУ ЗР "Северное" | 2016-12-31 | 16580.3 |  | 16580.4 |  | 4842.9
Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов
1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 29 по ул. Морская в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | 30.03.20017 | 25.04.2017 | № 0184300000417000034_245397 от 31.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион" | Администрация поселения НАО | 2017-11-20 | 2955 |  | 3359.2 |  | 3359.2
1.6 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Северная в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | 17.03.2017 | 17.04.2017 | № 0184300000417000024_178372 от 02.05.2017 | ООО "СМП-83" | Администрация поселения НАО | 2017-09-30 | 421.5 |  | 633.8 |  | 633.8
1.7 | Капитальный ремонт жилого дома № 45 в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 17.05.2017 | 30.05.2017 | № 0184300000417000051-0253288-01 от 15.06.2017 и № 0184300000417000081-0253288-02 от 24.08.2017 | ООО "АС_СТРОЙ" | Администрация поселения НАО | 11.09.2017; 20.10.2017 | 1684.6 |  | 1684.5 |  | 1684.5
1.8 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 17.05.20017 | 30.05.2017 | № 0184300000417000050-0253288-01 от 15.06.2017 и № 0184300000417000083-0253288-01 от 21.08.2017 | ООО "АС_СТРОЙ"; ООО «ЛидерСтрой» | Администрация поселения НАО | 11.09.2017; 30.11.2017 | 1846.6 |  | 1846.6 |  | 1846.6
1.9 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 156 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | 29.07.2016 | 23.08.2016 | № 0184300000416000090-0070756-03 от 08.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "АС_СТРОЙ" | Администрация поселения НАО | 2017-11-30 | 3495.9 |  | 3826.8 |  | 3826.8
1.10 | Ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома | 26.06.2017 | 07.07.2017 | № 0184300000417000066-0291177-01 от 29.07.2017 | ООО «М-СЕРВИС | МКУ ЗР "Северное" | 2017-12-30 | 1818.2 |  | 1818.2 |  | 1818.2
1.11 | Ремонт 12-квартирного жилого дома № 87а в с. Великовисочное | 22.05.2017 | 14.06.2017 | № 0184300000417000052-0291177-01 от 26.06.2017 | ООО "СМУ1" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-12-30 | 2928.1 |  | 2928.1 |  | 2928.1
1.12 | Ремонт двух печей в квартире № 7 в жилом доме 31 по ул. Советская в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000417000072-0253295-01 от 04.08.2017 | ООО «РегионСтройСнаб» | Администрация поселения НАО | 2017-09-30 | 885.5 |  | 885.5 |  | 885.5
1.13 | Ремонт кровли жилого дома № 19 в д. Волоковая МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000417000071-0253295-01 от 31.07.2017 | ИП Меньшиков И.А. | Администрация поселения НАО | 2017-09-30 | 127 |  | 127 |  | 127
1.14 | Ремонт фундамента жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000417000075-0253295-02 от 14.08.2017 | ИП Меньшиков И.А. | Администрация поселения НАО | 2017-09-30 | 706.6 |  | 706.6 |  | 706.6
1.15 | Текущий ремонт в жилом доме № 28 по ул. Почтовая в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО |  |  | № 22/у-2017 от 15.12.2017 | МП ЗР "СЖКС" | МКУ ЗР "Северное" | 2017 | 99.9 |  | 99.9 |  | 99.9
1.16 | Текущий ремонт жилого дома № 12 по ул. Ягодная в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | 28.07.2017 | 14.08.2017 | № 0184300000417000088-0195362-01 от 25.08.2017 | ИП Ледков Н.Г. | Администрация поселения НАО | 2017-10-31 | 2667.5 |  | 2667.5 |  | 2667.5
1.17 | Ремонт жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка МО «Юшарский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000417000086-0291177-03 от 05.09.2017 | ООО «СТРОЙ-ГАЛЕРЕЯ» | МКУ ЗР "Северное" | 2018-01-22 | 1306.5 |  | 1306.5 |  | 1306.5
1.18 | Ремонт электропроводки в 4-квартирном жилом доме № 30 по ул. Советская в с. Несь, МО «Канинский сельсовет» НАО | - | - | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 261.9 | - | 261.9 |  | 261.9
1.19 | Текущий ремонт жилого дома № 31 по ул. Советская в с. Нижняя Пеша (ремонт электропроводки в кв. № 2), МО «Пешский сельсовет» НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3
1.20 | Текущий ремонт жилого дома № 30 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша (ремонт электропроводки в кв. № 2), МО «Пешский сельсовет» НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 69.3 |  | 69.3 |  | 69.3
1.21 | Текущий ремонт жилого дома № 16А по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша (ремонт электропроводки в кв. № 1), МО «Пешский сельсовет» НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 55.5 |  | 55.5 |  | 55.5
1.22 | Текущий ремонт в жилом доме № 19 в д. Волоковая (ремонт электропроводки), МО «Пешский сельсовет» НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 31.3 |  | 31.3 |  | 31.3
1.23 | Ремонт общежития по ул. Школьная, д. 1 в д. Андег МО "Андегский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 1672 |  | 1672 |  | 1672
1.24 | Ремонт системы отопления в квартире № 2 в жилом доме 2 по ул. Ягодная в с. Несь МО "Канинский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 331.9 |  | 331.9 |  | 331.9
1.25 | Ремонт электропроводки в кв. № 5 жилого дома № 19 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша, МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 55.5 |  | 55.5 |  | 55.5
Раздел 3. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания
1.26 | Снос дома № 18 по ул. Набережная с. Шойна |  |  | 0184300002217000001-0195357-01 от 28.08.2017 | МП ЗР "СЖКС" | Администрация поселения НАО | 2017-11-30 | 562.7 |  | 562.7 |  | 562.7
1.27 | Снос дома № 21 по ул. Центральная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 166.3 |  | 166.3 |  | 166.3
Раздел 4. Обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
1.28 | Обследование жилых домов в п. Амдерма, расположенных по адресам: ул. Дубровина, д. 11; ул. Ленина, д. 3; ул. Центральная, д. 2; ул. Центральная, д. 3, с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | 08.2017 | 10.2017 | № 0184300000417000085-0195348-01 от 30.08.2017 | ООО "Инженерно-техническая компания "Феникс" | Администрация поселения НАО | 10.2017 | 139.1 |  | 139.1 |  | 139.1
Раздел 5. Разработка проектов, проверка достоверности определения сметной стоимости
1.29 | МО "Андегский сельсовет" НАО | [8 empty] | 0 |  | 0
1.30 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | [8 empty] | 0 |  | 0
Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения
1.31 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах в с. Шойна по адресу: ул. Набережная, д. 6 и д. 10 |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 60.2 |  | 60.2 |  | 60.2
1.32 | Ремонт выгребной ямы в жилом доме 87 в с. Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 188.5 |  | 188.5 |  | 188.5
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 72378.14 | 0 | 56649.34

## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2017 год |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 2743.8 | 0 | 2743.8 | 2445.76 | 0 | 2445.76 | 2445.8 | 0 | 2445.8 | 89.14% | 89.14%
1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.9 | - | 44.9 | 44.89 | - | 44.89 | 44.9 | - | 44.9 | 99.98% | 100%
1.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 140.8 | - | 140.8 | 140.79 | - | 140.79 | 140.8 | - | 140.8 | 99.99% | 100%
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20.1 | - | 20.1 | 20.1 | - | 20.1 | 20.1 | - | 20.1 | 100% | 100%
1.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 315.7 | - | 315.7 | 226.78 | - | 226.78 | 226.8 | - | 226.8 | 71.83% | 71.84%
1.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 237.2 | - | 237.2 | 213.6 | - | 213.6 | 213.5 | - | 213.5 | 90.05% | 90.01%
1.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 649.3 | - | 649.3 | 640.95 | - | 640.95 | 641 | - | 641 | 98.71% | 98.72%
1.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 332.4 | - | 332.4 | 332.4 | - | 332.4 | 332.4 | - | 332.4 | 100% | 100%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.9 | - | 44.9 | 44.9 | - | 44.9 | 44.9 | - | 44.9 | 100% | 100%
1.9 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 229.7 | - | 229.7 | 153.45 | - | 153.45 | 153.4 | - | 153.4 | 66.8% | 66.78%
1.10 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 187.7 | - | 187.7 | 133.46 | - | 133.46 | 133.5 | - | 133.5 | 71.1% | 71.12%
1.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 192.6 | - | 192.6 | 147.18 | - | 147.18 | 147.2 | - | 147.2 | 76.42% | 76.43%
1.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 112.3 | - | 112.3 | 111.06 | - | 111.06 | 111.1 | - | 111.1 | 98.9% | 98.93%
1.13 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 236.2 | - | 236.2 | 236.2 | - | 236.2 | 236.2 | - | 236.2 | 100% | 100%
| Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 304.4 | 0 | 304.4 | 304.33 | 0 | 304.33 | 304.33 | 0 | 304.33 | 99.98% | 99.98%
2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 50.1 | - | 50.1 | 50.1 | - | 50.1 | 50.1 | - | 50.1 | 100% | 100%
2.2 | МО "Пустозерский сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 110.6 | - | 110.6 | 110.6 | - | 110.6 | 110.6 | - | 110.6 | 100% | 100%
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 143.7 | - | 143.7 | 143.63 | - | 143.63 | 143.63 | - | 143.63 | 99.95% | 99.95%
| Раздел 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  | 16642.19 | 0 | 16642.19 | 11926.9233 | 0 | 11926.9233 | 11926.9233 | 0 | 11926.9233 | 71.67% | 71.67%
3.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 998.2 | - | 998.2 | 998.2 | - | 998.2 | 998.2 | - | 998.2 | 100% | 100%
3.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 992.1 | - | 992.1 | 992.1 | - | 992.1 | 992.1 | - | 992.1 | 100% | 100%
3.3 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 716.1 | - | 716.1 | 706.98 | - | 706.98 | 706.98 | - | 706.98 | 98.73% | 98.73%
3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 231.9 | - | 231.9 | 229.7833 | - | 229.7833 | 229.7833 | - | 229.7833 | 99.09% | 99.09%
3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1008.3 | - | 1008.3 | 623.26 | - | 623.26 | 623.26 | - | 623.26 | 61.81% | 61.81%
3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2173.1 | - | 2173.1 | 2173.1 | - | 2173.1 | 2173.1 | - | 2173.1 | 100% | 100%
3.8 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4174 | - | 4174 | 2075.4 | - | 2075.4 | 2075.4 | - | 2075.4 | 49.72% | 49.72%
3.9 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1159.7 | - | 1159.7 | 1159.7 | - | 1159.7 | 1159.7 | - | 1159.7 | 100% | 100%
3.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 680.6 | - | 680.6 | 680.6 | - | 680.6 | 680.6 | - | 680.6 | 100% | 100%
3.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 214.3 |  | 214.3 | 214.3 |  | 214.3 | 214.3 | - | 214.3 | 100% | 100%
3.12 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
3.13 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 771.3 | - | 771.3 | 771.3 | - | 771.3 | 771.3 | - | 771.3 | 100% | 100%
3.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 668 | - | 668 | 668 | - | 668 | 668 | - | 668 | 100% | 100%
3.15 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 634.2 | - | 634.2 | 634.2 | - | 634.2 | 634.2 | - | 634.2 | 100% | 100%
3.16 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 2220.39 | - | 2220.39 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| Раздел 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  |  | 19726.9 | 0 | 19726.9 | 18518.41 | 0 | 18518.41 | 18518.38 | 0 | 18518.38 | 93.87% | 93.87%
4.1 | Подраздел 1. Приобретение и доставка транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 18292.4 | 0 | 18292.4 | 17137.33 | 0 | 17137.33 | 17137.3 | 0 | 17137.3 | 93.69% | 93.69%
4.1.1 | Приобретение и доставка судна на воздушной подушке "Нептун 23" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 13133.4 | - | 13133.4 | 13133.33 | - | 13133.33 | 13133.3 | - | 13133.3 | 100% | 100%
4.1.2 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий контейнерного типа в с. Нижняя Пеша (помещения ожидания воздушных судов) | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1220.2 | - | 1220.2 | 1220.2 | - | 1220.2 | 1220.2 | - | 1220.2 | 100% | 100%
4.1.3 | Приобретение и доставка двигателя для СВП "Нептун 23" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 450 | - | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - | 450 | 100% | 100%
4.1.4 | Приобретение и доставка мобильного здания контейнерного типа с санями-волокушами в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1178.9 | - | 1178.9 | 1178.9 | - | 1178.9 | 1178.9 | - | 1178.9 | 100% | 100%
4.1.5 | Приобретение и доставка мобильного здания контейнерного типа в с. Шойна МО Шоинский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1154.9 | - | 1154.9 | 1154.9 | - | 1154.9 | 1154.9 | - | 1154.9 | 100% | 100%
4.1.6 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий контейнерного типа в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО (помещение ожидания воздушных судов) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1155 | - | 1155 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
4.2 | Подраздел 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1434.5 | 0 | 1434.5 | 1381.08 | 0 | 1381.08 | 1381.08 | 0 | 1381.08 | 96.28% | 96.28%
4.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25.6 | - | 25.6 | 25.6 | - | 25.6 | 25.6 | - | 25.6 | 100% | 100%
4.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 94.7 | - | 94.7 | 94.7 | - | 94.7 | 94.7 | - | 94.7 | 100% | 100%
4.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 107.3 | - | 107.3 | 107.3 | - | 107.3 | 107.3 | - | 107.3 | 100% | 100%
4.2.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 105.4 | - | 105.4 | 60.9 | - | 60.9 | 60.9 | - | 60.9 | 57.78% | 57.78%
4.2.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 17.4 | - | 17.4 | 17.4 | - | 17.4 | 17.4 | - | 17.4 | 100% | 100%
4.2.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 125.7 | - | 125.7 | 125.7 | - | 125.7 | 125.7 | - | 125.7 | 100% | 100%
4.2.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 139.2 | - | 139.2 | 139.2 | - | 139.2 | 139.2 | - | 139.2 | 100% | 100%
4.2.8 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 33.3 | - | 33.3 | 33.2 | - | 33.2 | 33.2 | - | 33.2 | 99.7% | 99.7%
4.2.9 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 70.1 | - | 70.1 | 70.1 | - | 70.1 | 70.1 | - | 70.1 | 100% | 100%
4.2.10 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 26.1 | - | 26.1 | 26.1 |  | 26.1 | 26.1 | - | 26.1 | 100% | 100%
4.2.11 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 454.3 | - | 454.3 | 454.3 | - | 454.3 | 454.3 | - | 454.3 | 100% | 100%
4.2.11 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 235.4 | - | 235.4 | 226.58 | - | 226.58 | 226.58 | - | 226.58 | 96.25% | 96.25%
| Раздел 5. Капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос |  |  | 5427.3 | 0 | 5427.3 | 5427.308 | 0 | 5427.308 | 5427.308 | 0 | 5427.308 | 100% | 100%
5.1 | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Харута | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3744.5 | - | 3744.5 | 3744.47 | - | 3744.47 | 3744.47 | - | 3744.47 | 100% | 100%
5.2 | Обустройство осушительной канавы на взлетно-посадочной полосе в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 99.1 | - | 99.1 | 99.138 | - | 99.138 | 99.138 | - | 99.138 | 100% | 100%
5.3 | Текущий ремонт участка дороги «п. Нельмин-Нос – Вертолётная площадка – Площадка размещения отходов в п. Нельмин-Нос» протяженностью 386 м. | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1583.7 | - | 1583.7 | 1583.7 | - | 1583.7 | 1583.7 | - | 1583.7 | 100% | 100%
| Раздел 6. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | 150 | 0 | 150 | 121.7 | 0 | 121.7 | 121.7 | 0 | 121.7 | 81.13% | 81.13%
6.1 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 63.6 | - | 63.6 | 63.6 | - | 63.6 | 63.6 | - | 63.6 | 100% | 100%
6.2 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 28.3 | - | 28.3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
6.3 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | 100% | 100%
6.4 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 41.1 | - | 41.1 | 41.1 | - | 41.1 | 41.1 | - | 41.1 | 100% | 100%
| Раздел 7. Строительство улично-дорожной сети |  |  | 6240.3 | 6177.8 | 62.5 | 6240.21 | 6177.8 | 62.41 | 6240.2 | 6177.8 | 62.4 | 100% | 100%
7.1. | Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 6240.3 | 6177.8 | 62.5 | 6240.21 | 6177.8 | 62.41 | 6240.2 | 6177.8 | 62.4 | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 51234.89 | 6177.8 | 45057.09 | 44984.6413 | 6177.8 | 38806.8413 | 44984.6413 | 6177.8 | 38806.8413 | 87.8% | 87.8%

## Подпрограмма 2(2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Приобретение и доставка судна на воздушной подушке "Нептун 23" |  |  | № 0184300000416000135-0291177-01 от 30.12.20116 | ООО "Ховеркрафт" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-08-20 | 13133.33 |  | 13133.33 |  | 13133.33
2 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий контейнерного типа в с. Нижняя Пеша (помещения ожидания воздушных судов) | 2017-05-12 | 2017-05-31 | № 0184300000417000048-0253295-01 от 12.06.2017 | ООО «РегионСтройСнаб» | Адм МО | 2017-07-31 | 1149.125 |  | 1220.2 |  | 1220.2
3 | Приобретение и доставка двигателя для СВП "Нептун 23" | 2017-06-22 | 2017-07-06 | № 0184300000417000061-0291177-01 от 11.07.2017 | ООО "Ховеркрафт" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-09-18 | 450 |  | 450 |  | 450
4 | Приобретение и доставка мобильного здания контейнерного типа с санями-волокушами в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) | 2017-08-11 | 2017-08-25 | № 0184300000417000097-0195362-01 от 04.09.2017 | ИП Ледков Н.Г. | Адм МО | 2017-10-31 | 1178.9 |  | 1178.9 |  | 1178.9
5 | Приобретение и доставка мобильного здания контейнерного типа в с. Шойна МО Шоинский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) |  |  | № ф.2017.385505 от 07.09.2017 | ИП Вокуев В.А. | Адм МО | 2017-10-17 | 1154.9 |  | 1154.9 |  | 1154.9
6 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий контейнерного типа в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО (помещение ожидания воздушных судов) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Харута | 2017-03-23 | 2017-04-14 | №0184300000417000030 от 30.04.2017 | ООО "Авторынок" | Адм МО | 2017-11-30 | 3451.57 |  | 3744.47 |  | 3744.47
8 | Обустройство осушительной канавы на взлетно-посадочной полосе в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО |  |  | договор подряда | - | Адм МО | - | 99.1 |  | 99.138 |  | 99.138
9 | Текущий ремонт участка дороги «п. Нельмин-Нос – Вертолётная площадка – Площадка размещения отходов в п. Нельмин-Нос» протяженностью 386 м. |  |  | договор подряда | - | Адм МО | - | 1583.7 |  | 1583.7 |  | 1583.7
10 | Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей |  |  | № 0184300000514000046_249934 от 29.10.2014 | ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 2017-10-15 | 146131.97 | 29147.6 | 146132.01 |  | 6240.21
ВСЕГО: | [8 empty] | 29147.6 | 168696.648 | 0 | 28804.848

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2017 год |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | ВИ | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | ВИ | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | ВИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15
| Раздел 1. Проведение исследований качества воды |  |  | 2783.06 | 0 | 0 | 2783.06 | 0 | 1960.01 | 0 | 0 | 1960.01 | 0 | 1960.01 | 0 | 0 | 1960.01 | 0 | 70.43% | 70.43%
1.1 | Отбор проб и исследования воды водных объектов: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Выучейский, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волоковая, д. Кия, д. Макарово, д. Верхняя Мгла, д. Белушье, д. Вижас, д. Волонга | УЖКХиС Администрации Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 2783.06 |  |  | 2783.06 | - | 1960.01 |  |  | 1960.01 | - | 1960.01 |  |  | 1960.01 | - | 70.43% | 70.43%
| Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 41777 | 0 | 0 | 41696.7 | 80.3 | 14742.34 | 0 | 0 | 14715.64 | 26.7 | 14742.34 | 0 | 0 | 14715.64 | 26.7 | 35.29% | 35.29%
2.2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 33748.8 |  |  | 33748.8 | - | 12075.9 |  |  | 12075.9 | - | 12075.9 |  |  | 12075.9 | - | 35.78% | 35.78%
2.3 | Монтаж и обвязка станции очистки воды в с. Нижняя Пеша | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1439.8 |  |  | 1425.4 | 14.4 | 1435.94 |  |  | 1421.54 | 14.4 | 1435.94 |  |  | 1421.54 | 14.4 | 99.73% | 99.73%
2.4 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в д. Лабожское | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1675.3 |  |  | 1658.5 | 16.8 | 1230.5 |  |  | 1218.2 | 12.3 | 1230.5 |  |  | 1218.2 | 12.3 | 73.45% | 73.45%
2.5 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4913.1 |  |  | 4864 | 49.1 | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 44560.06 | 0 | 0 | 44479.76 | 80.3 | 16702.35 | 0 | 0 | 16675.65 | 26.7 | 16702.35 | 0 | 0 | 16675.65 | 26.7 | 37.48% | 37.48%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Отбор проб и исследования воды водных объектов: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Выучейский, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волоковая, д. Кия, д. Макарово, д. Верхняя Мгла, д. Белушье, д. Вижас, д. Волонга |  |  | № 0184300000417000094-0071785-01 от 05.09.2017 | ООО "ЭКОСТАНДАРТ "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | Адм. ЗР | 2017-12-31 | 1597.65 |  | 1960.01 |  | 1960.01
2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей |  |  | №0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 | ЗАО "СПИНОКС" | МКУ ЗР "Северное" | 2015-10-01 | 406765.35 |  | 374051.6 |  | 12075.9
3 | Монтаж и обвязка станции очистки воды в с. Нижняя Пеша | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1435.9 |  | 1435.94 |  | 1435.94
4 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в д. Лабожское |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 1230.5 |  | 1230.5 |  | 1230.5
5 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | - |  | -
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 378678.05 | 0 | 16702.35

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2017 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | ВИ | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | ВИ | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | ВИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 79961 | 0 | 79879 | 82 | 37834.2434 | 0 | 37756.645 | 77.5984 | 37834.2434 | 0 | 37756.645 | 77.5984 | 47.32% | 47.32%
1.1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 58219 | - | 58219 | - | 21983.7877 | - | 21983.7877 | - | 21983.7877 | - | 21983.7877 | - | 37.76% | 37.76%
| Грант |  |  | 1484.7 | - | 1484.7 | - | 1484.689 | - | 1484.689 | - | 1484.689 | - | 1484.689 | - | 100% | 100%
1.2 | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Хорей-Вер | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1374.4 | - | 1374.4 | - | 1374.3747 | - | 1374.3747 | - | 1374.3747 | - | 1374.3747 | - | 100% | 100%
1.3 | Разработка проектной документации на строительство тепловых сетей в п. Хорей-Вер | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1448 | - | 1448 | - | 1447.9434 | - | 1447.9434 | - | 1447.9434 | - | 1447.9434 | - | 100% | 100%
1.4 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | УЖКХиС Администрации Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 1469.4 | - | 1469.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7788.8 | - | 7788.8 | - | 2322.0087 | - | 2322.0087 | - | 2322.0087 | - | 2322.0087 | - | 29.81% | 29.81%
1.6 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 1 до опоры № 36 в д. Волоковая | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2360.1 | - | 2336.5 | 23.6 | 2133.0575 | - | 2111.727 | 21.3306 | 2133.0575 | - | 2111.727 | 21.3306 | 90.38% | 90.38%
1.7 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 36 до опоры № 72 в д. Волоковая | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1811.1 | - | 1793 | 18.1 | 1744.8284 | - | 1727.3801 | 17.4483 | 1744.8284 | - | 1727.3801 | 17.4483 | 96.34% | 96.34%
1.8 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 72 до опоры № 106 в д. Волоковая | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1706.8 | - | 1689.7 | 17.1 | 1651.6845 | - | 1635.1677 | 16.5169 | 1651.6845 | - | 1635.1677 | 16.5169 | 96.77% | 96.77%
1.9 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 106 до опоры № 138 в д. Волоковая | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1370.8 | - | 1357.1 | 13.7 | 1323.666 | - | 1310.4293 | 13.2367 | 1323.666 | - | 1310.4293 | 13.2367 | 96.56% | 96.56%
1.10 | Капитальный ремонт КТП для ЛЭП в д. Волоковая | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 683.6 | - | 676.8 | 6.8 | 641.9033 | - | 635.4843 | 6.419 | 641.9033 | - | 635.4843 | 6.419 | 93.9% | 93.9%
1.11 | Замена фонарей уличного освещения в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1461.6 | - | 1461.6 | - | 1461.6 | - | 1461.6 | - | 1461.6 | - | 1461.6 | - | 100% | 100%
1.12 | Доставка и монтаж резервного источника электроснабжения в д. Тошвиска МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация ЗР | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 267.4 | - | 264.7 | 2.7 | 264.7 | - | 262.053 | 2.647 | 264.7 | - | 262.053 | 2.647 | 98.99% | 98.99%
| Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 37628.9 | 10000 | 27280.8 | 348.1 | 34046.8231 | 10000 | 23734.3197 | 312.5034 | 34046.8231 | 10000 | 23734.3197 | 312.5034 | 90.48% | 90.48%
2.1 | Замена котла в центральной котельной п. Амдерма | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2244.7 | - | 2244.7 | - | 2244.7 | - | 2244.7 | - | 2244.7 | - | 2244.7 | - | 100% | 100%
2.2 | Приобретение аккумуляторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6140.8 | 5897 | 182.4 | 61.4 | 6140.7651 | 5897 | 182.3651 | 61.4 | 6140.7651 | 5897 | 182.3651 | 61.4 | 100% | 100%
2.3 | Поставка котла отопительного в котельную "Орбита" в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1497 | 1218.2 | 263.8 | 15 | 1496.9347 | 1218.2 | 263.7653 | 14.9694 | 1496.9347 | 1218.2 | 263.7653 | 14.9694 | 100% | 100%
2.4 | Поставка инверторов для источников бесперебойного питания д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1960.8 | 1883 | 58.2 | 19.6 | 1960.8 | 1883 | 58.192 | 19.608 | 1960.8 | 1883 | 58.192 | 19.608 | 100% | 100%
2.5 | Приобретение жидкотопливных котлов (58 шт.) для обеспечения теплоснабжением социальных объектов в д. Каменка, п. Хонгурей, п. Шойна, п. Индига, п. Выучейский, п. Верхняя Пеша | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1860.3 | 1001.8 | 839.9 | 18.6 | 1860.2313 | 1001.8 | 839.829 | 18.6023 | 1860.2313 | 1001.8 | 839.829 | 18.6023 | 100% | 100%
2.6 | Поставка емкостей (20 шт.) для хранения дизельного топлива в с. Ома МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 23355 | 0 | 23121.5 | 233.5 | 19792.3729 | - | 19594.4492 | 197.9237 | 19792.3729 | - | 19594.4492 | 197.9237 | 84.75% | 84.75%
2.3 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии |  |  | 570.3 | 0 | 570.3 | 0 | 551.0191 | 0 | 551.0191 | 0 | 551.0191 | 0 | 551.0191 | 0 | 96.62% | 96.62%
2.3.1 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 139.3 | - | 139.3 | - | 139.2671 | - | 139.2671 | - | 139.2671 | - | 139.2671 | - | 99.98% | 99.98%
2.3.2 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 52.9 | - | 52.9 | - | 52.8052 | - | 52.8052 | - | 52.8052 | - | 52.8052 | - | 99.82% | 99.82%
2.3.3 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 41.6 | - | 41.6 | - | 22.6952 | - | 22.6952 | - | 22.6952 | - | 22.6952 | - | 54.56% | 54.56%
2.3.4 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 95.2 | - | 95.2 | - | 95.1862 | - | 95.1862 | - | 95.1862 | - | 95.1862 | - | 99.99% | 99.99%
2.3.5 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 69.8 | - | 69.8 | - | 69.7095 | - | 69.7095 | - | 69.7095 | - | 69.7095 | - | 99.87% | 99.87%
2.3.6 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 42.4 | - | 42.4 | - | 42.3483 | - | 42.3483 | - | 42.3483 | - | 42.3483 | - | 99.88% | 99.88%
2.3.7 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.2 | - | 43.2 | - | 43.1764 | - | 43.1764 | - | 43.1764 | - | 43.1764 | - | 99.95% | 99.95%
2.3.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 23.5 | - | 23.5 | - | 23.4313 | - | 23.4313 | - | 23.4313 | - | 23.4313 | - | 99.71% | 99.71%
2.3.9 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 62.4 | - | 62.4 | - | 62.4 | - | 62.4 | - | 62.4 | - | 62.4 | - | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 117589.9 | 10000 | 107159.8 | 430.1 | 71881.0665 | 10000 | 61490.9647 | 390.1018 | 71881.0665 | 10000 | 61490.9647 | 390.1018 | 61.13% | 61.13%

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | 28.06.2016 | 18.07.2016 | № 0184300000416000071-0071785-01 от 01.08.2016 | ООО "Оренбург инвест проект" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2018-12-31 | 147704.94 |  | 43466.9768 |  | 23468.4767
1.2 | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Хорей-Вер | 2016-08-22 | 2016-09-29 | № 0184300000416000099-0291177-01 от 10.10.2016 | ООО "Теплогазстрой" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2017-04-30 | 1 374,37 |  | 1374.3747 |  | 1374.3747
1.3 | Разработка проектной документации на строительство тепловых сетей в п. Хорей-Вер | 2016-08-25 | 2016-09-29 | № 0184300000416000105-0291177-01 от 10.10.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2017-04-30 | 1447.94 |  | 1447.9434 |  | 1447.9434
1.4 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций |  |  | 0184300000417000045-0071785-01 от 29.05.2017 | ООО "АктивПроект" | Адм. ЗР | 2017-09-30 | 1469.38 |  | - |  | -
1.5 | Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" | 2016-04-29 | 2016-05-25 | № 0184300000416000034-0291177-01 от 06.06.2016 г. | ООО "Оренбург Инвест Проект" | МКУ ЗР "Северное" | 2016-12-20 | 23198.77 |  | 17732.0087 |  | 2322.0087
1.6 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 1 до опоры № 36 в д. Волоковая | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 2133.1 |  | 2133.0575 |  | 2133.0575
1.7 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 36 до опоры № 72 в д. Волоковая | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1744.8 |  |  |  | 1744.8284
1.8 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 72 до опоры № 106 в д. Волоковая | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1651.68 |  | 1651.6845 |  | 1651.6845
1.9 | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 106 до опоры № 138 в д. Волоковая | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1323.666 |  | 1323.666 |  | 1323.666
1.10 | Капитальный ремонт КТП для ЛЭП в д. Волоковая | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 641.9 |  | 641.9033 |  | 641.9033
1.11 | Замена фонарей уличного освещения в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | 0184300000417000102-0195352-01 от 18.09.2017 | ООО "Ненецкая строительно-ремонтная организация" | Адм МО | 2017-12-15 | 1461.6 |  | 1461.6 |  | 1461.6
1.12 | Доставка и монтаж резервного источника электроснабжения в д. Тошвиска МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 264.7 |  | 264.7 |  | 264.7
1.24 | Замена котла в центральной котельной п. Амдерма |  |  | № 0584600000217000003 от 18.08.2017 | ООО ПФ "ПОЛИХИММАШ" | Адм. МО | 2017-10-31 | 2028.58 |  | 2244.7 |  | 2244.7
1.25 | Приобретение аккумуляторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 6140.77 |  | 6140.7651 |  | 6140.7651
1.26 | Поставка котла отопительного в котельную "Орбита" в с. Тельвиска | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1496.93 |  | 1496.9347 |  | 1496.9347
1.27 | Поставка инверторов для источников бесперебойного питания д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1960.8 |  | 1960.8 |  | 1960.8
1.28 | Приобретение жидкотопливных котлов (58 шт.) для обеспечения теплоснабжением социальных объектов в д. Каменка, п. Хонгурей, п. Шойна, п. Индига, п. Выучейский, п. Верхняя Пеша | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1860.23 |  | 1860.2313 |  | 1860.2313
1.29 | Поставка емкостей (20 шт.) для хранения дизельного топлива в с. Ома МО "Омский сельсовет" НАО | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 19792.37 |  | 19792.3729 |  | 19792.3729
1.30 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 551 |  | 551.0191 |  | 551.0191
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 105544.7381 | 0 | 71881.0665

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2017 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Раздел 1. Строительство объектов образования |  |  | 171046.3961 | 0 | 116611.6 | 54434.7961 | 153719.0546 | 115149.7 | 38569.3546 | 153719.0585 | 115149.7 | 38569.3585 | 89.87% | 89.87%
1.1 | Строительство объекта "Корпус школы в с. Нижняя Пеша" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5250.2961 |  | - | 5250.2961 | 5250.2961 | - | 5250.2961 | 5250.3 | - | 5250.3 | 100% | 100%
1.2 | Строительство объекта "Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 122583.1 |  | 102210.3 | 20372.8 | 107230.0049 | 102210.3 | 5019.7049 | 107230.0049 | 102210.3 | 5019.7049 | 87.48% | 87.48%
1.3 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 28666.2 |  | - | 28666.2 | 28168.652 | - | 28168.652 | 28168.652 | - | 28168.652 | 98.26% | 98.26%
1.4 | Строительство объекта "Школа на 150 мест в п. Индига" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 13070.2016 |  | 12939.5 | 130.7016 | 13070.1016 | 12939.4 | 130.7016 | 13070.1016 | 12939.4 | 130.7016 | 100% | 100%
1.5 | Строительство объекта «Школа на 800 мест в п. Искателей» с разработкой ПСД | УЖКХиС Администрации Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 1476.5984 |  | 1461.8 | 14.7984 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 2. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 131847.9 | 0 | 0 | 131847.9 | 126496.1656 | 0 | 126496.1656 | 126496.1656 | 0 | 126496.1656 | 95.94% | 95.94%
2.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 51113.7 | 0 | 0 | 51113.7 | 50527.3656 | 0 | 50527.3656 | 50527.3656 | 0 | 50527.3656 | 98.85% | 98.85%
2.1.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 51113.7 |  | - | 51113.7 | 50527.3656 | - | 50527.3656 | 50527.3656 | - | 50527.3656 | 98.85% | 98.85%
2.2 | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 61144.1 | 0 | 0 | 61144.1 | 57478.7 | 0 | 57478.7 | 57478.7 | 0 | 57478.7 | 94.01% | 94.01%
2.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6137.9 |  | - | 6137.9 | 6085.5 | - | 6085.5 | 6085.5 | - | 6085.5 | 99.15% | 99.15%
2.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7164.6 |  | - | 7164.6 | 7164.6 | - | 7164.6 | 7164.6 | - | 7164.6 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4720.8 |  | - | 4720.8 | 4489.2 | - | 4489.2 | 4489.2 | - | 4489.2 | 95.09% | 95.09%
2.2.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5055.9 |  | - | 5055.9 | 3857.5 | - | 3857.5 | 3857.5 | - | 3857.5 | 76.3% | 76.3%
2.2.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6096.5 |  | - | 6096.5 | 5497.2 | - | 5497.2 | 5497.2 | - | 5497.2 | 90.17% | 90.17%
2.2.6 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | bar: 6 to 15
2.2.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5708.1 |  | - | 5708.1 | 5365.6 | - | 5365.6 | 5365.6 | - | 5365.6 | 94% | 94%
2.2.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10112.1 |  | - | 10112.1 | 9432.4 | - | 9432.4 | 9432.4 | - | 9432.4 | 93.28% | 93.28%
2.2.9 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4019.3 |  | - | 4019.3 | 4019.3 | - | 4019.3 | 4019.3 | - | 4019.3 | 100% | 100%
2.2.10 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8384.8 |  | - | 8384.8 | 8379.6 | - | 8379.6 | 8379.6 | - | 8379.6 | 99.94% | 99.94%
2.2.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3744.1 |  | - | 3744.1 | 3187.8 | - | 3187.8 | 3187.8 | - | 3187.8 | 85.14% | 85.14%
2.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение) и капитальный ремонт общественных бань |  |  | 19590.1 | 0 | 0 | 19590.1 | 18490.1 | 0 | 18490.1 | 18490.1 | 0 | 18490.1 | 94.38% | 94.38%
2.3.1 | Приобретение общественной бани в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 14700 |  | - | 14700 | 14700 | - | 14700 | 14700 | - | 14700 | 100% | 100%
2.3.2 | Приобретение бани в д. Белушье | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1100 |  | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Выучейский | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3790.1 |  | - | 3790.1 | 3790.1 | - | 3790.1 | 3790.1 | - | 3790.1 | 100% | 100%
| Раздел 3. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 43508.7123 | 0 | 0 | 43508.7123 | 39546.175 | 0 | 39546.175 | 39546.175 | 0 | 39546.175 | 90.89% | 90.89%
3.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 12186.5 | 0 | 0 | 12186.5 | 10493.4425 | 0 | 10493.4425 | 10493.4425 | 0 | 10493.4425 | 86.11% | 86.11%
3.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 87.5 |  | - | 87.5 | 87.5 | - | 87.5 | 87.5 | - | 87.5 | 100% | 100%
3.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2286.8 |  | - | 2286.8 | 754.9835 | - | 754.9835 | 754.9835 | - | 754.9835 | 33.01% | 33.01%
3.1.3 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3601.5 |  | - | 3601.5 | 3601.5 | - | 3601.5 | 3601.5 | - | 3601.5 | 100% | 100%
3.1.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 664.5 |  | - | 664.5 | 664.498 | - | 664.498 | 664.498 | - | 664.498 | 100% | 100%
3.1.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 265 |  | - | 265 | 265 | - | 265 | 265 | - | 265 | 100% | 100%
3.1.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 208 |  | - | 208 | 88.0637 | - | 88.0637 | 88.0637 | - | 88.0637 | 42.34% | 42.34%
3.1.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 302 |  | - | 302 | 302 | - | 302 | 302 | - | 302 | 100% | 100%
3.1.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 399.5 |  | - | 399.5 | 399.5 | - | 399.5 | 399.5 | - | 399.5 | 100% | 100%
3.1.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 399.5 |  | - | 399.5 | 399.4386 | - | 399.4386 | 399.4386 | - | 399.4386 | 99.98% | 99.98%
3.1.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 434 |  | - | 434 | 434 | - | 434 | 434 | - | 434 | 100% | 100%
3.1.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 143.6 |  | - | 143.6 | 143.5104 | - | 143.5104 | 143.5104 | - | 143.5104 | 99.94% | 99.94%
3.1.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1181.5 |  | - | 1181.5 | 1140.5 | - | 1140.5 | 1140.5 | - | 1140.5 | 96.53% | 96.53%
3.1.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.5 |  | - | 299.5 | 299.5 | - | 299.5 | 299.5 | - | 299.5 | 100% | 100%
3.1.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 653.3 |  | - | 653.3 | 653.3 | - | 653.3 | 653.3 | - | 653.3 | 100% | 100%
3.1.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 372.5 |  | - | 372.5 | 372.5 | - | 372.5 | 372.5 | - | 372.5 | 100% | 100%
3.1.16 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 322.5 |  | - | 322.5 | 322.416 | - | 322.416 | 322.416 | - | 322.416 | 99.97% | 99.97%
3.1.17 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224.5 |  | - | 224.5 | 224.5 | - | 224.5 | 224.5 | - | 224.5 | 100% | 100%
3.1.18 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 161 |  | - | 161 | 161 | - | 161 | 161 | - | 161 | 100% | 100%
3.1.19 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 179.8 |  | - | 179.8 | 179.7323 | - | 179.7323 | 179.7323 | - | 179.7323 | 99.96% | 99.96%
3.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 30533.3 | 0 | 0 | 30533.3 | 28263.8201 | 0 | 28263.8201 | 28263.8201 | 0 | 28263.8201 | 92.57% | 92.57%
3.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 743.5 |  | - | 743.5 | 728.1597 | - | 728.1597 | 728.1597 | - | 728.1597 | 97.94% | 97.94%
3.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2983.8 |  | - | 2983.8 | 2524.8743 | - | 2524.8743 | 2524.8743 | - | 2524.8743 | 84.62% | 84.62%
3.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4363.3 |  | - | 4363.3 | 4363.2877 | - | 4363.2877 | 4363.2877 | - | 4363.2877 | 100% | 100%
3.2.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 682.9 |  | - | 682.9 | 679.8414 | - | 679.8414 | 679.8414 | - | 679.8414 | 99.55% | 99.55%
3.2.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 874.5 |  | - | 874.5 | 500.0244 | - | 500.0244 | 500.0244 | - | 500.0244 | 57.18% | 57.18%
3.2.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1683 |  | - | 1683 | 1599.4739 | - | 1599.4739 | 1599.4739 | - | 1599.4739 | 95.04% | 95.04%
3.2.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1104.9 |  | - | 1104.9 | 906.0421 | - | 906.0421 | 906.0421 | - | 906.0421 | 82% | 82%
3.2.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3986.6 |  | - | 3986.6 | 3239.7692 | - | 3239.7692 | 3239.7692 | - | 3239.7692 | 81.27% | 81.27%
3.2.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2810.1 |  | - | 2810.1 | 2810.1 | - | 2810.1 | 2810.1 | - | 2810.1 | 100% | 100%
3.2.10 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 357.7 |  | - | 357.7 | 357.6846 | - | 357.6846 | 357.6846 | - | 357.6846 | 100% | 100%
3.2.11 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 729.4 |  | - | 729.4 | 600.8254 | - | 600.8254 | 600.8254 | - | 600.8254 | 82.37% | 82.37%
3.2.12 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3748.4 |  | - | 3748.4 | 3721.3907 | - | 3721.3907 | 3721.3907 | - | 3721.3907 | 99.28% | 99.28%
3.2.13 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 740.3 |  | - | 740.3 | 740.2548 | - | 740.2548 | 740.2548 | - | 740.2548 | 99.99% | 99.99%
3.2.14 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2029.5 |  | - | 2029.5 | 1869.6275 | - | 1869.6275 | 1869.6275 | - | 1869.6275 | 92.12% | 92.12%
3.2.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1289 |  | - | 1289 | 1289 | - | 1289 | 1289 | - | 1289 | 100% | 100%
3.2.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 596.5 |  | - | 596.5 | 523.5643 | - | 523.5643 | 523.5643 | - | 523.5643 | 87.77% | 87.77%
3.2.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1809.9 |  | - | 1809.9 | 1809.9 | - | 1809.9 | 1809.9 | - | 1809.9 | 100% | 100%
3.3 | Подраздел 3. Ремонт пешеходных переходов и путепроводов |  |  | 788.9123 | 0 | 0 | 788.9123 | 788.9123 | 0 | 788.9123 | 788.9123 | 0 | 788.9123 | 100% | 100%
3.3.1 | Ремонт пешеходного перехода через протоку в д. Андег | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 495.6123 |  | - | 495.6123 | 495.6123 | - | 495.6123 | 495.6123 | - | 495.6123 | 100% | 100%
3.3.2 | Ремонт моста через протоку озера "Захребетное" в п.Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 293.3 |  | - | 293.3 | 293.3 | - | 293.3 | 293.3 | - | 293.3 | 100% | 100%
| Раздел 5. Строительство спортивных объектов |  |  | 16854.1 | 0 | 0 | 16854.1 | 16836.3259 | 0 | 16836.3259 | 16836.3259 | 0 | 16836.3259 | 99.89% | 99.89%
5.1 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 16782.4 |  | - | 16782.4 | 16782.3505 | - | 16782.3505 | 16782.3505 | - | 16782.3505 | 100% | 100%
5.2 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 71.7 |  | - | 71.7 | 53.9755 | - | 53.9755 | 53.9755 | - | 53.9755 | 75.28% | 75.28%
| Раздел 6. Осуществление работ по гарантийным обязательствам на объектах культуры поселений |  |  | 3938.1 | 0 | 0 | 3938.1 | 3420.4794 | 0 | 3420.4794 | 3420.4794 | 0 | 3420.4794 | 86.86% | 86.86%
6.1 | Ремонтные работы на объекте «Культурно-досуговое учреждение в п. Выучейский» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 97.6 |  | - | 97.6 | 97.572 | - | 97.572 | 97.572 | - | 97.572 | 99.97% | 99.97%
6.2 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в п Хорей-Вер" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3408.2 |  | - | 3408.2 | 3322.9074 | - | 3322.9074 | 3322.9074 | - | 3322.9074 | 97.5% | 97.5%
6.3 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в д. Вижас" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 72 |  | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | -
6.4 | Ремонтные работы на объекте "Школа на 110 мест в п. Нижняя Пеша" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 360.3 |  | - | 360.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 7. Приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100% | 100%
7.1 | Приобретение и установка 2-х стел участникам ВОВ в д. Белушье и д. Волонга | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 200 |  | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 100% | 100%
| Раздел 8. Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки |  |  | 1080.8 | 0 | 0 | 1080.8 | 959.6722 | 0 | 959.6722 | 959.6722 | 0 | 959.6722 | 88.79% | 88.79%
8.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под места захоронения в МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 135 |  | - | 135 | 135 | - | 135 | 135 | - | 135 | 100% | 100%
8.2 | Изготовление межевых планов на земельные участки под питьевые колодцы в МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 342.5 |  | - | 342.5 | 342.5 | - | 342.5 | 342.5 | - | 342.5 | 100% | 100%
8.3 | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в д. Чижа МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20.4 |  | - | 20.4 | 20.4 | - | 20.4 | 20.4 | - | 20.4 | 100% | 100%
8.4 | Изготовление межевых планов на 9 земельных участков под объекты жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 270 |  | - | 270 | 265 | - | 265 | 265 | - | 265 | 98.15% | 98.15%
8.5 | Изготовление межевых планов на 4 земельных участка, расположенных на территории МО «Шоинский сельсовет» НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 165.4 |  | - | 165.4 | 156.7722 | - | 156.7722 | 156.7722 | - | 156.7722 | 94.78% | 94.78%
8.6 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 147.5 |  | - | 147.5 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 27.12% | 27.12%
| Раздел 9. Разработка программ комплексного развития поселений |  |  | 51 |  | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 100% | 100%
9.1 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 51 |  | - | 51 | 51 | - | 51 | 51 | - | 51 | 100% | 100%
| Раздел 10. Иные мероприятия |  |  | 1193.5 | 0 | 0 | 1193.5 | 1193.4245 | 0 | 1193.4245 | 1193.4245 | 0 | 1193.4245 | 99.99% | 99.99%
10.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Монтажников, дома 4; 2; 2А; 2Б; 4А; 4Б; 4В; 6В; 6Б; 6А; 6 | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 991.3 |  | - | 991.3 | 991.2637 | - | 991.2637 | 991.2637 | - | 991.2637 | 100% | 100%
10.2 | Вывоз песка от придомовых территорий по ул. Набережная, д. № 1, д. № 4, ул. Восточная, д. № 2, ул. Заполярная, д. № 4 в п. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 202.2 |  | - | 202.2 | 202.1608 | - | 202.1608 | 202.1608 | - | 202.1608 | 99.98% | 99.98%
| ИТОГО по МП |  |  | 369720.5084 | 0 | 116611.6 | 253108.9084 | 342422.2971 | 115149.7 | 227272.5971 | 342422.301 | 115149.7 | 227272.601 | 92.62% | 92.62%

## Подпрограмма 5 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство объекта "Корпус школы в с. Нижняя Пеша" | 2012-09-11 | 2012-10-08 | МК №3/13 от 23.05.2013. | ООО "Солярисс" | МКУ ЗР "Северное" | 2014-05-30 | 104897.1 |  | 104897.1 |  | 5250.3
2 | Строительство объекта "Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа" | 24.06.2014 | 21.07.2014 | №0184300000414000225 от 11.08.2014 | ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» | УЖКХ и С Адм. ЗР | 2017-08-15 | 278200 |  | 282187.4049 |  | 107230.0049
3 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | 2012-10-24 | 2012-11-19 | № 0184300000412000345-0071785-01 от 06.12.2012 | ООО "ЛЕРО" | УЖКХ и С Адм. ЗР | 2014-12-15 | 433829.43 |  | 412138 |  | 28168.652
4 | Строительство объекта "Школа на 150 мест в п. Индига" | 2012-10-04 | 2012-11-02 | № 0184300000412000325-0071785-01 от 19.11.2012 | ОАО "Ненецкая нефтяная компания" | УЖКХ и строительства Адм "ЗР" | 2014-11-28 | 441587.9 |  | 272357.4016 |  | 13070.1016
5 | Строительство объекта «Школа на 800 мест в п. Искателей» с разработкой ПСД | 2013-07-31 | 2013-08-26 | №0184300000413000226-0071785-01 от 10.09.2013 | ООО "Экозем кадастр" | УЖКХ и строительства Адм "ЗР" | 31.07.2014 г. | 4922 |  | 3445.4 |  | -
6 | Приобретение общественной бани в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  |  | ИП Тадиашвили Р.О. | Администрация поселения НАО | 2017 | 14700 |  | 14700 |  | 14700
7 | Приобретение бани в д. Белушье | [10 empty] | -
8 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Выучейский | 2017-03-30 | 2017-05-03 | № 0184300000417000033_245397 от 30.05.2017 | ООО "Орион" | Администрация поселения НАО | 2017-12-15 | 3609.1 |  | 3790.1 |  | 3790.1
9 | Ремонт пешеходного перехода через протоку в д. Андег | 07.2017 | 07.2017 |  | ИП Хабаров В.Л. | Администрация поселения НАО | 2017 | 495.6123 |  | 495.6123 |  | 495.6123
10 | Ремонт моста через протоку озера "Захребетное" в п.Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  |  | ООО "СМП-83" | Администрация поселения НАО | 2017 | 293.3 |  | 293.3 |  | 293.3
11 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | 2017-04-25 | 2017-05-30 | № 0184300000417000040-0291177-03 от 13.06.2017 | ООО "КТА.ЛЕС" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-12-01 | 74153.473 |  | 16782.3505 |  | 16782.3505
12 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» |  |  | 2524/3/17 от 27.07.2017 | ГУП НАО "НКЭС" | МКУ ЗР "Северное" | 2017 |  |  | 53.9755 |  | 53.9755
13 | Ремонтные работы на объекте «Культурно-досуговое учреждение в п. Выучейский» |  |  | 26-06/2017 от 12.07.2017 | ООО "СеверПромСнаб" | МКУ ЗР "Северное" | 2017 | 97.572 |  | 97.572 |  | 97.572
14 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в п Хорей-Вер" |  |  | № 0184300000417000053-0291177-02 от 03.07.2017 | ООО «Строй-Галерея» | МКУ ЗР "Северное" | 2017-12-30 | 3408.17 |  | 3322.9074 |  | 3322.9074
15 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в д. Вижас" |  |  |  |  | МКУ ЗР "Северное" | [5 empty] | -
16 | Ремонтные работы на объекте "Школа на 110 мест в п. Нижняя Пеша" Ненецкого автономного округа |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | [5 empty] | -
15 | Приобретение и установка 2-х стел участникам ВОВ в д. Белушье и д. Волонга |  |  | Договор № 1 и № 2 | ООО "Полар" | Администрация поселения НАО | 2016-03-10 | 140 |  | 200 |  | 200
16 | Изготовление межевых планов на земельные участки под места захоронения в МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 |  |  | 135 |  | 135
17 | Изготовление межевых планов на земельные участки под питьевые колодцы в МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 |  |  | 342.5 |  | 342.5
16 | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в д. Чижа МО "Канинский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 |  |  | 20.4 |  | 20.4
17 | Изготовление межевых планов на 9 земельных участков под объекты жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории МО "Коткинский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 |  |  | 265 |  | 265
18 | Изготовление межевых планов на 4 земельных участка, расположенных на территории МО «Шоинский сельсовет» НАО» |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 |  |  | 156.7722 |  | 156.7722
17 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  | № 2151117 от 02.11.2017 | ООО" Геосервис" | МКУ ЗР "Северное" | 2017 | 40 |  | 40 |  | 40
| Раздел 9. Разработка программ комплексного развития поселений | [10 empty] | -
17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | - | Администрация поселения НАО | 2017 | 51 |  | 51 |  | 51
18 | Благоустройство дворовой территории по ул. Монтажников, дома 4; 2; 2А; 2Б; 4А; 4Б; 4В; 6В; 6Б; 6А; 6 |  |  | 0184300000517000020 от 12.09.2017 | ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» | Администрация поселения НАО | 2017-09-30 | 991.3 |  | 991.2637 |  | 991.2637
19 | Вывоз песка от придомовых территорий по ул. Набережная, д. № 1, д. № 4, ул. Восточная, д. № 2, ул. Заполярная, д. № 4 в п. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО |  |  | договор подряда | СЖКС | Администрация поселения НАО | 2017 | 202.2 |  | 202.1608 |  | 202.1608
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1116965.2209 | 0 | 195658.9728

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2017 год |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | ИИ | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | ИИ | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | ИИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 5807.1 | 0 | 0 | 5807.1 | 0 | 5792.9761 | 0 | 0 | 5792.9761 | 0 | 5793 | 0 | 0 | 5793 | 0 | 99.76% | 99.76%
1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 55.4 |  |  | 55.4 | 0 | 51.2785 |  |  | 51.2785 | 0 | 51.3 |  |  | 51.3 | 0 | 92.56% | 92.6%
1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 320 |  |  | 320 | 0 | 319.9781 |  |  | 319.9781 | 0 | 320 |  |  | 320 | 0 | 99.99% | 100%
1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 470.6 |  |  | 470.6 | 0 | 470.5915 |  |  | 470.5915 | 0 | 470.6 |  |  | 470.6 | 0 | 100% | 100%
1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 167.7 |  |  | 167.7 | 0 | 167.7 |  |  | 167.7 | 0 | 167.7 |  |  | 167.7 | 0 | 100% | 100%
1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | - |  |  | - | 0 |  | #VALUE!
1.6 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 252.9 |  |  | 252.9 | 0 | 252.9 |  |  | 252.9 | 0 | 252.9 |  |  | 252.9 | 0 | 100% | 100%
1.7 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 252.9 |  |  | 252.9 | 0 | 252.9 |  |  | 252.9 | 0 | 252.9 |  |  | 252.9 | 0 | 100% | 100%
1.8 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 274.7 |  |  | 274.7 | 0 | 274.7 |  |  | 274.7 | 0 | 274.7 |  |  | 274.7 | 0 | 100% | 100%
1.9 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 494.7 |  |  | 494.7 | 0 | 491.2 |  |  | 491.2 | 0 | 491.2 |  |  | 491.2 | 0 | 99.29% | 99.29%
1.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 189.6 |  |  | 189.6 | 0 | 189.1075 |  |  | 189.1075 | 0 | 189.1 |  |  | 189.1 | 0 | 99.74% | 99.74%
1.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 183.3 |  |  | 183.3 | 0 | 183.3 |  |  | 183.3 | 0 | 183.3 |  |  | 183.3 | 0 | 100% | 100%
1.12 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 235.8 |  |  | 235.8 | 0 | 235.8 |  |  | 235.8 | 0 | 235.8 |  |  | 235.8 | 0 | 100% | 100%
1.13 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 204.1 |  |  | 204.1 | 0 | 198.1205 |  |  | 198.1205 | 0 | 198.1 |  |  | 198.1 | 0 | 97.07% | 97.06%
1.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 142.1 |  |  | 142.1 | 0 | 142.1 |  |  | 142.1 | 0 | 142.1 |  |  | 142.1 | 0 | 100% | 100%
1.15 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 101.9 |  |  | 101.9 | 0 | 101.9 |  |  | 101.9 | 0 | 101.9 |  |  | 101.9 | 0 | 100% | 100%
1.16 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 181.7 |  |  | 181.7 | 0 | 181.7 |  |  | 181.7 | 0 | 181.7 |  |  | 181.7 | 0 | 100% | 100%
1.17 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2279.7 |  |  | 2279.7 | 0 | 2279.7 |  |  | 2279.7 | 0 | 2279.7 |  |  | 2279.7 | 0 | 100% | 100%
| Раздел 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов: |  |  | 1380.4 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 1380.4 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 1380.4 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 100% | 100%
2.1 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 840.7 |  |  | 840.7 | 0 | 840.7 |  |  | 840.7 | 0 | 840.7 |  |  | 840.7 | 0 | 100% | 100%
2.2 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 539.7 |  |  | 539.7 | 0 | 539.7 |  |  | 539.7 | 0 | 539.7 |  |  | 539.7 | 0 | 100% | 100%
| Раздел 3. Приобретение коммунальной (специализированной) техники |  |  | 4476.1 | 0 | 0 | 4473.1 | 3 | 4476.1 | 0 | 0 | 4473.1 | 3 | 4476.1 | 0 | 0 | 4473.1 | 3 | 100% | 100%
3.1 | Приобретение и доставка трактора лесохозяйственного с самосвальным кузовом ОТЗ-392 | УЖКХиС Администрации Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 4179.5 |  |  | 4179.5 | 0 | 4179.5 |  |  | 4179.5 | 0 | 4179.5 |  |  | 4179.5 | 0 | 100% | 100%
3.2 | Приобретение и поставка полуприцепа тракторного вакуумного в п. Шойна | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 296.6 |  |  | 293.6 | 3 | 296.6 |  |  | 293.6 | 3 | 296.6 |  |  | 293.6 | 3 | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 11663.6 | 0 | 0 | 11660.6 | 3 | 11649.4761 | 0 | 0 | 11646.4761 | 3 | 11649.5 | 0 | 0 | 11646.5 | 3 | 99.88% | 99.88%

## Подпрограмма 6 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"
по состоянию на 01 января 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение и доставка трактора лесохозяйственного с самосвальным кузовом ОТЗ-392 | 2017-06-30 | 2017-07-21 | № 0184300000417000068-0071785-02 от 02.08.2017 | ООО "Торговый дом Онежские лесные машины" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 2017-11-30 | 4179.5 |  | 4179.5 |  | 4179.5
2 | Приобретение и поставка полуприцепа тракторного вакуумного в п. Шойна |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  | 2017 | 296.64 |  | 296.6 |  | 296.6
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 4476.1 | 0 | 4476.1

## Лист1
|  | ОБ | РБ | ВИ
всего | 652310.2087 | 138959.7 | 512837.1087 | 513.4
касса | 544289.171
83.44%