ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы»

(по состоянию на 01.01.2018)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 
№ 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Задачи Программы:

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

- организация проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район»;

- углубление и закрепление знаний, повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы;

- обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления;

- обеспечение выплаты денежных средств гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»;

- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- содержание муниципального имущества;

- финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»;

- организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению органов местного самоуправления Заполярного района;

- обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления и другой официальной информации;

- информирование населения и организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления посредством опубликования материалов в средствах массовой информации;

- организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», городского и сельских поселений;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселений;

- подготовка и проведение выборов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований.

Реализация Программы осуществляться в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 22.12.2016 
№ 287-р «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

На 2017 в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 246 073,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 230 739,0 тыс. рублей или 93,8% от плана на 2017 год.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2017 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 100 018,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 97 047,8 тыс. рублей или 97,0 % от плана.

| № п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 1.1. | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Управлением ЖКХиС заключен МК № 014-17/МО от 07.02.2017 с ООО «Заполярный медицинский центр». Стоимость услуг 40 990 руб. |
| 1.2. | Администрация Заполярного района | Администрацией Заполярного района заключен МК № 0184300000417000046-0064304-01 от 26.05.2017 с ООО «Заполярный медицинский центр» на оказание услуг по диспансеризации. Стоимость услуг составляет 93 585,02 руб. |
| 1.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | МК № 018-17/МО от 22.03.2017 с ООО «Заполярный медицинский центр» на оказание услуг по диспансеризации. Стоимость услуг составляет 68 400,0 руб. |
| 1.4. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ заключен МК № 24 от 04.10.2017 с ООО «Заполярный медицинский центр». Стоимость услуг 24 870 руб. |
| 2 | Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |
| 2.1. | Администрация Заполярного района | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование всего в 2017 году – 871,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 739,1 тыс. рублей. В 2017 году прошли обучение 9 работников Администрации Заполярного района. |
| 2.2. | УМИ Администрации Заполярного района | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование всего в 2017 году – 94,5 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 62,5 тыс. рублей. Прошел обучение один муниципальный служащий. |
|  | УЖКХиС Администрации Заполярного района | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование всего в 2017 году – 177,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 177,9 тыс. рублей. В 2017 прошли обучение 2 муниципальных служащих в УЖКХиС Администрации Заполярного района. |
| 2.4. | Управление финансов Администрации Заполярного района | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование всего в 2017 году – 177,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 172,9 тыс. рублей. В 2017 прошли обучение 3 муниципальных служащих. |

- Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

На 2017 год в рамках подпрограммы 2 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 14 976,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 13 876,9 тыс. рублей или 92,7 % от плана.

| № п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальной собственностью | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование всего на 2017 год в сумме 810,0 тыс. рублей. Исполнение составило 305,5 тыс. руб., в том числе: Изготовлены технические планы на следующие объекты: - «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск участок км 177+468 строящейся дороги- п. Харьягинский» ; - ЛЭП Индига-Выучейский ; - внесены изменения в технический план на объект «Школа на 300 мест в п. Красное»; - внесены изменения в технический план на объект «Газовая котельная в п. Красное»; - внесены изменения в технические планы на наружные сети газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, электроосвещения в п. Красное; - внесены изменения в технический план на сети водоснабжения в п. Красное; - изготовлен отчет об оценке рыночной стоимости моторной лодки «Вельтбот», включенной в программу приватизации муниципального имущества в 2017 году; - подготовлен акт обследования на объект «Спортивный зал в с. Нижняя Пеша»; - изготовлен отчет об оценке рыночной стоимости арендной платы на объект «Баня в с. Коткино»; - изготовлен акт обследования на группу зданий: школа в с. Нижняя Пеша, школа в п. Индига, мастерская в п. Индига; -внесены изменения в технический план на 12-ти кв. жилой дом в п. Харута. Изготовлен отчет об определении рыночной стоимости арендной платы на комплекс объектов теплоснабжения в п. Красное. Изготовлены межевые планы на земельные участки: - с кадастровым номером 83:00:100003:121, вид разрешенного использования: под жилищное строительство, площадь - 1146 кв. м, местонахождение: Ненецкий автономный округ, п. Бугрино; - с кадастровым номером 83:00:100003:122, вид разрешенного использования: под жилищное строительство, площадь – 734 кв. м, местонахождение: Ненецкий автономный округ, п. Бугрино; - с кадастровым номером 83:00:040017:257, вид разрешенного использования: под склад ГСМ № 1, площадь – 760 кв. м, местонахождение: Ненецкий автономный округ, с. Великовисочное; - с кадастровым номером 83:00:100003:122, вид разрешенного использования: под ГСМ, площадь – 25000 кв. м, местонахождение: Ненецкий автономный округ, п. Индига; - с кадастровым номером 83:00:040017:601, вид разрешенного использования: под склад, площадь-5628 кв.м., местонахождение: Ненецкий автономный округ с. Великовисочное. Управлением заключен муниципальный контракт № 28 от 20.11.2017 на сумму 23 000 руб. с ООО «НАО АУТДОР» на приобретение информационной таблички с надписью об объекте культурного наследия «Дом Таратина». |
| 2 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Предусмотрено на 2017 год всего – 43,8 тыс. рублей. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по улице Рыбников в г. Нарьян-Маре |
| 3 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальных казенных учреждений, в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий (УМИ) | Предусмотрено на 2017 год – 11 252,7 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 11 054,3 тыс. рублей. Произведены расходы по оплате услуг электроснабжения, теплоснабжения спортивного сооружения в с. Несь и музейно-библиотечного комплекса в с. Оксино, 12-ти квартирного жилого дома в п. Каратайка Поставщик услуг МП ЗР «СЖКС». Произведены расходы по плате услуг теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, а также содержания квартиры № 2 по ул. Ненецкая д.20 в г. Нарьян-Маре. Поставщик услуг управляющая компания ООО «Базис». |
| 4 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность муниципальных образований поселений (УЖКХиС, Администрация ЗР) | Предусмотрено на 2017 год – 2 870,3 тыс. рублей. Исполнено – 2 473,2 тыс. рублей. Произведены расходы по оплате услуг теплоснабжения следующих объектов: - «12-ти квартирный жилой дом в с. Ома НАО»; - «4-х квартирный жилой дом в п. Бугрино НАО»; - «12-ти квартирный жилой дом в п. Каратайка». |

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2017 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 63 428,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 57 867,8 тыс. рублей или 91,2 % от плана.

| № п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное" | Мероприятие выполнено в полном объеме. Остаток средств, предусмотренных на оплату льготного проезда в размере 684,9 тыс. руб. обусловлен предпочтением сотрудников выезжать за пределы РФ. Экономия средств в размере 510,6 тыс. руб., предусмотренных на уплату налога на имущество образовалась в связи с тем, что при составлении бюджетной заявки на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов не была учтена льгота в отношении движимого имущества, принятого с 01.01.2013 на учет в качестве основных средств. Экономия по расходам, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в размере обусловлена тем, что фактические расходы ниже запланированных, а также в результате проведения конкурсных процедур. |
| 2 | Транспортные расходы | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных (остаток в размере 1 161 372,31 руб. по муниципальному контракту, заключенному с АО "Нарьян-Марский ОАО" на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом в 2017 году, остаток в размере 99 999,00 руб. по договору с МР ЗР "СТК") |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2017 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 2 129,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 688,4 тыс. рублей или 79,3 % от плана.

| № п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных |
| 2 | Обслуживание сайта органов местного самоуправления Заполярного района | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных |
| 3 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района "Заполярный район" "Официальный бюллетень Заполярного района" | Мероприятия выполнены в полном объёме. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 4 | Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Мероприятия выполнены в полном объёме. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2017 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 2 183,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 753,5 тыс. рублей или 80,3 % от плана.

| № п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | Мероприятия выполнены в полном объёме. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 2 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Заполярного района и Дня герба и флага Заполярного района | Мероприятия выполнены в полном объёме. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 3 | Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | Мероприятия выполнены в полном объёме. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 4 | Наградная политика | Мероприятия выполнены в полном объёме. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 5 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" | Мероприятия выполнены в полном объёме. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 6 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Заполярного района и Дня герба и флага Заполярного района |  |
| 6.1. | Приобретение часов | МК № 01-15-151/17 от 14.04.2017 на поставку уличных электронных часов заключен с ООО «ТД Северная энергия». Стоимость работ по контракту составляет 258 490,5 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. |
| 6.2. | Разработка дизайн-макета, проектирование с привязкой к местности, изготовление и установка въездных знаков Заполярного района | Договор на разработку дизайн – макета заключен с ИП Немудрый К.В, № 01-15-143/17 от 10.04.2017. Цена договора 30 000,0 руб. Договор на изыскания заключен с ИП Иванов А.Н., № 01-15-173/17 от 30.05.2017. Цена договора 99 990,0 руб. Договора на проектирование заключены с ООО «Капитель Инжиниринг» № 01-15-171/17 от 29.06.2017 и № 01-15-181/17 от 08.08.2017. Цена договоров 50 000,0 руб. и 99 990,0 руб. Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных. |

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

На 2017 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 63 336,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 58 504,6 тыс. рублей или 92,4 % от плана.

| № п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива всего | Низкий процент исполнения по разделу 1 «Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива» (79,0%) объясняется тем, что в ряде муниципальных образований счета-фактуры на оплату коммунальных услуг за декабрь 2016 года были оплачены за счет средств поселений. Счета-фактуры за декабрь 2017 года, включенные в заявки муниципальных образований на перечисление межбюджетных трансфертов в 2018 году будут оплачены в 1 квартале 2018 года. Исполнение по данному разделу по МО «Коткинский сельсовет» в сумме 987,2 тыс. руб. при плане на 2017 год 1 735,4 тыс. руб. (или 56,9%) объясняется тем, что имущество муниципального образования (5 зданий водоколонок) в 2017 году были переданы МП ЗР «Севержилкомсервис», счета-фактуры за электроэнергию оплачены по 18.10.2017 года. |
| 2 | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы | Мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 3 | Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций | Мероприятия выполнены в полном объёме. |