## МП Коммунальная инфр
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2024 год |  |  |  | План на 01.07.2024 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 3699.5 | 0 | 3699.5 | 0 | 207 | 0 | 207 | 0 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 99.9% | 99.9%
1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.9 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 238.8 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 446.7 | 0 | 446.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 185.3 | 0 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 105.6 | 0 | 105.6 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 99.57% | 99.57%
1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 245.6 | 0 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 260.7 | 0 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 252.5 | 0 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 164.3 | 0 | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 196.6 | 0 | 196.6 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 100% | 100%
1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 233.3 | 0 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224.4 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 148.9 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 106.7 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 194.2 | 0 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 3. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 65556.3 | 0 | 65556.3 | 0 | 33332.4 | 0 | 33332.4 | 0 | 33332.3 | 0 | 33332.3 | 0 | 33332.3 | 0 | 33332.3 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Подраздел 1. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 10152 | 0 | 10152 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 100% | 100%
2.1.1. | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10152 | 0 | 10152 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 5428 |  | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Очистка стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 55404.3 | 0 | 55404.3 | 0 | 27904.4 | 0 | 27904.4 | 0 | 27904.3 | 0 | 27904.3 | 0 | 27904.3 | 0 | 27904.3 | 0 | 100% | 100%
2.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 55404.3 | 0 | 55404.3 | 0 | 27904.4 | 0 | 27904.4 | 0 | 27904.3 | 0 | 27904.3 | 0 | 27904.3 | 0 | 27904.3 | 0 | 100% | 100%
3 | Раздел 4. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 7390.2 | 0 | 7390.2 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 100% | 100%
3.1 | Подраздел 1. Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев |  |  | 6320.3 | 0 | 6320.3 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 5094.5 | 0 | 100% | 100%
3.1.1 | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4645.9 | 0 | 4645.9 | 0 | 4645.9 | 0 | 4645.9 | 0 | 4645.9 | 0 | 4645.9 | 0 | 4645.9 | 0 | 4645.9 | 0 | 100% | 100%
3.1.2 | Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 288.8 | 0 | 288.8 | 0 | 288.8 | 0 | 288.8 | 0 | 288.8 | 0 | 288.8 | 0 | 288.8 | 0 | 288.8 | 0 | 100% | 100%
3.1.3 | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1225.8 | 0 | 1225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.4 | Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (два 20-футовых контейнера) в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 159.8 | 0 | 159.8 | 0 | 159.8 | 0 | 159.8 | 0 | 159.8 | 0 | 159.8 | 0 | 159.8 | 0 | 159.8 | 0 | 100% | 100%
4 | Подраздел 2. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров |  |  | 1069.9 | 0 | 1069.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1069.9 | 0 | 1069.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 6. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |  |  | 372.5 | 0 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1 | Подраздел 6.2. Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов |  |  | 372.5 | 0 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 372.5 | 0 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 7. Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования |  |  | 79697.4 | 6806.4 | 72312.9 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1 | Поставка инсинератора в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 7164.7 | 6806.4 | 358.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.2 | Поставка трактора Агромаш 90 ТГ в г. Нарьян-Мар | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 5824.2 | 0 | 5765.9 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.3 | Приобретение илососной вакуумной машины на шасси Урал | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 16125 | 0 | 15963.7 | 161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.4 | Поставка фронтального погрузчика-экскаватора в г. Нарьян-Мар для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 14750 | 0 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.5 | Поставка трактора гусеничного в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ Хорей-Вер) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 9916.7 | 0 | 9817.5 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.6 | Поставка самосвала (для ЖКУ Хорей-Вер) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 9333.4 | 0 | 9240 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.7 | Поставка двух фронтальных погрузчиков в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ Хорей-Вер, ЖКУ Харута) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 16583.4 | 0 | 16417.5 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.8 | Нераспределенный резерв на приобретение коммунальной (специализированной) техники | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7. | Раздел 8. Иные мероприятия |  |  | 138688.3 | 0 | 138688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.1 | Расходы на реализацию природоохранных мероприятий | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 138306 | 0 | 138306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.2 | Обустройство подъездной площадки перед ангаром накопления ТКО до 11 месяцев в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 382.3 | 0 | 382.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8 | Раздел 10. Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества, разработка проектной документации |  |  | 91243.8 | 0 | 91243.8 | 0 | 48891.1 | 0 | 48891.1 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 100% | 100%
8.1 | Обследование объекта незавершенного строительства в п. Хорей-Вер с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта под здание гаража | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2352.7 | 0 | 2352.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.2 | Приобретение гаража для хранения специализированной техники в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 40266 | 0 | 40266 | 0 | 40266 | 0 | 40266 | 0 | 40266 | 0 | 40266 | 0 | 40266 | 0 | 40266 | 0 | 100% | 100%
8.3 | Нераспределенный резерв на приобретение объектов недвижимого имущества для хранения специализированной техники | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.4 | Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8625.1 | 0 | 8625.1 | 0 | 8625.1 | 0 | 8625.1 | 0 | 8625 | 0 | 8625 | 0 | 8625 | 0 | 8625 | 0 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 386648 | 6806.4 | 379263.5 | 578.1 | 87525 | 0 | 87525 | 0 | 87524.6 | 0 | 87524.6 | 0 | 87524.6 | 0 | 87524.6 | 0 | 100% | 100%

## МП Коммунальная инфр (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев
1.1. | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  | № 0184300000423000159 от 25.09.2023 | ИП Коткин Н.В. | МКУ ЗР "Северное" | 2024-01-31 | 4645887.58 |  | 4645.9 |  | 4645.9
1.2. | Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  | Контракт от 22.09.2022 № 0184300000422000200 | ИП Дрокина Варвара Сергеевна | МКУ ЗР "Северное" | 2023-02-25 | 1520800 |  | 288.8 |  | 288.8
1.3. | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  | № 0184300000424000012 от 19.02.2024 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | МКУ ЗР "Северное" | 30.04.2024 | 1213506 |  | 0 |  | 0
1.4. | Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (два 20-футовых контейнера) в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000423000194 от 15.12.2023 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | МКУ ЗР "Северное" | 24.02.2024 | 159746.57 |  | 159.8 |  | 159.8
2 | Поставка инсинератора в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  | № 01-15-17/24 от 01.04.2024 | ООО "ЭКО-СПЕКТРУМ" | Администрация Заполярного района | 2024-12-31 | 6842288.5 |  | 0 |  | 0
3 | Обследование объекта незавершенного строительства в п. Хорей-Вер с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта под здание гаража |  |  | № 0184300000423000178 от 09.11.2023 | ООО "ПРОЕКТГАЗСТРОЙ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-06-27 | 2352635.71 |  | 0 |  | 0
4 | Приобретение гаража для хранения специализированной техники в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 99/2024 от 21.03.2024 | ООО "М-Сервис" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 40266000 |  | 40266 |  | 40266
5 | Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки) |  |  | № 104/2022 от 14.06.2022 (доп. соглашение от 12.03.2024) | ООО "НАО-СТОМ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2022-12-15 | 8625008.4 |  | 8625 |  | 8625
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 53985.5 | 0 | 53985.5

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39