## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.07.2024 |  |  | Фактически освоено на 01.07.2024 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 73522.4 | 0 | 73522.4 | 32129.1 | 0 | 32129.1 | 32128.916 | 0 | 32128.916 | 32128.916 | 0 | 32128.916 | 100% | 100%
в том числе по мероприятиям
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43079.4
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: | 18543.9 | 0 | 18543.9 | 15362.4 | 0 | 15362.4 | 15362.4 | 0 | 15362.4 | 15362.4 | 0 | 15362.4 | 100% | 100%
Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Приобретение цеха переработки молока по адресу Ненецкий автономный округ с. Ома для МКП "Омский животноводческий комплекс" | 14494 | 0 | 14494 | 14494 | 0 | 14494 | 14494 | 0 | 14494 | 14494 | 0 | 14494 | 100% | 100%
Реконструкция объекта незавершенного строительства в с. Ома под ангар для сельскохозяйственной техники | 3181.5 | 0 | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, село Ома | 868.4 | 0 | 868.4 | 868.4 | 0 | 868.4 | 868.4 | 0 | 868.4 | 868.4 | 0 | 868.4 | 100% | 100%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: | 34116.1 | 0 | 34116.1 | 2313 | 0 | 2313 | 2313 | 0 | 2313 | 2313 | 0 | 2313 | 100% | 100%
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: | 10540 | 0 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 6395.6 | 0 | 6395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 1830.6 | 0 | 1830.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 2313.8 | 0 | 2313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: | 7130.1 | 0 | 7130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Капитальный ремонт электропроводки фермы в с.Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1230.9 | 0 | 1230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1830.4 | 0 | 1830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Ремонт подсобных помещений коровника в с. Великовисочное МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 4068.8 | 0 | 4068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: | 16446 | 0 | 16446 | 2313 | 0 | 2313 | 2313 | 0 | 2313 | 2313 | 0 | 2313 | 100% | 100%
Поставка трактора колесного и упаковщика рулонов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4230 | 0 | 4230 | 1480 | 0 | 1480 | 1480 | 0 | 1480 | 1480 | 0 | 1480 | 100% | 100%
Поставка граблей колесно-пальцевых, четырех прицепов тракторных и ковша фронтального для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 8270 | 0 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка маслоизготовителя и установки для охлаждения молока МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» | 1076 | 0 | 1076 | 833 | 0 | 833 | 833 | 0 | 833 | 833 | 0 | 833 | 100% | 100%
Поставка трактора колесного для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2870 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: | 8652.2 | 0 | 8652.2 | 2243.5 | 0 | 2243.5 | 2243.316 | 0 | 2243.316 | 2243.316 | 0 | 2243.316 | 99.99% | 99.99%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 3052.6 | 0 | 3052.6 | 1669 | 0 | 1669 | 1668.836 | 0 | 1668.836 | 1668.836 | 0 | 1668.836 | 99.99% | 99.99%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 1584 | 0 | 1584 | 517.1 | 0 | 517.1 | 517.06 | 0 | 517.06 | 517.06 | 0 | 517.06 | 99.99% | 99.99%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4015.6 | 0 | 4015.6 | 57.4 | 0 | 57.4 | 57.42 | 0 | 57.42 | 57.42 | 0 | 57.42 | 100% | 100%
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 100% | 100%
Финансовое обеспечения затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 12210.2 | 0 | 12210.2 | 100% | 100%
Начальник сектора сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | С.Н. Пушкарёв

## приложение 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, руб. | Фактическое выполнение, руб.
[7 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
2
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: |  |  |  |  | 15362400 | 0 | 15362400 | 0 | 15362400
Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства
Приобретение цеха переработки молока по адресу Ненецкий автономный округ с. Ома для МКП "Омский животноводческий комплекс" | № 1 от 21.02.2024 | ИП Коткин Николай Владимирович | Администрация поселения | 2024-03-29 | 14494000 |  | 14494000 |  | 14494000
Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, село Ома | № 2 от 04.06.2024 | ИП Коткин Николай Владимирович | Администрация поселения | 2024-07-15 | 868400 |  | 868400 |  | 868400
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:
Нераспределенный резерв на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: |  |  |  |  | 6863421.47 | 0 | 0 | 0 | 0
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 5–ПКП/2024 | ООО "ГАРАНТ ХХI" | Администрация поселения | 2024-08-31 | 2973375 | 0 | 0 | 0 | 0
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000424000066 от 02.05.2024 | ООО "Витарис" | Администрация поселения | 2024-08-31 | 1819200 | 0 | 0 | 0 | 0
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | № 0184300000424000029 от 11.03.2024 | ООО "ВИТАРИС" | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | срок действия контракта по 01.05.2024, поставка товара до 30.09.2024 | 2070846.47 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: |  |  |  |  | 3519506.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт электропроводки фермы в с.Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Ремонт подсобных помещений коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 8 РППК 2024 от 08.07.2024 | ООО "ЛИДЕРСТРОЙ" | Администрация поселения | 2024-09-30 | 3519506.76 |  | 0 |  | 0
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: |  |  |  |  | 9699450 |  | 2313000 |  | 2313000
Поставка трактора колесного и упаковщика рулонов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 3-ПТК/2024 от 09.04.2024 (трактор) | ООО "РЭС" | Администрация поселения | 2024-08-31 | 2331250 |  | 0 |  | 0
| № 2-ПУР/2024 от 01.04.2024 (упаковщик) | ИП Шуклина Е.И. | Администрация поселения | 2024-08-31 | 1480000 |  | 1480000 |  | 1480000
Поставка граблей колесно-пальцевых, четырех прицепов тракторных и ковша фронтального для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 3298300312924000003 от 22.04.2024 (прицепы) | ИП Шуклина Е.И. | Администрация поселения | 2024-08-30 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0
| № 0184300000424000064 от 02.05.2024 (грабли) | ИП Шуклина Е.И. | Администрация поселения | 2024-08-31 | 655200 | 0 | 0 | 0 | 0
Поставка маслоизготовителя и установки для охлаждения молока МКП "Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО" | № 83р от 05.02.2024 (установка) | ИП Шуклина Е.И. | Администрация поселения | 2024-12-31 | 445000 |  | 445000 |  | 445000
| № 84р от 05.02.2024 (маслоизготовитель) | ИП Шуклина Е.И. | Администрация поселения | 2024-12-31 | 388000 |  | 388000 |  | 388000
Поставка трактора колесного для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: |  |  |  |  | 2243300 | 0 | 2243300 | 0 | 0
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | договоры поставки: № 01-04-04, № 93-р от 19.03.2024, 92-р от 19.03.2024 | ИП Уткин М.Г., ИП Шуклина Е.И. | МКП Омский ЖК | исполнены | 1668800 |  | 1668800
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | договор № 1 от 09.04.2024 | ООО "Арктика" | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" |  | 517100 |  | 517100
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | договор 94 от 11.04.2024 (шпагат) | ИП Шуклина Е.И. | Администрация поселения | 2024-08-30 | 57400 | 0 | 57400 | 0
Иные мероприятия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП "Омский животноводческий комплекс" для МКП "Омский животноводческий комплекс"Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | 12210000 | 0 | 12210200 | 0 | 0
Финансовое обеспечения затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
12210200
ИТОГО: |  |  |  |  | 49898078.23 | 0 | 32128900 | 0 | 17675400
| Начальник сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | С.Н. Пушкарёв