ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2024)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 318 807,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 150 212,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 168 594,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2024 составляет 16 782,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 16 782,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 15 670,4 тыс. рублей или 93,4 % от плана на 01.10.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000422000229 от 12.12.2022 с ООО «НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ», цена контракта 6 084 684,0 руб., срок исполнения 30.12.2023. Соглашением о расторжении № б/н от 26.07.2024 контракт расторгнут и сумма принята в размере 4 989 965,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 2 | Приобретение жилых помещений в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключены муниципальные контракты с ИП Афанасьев А.В. на приобретение жилых помещений в с. Оксино: - 0184300000424000179 (ФЗ-44) от 02.09.2024 (цена контракта 4 585 547,46 руб., срок до 31.10.2024, приобретено жилое помещение 40,0 кв.м.); - 0184300000424000180 (ФЗ-44) от 02.09.2024 (цена контракта 4 585 547,46 руб., срок до 31.10.2024, приобретено жилое помещение 50,7 кв.м.); - 0184300000424000182 (ФЗ-44) от 02.09.2024 (цена контракта 7 406 258,68 руб., срок до 31.10.2024, приобретено жилое помещение 64,1 кв.м.). За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации мероприятия в сумме 3 783 455,0 руб. Кассовое исполнение за отчетный период 100 %. |
| 3 | Капитальный ремонт квартиры № 6 в жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 12 КРК 2024 от 05.08.2024 с ИП Рогозин В. Н., цена контракта 1 237 666,25 руб., срок исполнения 31.10.2024. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Ремонт квартиры № 1 дома № 73 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000424000126 от 16.07.2024 с ИП Рочев П.Е., цена контракта 1 731 020,09 руб., срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Капитальный ремонт квартиры № 4 жилого дома № 94 в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор оказания услуг № 11 от 20.09.2024 с ИП Рогозин В.Н., цена договора 314 200,0 руб. , срок исполнения 20.09.2024-15.10.2024. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Отсыпка земельных участков под строительство двух жилых домов в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000424000047 от 09.04.2024 с ООО "АЛЬФА", цена контракта 3 436 720,05 руб., срок исполнения 15.08.2024. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000424000089 от 27.05.2024 с ООО «ЗВЕЗДОЧКА – ВКВ», цена контракта 1 898 581,17 руб., срок исполнения 30.09.2024. Актом о приемке выполненных работ объемы работ приняты в сумме 1 007 244, 67 руб. За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации мероприятия в сумме 30 217,34 руб. (3%). Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Установка терморегуляторов в жилом доме № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 37/РУ-2024 от 12.03.2024 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 220 836,25 руб. Заключено соглашение о расторжении договора от 07.05.2024, в рамках которого сумма к оплате принята в сумме 147 224,16 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |