ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2024)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 376 196,1 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 376 196,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2024 составляет 225 729,7 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 225 729,7 тыс. руб., внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 222 200,4 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 222 200,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от плана на 01.10.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Исполнение на 01.10.2024 - 100,0% (70 609,0 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. В рамках мероприятия в 2024 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 30 421,0 тыс. руб., ООО «НАО Ремстрой» в сумме 13 759,3 тыс. руб. и ООО «НОРД КОМФОРТ» в сумме 45 765,1тыс. руб. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Исполнение на 01.10.2024 – 73 509,0 тыс. руб. или 99,9% от плана. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (5 392,2 т.р. при плане 5 440,9 т.р.). |
| 3 | Поставка комплекта электрической печи (каменки) для женского отделения общественной бани в с. Тельвиска» Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор поставки № 02/01/12 от 12.01.2024 с ООО «Пожрезерв», цена договора 585 273,0 руб. Комплект печи поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение на 01.10.2024 - 96,0% (10 122,2 т.р. при плане 10 549,0 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (60,8 т.р. при плане 61,1 т.р.), СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (215,8 т.р. при плане 215,9 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (168,9 т.р. при плане 169,0 т.р.), СП 2Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (252,0 т.р. при плане 252,1 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (291,5 т.р. при плане 714,5 т.р.), СП «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (300,3 т.р. при плане 300,4 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (378,3 т.р. при плане 380,8 т.р.), СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (140,3 т.р. при плане 140,4 т.р.), СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (279,0 т.р. при плане 279,5 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Уличное освещение | Исполнение на 01.10.2024 - 100,0% (30 753,5 тыс. руб.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |
| 6.1. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Исполнение на 01.10.2024 – 327,4 тыс. руб. или 100,0% от плана. Администрацией поселения заключен договор № 1-УЛО-2024 от 22.07.2024 на устройство линии свещения по ул. Лесная (2 линия) в с. Тельвиска с ИП Студеникин А.Н., цена договора 327 400,0 руб., срок исполнения 30.08.2024. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Приобретение и доставка щебня для отсыпки проезда № 6 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000424000138 от 22.07.2024 с ИП Мольков Иван Савватьевич, срок исполнения 30.10.2024, цена контракта 2 362 997,2 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Подсыпка участка проезда «п. Каратайка – Лапта-Шор» п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор оказания услуг техникой от 26.07.2024 № 99/СТ-2024 с МП ЗР «Севержилкомсервис», сумма договора 498 684,82 руб., срок исполнения до 30.09.2024. Работы выполнены. Заявка на финансирование направлена в адрес Администрации Заполярного района 25.09.2024. Кассовое исполнение будет отражено в отчете за 4 кв. 2024 г. Оплата произведена в октябре 2024 г. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Подсыпка участка проезда по ул. Центральная (от дома № 2 до дома № 29) в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000424000043 от 04.04.2024 с ООО «ВИРА», срок исполнения 31.12.2024, цена контракта 2 100 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Поставка и установка детской площадки в поселке Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000423000149 от 29.08.2023 с ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА». Срок выполнения работ: не позднее 15.12.2023 года, цена контракта 2 476 300,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 11 | Приобретение элементов детской игровой площадки в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Договор поставки № 01/01/12 от 12.01.2024 с ООО «Пожрезерв». Цена товара 519 263,0 руб. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 12 | Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района | ## Исполнение 01.10.2024 – 3 341,3 тыс. руб. или 93,3% от плана 3 579,4 тыс. руб. Не в полном объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (127,4 т.р. при плане 127,9 т.р.), СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (1 178,5 т.р. при плане 1 178,6 тю.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (263,8 т.р. при плане 263,9 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (235,8 т.р. при плане 472,8 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (368,8 т.р. при плане 369,2 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 13 | ## Вывоз и очистка отходов производства и потребления |  |
| 13.1. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | Исполнение на 01.10.2024 –100,0% от плана. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 13.2. | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | ## Исполнение на 01.10.2024 – 78,3 тыс. руб. или 100,0% от плана. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 14 | Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях | Исполнение на 01.10.2024 – 3 223,4 тыс. руб. или 95,9% от плана (3 362,4 тыс. руб.). Не в полном объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (108,9 т.р. при плане 109,0 т.р.), СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (390,0 т.р. при плане 390,1 т.р.), СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (54,5 т.р. при плане 54,6 т.р.), СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (170,0 т.р. при плане 170,1 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (166,3 т.р. при плане 291,9 т.р.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (176,4 т.р. при плане 176,5 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (62,3 т.р при плане 75,0 т.р.), СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (159,6 т.р. при плане 159,7 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 15 | Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Дом Таратина» с положительным заключением историко-культурной экспертизы | Исполнение на 01.10.2024 – 1 300,0 тыс. руб. или 100,0% от плана МКУ ЗР «Северное» заключен контракт № 0184300000423000135 от 14.08.2023 с ООО «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ-ЭКСПЕДИЦИЯ», цена контракта 1 300 000,0 руб., срок исполнения 31.03.2024. Экспертной комиссией получено положительное заключение. Мероприятие исполнено. |
| 16 | Устройство деревянного тротуара в д. Тошвиска (от дома № 6 до дома № 33) Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 4-УДТ/2024 от 19.04.2024 с ИП Рогозин В.Н. Срок выполнения работ: не позднее 01.08.2024, цена контракта 1 154 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 17 | Замена деревянных мостовых в д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000424000146 от 29.07.2024 с ИП Студеникин А.Н. Срок выполнения работ: не позднее 30.08.2024, цена контракта 1 560 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 18 | Замена деревянных тротуаров от дома № 126 по ул. Рыбацкая до дома № 131 по ул. Рыбацкая (здание аэропорта) в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 184300000224000005 от 17.05.2024 с ИП Канев Сергей Егорович. Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2024, цена контракта 1 589 946,7 руб. Муниципальный контракт № 1/06/2024 от 28.06.2024 с ИП Канев Сергей Егорович. Срок выполнения работ: не позднее 30.10.2024, цена контракта 420 713,3 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 19 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от дома № 18 до дома № 20 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 5 от 15.04.2024 с ИП Абдукодиров Абдулатиф. Срок выполнения работ: не позднее 30.08.2024, цена контракта 432 817,41 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 20 | Устройство деревянных тротуаров от дома № 10 до дома № 18 по ул. Тундровая в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 6 от 16.04.2024 с ИП Абдукодиров Абдулатиф. Срок выполнения работ: не позднее 30.08.2024, цена контракта 418 793,22 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 21 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Школьный от дома № 6А до здания котельной в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 4 от 15.04.2024 с ИП Абдукодиров Абдулатиф. Срок выполнения работ: не позднее 30.08.2024, цена контракта 1 007 413,12 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 22 | Софинансирование проекта «Освещение и ограждение пешеходной зоны ул. Победы в п. Харута» | Планируемая сумма реализации мероприятия составляет 2 620,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 1 398,9 тыс. руб., средства окружного бюджета – 155,5 тыс. руб., средства бюджета поселения – 704,6 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 361,4 тыс. руб. Администрацией поселения заключены: муниципальный контракт № 0184300000424000026 от 18.03.2024 с ИП Завиша В.А.. Срок выполнения работ: не позднее 30.08.2024, цена контракта 833 550,19 руб.; Муниципальный контракт № 0184300000424000028 от 18.03.2024 с ИП Завиша В.А.. Срок выполнения работ: не позднее 30.08.2024, цена контракта 1 230 000,0 руб.; Доля софинансирования средств районного бюджета составляет 621 369,64 руб. Контракты выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 23 | Обустройство бетонных тротуаров по пер. Новый и пер. Еловый в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор на выполнение работ № 02 от 15.08.2024 с ИП Турдалиев А.А. Срок выполнения работ 11.09.2024. Цена договора: 560 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 24 | Укрепление конструкции перехода через ручей Корабельный в д. Чижа Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор купли продажи № 22 от 20.08.2024 с ИП Игумнов С.Н. Срок выполнения 31.12.2024. Цена договора: 596 020,0руб. Договор возмездного оказания услуг № 23 от 20.08.2024 с ИП Игумнов С.Н. Срок выполнения 31.09.2024. Цена договора: 153 980,0 руб. Мероприятие исполнено. |
| 25 | Устройство деревянных тротуаров в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО по ул. Профсоюзная от дома № 4 до дома № 20 | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000424000155-1 от 10.08.2024 с ИП ИГУМНОВ С.Н. Срок выполнения работ: не позднее 29.11.2024, цена контракта 3 008 848,84 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 26 | Устройство деревянного тротуара в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор подряда № б/н от 02.09.2024 с гр. Вылко Борис Иванович. Срок выполнения работ: 02.09-13.09.2024, цена контракта 74 712,3 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 27 | Устройство покрытия участка проезда от дома № 1 до дома № 4 по ул. Молодежная в с. Несь железобетонными плитами в СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000424000108-1 от 17.06.2024 с ИП Авдушев В.Я., цена контракта 2 845 376,0 руб., срок исполнения контракта до 31.10.2024, Срок выполнения работ: не позднее 16.09.2024. Администрацией поселения ведется претензионная работа с Подрядчиком за нарушение сроков сдачи работ. Расчет за оказанные услуги планируется произвести в 4 кв. 2024 г. |
| 28 | «Новый год к нам мчится» (комплексное новогоднее оформление площадки для отдыха в селе Шойна) | Администрацией поселения заключены: - договор № 40 от 04.06.2024 с ИП Варфоломеев С.В. на поставку уличной новогодней ели. Цена договора 483 550,0 руб., срок исполнения до 31.07.2024; - договор № 41 от 04.06.2024 ИП Варфоломеев С.В. на поставку световых деревьев и гирлянд, цена договора составляет 149 493,0 руб., срок исполнения до 31.07.2024; - МК 0184300000424000134 от 16.07.2024 с ИП Куликова А.А. на поставку фигуры «Снеговик с фонарем», цена контракта 801 820,75 руб., срок исполнения 30.09.2024; - договор № 881 от 03.05.2024 с ИП Куликова А.А. на поставку декоративных фигур, цена контракта 529 830,0 руб., срок исполнения 01.08.2024; - договор № 880 от 03.05.2024 с ИП Куликова А.А. на поставку декоративных фигур, цена контракта 529 830,0 руб., срок исполнения 01.08.2024. Сумма софинансирования за счет средств районного бюджета составила 1 945 727,19 руб. Мероприятие исполнено. |
| 29 | «Лыжная трасса и тропа здоровья - два в одном» | Администрацией поселения заключен договор на поставку товаров № 35 от 16.08.2024 с ИП Рочев П.Е. Срок выполнения работ: 11.09.2024, цена контракта 420 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 30 | Поставка уличных праздничных декораций для оформления улиц и площади в п. Красное к празднику День Победы 9 Мая и к Новому году | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт №101 от 10.07.2024 с ИП Баженов Н.М. Срок выполнения работ: 31.12.2024, цена контракта 517 000,0 руб. Муниципальный контракт № 102 (5) от 15.07.2025 с ИП Голосной А.Ю.Срок выполнения работ: 31.12.2024, цена контракта 228 400,0 руб. За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации мероприятия. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 31 | Арт объект «Коткино» | Исполнение на 01.10.2024 – 538,2 тыс. руб. или 100,0% от плана. Договор № 24 от 28.06.2024 с ИП Баженов М.Н. Цена договора 514 800,0 руб. Договор на выполнение работ № 36 от 15.08.2024 с ИП Рочев П.Е. Срок выполнения работ: 17.09.2024, цена договора 175 200,0 руб. За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации мероприятия. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 32 | Герои любимых мультфильмов» (установка фигур персонажей мультфильмов на детской площадке в селе Шойна) | Исполнение на 01.10.2024 – 1 999,2 тыс. руб. или 100,0% от плана (2 000,0 тыс. руб.). Договор на поставку декоративных фигур № 900 от 29.07.2024 с ИП Куликова А.А. Срок выполнения работ: 30.09.2024, цена 599 000,0 руб. Договор на поставку декоративных фигур № 901 от 29.07.2024 с ИП Куликова А.А. Срок выполнения работ: 30.09.2024, цена 597 100,0 руб. Договор на поставку декоративных фигур № 902 от 29.07.20242024 с ИП Куликова А.А. Срок выполнения работ: 30.09.2024, цена 595 500,0 руб. Договор на поставку декоративных фигур № 903 от 29.07.2024 с ИП Куликова А.А. Срок выполнения работ: 30.09.2024, цена 498 000,0 руб. За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации мероприятия. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 33 | Приобретение и доставка фотозоны «Ненец на оленьей упряжке» в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Исполнение на 01.10.2024 – 515,8 тыс. руб. или 100,0% от плана. Договор № 94 от 01.07.2024 с ООО «Мастеркидс» Цена договора 599 800,0 руб. Срок исполнения: до полного исполнения контракта. За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации мероприятия. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |