## МП Теплоснабжение
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2024 год |  |  | План на 01.10.2024 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения |  |  | 13558.9 | 13558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1. | Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6870 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2. | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3. | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 188.9 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Реконструкция объектов теплоснабжения |  |  | 18047.5 | 18024.1 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7353.9 | 7353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2. | Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 1 в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2337.6 | 2314.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3. | Реконструкция теплотрассы котельной детского сада в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8356 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Подключение объектов к тепловым сетям |  |  | 24243.3 | 24243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Подключение объектов капитального строительства по ул. Школьная, д. 6А и ул. Заполярная, д. 11 в с. Шойна к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6809.5 | 6809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2. | Подключение объекта капитального строительства по ул. Советская, д. 30 в с. Несь к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5894.5 | 5894.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3. | Подключение объектов капитального строительства по ул. Заполярная д. 16, ул. Заполярная д. 18 в с. Шойна к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11539.3 | 11539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Поставка и монтаж объектов теплоснабжения |  |  | 72345.5 | 71622 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 37550 | 37174.5 | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2. | Поставка, монтаж модульного здания и котла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 34795.5 | 34447.5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 128195.2 | 127448.3 | 746.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -

## МП Теплоснабжение (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка |  |  | № 0184300000423000002 от 13.02.2023 | ООО "ИМК КОНТУР" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-12-30 | 6870000 |  | 0 |  | 0
2 | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино |  |  | № 0184300000420000062 от 10.06.2020 | ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-06-30 | 6500000 |  | 0 |  | 0
3 | Реконструкция теплотрассы котельной детского сада в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 186/2024 от 25.06.2024 | ИП Пашкин михаил сергеевич | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-30 | 3014641.94 |  | 0 |  | 0
4 | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино |  |  | № 160/2024 от 07.05.2024 | ИП КОТКИН Н.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-09-30 | 37550000 |  | 0 |  | 0
5 | Поставка, монтаж модульного здания и котла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Ома |  |  | № 169/2024 от 04.06.2024 | ИП КОТКИН Н.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-09-30 | 34211520 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39