## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2024 год |  |  |  | План на 01.10.2024 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 32518.9 | 0 | 27885.4 | 4633.5 | 27800.8 | 0 | 23167.3 | 4633.5 | 27682.9 | 0 | 23167.3 | 4515.6 | 27682.9 | 0 | 23167.3 | 4515.6 | 99.58% | 99.58%
1.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Приобретение участка высоковольтной ЛЭП 10 кВ в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4225.2 | 0 | 3521 | 704.2 | 4225.2 | 0 | 3521 | 704.2 | 4225.2 | 0 | 3521 | 704.2 | 4225.2 | 0 | 3521 | 704.2 | 100% | 100%
1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 23575.6 | 0 | 19646.3 | 3929.3 | 23575.6 | 0 | 19646.3 | 3929.3 | 23457.7 | 0 | 19646.3 | 3811.4 | 23457.7 | 0 | 19646.3 | 3811.4 | 99.5% | 99.5%
1.4 | Капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередач 6 кВ и трансформаторных подстанций в п. Красное | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2918.1 | 0 | 2918.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 54627.1 | 25278 | 24077.4 | 5271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети (к школе и больнице) в с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 2795.5 | 2629.1 | 138.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Амдерма (от ТК№1 до ТК в районе д.11 ул. Ленина) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 9979.3 | 9385.4 | 494 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Оксино (замена дымовой трубы) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1979.6 | 1861.7 | 98.1 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Капитальный ремонт котельной № 2 в с. Оксино (замена дымовой трубы) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1184.3 | 1113.8 | 58.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 2503.4 | 2354.4 | 124 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в д. Пылемец | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1174.3 | 1104.4 | 58.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Капитальный ремонт кровли и замена дверных блоков в здании ДЭС п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 3554.3 | 3342.7 | 176 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Капитальный ремонт ЛЭП на участке КТП№1-КТП№2-КТП№3 в п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 8044 | 3486.5 | 198.2 | 4359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 11163.9 | 0 | 10605.7 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Варнек Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 12248.5 | 0 | 12126 | 122.5
3 | Раздел 3. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  | 6221 | 0 | 0 | 6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Установка 4 ветрогенераторов в д. Кия | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6221 | 0 | 0 | 6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 93367 | 25278 | 51962.8 | 16126.2 | 27800.8 | 0 | 23167.3 | 4633.5 | 27682.9 | 0 | 23167.3 | 4515.6 | 27682.9 | 0 | 23167.3 | 4515.6 | 99.58% | 99.58%
77240.8
53336100
-40030.9

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма |  |  | № 0184300000420000063 от 13.06.2020 | ООО "СЕВЕРНАЯ ТЭСК" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-03-31 | 1800000 |  | 0 |  | 0
2 | Приобретение участка высоковольтной ЛЭП 10 кВ в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №124/2023 от 27.10.2023 | ООО "Опора" | МП ЗР "СЖКС" | 2024-03-31 | 4225200 |  | 4225.2 |  | 4225.2
3 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер |  |  | № 12/2023 от 15.02.2023 | ООО "ОРИОН" | МП ЗР "СЖКС" | 2023-09-15 | 11163900 |  | 0 |  | 0
4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 130/2023 233830001068529830100100920014222000 от 25.12.2023 | ООО "Проектсервис" | МП ЗР "СЖКС" | не позднее 15 июня 2024 года | 23457694.14 |  | 23457.7 |  | 23457.7
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 27682.9 | 0 | 27682.9