**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2019-2030 годы»** **по состоянию на 01.10.2024**

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Основные цели программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 69 229,7 тыс. рублей, в том числе 68 949,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 279,9 тыс. руб. – внебюджетные источники.

План на 01.10.2024 составляет 30 217,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 30 210,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 100,0 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | План на отчетный период – 10 582,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 10 581,6 тыс. руб. Не в полном объеме освоены средства СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (0,2 тыс. руб.), МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (0,7 тыс. руб.)  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Связано со свойствами математического округления. |
| 2 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | План на отчетный период – 188,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 188,4 тыс. рублей. Не в полном объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (0,2 тыс. руб.). Связано со свойствами математического округления.  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | План на отчетный период – 36,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 36,5 тыс. рублей.  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период – 1207,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1202,2 тыс. руб.  Не в полном объеме освоены средства СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (0,1 тыс.руб.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.) - связано со свойствами математического округления.  СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (4,9 тыс. руб.) - плата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | План на отчетный период – 159,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 159,8 тыс. руб. или 100 % от плана на 01.10.2024. |
| 6 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях | План на отчетный период – 1060,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1060,8 тыс. руб.  Сельским поселением «Андегский сельсовет» ЗР НАО заключен договор поставки № 22/03/22 от 22.03.2024 с ООО «Пожрезерв» на приобретение товара (рукава пожарные, огнетушители) , цена договора 105 915,0 руб. Также заключен договор поставки № 37/05/13 от 13.05.2024 с ИП Валей Е.В. на поставку товара (постельное белье, одеяла, подушки, раскладушки), цена договора 407 840,0 руб. Товар поставлен и оплачен.  Сельским поселением «Канинский сельсовет» ЗР НАО заключен договор поставки № 17 от 20.08.2024 с ИП Рудкина на приобретение материальных средств согласно номенклатуры резервов (раскадушки, постельное белье, матрацы и т.д.) , цена договора 546 950,0 руб.  Товар поставлен и оплачен. |
| 7 | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в Сельском поселении "Канинский сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период - 11613,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –11613,4 тыс. руб.  Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-1/24 от 09.01.2024 с ООО «М-АйТи» НАО, цена контракта 11 613 382,0 руб., срок 07.06.2024.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | План на отчетный период - 1392,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –1392,0 тыс. руб.  Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-21/24 от 06.05.2024 с ИП Кадикин, цена контракта 1392000 руб.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Устройство пожарного водоема по ул. Школьная, д. 6-А в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период - 2565,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –2565,8 тыс. руб.  Администрацией Заполярного района заключен контракт № 0184300000424000068 от 29.04.2024 с ИП Мишуков, цена контракта 2 565 804,6 руб.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Обустройство двух пожарных водоемов объемом по 72 м.куб. в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | План на отчетный период - 1410,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –1410,0 тыс. руб.  Администрацией Заполярного района заключен контракт № № 0184300000424000101 от 10.06.2024 с ООО "Вира", цена контракта 1 410 000,0 руб.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |