ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2024)

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 93 367,0 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 25 278,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 51 962,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 16 126,2 тыс. руб.

План на 01.10.2024 составляет 27 800,8 тыс. руб. в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 23 167,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 4 633,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение составляет 27 682,9 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 23 167,3 тыс. руб., внебюджетных источников – 4 515,6 тыс. руб., что составляет 99,6 % от плана на 01.10.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение участка высоковольтной ЛЭП 10 кВ в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт № 124/2023 от 27.10.2023 с ООО «Опора», цена контракта 4 225 200,0 руб., срок исполнения до 31.03.2024. Линия электропередач передана в собственность СЖКС. Мероприятие исполнено, средства оплачены. |
| 2 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт № 130/2023 от 27.10.2023 с ООО «ПРОЕКТСЕРВИС», цена контракта 23 457 694,14 руб., срок исполнения не позднее 15.06.2024. Мероприятие исполнено, средства оплачены. |