## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2024 год |  |  | План на 01.10.2024 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 208836.9 | 150212.6 | 58624.3 | 9868.2 | 0 | 9868.2 | 8773.4 | 0 | 8773.4 | 8773.4 | 0 | 8773.4 | 88.91% | 88.91%
1.1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 23018 | 20486 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 141299.3 | 129726.6 | 11572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6084.7 | 0 | 6084.7 | 6084.7 | 0 | 6084.7 | 4990 | 0 | 4990 | 4990 | 0 | 4990 | 82.01% | 82.01%
1.4 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки с 2 и 3 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3806.3 | 0 | 3806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3898.9 | 0 | 3898.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение жилых помещений в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1019.3 | 0 | 1019.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.7 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11637.9 | 0 | 11637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Приобретение 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2695.3 | 0 | 2695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.9 | Приобретение жилых помещений в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5597.2 | 0 | 5597.2 | 3783.5 | 0 | 3783.5 | 3783.4 | 0 | 3783.4 | 3783.4 | 0 | 3783.4 | 100% | 100%
1.10 | Приобретение квартиры в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.11 | Приобретение жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6180 | 0 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 103122.9 | 0 | 103122.9 | 3283 | 0 | 3283 | 3282.9 | 0 | 3282.9 | 3282.9 | 0 | 3282.9 | 100% | 100%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 103122.9 | 0 | 103122.9 | 3283 | 0 | 3283 | 3282.9 | 0 | 3282.9 | 3282.9 | 0 | 3282.9 | 100% | 100%
2.1.1 | Капитальный ремонт квартиры № 6 в жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1815.1 | 0 | 1815.1 | 1237.7 | 0 | 1237.7 | 1237.7 | 0 | 1237.7 | 1237.7 | 0 | 1237.7 | 100% | 100%
2.1.2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5206.3 | 0 | 5206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 18 по ул. Первомайская в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4489.6 | 0 | 4489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7609 | 0 | 7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 103 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2356.2 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Капитальный ремонт дома № 7 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 10392.7 | 0 | 10392.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Капитальный ремонт дома № 32 по кварталу Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6439.4 | 0 | 6439.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Капитальный ремонт дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2575 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.9 | Капитальный ремонт квартиры № 2 дома № 14 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5299.1 | 0 | 5299.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.10 | Ремонт квартиры № 1 дома № 73 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2400.9 | 0 | 2400.9 | 1731.1 | 0 | 1731.1 | 1731 | 0 | 1731 | 1731 | 0 | 1731 | 99.99% | 99.99%
2.1.11 | Капитальный ремонт дома № 116 по ул. Речная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7698.9 | 0 | 7698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.12 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6216.9 | 0 | 6216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.13 | Капитальный ремонт кв. № 1 в жилом доме № 53 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1129.3 | 0 | 1129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Капитальный ремонт квартиры № 4 жилого дома № 94 в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 314.2 | 0 | 314.2 | 314.2 | 0 | 314.2 | 314.2 | 0 | 314.2 | 314.2 | 0 | 314.2 | 100% | 100%
2.1.15 | Капитальный ремонт жилого дома № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6506.3 | 0 | 6506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Ремонт жилого дома № 90 по ул. Центральная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5724.1 | 0 | 5724.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6220.6 | 0 | 6220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.18 | Капитальный ремонт жилого дома № 105 по ул. Речная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6119.9 | 0 | 6119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.19 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3288.6 | 0 | 3288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.20 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2458.4 | 0 | 2458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.21 | Капитальный ремонт дома № 12 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3932.6 | 0 | 3932.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.22 | Капитальный ремонт дома № 8 по ул. Советская в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3819.9 | 0 | 3819.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.23 | Замена дымовых труб в доме № 1А по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 214.6 | 0 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.24 | Текущий ремонт кв. № 2 и № 3 в жилом доме № 7 по ул. Новоселов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 808.2 | 0 | 808.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.25 | Ремонт системы отопления в квартирах № 1 и № 2, жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 87.1 | 0 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 5707.1 | 0 | 5707.1 | 3454 | 0 | 3454 | 3436.7 | 0 | 3436.7 | 3436.7 | 0 | 3436.7 | 99.5% | 99.5%
3.1. | Подготовка (отсыпка) земельных участков под строительство двух жилых домов в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2253.1 | 0 | 2253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2. | Отсыпка земельных участков под строительство двух жилых домов в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3454 | 0 | 3454 | 3454 | 0 | 3454 | 3436.7 | 0 | 3436.7 | 3436.7 | 0 | 3436.7 | 99.5% | 99.5%
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 325.7 | 0 | 325.7 | 30.3 | 0 | 30.3 | 30.2 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 99.67% | 99.67%
4.1. | Подраздел 1. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 238.1 | 0 | 238.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.1. | Снос жилого дома № 81 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 238.1 | 0 | 238.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2. | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в муниципальных образованиях |  |  | 87.6 | 0 | 87.6 | 30.3 | 0 | 30.3 | 30.2 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 99.67% | 99.67%
4.2.1. | Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 87.6 | 0 | 87.6 | 30.3 | 0 | 30.3 | 30.2 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 99.67% | 99.67%
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 766.6 | 0 | 766.6 | 147.3 | 0 | 147.3 | 147.2 | 0 | 147.2 | 147.2 | 0 | 147.2 | 99.93% | 99.93%
6.1 | Установка терморегуляторов в жилом доме № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 220.9 | 0 | 220.9 | 147.3 | 0 | 147.3 | 147.2 | 0 | 147.2 | 147.2 | 0 | 147.2 | 99.93% | 99.93%
6.2 | Замена оборудования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах № 5А, 5Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 228.8 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.3 | Установка приборов учета тепловой энергии в квартирах 4-х квартирных жилых домов № 6А по ул. Школьная и № 11, 16, 18 по ул. Заполярная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 316.9 | 0 | 316.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 318807.2 | 150212.6 | 168594.6 | 16782.8 | 0 | 16782.8 | 15670.4 | 0 | 15670.4 | 15670.4 | 0 | 15670.4 | 93.37% | 93.37%
9182.6

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000017 от 27.02.2024 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | МКУ ЗР "Северное" | 2025-08-15 | 47529200 |  | 0 |  | 0
2 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации |  |  | № 0184300000422000192 от 12.09.2022 | ООО «Строительно-монтажное предприятие-83» | МКУ ЗР "Северное" | 31.12.2023, продлен до 20.11.2024 (доп.соглашение) | 141299300 |  | 0 |  | 0
3 | Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000229 от 12.12.2022 | ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-12-30 | 6084684 |  | 4990 |  | 4990
4 | Приобретение жилых помещений в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000179 (ФЗ-44) от 02.09.2024 | ИП Афанасьев А.В.. | Администрация поселения | 2024-10-31 | 4585547.46 |  | 3783.4 |  | 3783.4
|  |  |  | 0184300000424000180 (ФЗ-44) от 02.09.2024 | ИП Афанасьев А.В.. |  | 2024-10-31 | 5793924.78
|  |  |  | 0184300000424000182 (ФЗ-44) от 02.09.2024 | ИП Афанасьев А.В.. |  | 2024-10-31 | 7406258.68
5 | Капитальный ремонт квартиры № 6 в жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 12 КРК 2024 от 05.08.2024 | ИП Рогозин В. Н. | Администрация поселения | 2024-10-31 | 1237666.25 |  | 1237.7 |  | 1237.7
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000058 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" | Администрация поселения | 2024-09-30 | 3291495.83 |  | 0 |  | 0
7 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 18 по ул. Первомайская в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000067 от 30.04.2024 | ИП Нозимов Музаффар Каххарович | Администрация поселения | 2024-10-31 | 3114536.38 |  | 0 |  | 0
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0045-ЕИС от 01.04.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-11-01 | 4604628.8 |  | 0 |  | 0
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 103 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000020-(ФЗ-44) от 04.03.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-10-15 | 1152757.36 |  | 0 |  | 0
10 | Капитальный ремонт дома № 7 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 3 от 15.05.2024 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | Администрация поселения | 2024-12-31 | 7451710.62 |  | 0 |  | 0
11 | Капитальный ремонт дома № 32 по кварталу Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 18.03.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-12-31 | 4236250.24 |  | 0 |  | 0
12 | Капитальный ремонт дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000056 от 16.04.2024 | ИП Мишуков А.В. | Администрация поселения | 2024-09-30 | 1638074.02 |  | 0 |  | 0
13 | Капитальный ремонт квартиры № 2 дома № 14 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 3 от 27.03.2024 | ООО "ЛИДЕРСТРОЙ" | Администрация поселения | 2024-12-31 | 2679343.31 |  | 0 |  | 0
14 | Ремонт квартиры № 1 дома № 73 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000126 от 16.07.2024 | ИП РОЧЕВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ | Администрация поселения | 2024-09-30 | 1731020.09 |  | 1731 |  | 1731
15 | Капитальный ремонт дома № 116 по ул. Речная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000224000004 от 17.05.2024 | ООО "СЗРК" | Администрация поселения | 2024-12-31 | 5814190 |  | 0 |  | 0
16 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000069 от 06.05.2024 | ООО "М-СЕРВИС" | Администрация поселения | 2024-12-31 | 4821268.77 |  | 0 |  | 0
17 | Капитальный ремонт кв. № 1 в жилом доме № 53 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000122 (ФЗ-44) от 01.07.2024 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 2024-11-29 | 903440 |  | 0 |  | 0
18 | Капитальный ремонт квартиры № 4 жилого дома № 94 в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор оказания услуг № 11 от 20.09.2024 | ИП Рогозин В.Н. | Администрация поселения | 20.09.2024-15.10.2024 | 314200 |  | 314.2 |  | 314.2
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | 11 КРЖД 2024 от 22.07.2024 | ООО "ЛИДЕРСТРОЙ" | Администрация поселения | 2024-10-31 | 4977319.5 |  | 0 |  | 0
20 | Ремонт жилого дома № 90 по ул. Центральная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № № 0184300000224000006 от 10.06.2024 | ИП Пашкина А.В. | Администрация поселения | 2024-09-30 | 3835440.23 |  | 0 |  | 0
21 | Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000119 от 30.06.2024 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 2024-11-29 | 6220560.85 |  | 0 |  | 0
22 | Капитальный ремонт жилого дома № 105 по ул. Речная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000224000007 от 10.06.2024 | ИП Пашкина А.В. | Администрация поселения | 2024-09-30 | 4130979.75 |  | 0 |  | 0
23 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000112 от 21.06.2024 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 2024-12-31 | 2795238.35 |  | 0 |  | 0
24 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000113 от 21.06.2024 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 2024-12-31 | 1747840.3 |  | 0 |  | 0
25 | Капитальный ремонт дома № 12 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 9 от 05.08.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-12-30 | 3912864.86 |  | 0 |  | 0
26 | Капитальный ремонт дома № 8 по ул. Советская в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 8 от 05.08.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-12-30 | 3800800.5 |  | 0 |  | 0
27 | Подготовка (отсыпка) земельных участков под строительство двух жилых домов в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000172 от 04.09.2024 | МКП "ЖКХ МО Хоседа-хардский сельсовет" | Администрация поселения | 2024-11-30 | 2253100 |  | 0 |  | 0
28 | Отсыпка земельных участков под строительство двух жилых домов в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000047 от 09.04.2024 | ООО "АЛЬФА" | МКУ ЗР "Северное" | 2024-08-15 | 3436720.05 |  | 3436.7 |  | 3436.7
29 | Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  | № 0184300000424000089 от 27.05.2024 | ООО "ЗВЕЗДОЧКА - ВКВ" | Администрация поселения | 2024-09-30 | 1007244.67 |  | 30.2 |  | 30.2
30 | Установка терморегуляторов в жилом доме № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 37/РУ-2024 от 12.03.2024 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 31.12.2024 | 220836.25 |  | 147.2 |  | 147.2
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 15670.4 | 0 | 15670.4

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39