## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2024 год |  |  | План на 01.10.2024 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 198720 | 0 | 198720 | 144753.4 | 0 | 144753.4 | 144703.3 | 0 | 144703.3 | 144703.3 | 0 | 144703.3 | 99.97% | 99.97%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 89945.4 | 0 | 89945.4 | 70609.3 | 0 | 70609.3 | 70609 | 0 | 70609 | 70609 | 0 | 70609 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 89945.4 | 0 | 89945.4 | 70609.3 | 0 | 70609.3 | 70609 | 0 | 70609 | 70609 |  | 70609 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 89913.9 | 0 | 89913.9 | 73558.8 | 0 | 73558.8 | 73509 | 0 | 73509 | 73509 | 0 | 73509 | 99.93% | 99.93%
1.2.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10990.9 | 0 | 10990.9 | 7536 | 0 | 7536 | 7536 | 0 | 7536 | 7536 | 0 | 7536 | 100% | 100%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 14970 | 0 | 14970 | 12389.8 | 0 | 12389.8 | 12389.8 | 0 | 12389.8 | 12389.8 | 0 | 12389.8 | 100% | 100%
1.2.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6529.4 | 0 | 6529.4 | 4303.9 | 0 | 4303.9 | 4303.8 | 0 | 4303.8 | 4303.8 | 0 | 4303.8 | 100% | 100%
1.2.4 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8488.2 | 0 | 8488.2 | 7293.8 | 0 | 7293.8 | 7293.7 | 0 | 7293.7 | 7293.7 | 0 | 7293.7 | 100% | 100%
1.2.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7645.4 | 0 | 7645.4 | 6458.9 | 0 | 6458.9 | 6458.9 | 0 | 6458.9 | 6458.9 | 0 | 6458.9 | 100% | 100%
1.2.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 14465.4 | 0 | 14465.4 | 13578 | 0 | 13578 | 13577.5 | 0 | 13577.5 | 13577.5 | 0 | 13577.5 | 100% | 100%
1.2.7 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8901 | 0 | 8901 | 6532.2 | 0 | 6532.2 | 6532.2 | 0 | 6532.2 | 6532.2 | 0 | 6532.2 | 100% | 100%
1.2.8 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 11615.3 | 0 | 11615.3 | 10025.3 | 0 | 10025.3 | 10024.9 | 0 | 10024.9 | 10024.9 | 0 | 10024.9 | 100% | 100%
1.2.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6308.3 | 0 | 6308.3 | 5440.9 | 0 | 5440.9 | 5392.2 | 0 | 5392.2 | 5392.2 | 0 | 5392.2 | 99.1% | 99.1%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 18860.7 | 0 | 18860.7 | 585.3 | 0 | 585.3 | 585.3 | 0 | 585.3 | 585.3 | 0 | 585.3 | 100% | 100%
1.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.1.2 | Ремонт общественной бани в с. Ома | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.1.3 | Ремонт общественной бани в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.1 | Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 18860.7 | 0 | 18860.7 | 585.3 | 0 | 585.3 | 585.3 | 0 | 585.3 | 585.3 | 0 | 585.3 | 100% | 100%
1.3.1.1 | Поставка комплекта электрической печи (каменки) для женского отделения общественной бани в с. Тельвиска» Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 585.3 |  | 585.3 | 585.3 | 0 | 585.3 | 585.3 | 0 | 585.3 | 585.3 | 0 | 585.3 | 100% | 100%
1.3.1.2 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9206.4 |  | 9206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3.1.3 | Текущий ремонт общественной бани в п. Выучейский Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1892.2 |  | 1892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3.1.4 | Ремонт котельной и подсобных помещений общественной бани в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5152.6 |  | 5152.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3.1.5 | Текущий ремонт общественной бани п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2024.2 |  | 2024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 126877.2 | 0 | 126877.2 | 59992.9 | 0 | 59992.9 | 58687.6 | 0 | 58687.6 | 58687.6 | 0 | 58687.6 | 97.82% | 97.82%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 12472.4 | 0 | 12472.4 | 10549 | 0 | 10549 | 10122.2 | 0 | 10122.2 | 10122.2 | 0 | 10122.2 | 95.95% | 95.95%
2.1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 61.1 | 0 | 61.1 | 61.1 | 0 | 61.1 | 60.8 | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 60.8 | 99.51% | 99.51%
2.1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 404.7 | 0 | 404.7 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 100% | 100%
2.1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1441.7 | 0 | 1441.7 | 843.8 | 0 | 843.8 | 843.8 | 0 | 843.8 | 843.8 | 0 | 843.8 | 100% | 100%
2.1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 301.5 | 0 | 301.5 | 215.9 | 0 | 215.9 | 215.8 | 0 | 215.8 | 215.8 | 0 | 215.8 | 99.95% | 99.95%
2.1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 239.8 | 0 | 239.8 | 134.6 | 0 | 134.6 | 134.6 | 0 | 134.6 | 134.6 | 0 | 134.6 | 100% | 100%
2.1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 209 | 0 | 209 | 169 | 0 | 169 | 168.9 | 0 | 168.9 | 168.9 | 0 | 168.9 | 99.94% | 99.94%
2.1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 375.8 | 0 | 375.8 | 252.1 | 0 | 252.1 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 99.96% | 99.96%
2.1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 826.2 | 0 | 826.2 | 714.5 | 0 | 714.5 | 291.5 | 0 | 291.5 | 291.5 | 0 | 291.5 | 40.8% | 40.8%
2.1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 713.9 | 0 | 713.9 | 713.9 | 0 | 713.9 | 713.9 | 0 | 713.9 | 713.9 | 0 | 713.9 | 100% | 100%
2.1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 804.4 | 0 | 804.4 | 603.3 | 0 | 603.3 | 603.3 | 0 | 603.3 | 603.3 | 0 | 603.3 | 100% | 100%
2.1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 298.3 | 0 | 298.3 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 100% | 100%
2.1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 351.8 | 0 | 351.8 | 300.4 | 0 | 300.4 | 300.3 | 0 | 300.3 | 300.3 | 0 | 300.3 | 99.97% | 99.97%
2.1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 380.8 | 0 | 380.8 | 380.8 | 0 | 380.8 | 378.3 | 0 | 378.3 | 378.3 | 0 | 378.3 | 99.34% | 99.34%
2.1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 100% | 100%
2.1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 366.6 | 0 | 366.6 | 278.4 | 0 | 278.4 | 278.4 | 0 | 278.4 | 278.4 | 0 | 278.4 | 100% | 100%
2.1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 217.8 | 0 | 217.8 | 140.4 | 0 | 140.4 | 140.3 | 0 | 140.3 | 140.3 | 0 | 140.3 | 99.93% | 99.93%
2.1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 301.5 | 0 | 301.5 | 301.5 | 0 | 301.5 | 301.5 | 0 | 301.5 | 301.5 | 0 | 301.5 | 100% | 100%
2.1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 279.5 | 0 | 279.5 | 279.5 | 0 | 279.5 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 99.82% | 99.82%
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4565 | 0 | 4565 | 4565 | 0 | 4565 | 4565 | 0 | 4565 | 4565 | 0 | 4565 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 55812.7 | 0 | 55812.7 | 30755.6 | 0 | 30755.6 | 30753.5 | 0 | 30753.5 | 30753.5 | 0 | 30753.5 | 99.99% | 99.99%
2.2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1449.9 | 0 | 1449.9 | 627.6 | 0 | 627.6 | 627.5 | 0 | 627.5 | 627.5 | 0 | 627.5 | 99.98% | 99.98%
2.2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6907.7 | 0 | 6907.7 | 2364.9 | 0 | 2364.9 | 2364.9 | 0 | 2364.9 | 2364.9 | 0 | 2364.9 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1953.7 | 0 | 1953.7 | 947.9 | 0 | 947.9 | 947.9 | 0 | 947.9 | 947.9 | 0 | 947.9 | 100% | 100%
2.2.4 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8644.5 | 0 | 8644.5 | 4958.6 | 0 | 4958.6 | 4958.6 | 0 | 4958.6 | 4958.6 | 0 | 4958.6 | 100% | 100%
2.2.5 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 694.5 | 0 | 694.5 | 392.8 | 0 | 392.8 | 392.8 | 0 | 392.8 | 392.8 | 0 | 392.8 | 100% | 100%
2.2.6 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 746.6 | 0 | 746.6 | 581.3 | 0 | 581.3 | 581.1 | 0 | 581.1 | 581.1 | 0 | 581.1 | 99.97% | 99.97%
2.2.7 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2581.6 | 0 | 2581.6 | 1383.3 | 0 | 1383.3 | 1383.3 | 0 | 1383.3 | 1383.3 | 0 | 1383.3 | 100% | 100%
2.2.8 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2530.5 | 0 | 2530.5 | 866 | 0 | 866 | 865.1 | 0 | 865.1 | 865.1 | 0 | 865.1 | 99.9% | 99.9%
2.2.9 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5351.7 | 0 | 5351.7 | 2416 | 0 | 2416 | 2416 | 0 | 2416 | 2416 | 0 | 2416 | 100% | 100%
2.2.10 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5771.1 | 0 | 5771.1 | 3770.7 | 0 | 3770.7 | 3770.6 | 0 | 3770.6 | 3770.6 | 0 | 3770.6 | 100% | 100%
2.2.11 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1045.2 | 0 | 1045.2 | 469.9 | 0 | 469.9 | 469.8 | 0 | 469.8 | 469.8 | 0 | 469.8 | 99.98% | 99.98%
2.2.12 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1033.6 | 0 | 1033.6 | 509.2 | 0 | 509.2 | 509.1 | 0 | 509.1 | 509.1 | 0 | 509.1 | 99.98% | 99.98%
2.2.13 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" зр НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4440.1 | 0 | 4440.1 | 2960.3 | 0 | 2960.3 | 2960.2 | 0 | 2960.2 | 2960.2 | 0 | 2960.2 | 100% | 100%
2.2.14 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2159 | 0 | 2159 | 1545.5 | 0 | 1545.5 | 1545.4 | 0 | 1545.4 | 1545.4 | 0 | 1545.4 | 99.99% | 99.99%
2.2.15 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4400.8 | 0 | 4400.8 | 3084.2 | 0 | 3084.2 | 3084.1 | 0 | 3084.1 | 3084.1 | 0 | 3084.1 | 100% | 100%
2.2.16 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1033.4 | 0 | 1033.4 | 991.5 | 0 | 991.5 | 991.3 | 0 | 991.3 | 991.3 | 0 | 991.3 | 99.98% | 99.98%
2.2.17 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1618.9 | 0 | 1618.9 | 781.6 | 0 | 781.6 | 781.5 | 0 | 781.5 | 781.5 | 0 | 781.5 | 99.99% | 99.99%
2.2.18 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3449.9 | 0 | 3449.9 | 2104.3 | 0 | 2104.3 | 2104.3 | 0 | 2104.3 | 2104.3 | 0 | 2104.3 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 957.9 | 0 | 957.9 | 327.4 | 0 | 327.4 | 327.4 | 0 | 327.4 | 327.4 | 0 | 327.4 | 100% | 100%
2.3.1 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет"ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 327.4 | 0 | 327.4 | 327.4 | 0 | 327.4 | 327.4 | 0 | 327.4 | 327.4 | 0 | 327.4 | 100% | 100%
2.3.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 630.5 | 0 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 38113.2 | 0 | 38113.2 | 4962.2 | 0 | 4962.2 | 4463 | 0 | 4463 | 4463 | 0 | 4463 | 89.94% | 89.94%
2.4.1 | Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 684.1 | 0 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.2 | Устройство покрытия участка проезда в районе от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 684.1 | 0 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.3 | Устройство проезда от Троицкой часовни до БВПУ в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2890.5 | 0 | 2890.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.4 | Обустройство участка проезда от дома 32 до дома 27 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9710.4 | 0 | 9710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.5 | Приобретение и доставка щебня для отсыпки проезда № 6 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2363 | 0 | 2363 | 2363 | 0 | 2363 | 2363 | 0 | 2363 | 2363 | 0 | 2363 | 100% | 100%
2.4.6 | Подсыпка участка проезда «п. Каратайка – Лапта-Шор» п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 499.2 | 0 | 499.2 | 499.2 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.7 | Подсыпка участка проезда между ул. Школьная и ул. Оленная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4591.2 | 0 | 4591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.8 | Подсыпка участка проезда по ул. Лесная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5191.4 | 0 | 5191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.9 | Устройство проезда к водоочистной установке в с Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9399.3 | 0 | 9399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.10 | Подсыпка участка проезда по ул. Центральная (от дома № 2 до дома № 29) в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 100% | 100%
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 2995.6 | 0 | 2995.6 | 2995.6 | 0 | 2995.6 | 2995.6 | 0 | 2995.6 | 2995.6 | 0 | 2995.6 | 100% | 100%
2.5.1 | Поставка и установка детской площадки в поселке Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2476.3 | 0 | 2476.3 | 2476.3 | 0 | 2476.3 | 2476.3 | 0 | 2476.3 | 2476.3 | 0 | 2476.3 | 100% | 100%
2.5.2 | Приобретение элементов детской игровой площадки в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 519.3 | 0 | 519.3 | 519.3 | 0 | 519.3 | 519.3 | 0 | 519.3 | 519.3 | 0 | 519.3 | 100% | 100%
2.6 | Подраздел 7. Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района |  |  | 6308.6 | 0 | 6308.6 | 3579.4 | 0 | 3579.4 | 3341.3 | 0 | 3341.3 | 3341.3 | 0 | 3341.3 | 93.35% | 93.35%
2.6.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 273.5 | 0 | 273.5 | 127.9 | 0 | 127.9 | 127.4 | 0 | 127.4 | 127.4 | 0 | 127.4 | 99.61% | 99.61%
2.6.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1441 | 0 | 1441 | 1178.6 | 0 | 1178.6 | 1178.5 | 0 | 1178.5 | 1178.5 | 0 | 1178.5 | 99.99% | 99.99%
2.6.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 963.6 | 0 | 963.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.6.4 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 243.8 | 0 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.6.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 403.3 | 0 | 403.3 | 263.9 | 0 | 263.9 | 263.8 | 0 | 263.8 | 263.8 | 0 | 263.8 | 99.96% | 99.96%
2.6.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 630.5 | 0 | 630.5 | 472.8 | 0 | 472.8 | 235.8 | 0 | 235.8 | 235.8 | 0 | 235.8 | 49.87% | 49.87%
2.6.7 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 533.9 | 0 | 533.9 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 100% | 100%
2.6.8 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 915.9 | 0 | 915.9 | 915 | 0 | 915 | 915 | 0 | 915 | 915 | 0 | 915 | 100% | 100%
2.6.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 533.9 | 0 | 533.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.6.10 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 369.2 | 0 | 369.2 | 369.2 | 0 | 369.2 | 368.8 | 0 | 368.8 | 368.8 | 0 | 368.8 | 99.89% | 99.89%
2.7. | Подраздел 8. Вывоз и очистка отходов производства и потребления |  |  | 4993.3 | 0 | 4993.3 | 3461.3 | 0 | 3461.3 | 3461.2 | 0 | 3461.2 | 3461.2 | 0 | 3461.2 | 100% | 100%
2.7.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4903.3 | 0 | 4903.3 | 3383 | 0 | 3383 | 3382.9 | 0 | 3382.9 | 3382.9 | 0 | 3382.9 | 100% | 100%
2.7.2 | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90 | 0 | 90 | 78.3 | 0 | 78.3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 100% | 100%
2.8 | Подраздел 9. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 5223.5 | 0 | 5223.5 | 3362.4 | 0 | 3362.4 | 3223.4 | 0 | 3223.4 | 3223.4 | 0 | 3223.4 | 95.87% | 95.87%
2.8.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 217.9 | 0 | 217.9 | 109 | 0 | 109 | 108.9 | 0 | 108.9 | 108.9 | 0 | 108.9 | 99.91% | 99.91%
2.6.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 653.7 | 0 | 653.7 | 390.1 | 0 | 390.1 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 99.97% | 99.97%
2.6.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 109 | 0 | 109 | 54.6 | 0 | 54.6 | 54.5 | 0 | 54.5 | 54.5 | 0 | 54.5 | 99.82% | 99.82%
2.6.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 311.3 | 0 | 311.3 | 170.1 | 0 | 170.1 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 99.94% | 99.94%
2.6.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 373.5 | 0 | 373.5 | 272.4 | 0 | 272.4 | 272.4 | 0 | 272.4 | 272.4 | 0 | 272.4 | 100% | 100%
2.6.6 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 747.1 | 0 | 747.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 100% | 100%
2.6.7 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 389.1 | 0 | 389.1 | 291.9 | 0 | 291.9 | 166.3 | 0 | 166.3 | 166.3 | 0 | 166.3 | 56.97% | 56.97%
2.6.8 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 513.6 | 0 | 513.6 | 342.4 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 342.4 | 100% | 100%
2.6.9 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 638.2 | 0 | 638.2 | 400.9 | 0 | 400.9 | 400.8 | 0 | 400.8 | 400.8 | 0 | 400.8 | 99.98% | 99.98%
2.6.10 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 482.4 | 0 | 482.4 | 321.6 | 0 | 321.6 | 321.6 | 0 | 321.6 | 321.6 | 0 | 321.6 | 100% | 100%
2.6.11 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 173.2 | 0 | 173.2 | 100.1 | 0 | 100.1 | 100.1 | 0 | 100.1 | 100.1 | 0 | 100.1 | 100% | 100%
2.6.12 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 264.6 | 0 | 264.6 | 176.5 | 0 | 176.5 | 176.4 | 0 | 176.4 | 176.4 | 0 | 176.4 | 99.94% | 99.94%
2.6.13 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 118.1 | 0 | 118.1 | 75 | 0 | 75 | 62.3 | 0 | 62.3 | 62.3 | 0 | 62.3 | 83.07% | 83.07%
2.6.14 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 231.8 | 0 | 231.8 | 159.7 | 0 | 159.7 | 159.6 | 0 | 159.6 | 159.6 | 0 | 159.6 | 99.94% | 99.94%
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 163.3 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1 | Изготовление информационных стендов к обелиску «Павшим воинам-землякам 1941-1945» в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 163.3 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации |  |  | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | Разработка проектной документации на демонтаж мостового сооружения ТММ-60 и устройство нового моста в п.Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |  |  | 6950.2 | 0 | 6950.2 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 100% | 100%
5.1 | Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Дом Таратина» с положительным заключением историко-культурной экспертизы | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 100% | 100%
5.2 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом Таратина", 1870-е гг., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Таратинское | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5650.2 | 0 | 5650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 6. Иные мероприятия |  |  | 17152.9 | 0 | 17152.9 | 11772.8 | 0 | 11772.8 | 11598.6 | 0 | 11598.6 | 11598.6 | 0 | 11598.6 | 98.52% | 98.52%
6.1 | Вывоз песка от придомовых территорий в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 664.9 | 0 | 664.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.2 | Устройство деревянного тротуара в д. Тошвиска (от дома № 6 до дома № 33) Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1746.7 | 0 | 1746.7 | 1154 | 0 | 1154 | 1154 | 0 | 1154 | 1154 | 0 | 1154 | 100% | 100%
6.3 | Устройство деревянного тротуара в п. Бугрино (от дома № 1А по ул. Антоновка до дома № 31 по ул. Набережная) Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2832.3 | 0 | 2832.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.4 | Замена деревянных мостовых в д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1560 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 1560 | 100% | 100%
6.5 | Замена деревянных тротуаров от дома № 126 по ул. Рыбацкая до дома № 131 по ул. Рыбацкая (здание аэропорта) в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2243.8 | 0 | 2243.8 | 2184.5 | 0 | 2184.5 | 2010.7 | 0 | 2010.7 | 2010.7 | 0 | 2010.7 | 92.04% | 92.04%
6.6 | Устройство дренажного канала от озера Щучье до реки Край-Яма в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 516.1 | 0 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.7 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от дома № 18 до дома № 20 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 511.1 | 0 | 511.1 | 432.9 | 0 | 432.9 | 432.8 | 0 | 432.8 | 432.8 | 0 | 432.8 | 99.98% | 99.98%
6.8 | Устройство деревянных тротуаров от дома № 10 до дома № 18 по ул. Тундровая в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 494.6 | 0 | 494.6 | 418.8 | 0 | 418.8 | 418.8 | 0 | 418.8 | 418.8 | 0 | 418.8 | 100% | 100%
6.9 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Школьный от дома № 6А до здания котельной в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1281.5 | 0 | 1281.5 | 1007.5 | 0 | 1007.5 | 1007.4 | 0 | 1007.4 | 1007.4 | 0 | 1007.4 | 99.99% | 99.99%
6.10 | Софинансирование проекта «Освещение и ограждение пешеходной зоны ул. Победы в п. Харута» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 704.6 | 0 | 704.6 | 621.4 | 0 | 621.4 | 621.4 | 0 | 621.4 | 621.4 | 0 | 621.4 | 100% | 100%
6.11 | Обустройство бетонных тротуаров по пер. Новый и пер. Еловый в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 100% | 100%
6.12 | Ремонт пешеходного моста через р. Край-Яма в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисоный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.6 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.13 | Поставка бетонных плит для обустройства тротуара по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.13 | Укрепление конструкции перехода через ручей Корабельный в д. Чижа Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 100% | 100%
6.14 | Устройство деревянных тротуаров в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО по ул. Профсоюзная от дома № 4 до дома № 20 | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3008.9 | 0 | 3008.9 | 3008.9 | 0 | 3008.9 | 3008.8 | 0 | 3008.8 | 3008.8 | 0 | 3008.8 | 100% | 100%
6.15 | Устройство деревянного тротуара в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 74.8 | 0 | 74.8 | 74.8 | 0 | 74.8 | 74.7 | 0 | 74.7 | 74.7 | 0 | 74.7 | 99.87% | 99.87%
7 | Раздел 7. Инициативное бюджетирование |  |  | 24132.5 | 0 | 24132.5 | 7910.6 | 0 | 7910.6 | 5910.9 | 0 | 5910.9 | 5910.9 | 0 | 5910.9 | 74.72% | 74.72%
7.1 | Нераспределенный резерв на реализацию инициативных проектов | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3929.6 | 0 | 3929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.2 | Устройство покрытия участка проезда от дома № 1 до дома № 4 по ул. Молодежная в с. Несь железобетонными плитами в СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 1998.7 | 0 | 1998.7 | 1998.7 | 0 | 1998.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.3 | "Новый год к нам мчится» (комплексное новогоднее оформление площадки для отдыха в селе Шойна) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 1948.9 | 0 | 1948.9 | 1945.8 | 0 | 1945.8 | 1945.7 | 0 | 1945.7 | 1945.7 | 0 | 1945.7 | 99.99% | 99.99%
7.4 | Установка нового ограждения площади в с. Ома | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 959.5 | 0 | 959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.5 | Городок детства (приобретение игрового комплекса детского городка в с. Оксино) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.6 | «Лыжная трасса и тропа здоровья - два в одном» | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 1186.7 | 0 | 1186.7 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 100% | 100%
7.7 | Изготовление, поставка и монтаж арт-объекта «Я люблю с. Тельвиска» | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 437.4 | 0 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.8 | Поставка уличных праздничных декораций для оформления улиц и площади в п. Красное к празднику День Победы 9 Мая и к Новому году | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 492 | 0 | 492 | 492 | 0 | 492 | 492 | 0 | 492 | 492 | 0 | 492 | 100% | 100%
7.9 | Устройство дренажной системы по ул. Советская, Колхозная, Профсоюзная, Набережная в селе Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 1380.9 | 0 | 1380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.10 | Устройство деревянных тротуаров в д. Белушье | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 783.2 | 0 | 783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.11 | Арт объект «Коткино» | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 538.2 | 0 | 538.2 | 538.2 | 0 | 538.2 | 538.2 | 0 | 538.2 | 538.2 | 0 | 538.2 | 100% | 100%
7.12 | Герои любимых мультфильмов» (установка фигур персонажей мультфильмов на детской площадке в селе Шойна) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1999.2 | 0 | 1999.2 | 1999.2 | 0 | 1999.2 | 99.96% | 99.96%
7.13 | Обустройство спортивной площадки: приобретение уличных тренажеров, скамеек и урны в п. Нельмин-Нос | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.14 | Приобретение и доставка фотозоны «Ненец на оленьей упряжке» в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 515.9 | 0 | 515.9 | 515.9 | 0 | 515.9 | 515.8 | 0 | 515.8 | 515.8 | 0 | 515.8 | 99.98% | 99.98%
7.15 | Изготовление и монтаж стелы «Искателей» | Администрация Заполярного района | Администрация городского поселения "Рабочий поселок Искателей" ЗР НАО | 1476 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.16 | Устройство уличной сцены в д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.17 | Устройство деревянного тротуара по ул. Колхозная от дома № 15 до дома № 31 в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 931 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.18 | Устройство деревянных тротуаров на переулках от дома № 7 по ул. Колхозная до дома № 8 по ул. Советская и от до дома № 15 по ул. Колхозная до дома № 11 по ул. Советская в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.19 | Устройство деревянного тротуара от дома № 9 по ул. Ягодная до дома № 3 по ул. Речная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.20 | Устройство деревянного тротуара от дома № 12 до дома № 2 по ул. Канинская в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 387.5 | 0 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.21 | Устройство бетонного тротуара по ул. Колхозной от дома № 10А до дома № 17 в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.22 | Устройство бетонного тротуара по ул. Центральной от дома № 13 до дома № 33 в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.23 | Устройство бетонного тротуара по ул. Центральной в районе дома № 61 в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 376196.1 | 0 | 376196.1 | 225729.7 | 0 | 225729.7 | 222200.4 | 0 | 222200.4 | 222200.4 | 0 | 222200.4 | 98.44% | 98.44%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поставка комплекта электрической печи (каменки) для женского отделения общественной бани в с. Тельвиска» Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Договор поставки № 02/01/12 от 12.01.2024 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения НАО | 2024 | 585273 |  | 585.3 |  | 585.3
2 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | № 2 от 27.03.2024 | ООО "СЗРК" | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 7307473.46 |  | 0 |  | 0
3 | Текущий ремонт общественной бани в п. Выучейский Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000224000003 от 17.05.2024 | ИИ МИШУКОВ А.В. | Администрация поселения НАО | 2024-12-20 | 1578750 |  | 0 |  | 0
4 | Ремонт котельной и подсобных помещений общественной бани в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000224000002 от 17.05.2024 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения НАО | 2024-12-20 | 4336299 |  | 0 |  | 0
5 | Текущий ремонт общественной бани п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000424000150 от 09.08.2024 | ИП Пашкина А.В. | Администрация поселения НАО | 2024-11-30 | 2024200 |  | 0 |  | 0
Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО
Устройство покрытия участка проезда в районе от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО
Устройство проезда от Троицкой часовни до БВПУ в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО
6 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях: Сельское поселение 2Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | № 1-УЛО-2024 от 22.07.2024 | ИП Студеникин А.Н. | Администрация поселения НАО | 2024-08-30 | 327400 |  | 327.4 |  | 327.4
7 | Обустройство участка проезда от дома 32 до дома 27 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 10 ОУП 2024 от 08.07.2024 | ООО "АЛЬФА" | Администрация поселения НАО | 2024-09-30 | 8383012.32 |  | 0 |  | 0
8 | Приобретение и доставка щебня для отсыпки проезда № 6 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000424000138 от 22.07.2024 | ИП МОЛЬКОВ ИВАН САВВАТЬЕВИЧ | Администрация поселения НАО | 2024-10-30 | 2362997.2 |  | 2363 |  | 2363
9 | Подсыпка участка проезда «п. Каратайка – Лапта-Шор» п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | от 26.07.2024 № 99/СТ-2024 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения НАО | 2024-09-30 | 498684.82 |  | 0 |  | 0
10 | Подсыпка участка проезда между ул. Школьная и ул. Оленная в с. Ома | № 0184300000424000160 от 13.08.2024 | ИП Коткин Николай Владимирович | Администрация поселения НАО | 2024-10-30 | 2864000 |  | 0 |  | 0
11 | Подсыпка участка проезда по ул. Лесная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000424000161 от 13.08.2024 | ИП Коткин Николай Владимирович | Администрация поселения НАО | 2024-10-31 | 3114800 |  | 0 |  | 0
12 | Устройство проезда к водоочистной установке в с Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000424000040-1 от 25.03.2024 | ИП АВДУШЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ | Администрация поселения НАО | 2024-07-15 | 5929000 |  | 0 |  | 0
|  | № 0184300000424000086-1 от 27.05.2024 | ИП АВДУШЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ |  | 2024-09-30 | 2090300 |  | 0 |  | 0
13 | Подсыпка участка проезда по ул. Центральная (от дома № 2 до дома № 29) в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000424000043 от 04.04.2024 | ООО "ВИРА" | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 2100000 |  | 2100 |  | 2100
14 | Поставка и установка детской площадки в поселке Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | № 0184300000423000149 от 29.08.2023 | ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛИНА" | Администрация поселения НАО | 2023-12-15 | 2476300 |  | 2476.3 |  | 2476.3
15 | Приобретение элементов детской игровой площадки в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Договор поставки № 01/01/12 от 12.01.2024 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения НАО | 2024 | 519263 |  | 519.3 |  | 519.3
16 | Разработка проектной документации на демонтаж мостового сооружения ТММ-60 и устройство нового моста в п.Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000421000188 от 22.11.2021 | ООО « ГОСТМОСТ» | Администрация поселения НАО | 2024-09-30 | 2200000 |  | 0 |  | 0
17 | Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Дом Таратина» с положительным заключением историко-культурной экспертизы | № 0184300000423000135 от 14.08.2023 | ООО "ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ-ЭКСПЕДИЦИЯ" | МКУ ЗР "Северное" | 2024-03-31 | 1300000 |  | 1300 |  | 1300
18 | Устройство деревянного тротуара в д. Тошвиска (от дома № 6 до дома № 33) Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | № 4-УДТ/2024 | ИП Рогозин В.Н. | Администрация поселения НАО | 2024-08-01 | 1154000 |  | 1154 |  | 1154
19 | Устройство деревянного тротуара в п. Бугрино (от дома № 1А по ул. Антоновка до дома № 31 по ул. Набережная) Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | № 2 от 16.05.2024 | ИП САЛАХУТДИНОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 2818138.5 |  | 0 |  | 0
20 | Замена деревянных мостовых в д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000424000146 от 29.07.2024 | ИП Студеникин А.Н. | Администрация поселения НАО | 2024-09-30 | 1560000 |  | 1560 |  | 1560
21 | Замена деревянных тротуаров от дома № 126 по ул. Рыбацкая до дома № 131 по ул. Рыбацкая (здание аэропорта) в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000224000005 от 17.05.2024 | ИП Канев Сергей Егорович | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 1589946.7 |  | 2010.7 |  | 2010.7
|  | № 1/06/2024 от 28.06.2024 | ИП Канев Сергей Егорович | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 420713.3
22 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от дома № 18 до дома № 20 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО» | № 5 от 15.04.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения НАО | 2024-08-30 | 432817.41 |  | 432.8 |  | 432.8
23 | Устройство деревянных тротуаров от дома № 10 до дома № 18 по ул. Тундровая в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | № 6 от 16.04.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения НАО | 2024-08-30 | 418793.22 |  | 418.8 |  | 418.8
24 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Школьный от дома № 6А до здания котельной в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | № 4 от 15.04.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения НАО | 2024-08-30 | 1007413.12 |  | 1007.4 |  | 1007.4
25 | Софинансирование проекта «Освещение и ограждение пешеходной зоны ул. Победы в п. Харута» | № 0184300000424000028 от 18.03.2024 | ИП Завиша В.А. | Администрация поселения НАО | 2024-08-30 | 1230000 |  | 621.4 |  | 621.4
|  | № 0184300000424000026 от 18.03.2024 | ООО «Торговый Дом Северная энергия» |  | 2024-08-30 | 833550.19
26 | Обустройство бетонных тротуаров по пер. Новый и пер. Еловый в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Договор на выполнение работ № 02 от 15.08.2024 | ИП Турдалиев А.А. | Администрация поселения НАО | 2024-09-11 | 560000 |  | 560 |  | 560
27 | Укрепление конструкции перехода через ручей Корабельный в д. Чижа Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Договор купли продажи № 22 от 20.08.2024 | ИП Игумнов С.Н. | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 596020 |  | 750 |  | 750
|  | Договор возмездного оказания услуг №23 от 20.08.2024 |  |  | 31.09.2024 | 153980
28 | Устройство деревянных тротуаров в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО по ул. Профсоюзная от дома № 4 до дома № 20 | № 0184300000424000155-1 от 10.08.2024 | ИП ИГУМНОВ С.Н. | Администрация поселения НАО | 2024-11-29 | 3008848.8 |  | 3008.8 |  | 3008.8
29 | Устройство деревянного тротуара в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | № б/н от 02.09.2024 | гр. Вылко Борис Иванович | Администрация поселения НАО | 02.09-13.09.2024 | 74712,3 |  | 74.7 |  | 74.7
30 | Устройство покрытия участка проезда от дома № 1 до дома № 4 по ул. Молодежная в с. Несь железобетонными плитами в СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000424000108-1 от 17.06.2024 | АВДУШЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ | Администрация поселения НАО | 2024-10-31 | 2845376 |  | 0 |  | 0
31 | Городок детства (приобретение игрового комплекса детского городка в с. Оксино)» | № 0184300000424000145 (ФЗ-44) от 29.07.2024 | ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛИНА" | Администрация поселения НАО | 2024-11-29 | 1999998 |  | 0 |  | 0
32 | «Лыжная трасса и тропа здоровья - два в одном» | Договор на поставку товаров № 35 от 16.08.2024 | ИП Рочев П.Е. | Администрация поселения НАО | 2024-09-11 | 420000 |  | 420 |  | 420
33 | Поставка уличных праздничных декораций для оформления улиц и площади в п. Красное к празднику День Победы 9 Мая и к Новому году | Муниципальный контракт №101 от 10.07.2024 | ИП Баженов Н.М. | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 517000 |  | 492 |  | 492
|  | Муниципальный контракт №102 (5) от 15.07.2025 | ИП Голосной А.Ю. |  | 2024-12-31 | 228400
34 | Арт объект «Коткино» | № 24 от 28.06.2024 | ИП Баженов М.Н. | Администрация поселения НАО | 2024-12-31 | 514800 |  | 538.2 |  | 538.2
|  | Договор на выполнение работ №36 от 15.08.2024 | ИП Рочев П.Е. |  | 2024-09-17 | 175200
35 | Герои любимых мультфильмов» (установка фигур персонажей мультфильмов на детской площадке в селе Шойна) | Договор на поставку декоративных фигур № 900 от 29.07.2024 | ИП Куликова А.А. | Администрация поселения НАО | 2024-09-30 | 599000 |  | 1999.2 |  | 1999.2
|  | Договор на поставку декоративных фигур № 901 от 29.07.2024 |  |  | 2024-09-30 | 597100
|  | Договор на поставку декоративных фигур № 902 от 29.07.2024 |  |  | 2024-09-30 | 595500
|  | Договор на поставку декоративных фигур № 903 от 29.07.2024 |  |  | 2024-09-30 | 498000
36 | Приобретение и доставка фотозоны «Ненец на оленьей упряжке» в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | № 94 от 01.07.2024 | ООО "Мастеркидс" |  | до полного исполнения | 599800 |  | 0 |  | 0
37 | Изготовление и монтаж стелы «Искателей» | № 0184300000524000018 от 29.07.2024 | ООО "НАО АУТДОР" |  | 2024-09-12 | 1570216.67 |  | 0 |  | 0
38 | Приобретение и доставка фотозоны «Ненец на оленьей упряжке» в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | № 94 от 01.07.2024 | ООО «Мастеркидс» | Администрация поселения НАО | До полного исполнения контракта | 599800 |  | 515.8 |  | 515.8
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 25235.1 | 0 | 25235.1