**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2021-2030 годы»** **по состоянию на 01.10.2024**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Цель программы – сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Задачи программы:

- создание (приобретение), реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;

- восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства.

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на реализацию мероприятий в сумме 78 902,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

План на 01.10.2024 составил 51 963,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 51 963,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 51 962,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 51 962,4 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 01.10.2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткая информация о выполнении мероприятий** |
| **Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства** | | |
| 1 | Приобретение цеха переработки молока по адресу Ненецкий автономный округ с. Ома для МКП «Омский животноводческий комплекс» | На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 14 494,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100 %. Заключен контракт от 21.02.2024 № 1 с ИП Коткиным Н.В. на сумму 14 494,0 тыс. руб. Срок исполнения: 29.03.2024. Контракт исполнен в срок. Приобретен цех переработки молока площадью 53,1 кв.м. Мероприятие исполнено. |
| 2 | Реконструкция объекта незавершенного строительства в с. Ома под ангар для сельскохозяйственной техники | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 2 399,4 тыс. руб. Между МКУ ЗР «Северное» и ИП Мишуковым А.В. заключен муниципальный контракт № 0184300000424000102 от 18.06.2024 на реконструкцию объекта незавершенного строительства в с. Ома под ангар для сельскохозяйственной техники на сумму 2 399,4 тыс. руб., срок выполнения работ – до 01.09.2024, контракт исполнен. Исполнение составило 100 %. |
| 3 | Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, с. Ома | Между администрацией поселения и ИП Коткиным Н.В. заключен контракт от 04.06.2024 № 2 на сумму 86 840,0 тыс. руб. Размер субсидии поселению на реализацию мероприятия из окружного бюджета составил 85 971,6 тыс. руб., объем ассигнований бюджета Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО на финансовое обеспечение расходного обязательства составил 868,4 тыс. руб. (1 %). Указанные средства предоставлены за счет средств районного бюджета. Молочная ферма в с. Ома приобретена в собственность поселения. Исполнение составило 100 %. |
| **Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| 1 | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Между администрацией поселения и ООО «Гарант XXI» заключен муниципальный контракт от 19.04.2024 № 5 ПКП 2024 на поставку кормов (112 тонн) на сумму 2 973,4 тыс. руб. дополнительным соглашением № 3 от 25.07.2024 сумма контракта принята в размере 2 960 160,0 руб., срок действия – до 15.08.2024, контракт исполнен на сумму 2 960,2 тыс. руб. |
| 2 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | Между администрацией поселения и ООО «Витарис» заключен муниципальный контракт от 02.05.2024 № 0184300000424000066 на поставку кормов (32 т) на сумму 1 819,2 тыс. руб. Контракт исполнен. |
| **Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений** | | |
| 1 | Капитальный ремонт электропроводки фермы в с.Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 849,4 тыс. руб. Между администрацией поселения и ООО «Энергопромсервис» заключен муниципальный контракт от 03.06.2024 № 6 РЭФ 2024 на капитальный ремонт электропроводки фермы в с. Великовисочное на сумму 849,3 тыс. руб., срок действия – до 30.09.2024, контракт исполнен на сумму 849,3 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. |
| **Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей** | | |
| 1 | Поставка трактора колесного и упаковщика рулонов для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 3 811,3 тыс. руб.  Между администрацией поселения и ИП Шуклиной Е.И. заключен муниципальный контракт от 01.04.2024 № 2-ПУР/2024 на поставку упаковщика рулонов на сумму 1 480,0 тыс. руб., срок исполнения – до 31.07.2024, контракт исполнен на сумму 1 480,0 тыс. руб. Между администрацией поселения и ООО «РЭС» заключен муниципальный контракт от 09.04.2024 № 3-ПТК/2024 на поставку трактора колесного на сумму 2 331,3 тыс. руб., срок исполнения – до 31.08.2024, контракт исполнен на сумму 2 331,3 тыс. руб.  Исполнение составило 100 %. |
| 2 | Поставка граблей колесно-пальцевых, четырех прицепов тракторных и ковша фронтального для  МКП «Омский животноводческий комплекс» Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрена сумма в размере 5 285,2 тыс. руб.  В целях реализации мероприятия между администрацией поселения и ИП Шуклиной Е.И. заключены:  - муниципальный контракт от 22.04.2024 № 0184300000424000060 на поставку 4 прицепов на сумму 4 400,0 тыс. руб., срок исполнения – до 30.08.2024, контракт исполнен. Оплата произведена 09.08.2024 (пл.поручение № 898869 на сумму 4 400 000,0 руб.);  - муниципальный контракт от 02.05.2024 № 0184300000424000064 на поставку граблей колесно-пальцевых на сумму 655,2 тыс. руб., срок исполнения – до 31.08.2024, контракт исполнен;  - договор от 29.07.2024 № 109-р на поставку ковша фронтального на сумму 230,0 тыс. руб., срок исполнения – до 31.12.2024, договор исполнен.  Исполнение составило 100 %. |
| 3 | Поставка маслоизготовителя и установки для охлаждения молока МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрена сумма в размере 833,0 тыс. руб. В соответствии с договорами поставки от 05.02.2024 № 83-р и № 84-р с ИП Шуклиной Е.И. общая стоимость поставки оборудования составила 833,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. |
| **Реализация сенозаготовительной кампании**  **предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| 1 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 3 048,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100 %.  Для реализации мероприятия заключены договоры:  - с ИП Уткиным М.Г. от 01.04.2024 № 1-01-04 на сумму 998,8 тыс. руб. на поставку дизельного топлива (5,0 т) и масла М10Г2ЦС (0,732 т).  - с ИП Шуклиной Е.И. от 19.03.2024 № 92-р и 93-р на сумму 670,0 тыс. руб. на поставку стрейч-пленки в количестве 57 рулонов и шпагата полипропиленового (163 кг);  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 03.07.2024 № 3/Б-2024 и от 10.07.2024 № 4/Б-2024 на сумму 144,7 тыс. руб. на поставку бензина (0,66 т) (профинансировано за счет средств районного бюджета на сумму 132,4 тыс. руб.);  - с ИП Шульгиным К.А. на услуги по аренде самоходной баржи на сумму 540,0 тыс. руб.;  - с физическими лицами от 15.07.2024 № 26-28 на выполнение сельскохозяйственных услуг на сумму 707,3 тыс. руб.  Администрацией сельского поселения Омский сельсовет» ЗР НАО в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии от 18.04.2024 № 1 предоставлена субсидия МКП «Омский животноводческий комплекс» на сумму 3 048,6 тыс. руб. |
| 2 | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1 583,2 тыс. руб. Указанные средства доведены МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в виде субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии от 11.04.2024 № 01-14-168/24. Кассовое и фактическое исполнение составило 100 %. Для реализации мероприятия предприятием заключены договоры:  - поставки упаковочных материалов от 09.04.2024 № 1 (пленка 40 рулонов и шпагат 224 кг) с ООО «Арктика» на сумму 517,1 тыс. руб.;  - поставки товара от 03.07.2024 № 17 (дизельное топливо, масло летнее) с ООО «Веста» на сумму 412,6 тыс. руб.;  - с физическими лицами от 08.07.2024 № 1-4 на выполнение работ по реализации сенозаготовительной кампании на сумму 653,5 тыс. руб. |
| 3 | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1800,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 1 800,6 тыс. руб. (100 %). Для реализации мероприятия заключены договоры:  - поставки шпагата полипропиленового для упаковки рулонов сена от 11.04.2024 № 94-р (165 кг) с ИП Шуклиной Е.И. на сумму 57,4 тыс. руб.;  - поставки пленки сенажной от 12.08.2024 № 114-р (59 рулонов), от 12.09.2024 № 116-р (59 рулонов) с ИП Шуклиной Е.И. на общую сумму 1 174,1 тыс. руб.;  - поставки дизельного топлива от 17.06.2024 № 2697-ОТ/ПФ/2024 (6000 л.) с АО «Ненецкая нефтяная компания» на сумму 430,9 тыс. руб. (исполнено на 350,4 тыс. руб.);  - поставки масла трансмиссионного и летнего от 01.09.2024 с ИП Шалимовым А.А. на сумму 218,7 тыс. руб. |
| **Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| 1 | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Предоставлена субсидия в размере 12 210,2 тыс. рублей МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат в целях восстановления платежеспособности. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед ресурсоснабжающей организацией (МП ЗР «Севержилкомсервис»), УФНС России, иными организациями. Исполнение составило 100 %. |