## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  |  | План на отчетный период |  |  |  | Кассовое исполнение на 01.07.2023 |  |  |  | Фактически освоено на 01.07.2023 |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 6 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 6
| Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
|  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО: | 46883.2 | 0 | 46827.1 | 56.1 | 6395.4 | 0 | 6395.4 | 0 | 6031 | 0 | 6031 | 0 | 6030.95 | 0 | 6031 | 0 | 94.3% | 94.3%
в том числе по мероприятиям
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 507.1 | 0 | 507.1 | 0 | 126.9 | 0 | 126.9 | 0 | 126.9 | 0 | 126.9 | 0 | 126.9 | 0 | 126.9 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 63.3 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | 46.3 | 0 | 46.3 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 100% | 100%
Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | 1622 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 772.1 | 0 | 772.1 | 0 | 733.6 | 0 | 733.6 | 0 | 733.6 | 0 | 733.6 | 0 | 733.6 | 0 | 733.6 | 0 | 100% | 100%
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | 4014.2 | 0 | 4014.2 | 0 | 146.2 | 0 | 146.2 | 0 | 146.2 | 0 | 146.2 | 0 | 146.2 | 0 | 146.2 | 0 | 100% | 100%
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Великовисочный сельсовет" НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе: | 2369.3 | 0 | 2369.3 | 0 | 596.6 | 0 | 596.6 | 0 | 246.4 | 0 | 246.4 | 0 | 246.4 | 0 | 246.4 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 146.2 | 0 | 146.2 | 0 | 42.7 | 0 | 42.7 | 0 | 42.6 | 0 | 42.6 | 0 | 42.6 | 0 | 42.6 | 0 | 99.9% | 99.9%
Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 273.4 | 0 | 273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | 113.4 | 0 | 113.4 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 86.3 | 0 | 86.3 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 64.7 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 150.4 | 0 | 150.4 | 0 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 159.6 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 154.6 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 312.3 | 0 | 312.3 | 0 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 100.6 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 120.3 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 142.8 | 0 | 142.8 | 0 | 142.8 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 137.3 | 0 | 137.3 | 0 | 137.3 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 91.1 | 0 | 91.1 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10% | 10%
Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 65.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | 118.9 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 104.6 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в Сельском поселении "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 8931.5 | 0 | 8931.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: | 15311.4 | 0 | 15311.4 | 0 | 4613.9 | 0 | 4613.9 | 0 | 4599.7 | 0 | 4599.7 | 0 | 4599.7 | 0 | 4599.7 | 0 | 99.69% | 99.69%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 2596 | 0 | 2596 | 0 | 744.6 | 0 | 744.6 | 0 | 744.6 | 0 | 744.6 | 0 | 744.6 | 0 | 744.6 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 1889.4 | 0 | 1889.4 | 0 | 777.5 | 0 | 777.5 | 0 | 777.4 | 0 | 777.4 | 0 | 777.4 | 0 | 777.4 | 0 | 99.9% | 99.9%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2312.9 | 0 | 2312.9 | 0 | 700.6 | 0 | 700.6 | 0 | 700.6 | 0 | 700.6 | 0 | 700.6 | 0 | 700.6 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 1845.2 | 0 | 1845.2 | 0 | 548.7 | 0 | 548.7 | 0 | 540.8 | 0 | 540.8 | 0 | 540.8 | 0 | 540.8 | 0 | 98.56% | 98.56%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 1643.4 | 0 | 1643.4 | 0 | 344.5 | 0 | 344.5 | 0 | 344.4 | 0 | 344.4 | 0 | 344.4 | 0 | 344.4 | 0 | 99.9% | 99.9%
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 2278.3 | 0 | 2278.3 | 0 | 699.6 | 0 | 699.6 | 0 | 693.6 | 0 | 693.6 | 0 | 693.6 | 0 | 693.6 | 0 | 99.8% | 99.8%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2746.2 | 0 | 2746.2 | 0 | 798.4 | 0 | 798.4 | 0 | 798.3 | 0 | 798.3 | 0 | 798.3 | 0 | 798.3 | 0 | 99.9% | 99.9%
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: | 488 | 0 | 488 | 0 | 130.7 | 0 | 130.7 | 0 | 130.7 | 0 | 130.7 | 0 | 130.65 | 0 | 130.7 | 0 | 100% | 99.96%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 88.6 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 102.1 | 0 | 102.1 | 0 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 129.1 | 0 | 129.1 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 168.2 | 0 | 168.2 | 0 | 42.1 | 0 | 42.1 | 0 | 42.1 | 0 | 42.1 | 0 | 42.1 | 0 | 42.1 | 0 | 100% | 100%
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: | 90 | 0 | 90 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100% | 100%
Приведение антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 | 5595.4 | 0 | 5539.3 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Монтаж основного ограждения по периметру объектов ТЭК с дополнительным ограждением для защиты от подкопа и верхнего ограждения (противолазный козырек), в том числе: | 5595.4 | 0 | 5539.3 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ограждение объектов ТЭК ДЭС п. Нельмин-Нос | 2710.9 | 0 | 2683.7 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ограждение объектов ТЭК ДЭС д. Андег | 2884.5 | 0 | 2855.6 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб. и его установка в д. Пылемец Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка мотопомпы бензиновой в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 135.9 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 46827.1 |  |  |  | 6395400
| -56.1 | [7 empty] | 6030991.37
-0.00863

## приложение 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | № 1МП/2023 от 15.03.223; № 4/2023 от 02.02.2023 | Физ. Лица; ООО "Свентовел" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 733600 |  | 733600 |  | 733600
2 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе:
2.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" НАО | № 01-2023 от 09.01.2023, № 0184300000523000001 от 06.02.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация МО | 2023-12-31 | 573600 |  | 239000 |  | 239000
|  | № 0184300000522000037 от 30.12.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация МО | 2023-12-31 | 2022370 |  | 505592.5 |  | 505592.5
2.2 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 3569ПКС от 01.01.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 556200 |  | 231750 |  | 231750
|  | № 16-23/ТО от 01.01.2023; № 14 от 01.02.2023; № 37 от 01.03.2023; № 65 от 01.04.2023; № 76 от 01.05.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация Сельского поселения | 31.01.2023; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023; 31.05.2023 | 545684.8 |  | 545684.82 |  | 545684.8
2.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 3475/23 от 30.12.2022 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 582750 |  | 323750 |  | 323750
|  | № 1-ОМАСЦО ГО /2023 от 03.02.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 1507280 |  | 376820 |  | 376820
2.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | № 3302/П от 27.01.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 505200 |  | 210500 |  | 210500
|  | № 0184300000423000003 от 13.02.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 330366 |  | 330366 |  | 330366
2.5. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 79/КС от 26.01.2023 от 09.01.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 435420 |  | 357380 |  | 357380
|  | № 0184300000423000011 от 27.02.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 440957 |  | 440957 |  | 440957
2.6 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000423000017 от 28.02.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 1474300 |  | 368575 |  | 368575
|  | № 1002/2023/1 от 09.01.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 390000 |  | 325000 |  | 325000
2.7 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000423000025 от 13.03.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 1287000 |  | 321750 |  | 321750
|  | № 3812 от 26.01.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 90720 |  | 22680 |  | 22680
3 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
3.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 02/39/2023 от 01.01.2023 | ИП Вольский Д.В. | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 90000 |  | 37500 |  | 37500
3.2 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | № 6/23-У от 09.01.2023 | ИП Лудников Д.А. | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 168200 |  | 42050 |  | 42050
3.3 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 12-23/ТО от 09.01.2023 | ООО "М-Айти НАО" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 102100 |  | 51100 |  | 51100
4 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе:
4.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель за период с 01 по 31.01.2023, с 01.02 по 28.02.2023, с 01 по 31.03.2023; с 01 по 31.05.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-05-31 | 6000 |  | 6000 |  | 6000
4.2 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 80 от 12.12.2019, табель за период с 01.01.2023 по 28.02.2023, с 01.03. по 31.03.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-05-30 | 8000 |  | 8000 |  | 8000
4.3 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Постановление от 15.05.2018 № 55; табель учета рабочего времени от 25.01.2023; 26.02.2023; 23.03.2023; 20.05.2023; 15.06.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-06-23 | 8000 |  | 8000 |  | 8000
4.4 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 20, 21,22 от 17.05.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-05-17 | 5000 |  | 5000 |  | 5000
5 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
5.1 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | б/н от 10.02.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-02-28 | 50700 |  | 50700 |  | 50700
5.2 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | б/н от 03.04.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-04-03 | 38200 |  | 38200 |  | 38200
5.3 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | № 23 от 22.05.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-05-31 | 25400 |  | 25400 |  | 25400
5.4 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | № 15/1 от 16.05.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-05-30 | 12600 |  | 12600 |  | 12600
6. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе:
6.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 24 от 03.04.2023; б/н от 02.06.2023 | ИП Прокушев В.А.; авансовый отчет | Администрация Сельского поселения | 07.04.2023; 02.06.2023 | 40000,0; 2637,0 |  | 40000,0; 2637,0 |  | 40000,0; 2637,0
6.2 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 08/03/20/17 от 21.03.2023 | ООО "ПОЖРЕЗЕРВ" | Администрация Сельского поселения | 2023-04-10 | 97260 |  | 97260 |  | 97260
6.3 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 729 от 27.04.2021 | ЗАО "Джи Ти Эн Ти" | Администрация Сельского поселения | 2023-12-31 | 3000 |  | 3000 |  | 3000
6.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | № 5 от 12.05.2023; № 50/СТ-2023 от 01.06.2023 | Физ.лицо; МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация Сельского поселения | 12.05.2023; 01.06.2023 | 20456,33; 16632,06 |  | 20456,33; 16632,06 |  | 20456,33; 16632,06
6.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 101/32/23-ОУ от 23.05.2023 | ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" | Администрация Сельского поселения | 2023-05-23 | 66400 |  | 66400 |  | 66400
7 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | № 01-15-14/23 от 03.04.2023; № 01-15-15/23 от 03.04.2023 | ООО "ПОЖРЕЗЕРВ"; ООО "АТЛАС" | Администрация Заполярного района | 14.04.2023; 22.05.2023 | 32010,0; 114160,5 |  | 32010,0; 114160,5 |  | 32010,0; 114160,5
8 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | № 01-15-28/23 от 16.05.2023 | ООО "Первое рекламное агенство" | Администрация Заполярного района | 2023-05-22 | 20500 |  | 20500 |  | 20500
5 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | Постановление № 80 от 12.12.2019, табель за период с 01.01.2023 по 28.02.2023 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2023-02-28 | 5000 |  | 5000 |  | 5000