ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»

чистой водой на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2023)

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 200п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии 
с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование 
на выполнение мероприятий в сумме 62 328,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 863,4 тыс. руб., за счёт средств районного бюджета 
– 61 053,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 412,3 тыс. рублей.

План на 01.07.2023 составляет 8 419,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 8 348,2 тыс. рублей, внебюджетные источники 
– 71,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 8 348,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 8 277,8 тыс. рублей, внебюджетные источники 
– 70,7 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от плана на 01.07.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрацией поселения заключён договор № 23/2023 от 14.02.2023 с Нарьян-Марским МУП ПОК и ТС на проведение лабораторных исследований воды, цена договора до 600,0 тыс. руб., срок оказания услуг - 31.12.2023. Кассовое исполнение в 1-2 кв. 2023 г. 173,2 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.07.2023. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 2 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | Заключен договор от 14.10.2022 № б/н с Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», цена договора 595 642,80 руб., срок оказания услуг с 01.01.2023 – 31.05.2023. Исполнение за 1-2 кв. 178,7 тыс. руб. (100 % от плана на 01.07.2023). Оплачен аванс в размере 30% в соответствии с условиями договора. |
| 3 | Капитальный ремонт ВНС в п. Амдерма Сельского поселения "Посёлок Амдерма" ЗР НАО | Работы выполнены МП ЗР «Севержилкомсервис». Документы представлены и оплачены. Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Стоимость работ составила 2 393 532,97 рублей (за счёт средств районного бюджета в сумме 2 369 500,0 тыс. рублей; за счёт внебюджетных средств 24 032,97 рублей). |
| 4 | Оборудование водоподготовительного узла в колодце с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | МП ЗР "Севержилкомсервис" заключили контракт № 43/2023 от 21.03.2023 с ООО "ДДП ГРУПП". Срок реализации - 30 мая 2023 года на сумму – 4 659 050 р. Контракт выполнен, оплачен. |
| 5 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрацией СП заключён контракт № 0184300000420000195 от 28.12.2020 с ООО «Севергеолдобыча-Сервис». Срок - 15.08.2021 Сумма – 3 110 000р. в 2021 году оплачено – 1 866,0 т. р. Кассовое исполнение в 1-2 кв. 2023 г. 622,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.07.2023. По результату претензионной работы, направлено обращение в суд о расторжении контракта. |
| 6 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией СП заключён договор № 4370323 от 31.04.2023 с ИП А.А. Полосковым. Кассовое исполнение 60 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.07.2023. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 7 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация ЗР заключила контракт с ФГБУ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" № 01-15-11/23 от 14.03.2023, срок реализации- 31.01.2024, сумма - 1 151 700,00р. Кассовое исполнение в 1-2 кв. 2023 г. 262,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.07.2023. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 8 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрация ЗР заключила контракт с ООО «Севергеолдобыча-Сервис» № 01-15-7/15 от 25.01.2022. Срок реализации- 30.12.2022. Завершён и плачен первый этап в размере 350 тыс. рублей. 11.08.2022 г. Второй этап продолжается. Стоимость второго этапа 450 тыс. рублей. Подрядная организация планирует завершить работы в сентябре 2023 года. Сроки контракта нарушены, по его завершению будет удержана неустойка. |