ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2023)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 184 508,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 104 093,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 80 414,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2023 составляет 25 807,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 7 188,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 18 619,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 4 022,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета или 15,6% от плана на 01.07.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | За 1 полугодие 2023 года предусмотрены средства в сумме 8 985,3 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 7 188,2 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 1 797,1 тыс. руб. в части реализации мероприятия «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО». В целях реализации данного мероприятия дважды (30.01.2023, 17.04.2023) проведены электронные аукционы, по результатам которых не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В связи этим торги признаны несостоявшимися, предусмотренные денежные средства не освоены. На текущую дату готовятся документы для проведения повторного аукциона. |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство 2 квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000090 от 03.06.2022 с ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ", цена контракта 2 198 100,0 руб., срок исполнения 28.02.2023. Проект разработан, получено положительное заключение № 83-1-1-3-023360-2023 от 03.05.23, работы оплачены. За нарушение сроков исполнение контракта Подрядчику выставлена неустойка. Мероприятие исполнено. |
| 3 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации | В целях исполнения мероприятия предусмотрены средства в 2023 году в сумме 100 333,0 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета в сумме 90 808,6 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 9 524,4 тыс.руб. На 2 квартал 2023 года запланированы средства районного бюджета в сумме 4 745,0 тыс. руб. МКУ ЗР «Северное» заключен МК от 12.09.2022 № 0184300000422000192 с ООО «Строительно-монтажное предприятие-83», цена контракта составляет 141 299 300,0 руб., срок исполнения 31.12.2023. Средства по контракту предусмотрены на оплату в 2023 и 2024 году. Согласно условиям контракта оплата производится поэтапно. I этап по разработке проектной документации, в т.ч. получение положительного заключения (сумма 4 745 000,0 руб.) предусмотрена за счет средств районного бюджета, срок до 30.04.2023. Ввиду сложной транспортной логистики у Подрядчика возникли трудности по доставке необходимого оборудования в п. Амдерма в целях проведения инженерно- геологических исследований, в связи с чем данные работы проводились с опозданием сроков. До настоящего момента проектная документация находится в стадии разработки. Оплата за работы будет проведена по результату предоставленного проекта после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и достоверности сметной стоимости. |
| 4 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Предусмотрены средства за счет районного бюджета в целях софинансирования реализации мероприятия по приобретению жилых помещений в п. Усть-Кара в сумме 8 054,9 тыс. руб. Средства в сумме 21 169,2 тыс. руб. предусмотрены за счет окружного бюджета в виде предоставления субсидии Сельскому поселению на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В целях проведения аукционных процедур для определения цены контракта необходимо получение отчета об определении рыночной стоимости объекта. Данный отчет от потенциального Подрядчика поступил в адрес администрации поселения только 23.06.2023. В настоящий момент идет подготовка документов для объявления закупочных процедур. |
| 5 | Ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 2 от 15.02.2023 с ИП Бобриков П.К., цена контракта 586 732,29 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 5-РЖД/2023 от 03.04.2023 с ИП ШИХРАГИМОВ АСРЕТ ФИКРЕТОВИЧ, цена контракта 983 211,74 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Ремонт системы отопления в помещении № 1 дома № 31 д. Верхняя Пёша Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 6 от 12.06.2023 с ИП Сподарик П.И., цена контракта 254 300,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |