ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2023)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2021 № 239п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 19 480,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 19 480,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2023 составляет 6 137,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 6 137,2 тыс. рублей

Кассовое исполнение составляет 6125,3тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 6 125,3 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от плана на 01.07.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | На оценку рыночной стоимости имущества муниципальной казны предусмотрено финансирование в размере 74,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 10,0 тыс. рублей: изготовлен отчет об оценке рыночной стоимости плоттера. Данный объект включен в программу приватизации муниципального имущества на 2023 год. Исполнитель услуг ООО «Респект» г. Архангельск (муниципальный контракт № 3 от 16.02.2023 на сумму 10,0 тыс. рублей). |
| 2 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Предусмотрено на 2023 год всего – 58,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 24,5 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по улице Рыбников в г. Нарьян-Маре за период январь-май 2023 года. |
| 3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | На 2023 год на выполнение мероприятий по землепользованию и землеустройству предусмотрено финансирование в сумме 353,3 тыс. рублей. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков запланировано на 3,4 кварталы 2023 года. |
| 4 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | Заключены договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис»: Договор от 22.02.2023 № 24/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем электроснабжения на сумму 68 157,78 руб. Оплачено – 45,5 тыс. руб. Договор от 22.02.2023 № 25/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем теплоснабжения на сумму 48 142,86 руб. Оплачено – 32,1 тыс. руб. Договор от 22.02.2023 № 26/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем водоснабжения на сумму 32 095,26 руб. Оплачено – 21,4 тыс. руб. Договор от 22.02.2023 № 27/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем канализации на сумму 32 095,26 руб. Оплачено – 21,4 тыс. руб. Договор от 07.04.2023 № 34/ХВ-2023 на сумму 14689,63 руб. Оплачено – 9439,21 руб. Договор от 07.04.2023 № 50/Т-2023 на сумму 1 891 330,28 руб. Оплачено – 1 452 561,73 руб. Договор от 07.04.2023 № 87/Э-2023 на сумму 624 000 руб. Оплачено – 519 594,12 руб. Договор от 14.04.2023 № 16/ВО-2023 на сумму 2 171,35 руб. Оплачено – 2 171,35 руб. Договор от 17.05.2022 № 158/Э-2022 на сумму 125 728,06 руб. Оплачено – 125 728,06 руб. Договор от 17.05.2022 № 91/Т-2022 на сумму 410 069,72 руб. Оплачено – 410 069,72руб. Договор от 23.11.2022 № 22/ВО-2022 на сумму 70,75 руб. Оплачено – 70,75 руб. Договор от 23.11.2022 № 47/ХВ-2022 на сумму 5 126,96 руб. Оплачено – 5 126,96 руб. |
| 5 | Снос аварийного здания детского сада с подготовкой территории в с. Несь, ул. Колхозная, д.13 Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор с ИП Морозов А.Н. от 09.03.2023 № 15 на сумму 473 400 руб. Срок исполнения – 30.06.2023. Договор выполнен и оплачен. |
| 6 | Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма | МКУ ЗР "Северное" заключен м/к № 0184300000422000198 от 19.09.202 с МП ЗР "Севержилкомсервис" на сумму 683 772 руб. Срок исполнения - 31.12.2023. Работа выполнена и оплачена. |
| 7 | Переоборудование помещений бани п. Индига под хозяйственно-технические нужды МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Тиманский сельсовет»» ЗР НАО | Заключен м/к № 0184300000423000045 от 11.04.2023 с ИП Абдукодиров Абдулатиф на сумму 2 288 500,00 руб. Срок исполнения -10.05.2023. Мероприятие выполнено и оплачено. |