ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2023)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 55 086,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 55 086,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2023 составляет 16 592,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 16 592,9 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 15 483,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 15 483,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 93,3 % от плана на 01.07.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание авиаплощадок в поселениях | Кассовое исполнение составило 91,4 % от плана на 1 прлугодие 2023 года. (1 487,7 т.р. при плане 1 628,1 т.р.) Не в полном объеме освоены средства по СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (79,0 т.р. при плане 79,1 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (215,9 т.р. при плане 216,0 т.р.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (58,8 т.р. при плане 58,9 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (768,0 т.р. при плане 768,1 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (37,0 т.р. при плане 176,4 т.р.) – неправильное распределение кассового плана, СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (62,1 т.р. при плане 62,5 т.р.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (69,8 т.р. при плане 70,0 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях | Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 1 полугодие 2023 года. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Обозначение и содержание снегоходных маршрутов | Кассовое исполнение составило 88,9 % от плана на полугодие 2023 года. Не в полном объеме освоены средства в СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (117,4 т.р. при плане 117,5 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (416,4 т.р. при плане 544,8 т.р. не обозначен маршрут п. Индига-п. Хонгурей –не определен исполнитель данных работ, неправильное распределение кассового плана). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовое исполнение составило 89,6 % от плана на полугодие 2023 года. (7 241,1 т.р. при плане 8 081,2 т.р.) Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (1 023,9 т.р. при плане 1 024,0 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (360,0 т.р. при плане 1200,0 т.р.-неправильное распределение кассового плана). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Заключен контракт от 30.03.2022 № 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346 947,29 руб. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 01.07.2023. |
| 6 | Поставка понтонных причалов в г. Нарьян-Мар | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000423000027 от 13.03.2023 с ООО «ПК МАЯК», цена контракта 2 906 382,25 руб. Понтонные причалы доставлены в г. Нарьян-Мар, товар оплачен. Также заключен контракт №0184300000423000095 от 26.06.2023 с ИП Протасов В.В. на доставку причалов в п. Нельмин-Нос, д. Каменка, п. Хонгурей, цена контракта 250 000,0 руб. Оплата будет произведена в 3 квартале 2023 г. |