**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2021-2030 годы»** **по состоянию на 01.07.2023**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 128 125,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, на первое полугодие 2023 года запланировано 67 293,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Краткая информация по выполнению мероприятий** |
|  | | |
| **Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства** | | |
| **1** | Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Лабожское для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 60 375,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%. Заключен контракт № 8-ПМФ/2022 от 27.12.2022 с ООО «Изьва-Строитель» на сумму 60 375 800,0 руб. Срок исполнения: 30.06.2023. |
| **Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей** | | |
| **1** | Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 4 758,7 тыс. руб.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%.  МКП заключены следующие контракты:  - №184300000422000000147 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку пресс-подборщика «RB 15» на сумму 1 900,0 тыс. руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023.  - №184300000422000000146 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку граблей колесно-пальцевые прицепные с центральным колесом «Р90М8С» на сумму 461 680,0 тыс. руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023.  - № 014300000423000005 от 20.02.2023 с ООО «Сельхозтехника» на поставку трактора колесного сельскохозяйственного "БЕЛАРУС", тип 900, модели: Беларус-82.1 на сумму 2 397 000,0 руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023. |
| **Иные мероприятия** | | |
| **1** | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» для МКП «Омский животноводческий комплекс»Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 981,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Для выполнения мероприятия заключены следующие договоры:  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 6/У-2023 от 14.03.2023 на сумму 588 718,62 руб. Приобретен уголь в количестве 18 тонн.  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 19/У-2023 от 31.05.2023 на сумму 392 479,08 руб. Приобретен уголь в количестве 12 тонн. |
| **Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| **1** | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | В отчетном периоде предусмотрена субсидия в размере 484,0 тыс. руб. исполнение составило 100,0%. Оплачена задолженность по претензии ООО «Эра» № 254 от 01.11.2022 в сумме 484 000,0 руб. |
| **2** | Софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных казенных предприятий агропромышленного комплекса | В отчетном периоде заключено Соглашение о предоставлении субсидии с МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» ЗР НАО в целях восстановления платежеспособности на сумму 694 000,0 тыс. руб. |

Ведущий специалист

сектора по развитию

сельскохозяйственного производства О.П. Гамкив