**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2019-2030 годы»** **за 1 полугодие 2023 года**

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Основные цели программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 46 827,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 1 полугодие 2023 года составляет 6 395,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 6 031,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 94,3 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | План на отчетный период – 126,9 тыс. рублей. Кассовое и фактическое освоение составило 126,9 тыс. рублей. |
| 2. | Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией СП заключены договора № 1МП/2023 от 15.03.223; № 4/2023 от 02.02.2023 с ООО "Свентовел". Цена контракта 733,6 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. |
| 3 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | План на отчетный период - 4 613,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 4599,7 тыс. руб. Не освоение 14,2 тыс. рублей, из них - Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей, Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО - 7,9 тыс. рублей, Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. рублей, Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО - 6,0 тыс. рублей, Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. рублей связано с некорректным квартальным планированием расходов (Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО), а также свойствами математического округления. |
| 4 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | План на отчетный период – 130,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 130,7 тыс. руб. |
| 5 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | План на отчетный период - 27,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 27,0 тыс. рублей. |
| 6 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период - 596,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 246,4 тыс. руб. Не освоение 350,2 тыс. рублей, из них - Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей, Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО - 43,0 тыс. рублей, Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО - 142,8 тыс. рублей, Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО - 137,3 тыс. рублей, Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО - 27,0.  Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости и фактической потребности. |
| 7 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | План на отчетный период - 146,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 146,2 тыс. рублей.  Заключены и исполнены МК № 01-15-14/23 от 03.04.2023 с ООО "ПОЖРЕЗЕРВ» на сумму 32010,0 рублей на поставку 50 подушек; № 01-15-15/23 от 03.04.2023 с «ООО "АТЛАС" на сумму 114160,5 рублей на поставку 50 комплектов постельного белья и одеял. |
| 8 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | План на отчетный период - 20,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 20,5 тыс. рублей.  Заключен и исполнен МК № 01-15-28/23 от 16.05.2023 с ООО "Первое рекламное агентство" на сумму 20500,0 рублей на изготовление баннера по тематике противопожарной безопасности в лесах. |