ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2023)

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 270 551,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 47 054,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 223 496,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2023 составляет 119 419,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 47 054,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 72 364,7 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 100 072,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 30 875,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 69 197,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 83,8 % от плана на 01.10.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов | Исполнение на 01.10.2023 составляет 78,8 % (1 750,9 т.р. при плане 2 222,9 т. р.). Не освоены денежные средства СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (227,6 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (213,9 т.р.) – в связи с отсутствием заявок на финансирование от поселений. Не в полном объеме освоены средства СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (29,2 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НА (0,3 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (0,9 т.р.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Исполнение за полугодие составляет 100 % (7 003,8 т. р. при плане 7 004,0 т. р.). Оплата произведена за декабрь 2022 г. – июль 2023 г. |
| 3 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Исполнение за полугодие составляет 100 % (45 522,5 т.р. при плане 45 522,6 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 г. в сумме 10 343 345,93 руб. , за январь- август 2023 г. в сумме 35 179 128,13 руб. |
| 4 | Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев |  |
| 4.1 | Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | В части создания площадок накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в населенных пунктах: п. Каратайка, п. Усть-Кара МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000422000232 от 30.12.22 с ИП Коткин Николай Владимирович стоимостью 13 900 000,00 руб., со сроком исполнения 20.11.2023. В настоящее время подрядчиком завезены все материалы и оборудование, проводятся работы по возведению ангаров. |
| 4.2 | Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |
| 4.3 | Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000200 от 22.09.2022 с ИП Дрокина В.С. на поставку 20-футового контейнера в д. Белушье, 5-тонного контейнера в д. Вижас и два 20-футовых контейнера в д. Снопа. Цена контракта 1 809 600,0 руб., срок поставки до 25.02.2023. Согласно контракту поставлены контейнеры в д. Белушье и д. Снопа на сумму 1 580 200,0 руб. За нарушение сроков поставки контейнеров в адрес Подрядчика выставлена неустойка. По населенным пунктам: с. Нижняя Пеша, с. Ома, п. Индига заказчиком мероприятий - МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 184300000422000215 от 31.10.2022 с ИП Коткин Николай Владимирович 19 900 000,00 руб., со сроком исполнения работ 20.11.2023. К муниципальному контракту № 0184300000422000215 от 23.01.2023 заключено дополнительное соглашение № 1, от 21.08.2023 заключено дополнительное соглашение №2. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 07.08.2023 № 3, а также Акту о приемке выполненных работ от 29.08.2023 № б/н работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены. |
| 4.4 | Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |
| 4.5 | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |
| 4.6 | Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Для выполнения работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа и п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000422000253 от 31.01.23 с ИП Коткин Николай Владимирович стоимостью 12 600 000,00 руб., со сроком исполнения 20.11.2023. К муниципальному контракту № 0184300000422000253 от 19.07.2023 заключено дополнительное соглашение № 1. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 11.07.2023 № 3 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены. |
| 4.7 | Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |
| 4.8 | Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | В мае 2022 года проведен электронный аукцион: «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 145,8 м2 в с. Шойна». На основании протокола подведения итогов электронного аукциона заказчиком мероприятия - муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» заключен муниципальный контракт от 31.05.2022 № 0184300000422000108 с подрядчиком ООО «Экомакс». Цена контракта 4 613 862,00 руб. Срок выполнения работ по контракту установлен не позднее 30.11.2022. Однако часть материалов в с. Шойну в навигацию 2022 года подрядчиком была не завезена, поскольку из порта города Архангельск был всего лишь один рейс в с. Шойна, на котором завезли часть материалов и инструмент для выполнения работ, другие малые суда не могли принять плиты и металлические конструкции для ангара. Сроки исполнения контракта нарушились. В условиях отсутствия круглогодичного грузосообщения с с. Шойна доставка оборудования и материалов, необходимых для исполнения контракта, была проведена в период морской навигации летом 2023 года. Денежные средства в 2022 году были не освоены. Для исполнения мероприятия в текущем финансовом году и оплаты работ подрядчику на основании ходатайства Администрация Заполярного района о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетного трансферта «Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» Заполярному району предусмотрен межбюджетный трансферт на 2023 год в виде субсидии на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 4 383 168,90 рублей, что составляет 95 % от стоимости работ по муниципальному контракту, софинансирование в размере 5% (в сумме 230 693,10 рублей) предусмотрено за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение на 01.10.2023 отсутствует. На текущий момент подрядчиком проведены работы по устройству ленточного фундамента и по обустройству пола, ведутся работы по установке каркаса ангара. Для исполнения работ в части создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение контейнера) в д. Кия заказчиком мероприятий - МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000423000056 от 02.05.2023 с подрядчиком МП ЗР «Севержилкомсервис» стоимостью 563 200,0 руб., со сроком исполнения 29.09.2023. В настоящее время контейнер на территорию д. Кия подрядчиком поставлен. Ведутся работы по приемке. Оплата будет произведена в 4 кв. 2023 г. |
| 5 | Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000228 от 09.12.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена контракта 1 566 043,22 руб., срок выполнения работ – не позднее 15.06.2023. В связи с фактическими изменениями объема работ заключено Соглашение от 06.09.2023 о расторжении муниципального контракта, цена контракта определена в сумме 1 275 709,84 руб. Работы выполнены и оплачены, по претензии Заказчика в адрес Подрядчика выставлена неустойка за нарушение условий контракта (в срок не были приняты работы Подрядчика). Мероприятие исполнено. |
| 6 | Подготовка (отсыпка) земельного участка и подъезда к нему для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000423000133 от 14.08.2023 с ИП Чупров Н.Ф., цена контракта 852 000,0 руб., срок выполнения работ – до 11.09.2023. Мероприятие исполнено и оплачено, однако за нарушение сроков выполнения работ Подрядчику выставлена неустойка. |
| 7 | Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях | Исполнения на 01.10.2023 составляет 99,2 % (3 400,0 т.р. при плане 3 428,8 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (12,3 т.р.), Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (13,8 т.р.), Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (1,8 т.р.), Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО (0,2 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 8 | Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер | Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-58/22 от 31.10.2022 с ООО «Эко-спектрум», цена контракта 6 246 000,0 руб. Срок поставки по контракту не позднее 30.03.2023. Установка поставлена и оплачена Заказчиком. Мероприятие исполнено. |