ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2023)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 186 961,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 104 093,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 82 867,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2023 составляет 43 787,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 10 236,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 33 550,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 20 037,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета или 45,8 % от плана на 01.10.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Предусмотрены средства в сумме 8 985,3 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 7 188,2 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 1 797,1 тыс. руб. в части реализации мероприятия «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО». В целях реализации данного мероприятия дважды (30.01.2023, 17.04.2023) проведены электронные аукционы, по результатам которых не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В связи этим торги признаны несостоявшимися, предусмотренные денежные средства не освоены. На основании положительного заключения государственной экспертизы № 83-1-1-3-016799-2021 от 08.04.2021 стоимость строительства 4-квартирного дома в п. Бугрино составляет 47 529,2 тыс. руб. (с учетом индексов инфляции). Администрацией Заполярного района разработан паспорт инвестиционного проекта на реализацию данного мероприятия, получено от Департамента финансов и экономики НАО положительное заключение об эффективности использования средств окружного бюджета. В связи с недостаточностью финансирования реализации данного мероприятия планируется увеличить объем финансирования (в том числе за счет средств окружного бюджета), а также о перенести сроки его реализации. |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство 2 квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000090 от 03.06.2022 с ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ", цена контракта 2 198 100,0 руб., срок исполнения 28.02.2023. Проект разработан, получено положительное заключение № 83-1-1-3-023360-2023 от 03.05.23, работы оплачены. За нарушение сроков исполнение контракта Подрядчику выставлена неустойка. Мероприятие исполнено. |
| 3 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации | В целях исполнения мероприятия предусмотрены средства в 2023 году в сумме 100 333,0 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета в сумме 90 808,6 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 9 524,4 тыс. руб. На 2 квартал 2023 года запланированы средства районного бюджета в сумме 4 745,0 тыс. руб. МКУ ЗР «Северное» заключен МК от 12.09.2022 № 0184300000422000192 с ООО «Строительно-монтажное предприятие-83», цена контракта составляет 141 299 300,0 руб., срок исполнения 31.12.2023. Средства по контракту предусмотрены на оплату в 2023 и 2024 году. Согласно условиям контракта оплата производится поэтапно. I этап по разработке проектной документации, в т.ч. получение положительного заключения (сумма 4 745 000,0 руб.) предусмотрена за счет средств районного бюджета, срок до 30.04.2023. Ввиду сложной транспортной логистики у Подрядчика возникли трудности по доставке необходимого оборудования в п. Амдерма в целях проведения инженерно- геологических исследований, в связи с чем данные работы проводились с опозданием сроков. В настоящий момент проектная документация находится в стадии разработки. Оплата за данные работы будет проведена по результату получения положительного заключения государственной экспертизы, результатов инженерных изысканий, проектной документации и достоверности сметной стоимости. Подрядчик обязуется выполнить I этап до конца текущего года. В связи с нарушением сроков разработки проектной документации работы по строительству жилого дома фактически будут производиться в 2024 году, в связи с чем в адрес Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа будет направлено обращение о переносе объема финансирования реализации данного мероприятия на 2024 год. |
| 4 | Строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | В целях реализации данного мероприятия 13.09.2023 был проведен электронный аукцион, по результату которого не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В связи с этим торги признаны несостоявшимися, предусмотренные денежные средства не освоены. Согласно положительного заключения государственной экспертизы № 83-1-1-3-023360-2023 от 03.05.2023 стоимость реализации мероприятия составляет 22 742,4 т. р. (в том числе разработка ПСД –2 198,1т.р.). С учетом реализации мероприятия в 2024 году и применением индекса инфляции стоимость строительства составит 23 831,3 тыс. руб. (в том числе разработка ПСД –2 198,1 т.р.). В связи с недостаточностью финансирования реализации данного мероприятия планируется увеличить объем финансирования (в том числе за счет средств окружного бюджета), а также о перенести сроки его реализации. |
| 5 | Приобретение 2-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Предусмотрены средства за счет районного бюджета в целях софинансирования реализации мероприятия по приобретению жилых помещений в п. Бугрино в сумме 3 494,8 тыс. руб. Средства в сумме 12 015,0 тыс. руб. предусмотрены за счет окружного бюджета в виде предоставления субсидии Сельскому поселению на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000094 от 14.06.2023 с ИП Курленко А.Г., цена контракта составляет 15 110 000,0 руб. Фактически оплачены средства в общем размере 15 110 000,0 руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 11 710 250,0 руб., районного бюджета в сумме 3 399 750,0 руб. Приобретен 2-квартирный дом в п. Бугрино. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Предусмотрены средства за счет районного бюджета в целях софинансирования реализации мероприятия по приобретению жилых помещений в п. Усть-Кара в сумме 8 054,9 тыс. руб. Средства в сумме 21 169,2 тыс. руб. предусмотрены за счет окружного бюджета в виде предоставления субсидии Сельскому поселению на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Администрацией поселения заключен МК № № 0184300000423000137 от 15.08.2023 с ИП Курленко А.Г., цена контракта 29 224 100,0 руб., срок исполнения 31.10.2023. Приобретены жилые помещения общей площадью 339,9 кв.м. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Предусмотрены средства за счет районного бюджета в целях софинансирования реализации мероприятия по приобретению жилых помещений в с. Несь в сумме 553,1 тыс. руб. Средства в сумме 7 395,0 тыс. руб. предусмотрены за счет окружного бюджета в виде предоставления субсидии Сельскому поселению на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000144-1 от 21.08.2023 с ООО «Опора», цена контракта 7 948 100,0 руб., срок исполнения 30.09.2023. Приобретен жилой дом общей площадью 98,0 кв.м. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 1/2022 от 17.10.2022 с ООО «Нарьян-Маргражданпроект», цена договора 595 090,0 руб., срок исполнения 30.04.2023. В настоящее время проектная документация направлена на экспертизу. После получения положительного заключение на определение сметной стоимости выполнения работ поселением данные работы будут оплачены. |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 2/2022 от 17.10.2022 с ООО «Нарьян-Маргражданпроект», цена договора 598 770,0 руб., срок исполнения 30.04.2023. В настоящее время проектная документация направлена на экспертизу. После получения положительного заключение на определение сметной стоимости выполнения работ поселением данные работы будут оплачены. |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 3/2022 от 17.10.2022 с ООО «Нарьян-Маргражданпроект», цена договора 597 910,0 руб., срок исполнения 30.04.2023. В настоящее время проектная документация направлена на экспертизу. После получения положительного заключение на определение сметной стоимости выполнения работ поселением данные работы будут оплачены. |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 5/2022 от 17.10.2023 с ООО «Нарьян-Маргражданпроект», цена договора 594 680,0 руб., срок исполнения 01.04.2023. В настоящее время проектная документация направлена на экспертизу. После получения положительного заключение на определение сметной стоимости выполнения работ поселением данные работы будут оплачены. |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 4/2022 от 17.10.2022 с ООО «Нарьян-Маргражданпроект», цена договора 594 620,0 руб., срок исполнения 30.04.2023. В настоящее время проектная документация направлена на экспертизу. После получения положительного заключение на определение сметной стоимости выполнения работ поселением данные работы будут оплачены. |
| 13 | Капитальный ремонт дома № 12 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 1 от 14.03.2023 с ИП Абдукодиров А., цена контракта 4 667 264,15 руб., срок исполнения 30.12.2023. Оплата произведена в сумме 179 335,85 руб. за работы по разборке, демонтажу и снятию покрытий. Окончание работ запланировано на 4 кв. 2023 г. |
| 14 | Капитальный ремонт кровли дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000054 от 02.05.2023 с ИП Мишуков А.В., цена контракта 685 989,54 руб., срок исполнения 30.09.2023. Также заключен договор подряда от 09.08.2023 с ИП Мишуков А.В. на выполнение дополнительных работ, цена договора 91 968,10 руб., срок исполнения 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 15 | Ремонт квартиры № 5 в жилом доме № 10 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000034 от 27.03.2023 с ИП Кузнецов К.А., цена контракта 1 023 373,59 руб., срок исполнения 29.09.2023. Оплата за счет средств районного бюджета произведена в сумме 906 400,0 руб. оставшиеся средства оплачены поселением за счет средств местного бюджета. Работы выполнены, мероприятие исполнено. |
| 16 | Ремонт жилого дома № 6 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 31 от 31.03.2023 с ИП Канев С.Е., цена контракта 277 600,0 руб., срок исполнения 31.07.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 17 | Ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 2 от 15.02.2023 с ИП Бобриков П.К., цена контракта 586 732,29 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 18 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 5-РЖД/2023 от 03.04.2023 с ИП ШИХРАГИМОВ АСРЕТ ФИКРЕТОВИЧ, цена контракта 983 211,74 руб. Работы выполнены и оплачены. По информации администрации поселения планируется заключить договор на выполнение дополнительных работ по данному объекту, оплата по которому будет произведена в 4 кв.2023 г. |
| 19 | Капитальный ремонт наружной и внутренней канализации жилого комплекса по пер. Арктический, д. 1 в п. Искателей Городского поселения «Рабочий посёлок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрацией поселения заключен МК № 04/2023 от 08.06.2023 с ИМУП «Посжилкомсервис», цена контракта 996 484,09 руб., срок исполнения 20.10.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 20 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор № 1-РК-2023 от 14.08.2023 с ИП Безумов А.Е., цена договора 499 400,0 руб., срок исполнения- не позднее 15.09.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 21 | Ремонт системы отопления в помещении № 1 дома № 31 д. Верхняя Пёша Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 6 от 12.06.2023 с ИП Сподарик П.И., цена контракта 254 300,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 22 | Выборочный капитальный ремонт фундамента в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | В целях реализации данных мероприятий поселением проводились аукционные процедуры, по результатам которых предложений не поступило. Закупочные процедуры не состоялись. В связи с этим, администрацией поселения принято решение о переносе реализации данных мероприятий на 2024 год. |
| 23 | Выборочный капитальный ремонт фундамента в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |
| 24 | Выборочный капитальный ремонт фундамента в многоквартирном жилом доме № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |
| 25 | Ремонт квартиры № 1 жилого дома № 23 по ул. Набережная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | В целях реализации данного мероприятия администрацией дважды проводились аукционные процедуры, по результатам которых предложений не поступило. Закупочные процедуры не состоялись. Администрацией поселения рассматривается вопрос о снятии предусмотренных денежных средств. |
| 26 | Ремонт системы отопления в квартирах № 1, № 2, № 3, № 4 жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 3 от 28.08.2023 с МП ЗР “Севержилкомсервис”, цена контракта составляет 1 365 324,89 руб., срок исполнения до 01.01.2024. Планировалось освоить средства в 3 квартале, но из-за погодных условий судно в п. Бугрино ожидается только в середине октября. После поступления необходимых материалов мероприятие планируется выполнить в 4 квартале 2023 г. |
| 27 | Ремонт многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | В рамках реализации мероприятия администрацией поселения заключен договор № 114/РУ-2022 от 19.07.2023 с МП ЗР “Севержилкомсервис” на установку циркулярного насоса системы теплоснабжения в тепловом узле, цена договора составляет 370 030,01 руб. Данные работы выполнены и оплачены. На ремонтные работы дома администрацией поселения будет заключен дополнительный договор, оплата по которому будет произведена в 4 квартале 2023 г. |