ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2023)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 290 057,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 290 057,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2023 составляет 199 680,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 199 680,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 190 013,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 190 013,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 95,2 % от плана на 01.10.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Исполнение составляет 100,0 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 29 000,0 тыс. руб., ООО «НАО Ремстрой» в сумме 10 664,9 тыс. руб., ООО «НОРД КОМФОРТ» в сумме 43 627,4 тыс. руб., МУП «Коммунальщик» 2 531,1 тыс. руб. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Исполнение составляет 97,3 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000038 от 28.03.2023 с ИП Кузнецов К.А., цена контракта 1 235 729,9 руб., срок исполнения 29.09.2023. Работы выполнены. Часть средств в сумме 35 229,90 руб. оплачена за счет местного бюджета. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение составляет 94,2 % (10 049,1 т.р. при плане 10 666,2 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (116,0 т.р.); СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (24,0 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (17,4 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Не освоены средства СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО. Работы в рамках благоустройства на территории поселения ведутся, оплата планируется в 4 квартале. |
| 5 | Уличное освещение | Исполнение составляет 91,6 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |
| 6.1 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | ## Заключены договоры поставки товара от 09.02.2023 № 1 и № 2 с ООО «НПО «Светотехнические решения» на поставку светильников для с. Ома, д. Вижас, и д. Снопа (количество 126 шт.), общая сумма договоров 803 880,0 руб. Также заключен Контракт на оказание услуг по замене и установке светильников от 15.02.2023 № 3 с ИП Канев А.Е., сумма контракта 256 720,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 6.2 | Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО | ## Заключен договор подряда от 25.01.2023 № 10/РУ-2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по установке 55 уличных светильников в с. Нижняя Пеша, сумма договора 596 346,30 руб. Работы выполнены и оплачены. ## Заключен договор подряда от 02.03.2023 № 55/РУ-2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по замене 45 уличных светильников в с. Нижняя Пеша, д. В.Пеша, Волонга, Волокловая, сумма договора 540 909,90 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 6.3 | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор № 1-УЛО-2023 от 14.06.2023 с ИП Шальков В.А., цена договора 439 500,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6.4 | Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 2 от 27.06.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 1 100 600,0 руб. Фактически работы Подрядчиком выполнены в конце 3 квартала, оплата произведена после поступления счетов на оплату в 4 квартале. |
| 7 | Подсыпка участка проезда «Причал – вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 3-ППЩ/2023 от 02.03.2023 с ИП Рогозин В.Н., цена контракта 1 837 600,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Отсыпка щебнем проезда по ул. Полярная – Проезд 37 в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Муниципальный контракт № 0184300000423000018 от 03.03.2023 с ИП Мальков Иван Савватьевич, цена контракта 1 646 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Обустройство участков проезда по ул. Центральная д.29, д.42, д.46 в селе Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Муниципальный контракт № 0184300000423000004 от 14.02.2023 с ИП Рочев Павел Егорович, цена контракта 1 900 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000423000059-1 от 10.05.2023 на поставку плит в количестве 112 шт., цена контракта 8 915 200,0 руб. ## Также заключен МК № 0184300000423000037-1 от 27.03.2023 с ООО "ДОРОЖНО-МОСТОВАЯ КОМПАНИЯ" на устройство покрытия участка проезда., цена контракта 1 382 575,79 руб., срок исполнения – 29.09.2023 Работы выполнены и оплачены. Дополнительно поселение заключен договор с ИП Авдушев В.Я. на укладку плит, оплата по которому будет произведена в 4 квартале 2023 г. |
| 11 | Установка детской игровой площадки в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен договор № б/н от 13.07.2023 с гр. Осташовым Олегом Владимировичем, цена договора 180 000,0 руб., срок исполнения до 18.07.2023. Работы выполнены. Оплата по мероприятию произведена в сумме 234 000,0 руб. с учетом отчислений. Мероприятие исполнено. |
| 12 | Устройство уличной спортивной площадки в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000051 от 25.04.2023 с ИП Рочев П.Е., цена контракта 863 056,03 руб., срок исполнения до 10.12.2023. Фактически работы выполнены, оплата произведена после поступления счетов на оплату в 4 квартале. |
| 13 | Поставка и установка детской площадки в поселке Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен № 0184300000423000149 от 29.08.2023 с ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА», цена контракта 2 476 300,0 руб., срок исполнения 15.12.2023. В настоящее время материалы для детской площадки не поступили в п. Амдерма, ожидается поступление в ближайшее время. По информации главы работы планируется выполнить в 4 квартале 2023 г. |
| 14 | Текущий ремонт подвесного моста в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000010 от 10.03.2023 с ИП Пашкина А.В., цена контракта 7 249 286,0 руб., срок исполнения 30.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 15 | Вывоз песка от придомовых территорий в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поседения заключен Договор № 8СТ/2023 от 01.01.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на оказание услуг техникой и спецтехникой, цена договора составляет 600 руб. Оплата в 3 квартале произведена в сумме 26 056,13 руб. Окончательный расчет будет произведен в 4 квартале 2023 г. |