ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»

(по состоянию на 01.10.2023)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 336 321,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.10.2023 составляет 218 755,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 216 539,0 тыс. рублей или 99,0 % от плана на 01.10.2023.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2023 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 118 630,3 тыс. рублей. План на 01.10.2023 составляет 79 300,8 тыс. рублей, кассовое исполнение –79 298,9 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.10.2023.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Осуществление функций органов местного самоуправления | На 01.10.2023 запланировано финансирование в сумме 67 906,8 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100 %. |
| Диспансеризация муниципальных служащих | На 01.10.2023 запланировано финансирование в сумме 50,5 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100 %. |
| Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | На 01.10.2023 запланировано финансирование в сумме 949,5 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100 %. Администрация ЗР – обучено 14 сотрудников; УМИ – обучен 1 сотрудник по программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»; УФ – оплата за обучение 2-х сотрудников по программе «Обучение по общим вопросам охраны труда». |
| Расходы на исполнение публичных обязательств | На 01.10.2023 запланировано финансирование в сумме 10 394,0 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100 %. |

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2023 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 106 966,7 тыс. рублей. План на 01.10.2023 составляет 69 262,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 100 % от плана на 01.10.2023.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» Транспортные расходы | Кассовый расход составил 69 259,0 тыс. руб. при плане 69 262,7 тыс. руб. или 100 % от плана на 01.10.2023. |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2023 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 3 154,5 тыс. рублей. План на 01.10.2023 составляет 2 020,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 020,0 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.10.2023.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено на 01.10.2023 – 370,8 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 370,7 тыс. рублей. Заключен Контракт с ГБУ НАО "Издательский дом НАО" м/к от12.01.2023 № 01-15-2/23, цена контракта 516 150 т.р., МК от 16.12.2022 № 01-15-66/22 с АО "Почта России" на 84 507,0 руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено на 01.10.2023 – 1 634,5 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 634,5 тыс. рублей. Заключены Контракты: - № 0184300000422000250 от 23.01.2023 с ООО «Типография «Правда Севера» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 23.01.2023-31.07.2023), цена контракта 600 000,00 руб. - № 0184300000422000254 от 23.01.2023 с АО «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 23.01.2023-31.07.2023), цена контракта 597 000,0 руб. - № 0184300000423000086 от 19.06.2023 (доп. соглашение № 1 от 05.07.2023) с ООО «Типография «Правда Севера» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 01.07.2023- 31.12.2023), цена контракта 516 750,0 руб. - № 0184300000423000089 от 19.06.2023 с АО «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 01.07.2023- 31.12.2023), цена контракта 646 750,0 руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2023 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 1 790,3 тыс. рублей. План на 01.10.2022 составляет 761,2 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 760,8 тыс. руб. или 99,9 %.

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

На 2023 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 105 779,9 тыс. рублей. План на 01.10.2023 составляет 67 410,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 65 200,3 тыс. рублей или 96,7 % от плана на 01.10.2023.

Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования поселений Заполярного района. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений.