**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2021-2030 годы»** **по состоянию на 01.10.2023**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 129 922,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, на девять месяцев 2023 года запланировано 88 000,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 92,5 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Краткая информация по выполнению мероприятий** |
|  | | |
| **Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства** | | |
| **1** | Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Лабожское для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 60 375,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%. Заключен контракт № 8-ПМФ/2022 от 27.12.2022 с ООО «Изьва-Строитель» на сумму 60 375 800,0 руб. Срок исполнения: 30.06.2023. |
| **Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| **1** | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 1 848,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Заключен муниципальный контракт № 01843000004230 от 27.03.2023 с ООО «ВИТАРИС» на сумму 1 699 880,0 руб. на поставку корма в количестве 32 тонны. Срок исполнения 01.08.2023. |
| **2** | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 6 328,0 тыс. руб. Исполнение отсутствует. Заключен муниципальный контракт № 7-ПКК/2023 от 22.05.2023 с ООО «ЭКОМАКС» на сумму 3 417 120,0 руб. на поставку комбикорма для крупного рогатого скота в размере 113 тонн, срок поставки не позднее 18.08.2023. Комбикорм поставлен в срок. Экономия образовалась по результатам торгов. |
| **Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей** | | |
| **1** | Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 4 758,7 тыс. руб.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%.  МКП заключены следующие контракты:  - №184300000422000000147 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку пресс-подборщика «RB 15» на сумму 1 900,0 тыс. руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023.  - №184300000422000000146 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку граблей колесно-пальцевые прицепные с центральным колесом «Р90М8С» на сумму 461 680,0 тыс. руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023.  - № 014300000423000005 от 20.02.2023 с ООО «Сельхозтехника» на поставку трактора колесного сельскохозяйственного "БЕЛАРУС", тип 900, модели: Беларус-82.1 на сумму 2 397 000,0 руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023. |
| **2** | Поставка рулонного пресс-подборщика и косилки дисковой для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 2 577,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 2 574,0 тыс. руб. или 99,9%.  На выполнение мероприятия заключены следующие договоры:  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 8-ПП/2023 от 12.06.2023 на сумму 1 979 000,0 руб. на приобретение пресс-подборщика ОКПД2-28.30.53.000. Срок поставки до 31.08.2023.  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 69-р от 31.05.2023 на сумму 595 000,0 руб. на приобретение косилки КДЛ-280. Срок поставки 30.06.2023. |
| **Иные мероприятия** | | |
| **1** | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» для МКП «Омский животноводческий комплекс»Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 981,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Для выполнения мероприятия заключены следующие договоры:  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 6/У-2023 от 14.03.2023 на сумму 588 718,62 руб. Приобретен уголь в количестве 18 тонн.  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 19/У-2023 от 31.05.2023 на сумму 392 479,08 руб. Приобретен уголь в количестве 12 тонн. |
| **Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| **1** | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 2 100,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Для выполнения мероприятия заключены следующие договоры:  - с ИП Бобриков Павел Климентович № 1 от 01.07.2023 на сумму 400 000,0 руб. на доставку техники для заготовки кормов на сенокосные угодья и вывозу кормов до места их хранения в срок до 15.08.2023.  - с ИП Бобриков Павел Климентович № 5 от 28.06.2023 на сумму 570 794,92 руб. на поставку стрейч-пленки в количестве 37,2 бобин, шпагата длиной 2050м в количестве 4,5кг. Срок поставки: в течение 10 дней с момента оплаты.  - с ИП Уткин Михаил Геннадьевич № 1-02-05 от 02.05.2023 на сумму 719 910,32 руб. на поставку дизельного топлива в количестве 3 тонны, бензина АИ-92 в количестве 0,3 тонны, масла М10Г2ЦС в количестве 0,366 тонны.  - с ИП Бобриков Павел Климентович № 1 от 01.07.2023 на сумму 409 700,0 руб. на оказание услуг по заготовке сена (241 тонна). Срок 31.08.2023 |
| 2 | МКП ЗР «Пешский ЖК» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1 966,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Заключены договоры на выполнение сельскохозяйственных работ с физическими лицами на сумму 505 748,0 руб. Страховые взносы на сумму 151 724,4 руб.  Заключен договор с ООО «ЛогистикСтройСервис» № 6/1 от 23.05.2023 на сумму 590 000,0 руб. на приобретение масла в количестве 6 тонн, дизельного топлива в количестве 2,4 тонны.  Заключены договоры с ООО «Эра»:  - № 8 от 23.05.2023 на сумму 359 600,0 руб. на приобретение пленки упаковочной в количестве 20 штук.  - № 9 от 23.05.2023 на сумму 359 600,0 руб. на приобретение пленки упаковочной в количестве 20 штук. |
| **3** | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 4 089,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 3 828,3 тыс. руб. или 93,6%.  Заключены договоры на выполнение сельскохозяйственных работ с физическими лицами на сумму 1 499 325,0 руб. Страховые взносы на сумму 449 801,3 руб.  На выполнение мероприятия заключены следующие договоры:  - с ИП Прокушев Василий Александрович № 36 от 17.07.2023 на сумму 266 500,0 тыс. руб. на доставку дизельного топлива в количестве 6,864 тонны по маршруту рп. Искателей в с. Великовисочное. Срок исполнения 17.08.2023.  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 6-ПУСП/2023 от 15.05.2023 на сумму 945 250, руб. на приобретение пленки упаковочной в количестве 95 штук.  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 68р от 31.05.2023 на сумму 77 120,0 руб. на приобретение шпагата в количестве 4 рулона, срок 30.06.2023.  - с АО «Ненецкая нефтяная компания» № 2697-ОТ от 07.06.2023 на сумму 590 390,0 тыс. руб. на приобретение дизельного топлива в количестве 6,864 тонны.  Денежные средства освоены не в полном объеме, ожидается доставка дизельного топлива и масла трансмиссионного. |
| **Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| **1** | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | В отчетном периоде предусмотрена субсидия в размере 484,0 тыс. руб. исполнение составило 100,0%. Оплачена задолженность по претензии ООО «Эра» № 254 от 01.11.2022 в сумме 484 000,0 руб. |
| **2** | Софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных казенных предприятий агропромышленного комплекса | В отчетном периоде заключено Соглашение о предоставлении субсидии с МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» ЗР НАО в целях восстановления платежеспособности на сумму 694 000,0 тыс. руб. |

Ведущий специалист

сектора по развитию

сельскохозяйственного производства О.П. Гамкив