ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2023)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 53 944,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 53 944,18 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2023 составляет 28 027,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 28 027,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 25 573,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 25 573,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 91,2 % от плана на 01.10.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание авиаплощадок в поселениях | Кассовое исполнение составило 71,0 % от плана на 01.10.2023 (2 586,2 т.р. при плане 3 644,9 т.р.) Не освоены средства СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (709,4 т.р.) – предусмотрены средства на прокладку кабельной линии в п. Бугрино к вертолетной площадке. Заключен МК № 4 от 11.09.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис». Планировалось освоить средства в 3 квартале, но из-за погодных условий судно в п. Бугрино ожидается к концу октября. После поступления необходимых материалов мероприятие планируется выполнить в 4 квартале 2023 г. Не в полном объеме освоены средства по СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (13,0 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (0,2 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (335,3 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (0,6 т.р.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях | Кассовое исполнение составило 98,7 % от плана на 01.10.2023. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Обозначение и содержание снегоходных маршрутов | Кассовое исполнение составило 100 % от плана на 01.10.2023. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовое исполнение составило 89,3 % от плана на 01.10.2023. (11 633,7 т.р. при плане 13 024,7 т.р.). Не освоены средства СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (1 034,9 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (0,1 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (15,3 т.р.), СП « Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (340,5 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (0,2 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Подсыпка щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения "п.Хонгурей-причал | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000131-(ФЗ-44) от 11.08.2023 с ИП Турдалиев А.А., цена контракта составляет 1 358 452,0 руб., срок исполнения 10.10.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Заключен контракт от 30.03.2022 № 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346 947,29 руб. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 01.10.2023. |
| 7 | Поставка понтонных причалов в г. Нарьян-Мар | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000423000027 от 13.03.2023 с ООО «ПК МАЯК», цена контракта 2 906 382,25 руб. Понтонные причалы доставлены в г. Нарьян-Мар, товар оплачен. Также заключен контракт №0184300000423000095 от 26.06.2023 с ИП Протасов В.В. на доставку причалов в п. Нельмин-Нос, д. Каменка, п. Хонгурей, цена контракта 250 000,0 руб. Работы оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Отсыпка щебнем по периметру вертолетной площадки в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключены договоры поставки с АО «Архангельский речной порт»: - № 4323060012 от 26.06.2023, сумма договора 480 000,0 руб.; - № 4323060013 от 29.06.2023, сумма договора 528 000,0 руб. В рамках мероприятия поставлен щебень в с. Шойна в общем количестве 84 т. Мероприятие оплачено, предусмотренные средства в 2023 году освоены. |