ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 3 квартал 2021 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов».

На 2021 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 39 925,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

План на 01.10.2021 составляет 22 146,5 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 13 084,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 63,1 % от плана на  01.10.2021.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, по решению главы муниципального образования «Андегский сельсовет», «Колгуевский сельсовет», Омский сельсовет», «Хорей-Верский сельсовет», мероприятия по обучению неработающего населения перенесены на более поздние сроки до улучшения эпидемиологической обстановки. Не освоено всего в связи с не проведением мероприятия – 67,3 тыс. рублей. Организация обучения населения онлайн методом, учитывая специфику поселений и контингент населения, является невозможным. Кассовое и фактическое освоение составило 95,8 тыс. рублей из предусмотренных планом на 3 квартал 168,3 тыс. рублей. |
| 2 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» заключены договора № 03/01/14 от 14.01.2021; № 04/01/15 от 15.01.2021; № 05/01/18 от 18.01.2021 с ООО "ПОЖРЕЗЕРВ". Срок исполнения – 01.04.2021. Цена договоров – 1 557,9 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. МО «Великовисочный сельсовет» - заключен договор № 6-ППП/2021 от 13.09.2021 на сумму 5 079,00 тыс. рублей на поставку пластиковых понтонов, сроком исполнения до 10.10.2021 года. В связи с чем связано не освоение МО «Великовисочный сельсовет» предусмотренных лимитов финансовых средств в отчетном периоде на сумму 6387,00 рублей. По итогам конкурсных процедур экономия финансовых средств составляет – 1308,0 тыс. рублей. 144,00 тыс. рублей израсходованы на оплату пиломатериалов в соответствии с контрактом № 290 от 01.07.2021 с ИП. Рыбаковым. Всего по мероприятию предусмотрено планом 8088,9 тыс. рублей. Кассовое и фактическое освоение составило 1701,9 тыс. рублей. |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 1 858,4 тыс. руб. На 01.10.2021 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 065,9 тыс. руб. Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Экономия при осуществлении закупок: МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО (25,8 тыс. рублей), МО "Коткинский сельсовет" НАО (0,1 тыс. рублей), МО «Малоземельский сельсовет» НАО (8,9 тыс. рублей), МО «Тиманский сельсовет» НАО (0,1 тыс. рублей), МО «Пустозерский сельсовет» НАО (0,1 тыс. рублей). Не освоены средства предусмотренные на 3 квартал следующими МО: МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО (110,3 тыс. рублей), МО «Омский сельсовет» НАО (110.0 тыс. рублей), МО «Поселок Амдерма» НАО (85,5 тыс. рублей), МО «Карский сельсовет» НАО (76,0 тыс. рублей), МО «Канинский сельсовет» НАО (275,5 тыс. рублей), МО «Великовисочный сельсовет» НАО (85,7 тыс. рублей), МО «Андегский сельсовет» (14,7 тыс. рублей) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС и (или) предпосылок возникновения ЧС в отчетный период. |
| 4 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Хоседа-Хардский сельсовет" | Заключен МК № 01-15-62/20 от 29.12.2020 заключен с ООО "М-АйТи НАО". Цена - 3 473 500,0 руб. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 5 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 5 379,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 5 140,7 тыс. руб. Не в полном объеме освоены средства следующими муниципальными образованиями: МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей, МО «Великовисочный сельсовет» - 0,1 тыс. рублей, МО «Пустозерский сельсовет» - 51,8 тыс. рублей, МО «Андегский сельсовет» - 187,2 тыс. рублей. Связано с поздним поступлением документов (МО «Пустозерский сельсовет») по предоставлению услуг и каналов связи за сентябрь 2021 года, оформление которых осуществляется по состоянию на 30.09.2021, а также экономией финансовых средств по МО «Андегский сельсовет» на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в сумме 226, 8 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур и заключенных договоров. МО «Андегский сельсовет» заключен контракт с ООО "М-АйТи НАО" № 1 от 09.03.2021 на сумму 1 127 040,00 рублей на эксплуатационно- техническое обслуживание МАСЦО, и с ГУП НАО НКЭС № 3812 от 01.02.2021 на сумму 91 700,00 рублей на предоставление каналов связи. Итого по двум мероприятиям на сумму 1218740,00 рублей, при годовом плане 1445500,00 рублей. |
| 6 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 334,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 176,2 тыс. руб. (52,7% от плана). Не освоение 158,3 тыс, рублей (в том числе: МО «Андегский сельсовет» - 75,5 тыс. рублей, МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 29,8 тыс. рублей МО «Поселок Амдерма» - 53,0 тыс. рублей) связано с не поступлением соответствующих документов и заявок на финансирование в отчетном периоде. |
| 7 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2021 г. – 90,0 тыс. рублей. Лимит на 3 квартал 2021 года – 43,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 30,0 тыс. рублей. Причина не освоения 13,0 тыс. рублей, из них: МО «Омский сельсовет» - 5,0 тыс. рублей МО «Малоземельский сельсовет» - 8,0 тыс. рублей – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с ограничительными мероприятиями, связанные с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг. |
| 8 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 30,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 30,0 тыс. руб. (100% от плана). |
| 9 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 1370,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1370,0 тыс. руб. (100% от плана). |
| 10 | Устройство перехода через ручей Дикуша | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 1400,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ИП Дрокиной В.С № 0184300000421000130-1 от 23.08.2021 со сроком исполнения 20.12.2021. |