## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  | План на 01.10.2021 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 38897.9 | 0 | 38897.9 | 9989.1 | 0 | 9989.1 | 9944.84 | 0 | 9944.84 | 9944.83 | 0 | 9944.83 | 99.56% | 99.56%
1.1 | Приобретение жилых помещений в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11111.6 | 0 | 11111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Разработка проектной документации на строительство 4 квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1546.9 | 0 | 1546.9 | 1546.9 | 0 | 1546.9 | 1546.9 | 0 | 1546.9 | 1546.9 | 0 | 1546.9 | 100% | 100%
1.3 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 388.9 | 0 | 388.9 | 312 | 0 | 312 | 293.71 | 0 | 293.71 | 293.7 | 0 | 293.7 | 94.14% | 94.13%
1.4 | Приобретение жилых помещений в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7694.3 | 0 | 7694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Приобретение жилых помещений в с. Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7376 | 0 | 7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение жилых помещений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7764.2 | 0 | 7764.2 | 7764.2 | 0 | 7764.2 | 7738.23 | 0 | 7738.23 | 7738.23 | 0 | 7738.23 | 99.67% | 99.67%
1.7 | Приобретение квартиры в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Приобретение ½ доли жилого дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 100% | 100%
1.9 | Приобретение жилого дома в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 100% | 100%
1.10 | Приобретение квартиры в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 104258.2 | 0 | 104258.2 | 52282.2 | 0 | 52282.2 | 37167.749 | 0 | 37167.749 | 37167.749 | 0 | 37167.749 | 71.09% | 71.09%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 104258.2 | 0 | 104258.2 | 52282.2 | 0 | 52282.2 | 37167.749 | 0 | 37167.749 | 37167.749 | 0 | 37167.749 | 71.09% | 71.09%
2.1.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2697.2 | 0 | 2697.2 | 2697.2 | 0 | 2697.2 | 2697.2 | 0 | 2697.2 | 2697.2 | 0 | 2697.2 | 100% | 100%
2.1.2 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11500.4 | 0 | 11500.4 | 11500.4 | 0 | 11500.4 | 11500.4 | 0 | 11500.4 | 11500.4 | 0 | 11500.4 | 100% | 100%
2.1.3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 16888.6 | 0 | 16888.6 | 16888.6 | 0 | 16888.6 | 16888.6 | 0 | 16888.6 | 16888.6 | 0 | 16888.6 | 100% | 100%
2.1.4 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 87А в с. Великовисочное с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 14575.6 | 0 | 14575.6 | 14575.6 | 0 | 14575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.5 | Ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1077.4 | 0 | 1077.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6334.1 | 0 | 6334.1 | 4512.2 | 0 | 4512.2 | 4512.2 | 0 | 4512.2 | 4512.2 | 0 | 4512.2 | 100% | 100%
2.1.7 | Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1534.9 | 0 | 1534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 28 по ул. Почтовая в с. Ома с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8004.5 | 0 | 8004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.9 | Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.10 | Капитальный ремонт дома № 15 в д. Волонга МО «Пешский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 862.5 | 0 | 862.5 | 862.5 | 0 | 862.5 | 862.5 | 0 | 862.5 | 862.5 | 0 | 862.5 | 100% | 100%
2.1.11 | Ремонт системы отопления в квартире № 1 дома № 23 по ул. Новая, в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 268.9 | 0 | 268.9 | 268.9 | 0 | 268.9 | 268.83 | 0 | 268.83 | 268.83 | 0 | 268.83 | 99.97% | 99.97%
2.1.12 | Капитальный ремонт жилого дома № 108 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6278.4 | 0 | 6278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.13 | Капитальный ремонт жилого дома № 158 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2885.1 | 0 | 2885.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Капитальный ремонт печи в муниципальной квартире № 1 дома № 33 по ул. Центральная в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 58.2 | 0 | 58.2 | 58.2 | 0 | 58.2 | 58.2 | 0 | 58.2 | 58.2 | 0 | 58.2 | 100% | 100%
2.1.15 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Новая № 150 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9035 | 0 | 9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 101 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5857.3 | 0 | 5857.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 100 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5666.3 | 0 | 5666.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.18 | Демонтаж и монтаж дымовых труб систем отопления в домах № 16 и № 18 по ул. Заполярная в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 435.9 | 0 | 435.9 | 435.9 | 0 | 435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.19 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 11 в доме № 11 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 243.3 | 0 | 243.3 | 133.7 | 0 | 133.7 | 117.12 | 0 | 117.12 | 117.12 | 0 | 117.12 | 87.6% | 87.6%
2.1.20 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 3 в доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 238.7 | 0 | 238.7 | 130.7 | 0 | 130.7 | 106.119 | 0 | 106.119 | 106.119 | 0 | 106.119 | 81.19% | 81.19%
2.1.21 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 24 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 185.3 | 0 | 185.3 | 86.9 | 0 | 86.9 | 86.9 | 0 | 86.9 | 86.9 | 0 | 86.9 | 100% | 100%
2.1.22 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 22 в доме № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 104.5 | 0 | 104.5 | 37.3 | 0 | 37.3 | 27.48 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 27.48 | 73.67% | 73.67%
2.1.23 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 1 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 118.3 | 0 | 118.3 | 94.1 | 0 | 94.1 | 42.2 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 42.2 | 44.85% | 44.85%
2.1.24 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры № 4 в доме № 3 по ул. Тундровая в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 858.8 | 0 | 858.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.25 | Капитальный ремонт цокольного и чердачного перекрытия жилого дома № 31 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 964.9 | 0 | 964.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.26 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Центральная № 51 в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1069.1 | 0 | 1069.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.27 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 405.2 | 0 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.28 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 408.8 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 880.1 | 0 | 880.1 | 216.6 | 0 | 216.6 | 216.6 | 0 | 216.6 | 216.56 | 0 | 216.56 | 100% | 99.98%
4.1 | Снос дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 254.8 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2 | Снос дома № 39 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО (после пожара) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 216.6 | 0 | 216.6 | 216.6 | 0 | 216.6 | 216.6 | 0 | 216.6 | 216.56 | 0 | 216.56 | 100% | 99.98%
4.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 21 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 156.9 | 0 | 156.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 22 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 251.8 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 689.9 | 0 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1 | Закупка и установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 689.9 | 0 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 144726.1 | 0 | 144726.1 | 62487.9 | 0 | 62487.9 | 47329.189 | 0 | 47329.189 | 47329.139 | 0 | 47329.139 | 75.74% | 75.74%

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство 4 квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000420000074 от 19.06.2020 | ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-01-31 | 1546.89 |  | 1546.9 |  | 1546.9
2 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | № 1/2020 от 17.07.2020 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | Администрация поселения | 31.12.2021 | 51990.68 |  | 293.7 |  | 293.7
3 | Приобретение жилых помещений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000421000030 от 12.04.2021; № 184300000421000029 от 12.04.2021 | ООО "СМП-83" | Администрация поселения | 30.04.2021 | 7738.23 |  | 7738.23 |  | 7738.23
4 | Приобретение ½ доли жилого дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  |  | б/н от 08.06.2021 | Рокман Н.С. | Администрация поселения | 31.12.2021 | 106 |  | 106 |  | 106
5 | Приобретение жилого дома в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО |  |  | Договор купли-продажи от 17.06.2021 | Тайбарей А.Н. | Администрация поселения | 2021 | 400 |  | 260 |  | 260
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000420000052 от 26.05.2020; МК № 1 от 13.05.2021 МК № 2 от 14.05.2021; МК № 3 от 17.05.2021 | ИП Каюмов Муниржон Абдулложонович | Администрация поселения | 01.09.2020 | 2697.16 |  | 2697.2 |  | 2697.2
7 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима |  |  | № 2/2020 от 28.07.2020 | ООО "М-Сервис" | Администрация поселения | 31.12.2020 | 11500.395 |  | 11500.4 |  | 11500.4
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью нормализации температурного режима |  |  | № б/н от 06.08.2020 | ООО "Орион" | Администрация поселения | 01.12.2020 | 16888.6 |  | 16888.6 |  | 16888.6
9 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 87А в с. Великовисочное с целью нормализации температурного режима |  |  | № 1-КРД/2021 от 02.06.2021 | ИП Каюмов | Администрация поселения | 2021-11-15 | 9928.4 |  | 0 |  | 0
10 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с целью нормализации температурного режима |  |  | № 0184300000421000008 от 15.03.2021 | ООО "ИЗЬВА-СТРОИТЕЛЬ" | Администрация поселения | 15.10.2021 | 4651.62 |  | 4512.2 |  | 4512.2
11 | Капитальный ремонт дома № 15 в д. Волонга МО «Пешский сельсовет» НАО» |  |  | № 018430000042000081 от 21.06.2021 | ПЕШСКОЕ ПО | Администрация поселения | 2021-12-31 | 862.5 |  | 862.5 |  | 862.5
12 | Ремонт системы отопления в квартире № 1 дома № 23 по ул. Новая, в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО |  |  | № 9 от 01.04.2021 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 22.04.2021 | 268.83 |  | 268.83 |  | 268.83
13 | Капитальный ремонт печи в муниципальной квартире № 1 дома № 33 по ул. Центральная в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | № 8 от 01.04.2021 | Хатанзейский И.Г | Администрация поселения | 12.04.2021 | 58.2 |  | 58.2 |  | 58.2
14 | Демонтаж и монтаж дымовых труб систем отопления в домах № 16 и № 18 по ул. Заполярная в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО |  |  | б/н | ИП Доронин М.С. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 435.85 |  | 0 |  | 0
15 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 11 в доме № 11 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | № 32/07/01 от 01.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 87.7 |  | 117.12 |  | 117.12
16 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 3 в доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | № 48/07/05 от 05.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 79.4 |  | 106.119 |  | 106.119
17 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 24 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | № 50/07/07 от 07.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 73.05 |  | 86.9 |  | 86.9
18 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 22 в доме № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | № 51/07/08 от 08.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 20.57 |  | 27.48 |  | 27.48
19 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 1 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО" |  |  | № 49/07/06 от 06.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 6 |  | 42.2 |  | 42.2
20 | Снос дома № 39 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО (после пожара) |  |  | Договор от 01.07.2021 № 3 | ИП Борисов Я.И. | Администрация поселения | 2021-07-20 | 216.56 |  | 216.56 |  | 216.56
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 45782.239 | 0 | 47329.139

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39