## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  | План на 01.10.2021 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 2775.9 | 0 | 2775.9 | 1758.4 | 0 | 1758.4 | 1347.138 | 0 | 1347.138 | 1347.138 | 0 | 1347.138 | 76.61% | 76.61%
1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 52.4 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 52.4 | 43.8 | 0 | 43.8 | 43.8 | 0 | 43.8 | 83.59% | 83.59%
1.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 163.9 | 0 | 163.9 | 155 | 0 | 155 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 76.13% | 76.13%
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 23.4 | 0 | 23.4 | 16.9 | 0 | 16.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 17.16% | 17.16%
1.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 367.9 | 0 | 367.9 | 278.9 | 0 | 278.9 | 278.8 | 0 | 278.8 | 278.8 | 0 | 278.8 | 99.96% | 99.96%
1.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 276.5 | 0 | 276.5 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 335.3 | 0 | 335.3 | 251.4 | 0 | 251.4 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 94.67% | 94.67%
1.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 387.3 | 0 | 387.3 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 100% | 100%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 52.4 | 0 | 52.4 | 26.2 | 0 | 26.2 | 26.2 | 0 | 26.2 | 26.2 | 0 | 26.2 | 100% | 100%
1.9 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 267.6 | 0 | 267.6 | 73.8 | 0 | 73.8 | 73.7 | 0 | 73.7 | 73.7 | 0 | 73.7 | 99.86% | 99.86%
1.10 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 218.7 | 0 | 218.7 | 167.8 | 0 | 167.8 | 111.3 | 0 | 111.3 | 111.3 | 0 | 111.3 | 66.33% | 66.33%
1.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224.4 | 0 | 224.4 | 35.4 | 0 | 35.4 | 35.3 | 0 | 35.3 | 35.3 | 0 | 35.3 | 99.72% | 99.72%
1.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130.9 | 0 | 130.9 | 116.2 | 0 | 116.2 | 66.538 | 0 | 66.538 | 66.538 | 0 | 66.538 | 57.26% | 57.26%
1.13 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 275.2 | 0 | 275.2 | 206.4 | 0 | 206.4 | 204.6 | 0 | 204.6 | 204.6 | 0 | 204.6 | 99.13% | 99.13%
2 | Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 425 | 0 | 425 | 211.1 | 0 | 211.1 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 84.32% | 84.32%
2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 58.4 | 0 | 58.4 | 58.4 | 0 | 58.4 | 38.1 | 0 | 38.1 | 38.1 | 0 | 38.1 | 65.24% | 65.24%
2.2 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 128.8 | 0 | 128.8 | 75 | 0 | 75 | 62.3 | 0 | 62.3 | 62.3 | 0 | 62.3 | 83.07% | 83.07%
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 237.8 | 0 | 237.8 | 77.7 | 0 | 77.7 | 77.6 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 77.6 | 99.87% | 99.87%
3 | Раздел 3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1503.1 | 0 | 1503.1 | 895.4 | 0 | 895.4 | 885.39 | 0 | 885.39 | 885.39 | 0 | 885.39 | 98.88% | 98.88%
3.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 100% | 100%
3.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 125.7 | 0 | 125.7 | 98.3 | 0 | 98.3 | 98.3 | 0 | 98.3 | 98.3 | 0 | 98.3 | 100% | 100%
3.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 142.4 | 0 | 142.4 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100% | 100%
3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 178.5 | 0 | 178.5 | 95.4 | 0 | 95.4 | 95.36 | 0 | 95.36 | 95.36 | 0 | 95.36 | 99.96% | 99.96%
3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 42.7 | 0 | 42.7 | 19.6 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 19.6 | 100% | 100%
3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 166.8 | 0 | 166.8 | 166.8 | 0 | 166.8 | 166.8 | 0 | 166.8 | 166.8 | 0 | 166.8 | 100% | 100%
3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 184.8 | 0 | 184.8 | 109.5 | 0 | 109.5 | 109.44 | 0 | 109.44 | 109.44 | 0 | 109.44 | 99.95% | 99.95%
3.8 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 69.9 | 0 | 69.9 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.41 | 0 | 19.41 | 19.41 | 0 | 19.41 | 99.54% | 99.54%
3.9 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 136.2 | 0 | 136.2 | 80.2 | 0 | 80.2 | 80.2 | 0 | 80.2 | 80.2 | 0 | 80.2 | 100% | 100%
3.10 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 34.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.11 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 272 | 0 | 272 | 152.8 | 0 | 152.8 | 152.78 | 0 | 152.78 | 152.78 | 0 | 152.78 | 99.99% | 99.99%
3.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 115.5 | 0 | 115.5 | 69.3 | 0 | 69.3 | 59.5 | 0 | 59.5 | 59.5 | 0 | 59.5 | 85.86% | 85.86%
4 | Раздел 4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район" |  |  | 21734.9 | 0 | 21734.9 | 12638 | 0 | 12638 | 9704.2 | 0 | 9704.2 | 9704.2 | 0 | 9704.2 | 76.79% | 76.79%
4.1 | Подраздел 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 17957.6 | 0 | 17957.6 | 9631.9 | 0 | 9631.9 | 6916.5 | 0 | 6916.5 | 6916.5 | 0 | 6916.5 | 71.81% | 71.81%
4.1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 879.5 | 0 | 879.5 | 879.5 | 0 | 879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1.2 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 708.7 | 0 | 708.7 | 558.7 | 0 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1.3 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2245.1 | 0 | 2245.1 | 577.2 | 0 | 577.2 | 577.2 | 0 | 577.2 | 577.2 | 0 | 577.2 | 100% | 100%
4.1.4 | МО "Поселок Амдерма" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4224.6 | 0 | 4224.6 | 2816.4 | 0 | 2816.4 | 1953.9 | 0 | 1953.9 | 1953.9 | 0 | 1953.9 | 69.38% | 69.38%
4.1.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1324.3 | 0 | 1324.3 | 1255 | 0 | 1255 | 1255 | 0 | 1255 | 1255 | 0 | 1255 | 100% | 100%
4.1.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 599.7 | 0 | 599.7 | 599.7 | 0 | 599.7 | 595.9 | 0 | 595.9 | 595.9 | 0 | 595.9 | 99.37% | 99.37%
4.1.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1134.9 | 0 | 1134.9 | 364.9 | 0 | 364.9 | 364.9 | 0 | 364.9 | 364.9 | 0 | 364.9 | 100% | 100%
4.1.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1450.7 | 0 | 1450.7 | 1450.7 | 0 | 1450.7 | 1450.7 | 0 | 1450.7 | 1450.7 | 0 | 1450.7 | 100% | 100%
4.1.9 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 679.6 | 0 | 679.6 | 586.7 | 0 | 586.7 | 213.9 | 0 | 213.9 | 213.9 | 0 | 213.9 | 36.46% | 36.46%
4.1.10 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 588.5 | 0 | 588.5 | 543.1 | 0 | 543.1 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 92.98% | 92.98%
4.1.11 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1168.2 | 0 | 1168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.12 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 2953.8 | 0 | 2953.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2 | Подраздел 2. Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда |  |  | 3777.3 | 0 | 3777.3 | 3006.1 | 0 | 3006.1 | 2787.7 | 0 | 2787.7 | 2787.7 | 0 | 2787.7 | - | -
4.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с. Оксино-аэропорт" (участок от дома № 32 до дома № 150) МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2827.3 | 0 | 2827.3 | 2827.3 | 0 | 2827.3 | 2608.9 | 0 | 2608.9 | 2608.9 | 0 | 2608.9 | 92.28% | 92.28%
4.2.2 | Подсыпка щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения "п.Хонгурей - причал" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 950 | 0 | 950 | 178.8 | 0 | 178.8 | 178.8 | 0 | 178.8 | 178.8 | 0 | 178.8 | 100% | 100%
5 | Раздел 5. Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом |  |  | 3998.4 | 0 | 3998.4 | 2945.1 | 0 | 2945.1 | 2945 | 0 | 2945 | 2945 | 0 | 2945 | 100% | 100%
5.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3998.4 | 0 | 3998.4 | 2945.1 | 0 | 2945.1 | 2945 | 0 | 2945 | 2945 | 0 | 2945 | 100% | 100%
6 | Раздел 6. Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 9241.9 | 0 | 9241.9 | 9241.9 | 0 | 9241.9 | 2512.89 | 0 | 2512.89 | 2512.89 | 0 | 2512.89 | 27.19% | 27.19%
6.1. | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1373.6 | 0 | 1373.6 | 1373.6 | 0 | 1373.6 | 1373.6 | 0 | 1373.6 | 1373.6 | 0 | 1373.6 | 100% | 100%
6.2. | Поставка понтонного причала в г. Нарьян-Мар | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1139.3 | 0 | 1139.3 | 1139.3 | 0 | 1139.3 | 1139.29 | 0 | 1139.29 | 1139.29 | 0 | 1139.29 | 100% | 100%
6.3. | Поставка и установка остановочного павильона для ожидания воздушных судов в с.Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 158.3 | 0 | 158.3 | 158.3 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.4. | Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6570.7 | 0 | 6570.7 | 6570.7 | 0 | 6570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | Раздел 7. Ремонт транспортных средств |  |  | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | - | -
7.1. | Проведение ремонтных работ СВП "Василий Самойлов" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 100% | 100%
8 | Раздел 8. Приобретение транспортных средств |  |  | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | - | -
8.1. | Приобретение и доставка аэролодки на 12 пассажирских мест до г. Нарьян-Мар | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 100% | 100%
9 | Раздел 9. Организация дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  | 930.5 | 0 | 930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
9.1. | Организация дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в селе Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 930.5 | 0 | 930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | Раздел 10. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | - | -
10.1. | Приобретение здания технического склада для МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 100% | 100%
11 | Раздел 11. Иные мероприятия |  |  | 1607.6 | 0 | 1607.6 | 277.3 | 0 | 277.3 | 277.214 | 0 | 277.214 | 277.214 | 0 | 277.214 | 99.97% | 99.97%
11.1. | Проведение работ по открытию дополнительного судового хода для пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 600 | 0 | 600 | 243.1 | 0 | 243.1 | 243.014 | 0 | 243.014 | 243.014 | 0 | 243.014 | 99.96% | 99.96%
11.2. | Обустройство проезда по маршруту с. Тельвиска-д. Устье МО "Тельвисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 973.4 | 0 | 973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
11.3. | Установка причала в д.Андег МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 67997.3 | 0 | 67997.3 | 53747.2 | 0 | 53747.2 | 43629.832 | 0 | 43629.832 | 43629.832 | 0 | 43629.832 | 81.18% | 81.18%
238

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с. Оксино-аэропорт" (участок от дома № 32 до дома № 150) МО "Пустозерский сельсовет" НАО |  |  | МК от 23.07.2021 № 0184300000421000106 (ФЗ-44) | ООО "АВТОМАРКЕТ" | Администрация поселения НАО | 2021-08-10 | 2608.9092 |  | 2608.9 |  | 2608.9
2 | Подсыпка щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения "п.Хонгурей - причал" |  |  | Договор от 10.09.2021 №105/ру-2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения НАО | 2021 | 595.9463 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 178.8
3 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  | МК №01-15-40/20 от 25.05.2020 (на 2020 год - 2017054,28; на 2021 го- 3998302,85, на 2022 год-2005119,04) | ИП Калюжный Иван Викторович | Администрация Заполярного района | 2022-05-31 | 8020.5 |  | 3816.27 |  | 1846.97
4 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО" |  |  | б/н от 20.07.2021 | ИП Басова Т.В. | Администрация поселения НАО | 2021-04-30 | 1373.59 |  | 1373.6 |  | 1373.6
5 | Поставка понтонного причала в г. Нарьян-Мар |  |  | МК № 0184300000421000011 от 16.03.2021 | ООО "ПК МАЯК" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-07-15 | 1139.2917 |  | 1139.29 |  | 1139.29
6 | Поставка и установка остановочного павильона для ожидания воздушных судов в с.Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО |  |  | 02.11.2020 № б/н | ИП Доильницын К.Я. | Администрация поселения НАО | 2021-07-15 | 158.3 |  | 0 |  | 0
7 | Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО |  |  | МК от 09.06.2020 № 0184300000420000065 | ООО «БриШел» | Администрация поселения НАО | 2020-10-15 | 6570.612 |  | 0 |  | 0
8 | Проведение ремонтных работ СВП "Василий Самойлов" |  |  | МК 0184300000421000002 от 15.02.21 | ООО "Ховеркрафт | МКУ ЗР "Северное" | 2021-08-15 | 7800 |  | 7800 |  | 7800
9 | Приобретение и доставка аэролодки на 12 пассажирских мест до г. Нарьян-Мар |  |  | МК 0184300000421000004 от 19.02.2021 | ООО "Севербоат" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-06-30 | 11500 |  | 11500 |  | 11500
10 | Организация дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в селе Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО |  |  | № б/н от 13.05.2021 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения НАО | 2021-08-20 | 683.9175 |  | 0 |  | 0
11 | Приобретение здания технического склада для МП ЗР «СТК» |  |  | 01/СТК-2021 от 17.06.2021 | АО "Компания "Каюр" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-12-31 | 6480 |  | 6480 |  | 6480
12 | Проведение работ по открытию дополнительного судового хода для пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово |  |  | № 07-32-2 от 27.05.202; № 07-07-01 от 27.05.2021 | ФБУ "Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей" | Администрация поселения НАО | 2021 | 249.99 |  | 243.014 |  | 243.014
13 | Обустройство проезда по маршруту с. Тельвиска-д. Устье МО "Тельвисочный сельсовет" |  |  | № б/н от 20.07.2021 | ИП Доронин М.С. | Администрация поселения НАО | 2021-09-15 | 973.308 |  | 0 |  | 0
14 | Установка причала в д.Андег МО "Андегский сельсовет" НАО |  |  | № б/н от 2021 | физ.лицо Бабиков С.Я. | Администрация поселения НАО | 2021 | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 35174.074 | 178.8 | 33204.774