## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  | План на 01.10.2021 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 131426.5 | 0 | 131426.5 | 97728.5 | 0 | 97728.5 | 97582.78 | 0 | 97582.78 | 97582.78 | 0 | 97582.78 | 99.85% | 99.85%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 66427 | 0 | 66427 | 46302.2 | 0 | 46302.2 | 46302.1 | 0 | 46302.1 | 46302.1 | 0 | 46302.1 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 66427 | 0 | 66427 | 46302.2 | 0 | 46302.2 | 46302.1 | 0 | 46302.1 | 46302.1 |  | 46302.1 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 64744.6 | 0 | 64744.6 | 51426.3 | 0 | 51426.3 | 51280.68 | 0 | 51280.68 | 51280.68 | 0 | 51280.68 | 99.72% | 99.72%
1.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7152.8 | 0 | 7152.8 | 6291.5 | 0 | 6291.5 | 6213.1 | 0 | 6213.1 | 6213.1 | 0 | 6213.1 | 98.75% | 98.75%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5814.8 | 0 | 5814.8 | 5814.8 | 0 | 5814.8 | 5814.8 | 0 | 5814.8 | 5814.8 | 0 | 5814.8 | 100% | 100%
1.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5501.4 | 0 | 5501.4 | 4100 | 0 | 4100 | 4033.8 | 0 | 4033.8 | 4033.8 | 0 | 4033.8 | 98.39% | 98.39%
1.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7151.8 | 0 | 7151.8 | 5478 | 0 | 5478 | 5478 | 0 | 5478 | 5478 | 0 | 5478 | 100% | 100%
1.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5894.7 | 0 | 5894.7 | 4946.7 | 0 | 4946.7 | 4946.64 | 0 | 4946.64 | 4946.64 | 0 | 4946.64 | 100% | 100%
1.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12188 | 0 | 12188 | 10500 | 0 | 10500 | 10499.57 | 0 | 10499.57 | 10499.57 | 0 | 10499.57 | 100% | 100%
1.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5953.4 | 0 | 5953.4 | 4301.7 | 0 | 4301.7 | 4301.56 | 0 | 4301.56 | 4301.56 | 0 | 4301.56 | 100% | 100%
1.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10260 | 0 | 10260 | 6501.4 | 0 | 6501.4 | 6501.23 | 0 | 6501.23 | 6501.23 | 0 | 6501.23 | 100% | 100%
1.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4827.7 | 0 | 4827.7 | 3492.2 | 0 | 3492.2 | 3491.98 | 0 | 3491.98 | 3491.98 | 0 | 3491.98 | 99.99% | 99.99%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 254.9 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3.1.1 | Ремонт обшественной бани в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 104752.6 | 0 | 104752.6 | 68657.3 | 0 | 68657.3 | 46132.192 | 0 | 46132.192 | 46132.192 | 0 | 46132.192 | 67.19% | 67.19%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 19965.4 | 0 | 19965.4 | 14453.3 | 0 | 14453.3 | 10275.11 | 0 | 10275.11 | 10275.11 | 0 | 10275.11 | 71.09% | 71.09%
2.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 320.3 | 0 | 320.3 | 320.3 | 0 | 320.3 | 320.3 | 0 | 320.3 | 320.3 | 0 | 320.3 | 100% | 100%
2.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 378.5 | 0 | 378.5 | 378.5 | 0 | 378.5 | 378.5 | 0 | 378.5 | 378.5 | 0 | 378.5 | 100% | 100%
2.1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 680.3 | 0 | 680.3 | 680.3 | 0 | 680.3 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 55.86% | 55.86%
2.1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 277.4 | 0 | 277.4 | 277.4 | 0 | 277.4 | 267.4 | 0 | 267.4 | 267.4 | 0 | 267.4 | 96.4% | 96.4%
2.1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 153.5 | 0 | 153.5 | 153.5 | 0 | 153.5 | 153.31 | 0 | 153.31 | 153.31 | 0 | 153.31 | 99.88% | 99.88%
2.1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2223.5 | 0 | 2223.5 | 2129.4 | 0 | 2129.4 | 352.4 | 0 | 352.4 | 352.4 | 0 | 352.4 | 16.55% | 16.55%
2.1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 406.5 | 0 | 406.5 | 304.8 | 0 | 304.8 | 293.9 | 0 | 293.9 | 293.9 | 0 | 293.9 | 96.42% | 96.42%
2.1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 514.4 | 0 | 514.4 | 352.3 | 0 | 352.3 | 352.23 | 0 | 352.23 | 352.23 | 0 | 352.23 | 99.98% | 99.98%
2.1.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6172 | 0 | 6172 | 4697.6 | 0 | 4697.6 | 4690.14 | 0 | 4690.14 | 4690.14 | 0 | 4690.14 | 99.84% | 99.84%
2.1.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 269.6 | 0 | 269.6 | 99.3 | 0 | 99.3 | 99.3 | 0 | 99.3 | 99.3 | 0 | 99.3 | 100% | 100%
2.1.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 302.8 | 0 | 302.8 | 266 | 0 | 266 | 265.91 | 0 | 265.91 | 265.91 | 0 | 265.91 | 99.97% | 99.97%
2.1.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1352.4 | 0 | 1352.4 | 378.3 | 0 | 378.3 | 378.3 | 0 | 378.3 | 378.3 | 0 | 378.3 | 100% | 100%
2.1.14 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1829.4 | 0 | 1829.4 | 1829.4 | 0 | 1829.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 293.9 | 0 | 293.9 | 220.9 | 0 | 220.9 | 220.9 | 0 | 220.9 | 220.9 | 0 | 220.9 | 100% | 100%
2.1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 163.3 | 0 | 163.3 | 105.3 | 0 | 105.3 | 105.21 | 0 | 105.21 | 105.21 | 0 | 105.21 | 99.91% | 99.91%
2.1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 292.4 | 0 | 292.4 | 203.1 | 0 | 203.1 | 202.91 | 0 | 202.91 | 202.91 | 0 | 202.91 | 99.91% | 99.91%
2.1.18 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 262.5 | 0 | 262.5 | 262.5 | 0 | 262.5 | 93.42% | 93.42%
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3830.2 | 0 | 3830.2 | 1551.9 | 0 | 1551.9 | 1551.9 | 0 | 1551.9 | 1551.9 | 0 | 1551.9 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 43258.4 | 0 | 43258.4 | 25322.3 | 0 | 25322.3 | 23158.902 | 0 | 23158.902 | 23158.902 | 0 | 23158.902 | 91.46% | 91.46%
2.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 914.7 | 0 | 914.7 | 735.6 | 0 | 735.6 | 594.81 | 0 | 594.81 | 594.81 | 0 | 594.81 | 80.86% | 80.86%
2.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4088.9 | 0 | 4088.9 | 3689.4 | 0 | 3689.4 | 3612.7 | 0 | 3612.7 | 3612.7 | 0 | 3612.7 | 97.92% | 97.92%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1573.5 | 0 | 1573.5 | 964.2 | 0 | 964.2 | 670.71 | 0 | 670.71 | 670.71 | 0 | 670.71 | 69.56% | 69.56%
2.2.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7311.5 | 0 | 7311.5 | 3172 | 0 | 3172 | 3171.7 | 0 | 3171.7 | 3171.7 | 0 | 3171.7 | 99.99% | 99.99%
2.2.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 666.3 | 0 | 666.3 | 481.9 | 0 | 481.9 | 201.2 | 0 | 201.2 | 201.2 | 0 | 201.2 | 41.75% | 41.75%
2.2.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 787.5 | 0 | 787.5 | 500 | 0 | 500 | 304.33 | 0 | 304.33 | 304.33 | 0 | 304.33 | 60.87% | 60.87%
2.2.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2574.5 | 0 | 2574.5 | 933.7 | 0 | 933.7 | 933.7 | 0 | 933.7 | 933.7 | 0 | 933.7 | 100% | 100%
2.2.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1369 | 0 | 1369 | 859 | 0 | 859 | 842.18 | 0 | 842.18 | 842.18 | 0 | 842.18 | 98.04% | 98.04%
2.2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5155 | 0 | 5155 | 3450.1 | 0 | 3450.1 | 2649.5 | 0 | 2649.5 | 2649.5 | 0 | 2649.5 | 76.79% | 76.79%
2.2.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3937.4 | 0 | 3937.4 | 2102.1 | 0 | 2102.1 | 2102.016 | 0 | 2102.016 | 2102.016 | 0 | 2102.016 | 100% | 100%
2.2.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 804.9 | 0 | 804.9 | 499.5 | 0 | 499.5 | 431.83 | 0 | 431.83 | 431.83 | 0 | 431.83 | 86.45% | 86.45%
2.2.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1011.8 | 0 | 1011.8 | 618.4 | 0 | 618.4 | 618.3 | 0 | 618.3 | 618.3 | 0 | 618.3 | 99.98% | 99.98%
2.2.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3567.9 | 0 | 3567.9 | 1966.5 | 0 | 1966.5 | 1723.036 | 0 | 1723.036 | 1723.036 | 0 | 1723.036 | 87.62% | 87.62%
2.2.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1251.1 | 0 | 1251.1 | 645.7 | 0 | 645.7 | 645.58 | 0 | 645.58 | 645.58 | 0 | 645.58 | 99.98% | 99.98%
2.2.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2980.3 | 0 | 2980.3 | 2129 | 0 | 2129 | 2112.29 | 0 | 2112.29 | 2112.29 | 0 | 2112.29 | 99.22% | 99.22%
2.2.16 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1120.7 | 0 | 1120.7 | 484.4 | 0 | 484.4 | 484.29 | 0 | 484.29 | 484.29 | 0 | 484.29 | 99.98% | 99.98%
2.2.17 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1175.2 | 0 | 1175.2 | 1000.3 | 0 | 1000.3 | 1000.28 | 0 | 1000.28 | 1000.28 | 0 | 1000.28 | 100% | 100%
2.2.18 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2968.2 | 0 | 2968.2 | 1090.5 | 0 | 1090.5 | 1060.45 | 0 | 1060.45 | 1060.45 | 0 | 1060.45 | 97.24% | 97.24%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 2856.1 | 0 | 2856.1 | 2727.4 | 0 | 2727.4 | 1421.9 | 0 | 1421.9 | 1421.9 | 0 | 1421.9 | 52.13% | 52.13%
2.3.1 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 240 |  | 240 | 240 | 0 | 240 | 222.4 | 0 | 222.4 | 222.4 | 0 | 222.4 | 92.67% | 92.67%
2.3.2 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.9 |  | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 100% | 100%
2.3.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 420.1 |  | 420.1 | 420.1 | 0 | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.4 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 444.9 |  | 444.9 | 444.9 | 0 | 444.9 | 444.9 | 0 | 444.9 | 444.9 | 0 | 444.9 | 100% | 100%
2.3.5 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 252.1 |  | 252.1 | 252.1 | 0 | 252.1 | 252.1 | 0 | 252.1 | 252.1 | 0 | 252.1 | 100% | 100%
2.3.6 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 867.7 |  | 867.7 | 867.7 | 0 | 867.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.7 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 364.4 |  | 364.4 | 235.7 | 0 | 235.7 | 235.6 | 0 | 235.6 | 235.6 | 0 | 235.6 | 99.96% | 99.96%
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 29597.1 | 0 | 29597.1 | 22596.5 | 0 | 22596.5 | 9794.2 | 0 | 9794.2 | 9794.2 | 0 | 9794.2 | 0% | 0%
2.4.1 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 17648.8 | 0 | 17648.8 | 13248.8 | 0 | 13248.8 | 5533.8 | 0 | 5533.8 | 5533.8 | 0 | 5533.8 | 41.77% | 41.77%
2.4.2 | Отсыпка щебнем проездов по ул. Школьная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 388.3 | 0 | 388.3 | 388.3 | 0 | 388.3 | 388.2 | 0 | 388.2 | 388.2 | 0 | 388.2 | 99.97% | 99.97%
2.4.3 | Обустройство проезда от дома № 22 до дома № 26 по ул. Пролетарская в п. Красное (подход к детскому саду) МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3872.3 | 0 | 3872.3 | 3872.3 | 0 | 3872.3 | 3872.2 | 0 | 3872.2 | 3872.2 | 0 | 3872.2 | 100% | 100%
2.4.4 | Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2600.6 | 0 | 2600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.5 | Обустройство проездов в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2649.9 | 0 | 2649.9 | 2649.9 | 0 | 2649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.6 | Обустройство проездов в с. Ома МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2437.2 | 0 | 2437.2 | 2437.2 | 0 | 2437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 9075.6 | 0 | 9075.6 | 3557.8 | 0 | 3557.8 | 1482.08 | 0 | 1482.08 | 1482.08 | 0 | 1482.08 | 41.66% | 41.66%
2.5.1 | Строительство парка отдыха в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400.2 |  | 400.2 | 400.2 | 0 | 400.2 | 250.8 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 250.8 | 62.67% | 62.67%
2.5.2 | Устройство травмобезопасного покрытия детской игровой площадки ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая д.14 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 999.4 | 0 | 999.4 | 999.4 | 0 | 999.4 | 989.4 | 0 | 989.4 | 989.4 | 0 | 989.4 | 99% | 99%
2.5.3 | Обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок расположенных в селе Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4641.3 | 0 | 4641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Установка универсальной игровой площадки с ограждением в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1916.1 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5.5 | Устройство дренажной траншеи в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 312.2 | 0 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5.6 | Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Оксино» в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 440.8 | 0 | 440.8 | 132.3 | 0 | 132.3 | 132.2 | 0 | 132.2 | 132.2 | 0 | 132.2 | 99.92% | 99.92%
2.5.7 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Хонгурей" в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 162.4 | 0 | 162.4 | 48.8 | 0 | 48.8 | 48.72 | 0 | 48.72 | 48.72 | 0 | 48.72 | 99.84% | 99.84%
2.5.8 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Каменку" в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.2 | 0 | 203.2 | 61 | 0 | 61 | 60.96 | 0 | 60.96 | 60.96 | 0 | 60.96 | 99.93% | 99.93%
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 2233.3 | 0 | 2233.3 | 2233.3 | 0 | 2233.3 | 1458.9 | 0 | 1458.9 | 1458.885 | 0 | 1458.885 | 65.32% | 65.32%
3.1 | Ремонт памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 375.6 | 0 | 375.6 | 375.6 | 0 | 375.6 | 32.66% | 32.66%
3.2 | Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» в деревне Мгла МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.2 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 299.2 | 100% | 100%
3.3 | Обустройство территории возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 784.1 | 0 | 784.1 | 784.1 | 0 | 784.1 | 784.1 | 0 | 784.1 | 784.085 | 0 | 784.085 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры |  |  | 7608.2 | 0 | 7608.2 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 100% | 100%
4.1 | Текущий ремонт подвесного моста в п. Индига с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4208.2 | 0 | 4208.2 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 100% | 100%
4.2 | Разработка проектной документации на демонтаж мостового сооружения ТММ-60 и устройство нового моста в п.Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Раздел 6. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 7150 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1 | Разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2 | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 253170.6 | 0 | 253170.6 | 169209.1 | 0 | 169209.1 | 145763.872 | 0 | 145763.872 | 145763.857 | 0 | 145763.857 | 86.14% | 86.14%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Благоустройство территорий поселений
1.1. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 1 от 01.01.2021; от 03.03.2021 № 0184300000420000012 | ИП Стремоусова И.В. | Администрация поселения | 28.02.2021; 31.12.2021 | 587,74; 1773,289 |  | 4690.14 |  | 4690.14
1.2. | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО |  |  | МК № 1 от 05.10.2020 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 2020-12-31 | 1490.2 |  | 0
1.3. | МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | № 2 от 07.07.2021 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 2021-11-30 | 793.1 |  | 378.3 |  | 378.3
1.4. | МО "Малоземельский сельсовет" НАО |  |  | № 2 от 27.07.2021 | ИП Титар | Администрация поселения | 2021-12-31 | 1419.4
2 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях
2.1 | МО "Поселок Амдерма" НАО |  |  | Договор № 32/РУ-2021 от 04.06.2021 | СЖКС | Администрация поселения | 2021-12-31 | 237.3 |  | 222.4 |  | 222.4
2.2 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | договор 01/10-03-21 от 10.03.2021 | АО "Агропромэнерго" | Администрация поселения | 2021-04-05 | 266.9 |  | 266.9 |  | 266.9
2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО |  |  | б/н от 01.08.2021 | СЖКС | Администрация поселения | 2021-12-31 | 420.1 |  | 0 |  | 0
2.4 | МО "Омский сельсовет" НАО |  |  | № 51/РУ-2021 от 27.04.2021 | СЖКС | Администрация поселения | 2021-09-30 | 444.9 |  | 444.9 |  | 444.9
2.5 | МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | договор № 122/РУ-2020 от 01.10.2020 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 252.1 |  | 252.1 |  | 252.1
2.6 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО |  |  | № 44-РУ/2021 от 01.02.2021; № 45-РУ/2021 от 01.02.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 867.7 |  | 0 |  | 0
2.7 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | КБ-С-УК-О-070921-1 от 07.09.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 235.6 |  | 235.6 |  | 235.6
3 | Обустройство проездов в поселениях Заполярного района
3.1 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь |  |  | 0184300000421000025-1 от 13.04.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 5533.8 |  | 5533.8 |  | 5533.8
|  |  |  | 0184300000421000026-1 от 13.04.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 8120.3 |  | 0
|  |  |  | № 0184300000421000169-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
|  |  |  | № 0184300000421000168-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
|  |  |  | № 0184300000421000167-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
|  |  |  | № 0184300000421000166-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
3.2 | Отсыпка щебнем проездов по ул. Школьная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО |  |  | № 12 от 01.06.2021 | СПК РК "Сула" | Администрация поселения | 2021-06-30 | 112.2 |  | 388.2 |  | 388.2
|  |  |  | № 06 от 01.06.2021 | ИП Канев В.И. | Администрация поселения | 2021-06-30 | 276
3.3 | Обустройство проезда от дома № 22 до дома № 26 по ул. Пролетарская в п. Красное (подход к детскому саду) МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | 0184300000421000102 от 26.07.2021 | "НАО-СТОМ" | Администрация поселения | 2021-09-15 | 3872.2 |  | 3872.2 |  | 3872.2
3.4 | Обустройство проездов в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | 7-РПЛ/2021 от 30.09.2021 | МКП "Север" | Администрация поселения | 2021-10-30 | 2649 |  | 0
3.5 | Обустройство проездов в с. Ома МО "Омский сельсовет" НАО |  |  | торги не состоялись
4 | Благоустройство дворовых территорий
4.1 | Строительство парка отдыха в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | 18.08.2021 № 10 | ООО «Север-Продукт» | Администрация поселения | 2021-12-31 | 521.19 |  | 250.8 |  | 250.8
4.2 | Устройство травмобезопасного покрытия детской игровой площадки ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая д.14 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |  |  | 0184300000421000046 от 17.05.2021 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 2021-08-15 | 989.406 |  | 989.4 |  | 989.4
4.3 | Обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок расположенных в селе Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  |  | № б/н 28.06.2021 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | Администрация поселения | 2021-09-30 | 4641.3 |  | 0 |  | 0
4.4 | Установка универсальной игровой площадки с ограждением в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО |  |  | 0184300000421000039 от 30.04.2021 | ИП Доронин М.С. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 4289.7 |  | 0 |  | 0
4.5 | Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Оксино» в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | Договор .№ 01/08- 2021 от 12.08.2021 | ИП Дудников С.М. | Администрация поселения | 30.09.2021 | 440.8 |  | 132.2 |  | 132.2
4.6 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Хонгурей" в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО |  |  | № 02/08-2021 от 12.08.2021 | ИП Дудников С.М. | Администрация поселения | 30.09.2021 | 162.4 |  | 48.72 |  | 48.72
4.7 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Каменку" в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО |  |  | № 01-08-2021 от 12.08.2021 | ИП Дудников С.М. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 203.2 |  | 60.96 |  | 60.96
5 | Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
5.1 | Ремонт памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» НАО |  |  | Договор № 6 от 23.08.2021 (товар) | ИП Грачев И.Д. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 200 |  | 375.6 |  | 375.6
|  |  |  | Договор № 17 от 30.08.2021 (товар) | ИП Бараков В.П. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 14.56 |  | 0
|  |  |  | Счет-договор № 105 от 24.08.2021 (камень бордюрный) | ООО "ЗСК "Заполярье" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 63.64 |  | 0
|  |  |  | Договор № 34 от 16.08.2021 (оказание транспортных услуг) | ИП Дудников В.И. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 20.008 |  | 0
|  |  |  | Договор № 22 от 11.08.2021 (поставка товара - гладилка, штукатурка, клей, эмаль и пр.) | ИП Дудников В.И. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 72.146 |  | 0
5.2 | Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» в деревне Мгла МО «Канинский сельсовет» НАО |  |  | № 30 от 01.07.2021 | ИП Рудкина О.Н. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 299.2 |  | 299.2 |  | 299.2
5.3 | Обустройство территории возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000421000058 от 25.05.2021 | ИП Турдалиев А.А. | Администрация поселения | 2022-02-01 | 784.1 |  | 784.085 |  | 784.085
6 | Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры | [8 empty] | 0
6.1 | Текущий ремонт подвесного моста в п. Индига с разработкой проектной документации |  |  | МК № 259-21 от 25.06.2021 (Разработка ПСД) | ООО "Архстройэксперт" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 590 |  | 590 |  | 590
7 | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
7.1 | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО |  |  | 0184300000420000028-1 от 20.04.2020 | АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНВЕСТСЕЛЬСТРОЙ" | Администрация поселения | 2020-09-15 | 3150 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 19815.505 | 0 | 19815.505