## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  |  | План на 01.10.2021 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 857.7 | 0 | 857.7 | 0 | 361.4 | 0 | 361.4 | 0 | 361.3 | 0 | 361.3 | 0 | 361.3 | 0 | 361.3 | 0 | 99.97% | 99.97%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 772.9 | 0 | 772.9 | 0 | 361.4 | 0 | 361.4 | 0 | 361.3 | 0 | 361.3 | 0 | 361.3 | 0 | 361.3 | 0 | 99.97% | 99.97%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 84.8 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 54760 | 0 | 54277.6 | 482.4 | 7204.4 | 0 | 6981.7 | 222.7 | 6189.3 | 0 | 5976.8 | 212.5 | 6189.3 | 0 | 5976.8 | 212.5 | 85.91% | 85.91%
2.1 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. Варнек МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 16902.8 | 0 | 16733.8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4249.2 | 0 | 4036.7 | 212.5 | 4249.2 | 0 | 4036.7 | 212.5 | 4249.2 | 0 | 4036.7 | 212.5 | 4249.2 | 0 | 4036.7 | 212.5 | 100% | 100%
2.3 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3110 | 0 | 3110 | 0 | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 100% | 100%
2.4 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5 | Поставка горизонтального резервуара для нужд водоснабжения д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1015 | 0 | 1004.8 | 10.2 | 1015 | 0 | 1004.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 9070.5 | 0 | 8979.8 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.7 | Оценка гидрогеологических условий района с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО -перспективы бурения скважин на воду | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 74.1 | 0 | 74.1 | 0 | 74.1 | 0 | 74.1 | 0 | 99.87% | 99.87%
|  | Итого: |  | 55617.7 | 0 | 55135.3 | 482.4 | 7565.8 | 0 | 7343.1 | 222.7 | 6550.6 | 0 | 6338.1 | 212.5 | 6550.6 | 0 | 6338.1 | 212.5 | 86.58% | 86.58%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь |  |  | № 01-15-16/21 от 09.03.2021 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» | Администрация ЗР | 2022-01-31 | 772.9 |  | 361.3 |  | 361.3
2 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО |  |  | б/н | МП ЗР "Севержилкомсервис" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021 | 4249.2 |  | 4249.2 |  | 4249.2
3 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО |  |  | № 0184300000420000195(ФЗ-44) от 28.12.2020 | ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС" | Администрация МО | 2021-06-25 | 3110 |  | 1866 |  | 1866
4 | Поставка горизонтального резервуара для нужд водоснабжения д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | № 55/2021 от 24.05.2021 | ООО "МОДУЛЬСТРОЙ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021-07-10 | 1015 |  | 0 |  | 0
5 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО |  |  | №42/2021 от 24.05.2021 | ООО "ДДП ГРУПП" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021-09-01 | 9070.524 |  | 0 |  | 0
6 | Оценка гидрогеологических условий района с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО -перспективы бурения скважин на воду |  |  | № 13 от 07.06.2021 | Архангельский филиал ФБУ "ТФГИ по СЗФО" | Администрация МО | 2021 | 74.108 |  | 74.1 |  | 74.1
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 6550.6 | 0 | 6550.6