## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.10.2021 |  |  | Фактически освоено на 01.10.2021 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 88475 | 0 | 88475 | 22826.4 | 0 | 22826.4 | 15670.9 | 0 | 15670.9 | 15670.9 | 0 | 15670.9 | 68.65% | 68.65%
в том числе по мероприятиям
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе: | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: | 19456.1 | 0 | 19456.1 | 14514.9 | 0 | 14514.9 | 10019.1 | 0 | 10019.1 | 10019.1 | 0 | 10019.1 | 69.03% | 69.03%
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: | 7071.7 | 0 | 7071.7 | 5891.4 | 0 | 5891.4 | 3798.7 | 0 | 3798.7 | 3798.7 | 0 | 3798.7 | 64.48% | 64.48%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 5891.4 | 0 | 5891.4 | 5891.4 | 0 | 5891.4 | 3798.7 | 0 | 3798.7 | 3798.7 | 0 | 3798.7 | 64.48% | 100%
МО «Омский сельсовет» НАО | 1180.3 | 0 | 1180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: | 5794.9 | 0 | 5794.9 | 2034 | 0 | 2034 | 2023.8 | 0 | 2023.8 | 2023.8 | 0 | 2023.8 | 99.5% | 99.5%
Ремонт здания коровника на 150 голов с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" | 3760.9 | 0 | 3760.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» | 2034 | 0 | 2034 | 2034 | 0 | 2034 | 2023.8 | 0 | 2023.8 | 2023.8 | 0 | 2023.8 | 99.5% | 99.5%
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: | 4350.1 | 0 | 4350.1 | 4350.1 | 0 | 4350.1 | 2511.4 | 0 | 2511.4 | 2511.4 | 0 | 2511.4 | 57.73% | 57.73%
Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 1470 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | 1986.4 | 0 | 1986.4 | 1986.4 | 0 | 1986.4 | 1986.4 | 0 | 1986.4 | 1986.4 | 0 | 1986.4 | 100% | 100%
Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактова МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | 893.7 | 0 | 893.7 | 893.7 | 0 | 893.7 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | 58.74% | 58.74%
Иные мероприятия, в том числе: | 2239.4 | 0 | 2239.4 | 2239.4 | 0 | 2239.4 | 1685.2 | 0 | 1685.2 | 1685.2 | 0 | 1685.2 | 75.25% | 75.25%
Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | 1156.6 | 0 | 1156.6 | 1156.6 | 0 | 1156.6 | 1156.6 | 0 | 1156.6 | 1156.6 | 0 | 1156.6 | 100% | 100%
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МПК "Омский животноводческий комплекс" | 1082.8 | 0 | 1082.8 | 1082.8 | 0 | 1082.8 | 528.6 | 0 | 528.6 | 528.6 | 0 | 528.6 | 48.82% | 48.82%
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: | 6157.7 | 0 | 6157.7 | 6157.7 | 0 | 6157.7 | 3498 | 0 | 3498 | 3498 | 0 | 3498 | 56.81% | 56.81%
МО «Омский сельсовет» НАО | 1702.9 | 0 | 1702.9 | 1702.9 | 0 | 1702.9 | 814.6 | 0 | 814.6 | 814.6 | 0 | 814.6 | 47.84% | 47.84%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 4454.8 | 0 | 4454.8 | 4454.8 | 0 | 4454.8 | 2683.4 | 0 | 2683.4 | 2683.4 | 0 | 2683.4 | 60.24% | 60.24%
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства | 7861.2 | 0 | 7861.2 | 2153.8 | 0 | 2153.8 | 2153.8 | 0 | 2153.8 | 2153.8 | 0 | 2153.8 | 100% | 100%
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих при осуществлении деятельности, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства | 3940.8 | 0 | 3940.8 | 2153.8 | 0 | 2153.8 | 2153.8 | 0 | 2153.8 | 2153.8 | 0 | 2153.8 | 100% | 100%
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | 3920.4 | 0 | 3920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ведущий специалист сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | О.П. Гамкив

## приложение 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:
1.1 | Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО
2 | Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:
2.1 | Приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО
3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:
3.1 | Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:
3.1.1. | МО «Великовисочный сельсовет» НАО | от 23.11.2021 № 7-КРМ/2020 | Общество с ограниченной ответственности «НордИмпекс» | Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО | 2021-01-26 | 3798700 | 0 | 3798700 | 0 | 3798700
3.1.2 | МО «Омский сельсовет» НАО
3.1.3 | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»
3.2 | Проведение мероприятий по ремонту предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:
3.2.1 | Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» | № 0184300000420000190-3 от 22.12.2020 | ИП Бобриков Павел Климентович | Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» НАО | 2021-03-01 | 2023830 | 0 | 2023830 | 0 | 2023830
3.3 | Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:
3.3.1 | Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО
3.3.2 | Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | № 0184300000421000095 от 09.07.2021 | ИП Басова Татьяна Валерьевна | Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» НАО | не позднее 31.07.2021 | 1986333 | 0 | 1986333 | 0 | 1986333
3.3.3 | Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактова МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | № 1 от 13.05.2021 на поставку навесного фронтального погрузчика | ИП Басова Татьяна Валерьевна | Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» НАО | не позднее 31.10.2021 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 320000
|  | № 2 от 13.05.2021 на поставку кантователя навесного рулонный КНР-1500 | ИП Басова Татьяна Валерьевна |  | не позднее 31.10.2021 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 205000
3.4 | Иные мероприятия, в том числе:
3.4.1 | Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | Соглашение № 1 о предоставлении муниципальной преференции МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" в виде субсии на возмещение затрат, возникших при реализации сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства от 06.04.2021 г. | Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО | МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | 2021-04-13 | 1156600 | 0 | 1156600 | 0 | 1156600
3.4.2 | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» | № 38/У-2021 от 03.08.2021 | МП ЗР «Севержилкомсервис» | Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» НАО | не позднее 10 календарных дней с момента поставки | 528543.68 | 0 | 528543.68 | 0 | 528543.68
4 | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства
4.1 | МО «Омский сельсовет» НАО | Соглашение о предоставлении муниципальной преференции МКП "Омский животноводческий комплекс"в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства №1 от 07.07.2021 (договор №1 от 14.07.2021, 19/ДТ-2021 от 13.07.2021, 8/Б-2021 от 07.07.2021) |  | Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» НАО |  |  |  | 814619.42 |  | 814619.42
|  | № 8/Б-2021 от 07.07.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2021-07-17 | 130407.12 | 0 | 130407.12 | 0 | 130407.12
|  | № 19/ДТ-2021 от 13.07.201 | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | не позднее 10 календарных дней с момента внесения предоплаты | 218612.3 | 0 | 218612.3 | 0 | 218612.3
|  | № 1 от 14.07.2021 | ИП Бобриков Павел Климентович |  | 2021-07-24 | 465600 | 0 | 465600 | 0 | 465600
4.2 | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»
4.3 | МО «Великовисочный сельсовет» НАО
5 | Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства
5.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | № 63 от 30.06.2021 (подборочное устройство для пресс-подборщика) | ИП Шуклина Елена Ивановна | Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО | 2021-12-31 | 186500 | 0 | 186500 | 0 | 186500
|  | № 2697-ОТП от 14.07.2021 (диз.топливо) | АО "Ненецкая нефтеная компания" |  | 31.12.2021 | 447556.7 | 0 | 447556.7 | 0 | 447556.7
|  | № 63 от 30.06.2021 | ИП Шуклина Елена Ивановна |  | 31.12.2021 | 96400 | 0 | 96400 | 0 | 96400
|  | № 63 от 30.06.2021 | ИП Шуклина Елена Ивановна |  | 31.12.2021 | 250760 | 0 | 250760 | 0 | 250760
|  | № 82 от 20.07.2021 | ООО ТД "Агроторг" |  | 2021-12-31 | 159240 | 0 | 159240 | 0 | 159240
|  | № 2 от 26.07.2021 | ИП Канев В.И. |  | 2021-12-31 | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 49800
|  | № 3-ПУСП/2021 от 30.08.2021 | ИП Канев В.И. |  | 2021-12-31 | 1493184 | 0 | 1493184 | 0 | 1493184
5.2 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | Решение суда от 30.06.2021 № АО5П-156/2020 в пользу ИП Шабалдо Б.В. |  |  |  |  | 0 | 2153771.16 | 0 | 2153771.16
[8 empty] | 15670837.96 |  | 15670837.96
|  | Ведущий специалист сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | О.П. Гамкив