ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2021-2030 годы» по состоянию на 01.10.2021

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2021 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 88 475,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

План на 3 квартала 2021 года составляет 22 826,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 15 670,9тыс. руб. за счет средств районного бюджета, что составляет 68,7% от плана на 3 квартала 2021 года и 17,7% от годового плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 5 891,4 тыс.руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 3 798,7тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 № 7-КРМ/2020 с ООО «НордИмпекс» на сумму 3 798 700,0 руб. Контракт исполнен в срок, поставлено 100 тонн комбикорма. |
| 2 | Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 2 034,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2 023,8 тыс. руб. По результатам электронного аукциона образовалась экономия в сумме 10,2 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на проведение ремонта от 22.12.2020 № 0184300000420000190-3 с ИП Бобриков Павел Климентович на сумму 2 023 830,0 руб. Контракт исполнен в срок. |
| 3 | Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 1 986,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение в отчетном периоде составило 100,0%. Заключен муниципальный контракт № 0184300000421000095 от 09.07.2021 с ИП Басова Татьяна Валерьевна на сумму 1 986 333,0 руб. Контракт исполнен в срок. |
| 4 | Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактора МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 893,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 525,0 тыс. руб. Заключены контракты: - №1 от 13.05.2021 (поставка навесного фронтального погрузчика) с ИП Басова Татьяна Валерьевна на сумму 320 000,0 руб. Контракт исполнен в срок. - №2 от 13.05.2021 (поставка кантователя навесного рулонного КНР-1500) с ИП Басова ИП Басова Татьяна Валерьевна на сумму 205 000,0 руб. Контракт исполнен в срок. В связи с тем, что в процессе заключения договора на приобретение двигателя А 41 выяснилось, что коммерческие предложения при формировании бюджетной заявки несли информацию о цене двигателя после капитального ремонта, соответственно, приобретение такого товара в силу пункта 7 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не представляется возможным. Остаток неиспользованных средств по указанному мероприятию составляет 368 700,0 руб. |
| 5 | Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде финансирование Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 156,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 156,6 тыс. руб. Муниципальная преференция предоставлена МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» 30.04.2021 на сумму 1 156,6 тыс. руб. на основании Соглашения от 06.04.2021 № 1 «О предоставлении муниципальной преференции МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» в виде субсидии на возмещение затрат, возникших при реализации сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства». |
| 6 | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 1 082,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 528,6 тыс. руб. Заключен договор купли-продажи 38/У-2021 от 03.08.2021 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на сумму 528 543,68 руб. Приобретено 32 тонны угля при необходимости 70 тонн. В связи с тем, что не было места для размещения угля, было приобретено недостаточное количество. Договор исполнен в срок. |
| 7 | Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО | На выполнение мероприятия предусмотрено 1 470,0 тыс. руб. Сепараторная установка. Установка была пущена в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Заявка на финансирование мероприятия за № 01-20-3027/21-0-0 поступила от МО 01.10.2021.11:41 касаемо пастеризатора: 1. договор купли продажи сепаратора - сливкоотделителя Ж5-ОСЦП-100,000 № 4 от 01.08.2021 на сумму 585 000,0 руб. 2. Договор купли-продажи установки высокотемпературной пастеризационной 02-ВТ-1,0 ПП от 01.08.2021 на сумму 595 000,0 руб. 3. Договор на оказание услуг по доставке товара сепаратора - сливкоотделителя Ж5-ОСЦП-100,000 и установки высокотемпературной пастеризационной 02-ВТ-1,0 ПП от 01.08.2021 на сумму 160 000,0 руб. 4. Договор на оказание услуг по доставке сепаратора - сливкоотделителя Ж 5 ОСЦП 100.000 из г Плавск в с Великовисочное от 01.08.2021 № 8 на сумму 130 000,0 руб. |
| 8 | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование МО «Омский сельсовет» НАО в сумме 1 702,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 814,6 тыс. руб. Муниципальная преференция предоставлена МКП «Омский животноводческий комплекс» на основании Соглашения о предоставлении муниципальной преференции МКП «Омский животноводческий комплекс» в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства №1 от 07.07.2021 Заключены договоры: - №1 от 14.07.2021 ИП Бобриков Павел Климентович на сумму 465 600 руб.; - № 19/ДТ-2021 от 13.07.2021 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на сумму 218 612,3 руб.; - 8/Б-2021 от 07.07.2021 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на сумму 130 407,12 руб. Приобретены: бензин - 0,3 тонны, масло - 0,372 тонны, дизельное топливо - 2,14 тонн, пленка - 36 бобин, шпагат - 100 кг. Договоры исполнены в срок. Средства предусмотрены по мероприятию «Расходы на оказание услуг по заготовке сена». Работы по заготовке сена продолжались до конца сентября. В соответствии с договорами на оказание услуг по заготовке сена, расчет производится по окончании работ. Заявки от МО на финансирование указанных расходов в отчетном периоде не поступали. Кроме того, средства предусмотрены на транспортные услуги (самоходная баржа). Расходы по данному мероприятию будут в 4 кв 2021 года. Сроки поставки в соответствии с контрактом в октябре 2021. Сумма по результатам торгов составила 1 506 720,33 руб. ИП Канев Владимир Ипатович, 1 506 720,0 руб. не позднее 15.10.2021 |
| 9 | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде финансирование Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 4 454,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2 683,4 тыс. руб. Заключены договоры: - № 63 от 30.06.2021 с ИП Шуклина Е.И. на сумму 186 500,0 руб., приобретены подборочного устройства для пресс-подборщика, на сумму 96 400,0 тыс. руб. приобретен шпагат полипропиленовый 215кг, на сумму 250 760,0 руб. приобретены запасных частей к сельхозтехнике; - № 2697-ОТП от 14.07.2021 с АО «Ненецкая нефтяная компания» на сумму 447 556,7 руб. на приобретение дизильного топлива в количестве 5,6 тонн; - № 2 от 26.07.2021 с ИП Канев В.И. на сумму 49 800,0 руб. на оказание транспортных услуг; - № 82 от 20.07.2021 с ООО «ТД Агроторг» на сумму 159 240,0 руб. на приобретение сельхозтехники и запасных частей; - № 3-ПУСП/2021 от 30.08.2021 на сумму 1 493 184,0 руб. на приобретение упаковочной стрейч-пленки. Работы по заготовке сена продолжались до конца сентября. В соответствии с договорами на оказание услуг по заготовке сена, расчет производится по окончании работ. Заявки от МО на финансирование указанных расходов в отчетном периоде не поступали. |
| 10 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих при осуществлении деятельности, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства | На выполнение мероприятия предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 2 153,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 2 153 771,16 руб. Произведена оплата по решению суда от 30.06.2021 № АО5П-156/2020 в пользу ИП Шабалдо Б.В. |

Ведущий специалист

сектора по развитию

сельскохозяйственного производства                                                        О.П. Гамкив