ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов».

На 2021 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 34 845,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

План на 31.12.2021 составляет 34 845,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 29 498,3 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 84,7 % от плана на  31.12.2021.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлениями губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, от 28.10.2021 № 81пг по решению главы Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО, «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, мероприятия по обучению неработающего населения не проводились. Не освоено всего в связи с не проведением мероприятия – 22,4 тыс. рублей. Организация обучения населения онлайн методом, учитывая специфику поселений и контингент населения, является невозможным. Кассовое и фактическое освоение составило 399,0 тыс. рублей из предусмотренных планом на 2021 год 448,4 тыс. рублей. Не освоение 27,0 тыс. рублей (из них: Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО – 5,2 тыс. рублей, Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 21,7 тыс. рублей, Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей) связано с образованием экономии при заключении договоров на обучение. |
| 2 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях | - МО «Хоседа-Хардский сельсовет» заключены договора № 03/01/14 от 14.01.2021; № 04/01/15 от 15.01.2021; № 05/01/18 от 18.01.2021 с ООО "ПОЖРЕЗЕРВ". Срок исполнения – 01.04.2021. Цена договоров – 1 557,9 тыс. рублей. - МО «Великовисочный сельсовет» - заключен договор № 6-ППП/2021 от 13.09.2021 ООО "АВТОМАРКЕТ" на сумму 5 079,00 тыс. рублей на поставку пластиковых понтонов, сроком исполнения до 10.10.2021 года. 144,00 тыс. рублей израсходованы на оплату пиломатериалов в соответствии с контрактом № 290 от 01.07.2021 с ИП. Рыбаковым. - МО «Пустозерский сельсовет» - заключен договор № 0184300000421000147 от 13.09.2021 на сумму 4 179,00 тыс. рублей с ООО "НАО ремстрой плюс" на поставку пластиковых понтонов, сроком исполнения до 10.10.2021 года. Всего по мероприятию предусмотрено планом 10959,9 тыс. рублей. Кассовое и фактическое освоение составило 10 959,9 тыс. рублей. |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 2 451,9 тыс. руб. На 31.12.2021 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 965,4 тыс. руб. Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Экономия при осуществлении закупок: МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО (0,9 тыс. рублей), МО "Андегский сельсовет" НАО (14,7 тыс. рублей), МО «Малоземельский сельсовет» НАО (8,9 тыс. рублей), МО «Тиманский сельсовет» НАО (41,0 тыс. рублей), МО «Тельвисочный сельсовет» НАО (3,7 тыс. рублей), МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО (110,1 тыс. рублей), МО «Шоинский сельсовет» НАО (12,0 тыс. рублей), МО «Юшарский сельсовет» НАО (4,5 тыс. рублей). Не освоены средства предусмотренные на 2021 год следующими МО: МО «Колгуевский сельсовет» НАО (90,7 тыс. рублей), МО «Хоседа- Хардский сельсовет» НАО (86,2 тыс. рублей из 89,5 тыс. рублей), МО «Поселок Амдерма» НАО (113,8 тыс. рублей) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС и (или) предпосылок возникновения ЧС в отчетный период. |
| 4 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Хоседа-Хардский сельсовет" | Заключен МК № 01-15-62/20 от 29.12.2020 заключен с ООО "М-АйТи НАО". Цена - 3 473 500,0 руб. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 5 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 9 190,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 8 750,0 тыс. руб. Не в полном объеме освоены средства следующими муниципальными образованиями: МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 175,5 тыс. рублей, МО «Великовисочный сельсовет» - 5,1 тыс. рублей, МО «Пустозерский сельсовет» - 19,7 тыс. рублей, МО «Андегский сельсовет» - 240,2 тыс. рублей. Связано: 1. С экономией финансовых средств по МО «Андегский сельсовет» на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в сумме 240,2 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур и заключенных договоров. МО «Андегский сельсовет» заключен контракт с ООО "М-АйТи НАО" № 1 от 09.03.2021 на сумму 1 127 040,00 рублей на эксплуатационно- техническое обслуживание МАСЦО (фактически израсходовано 1 127 040,00 рублей), и с ГУП НАО НКЭС № 3812 от 01.02.2021 на сумму 91 700,00 рублей на предоставление каналов связи (Израсходовано 78 300,00 рублей. Не израсходовано 13 400, 00 рублей в связи с не поступлением заявок на оплату каналов связи на ноябрь и декабрь 2021 года в установленные соглашением сроки). Итого по двум мероприятиям на сумму 1205300,00 рублей, при годовом плане 1445500,00 рублей. 2. С экономией финансовых средств по МО «Приморско-Куйский сельсовет» на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в сумме 175,5 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур и заключенных договоров. Заключены контракты с ООО "М-АйТи НАО" № 0184300000421000013 от 03.03.2021 на сумму 955 000,00 рублей на эксплуатационно- техническое обслуживание МАСЦО и с ГУП НАО НКЭС № 3569ПКС/1/2021 от 01.01.2021 на сумму 532 052,00 рублей. Итого по двум контрактам на сумму 1 487 052,00 рублей при плане в сумме 1 662 600,00 рублей. 3. С экономией финансовых средств по МО «Великовисочный сельсовет» на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в сумме 5,1 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур и заключенных договоров. Заключены контракты с ООО "М-АйТи НАО" № 1-ОМАСЦО ГО/2021 от 30.12.2020 на сумму 1 315 220,00 рублей на эксплуатационно- техническое обслуживание МАСЦО, № 49/1/2021 от 21.04.2021 на сумму 95 000,00 рублей и № 89-21 от 16.09.2021 на сумму 95 000,00 рублей на ремонт блока МУССОН МАСЦО, с ГУП НАО НКЭС № 3475/21 от 23.11.2020; № 3475/21 от 13.12.2021 на сумму 688 320,0 рублей. Итого по четырем контрактам на сумму 2 193 530, 00 рублей при плане в сумме 2 198 600,00 рублей. 4. С экономией финансовых средств по МО «Пустозерский сельсовет» на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в сумме 19,7 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур и заключенных договоров. Заключены контракты с ООО "М-АйТи НАО" № № 0184300000421000001 от 15.02.2021 на сумму 1 158 593,60 рублей на эксплуатационно - техническое обслуживание МАСЦО и с ГУП НАО НКЭС № 3302 от 01.01.2021 на сумму 447 120,00 рублей. Итого по двум контрактам на сумму 1 605 713,60 рублей при плане в сумме 1 625 400,00 рублей. |
| 6 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 537,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 380,1 тыс. руб. Не освоение 157,3 тыс, рублей (в том числе: МО «Андегский сельсовет» - 41,1 тыс. рублей, МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 10,1 тыс. рублей МО «Поселок Амдерма» - 106,1 тыс. рублей) связано: 1. В связи с исключением из перечня мест массового пребывания людей, подведомственных администрациям муниципальных образований Ненецкого автономного округа, и расположенных на территории муниципального района «Заполярный район», места массового пребывания людей на территории п. Амдерма (прилегающая площадь ГБУК НАО «Дом культуры п. Амдерма»). Соответственно обслуживание и содержание системы видеонаблюдения на данном объекте в 2021 году не осуществлялось. 2. Не поступлением заявок на финансирование (за период с июля по декабрь 2021 года) в установленные соглашением сроки от МО «Андегский сельсовет». 3. В рамках выделенных лимитов на 2021 год заключен контракт № 6/21-у от 26.01.2021 с ИП Лудников Д.А. на сумму 96,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 96,0 тыс. рублей, также за счет лимитов 2021 года произведена оплата в сумме 8,0 тыс. рублей по контракту № 76/19-у от 19.12.2019 за декабрь 2020 года. Экономия составила 10,1 тыс. рублей. |
| 7 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2021 г. – 90,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 55,0 тыс. рублей. Причина не освоения 35,0 тыс. рублей, из них: МО «Юшарский сельсовет» - 5,0 тыс. рублей, МО «Малоземельский сельсовет» - 10,0 тыс. рублей, МО «Тиманский сельсовет» - 10,0 тыс. рублей, МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 10.0 тыс. рублей – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с ограничительными мероприятиями, связанные с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлениями губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, от 28.10.2021 № 81пг. |
| 8 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 44,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 30,0 тыс. руб. (67,41% от плана). Заключен договор с ИП Кычин Роман Филиппович № 01-15-38/21 от 31.08.2021 на сумму 30,0 тыс. рублей. Экономия по результату заключенного договора на сумму меньше предусмотренной. |
| 9 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 1370,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1370,0 тыс. руб. (100% от плана). Заключен договор с ИП Слезкина Елена Олеговна № 01-15-28/21 от 14.05.2021. |
| 10 | Устройство перехода через ручей Дикуша | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 1400,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 400,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ИП Дрокиной В.С № 0184300000421000130-1 от 23.08.2021 со сроком исполнения 20.12.2021. |
| 11 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 100,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 90,4 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ИП Тетёркин В.В. № 01-15-57/21 от 10.12.2021 на 84 450,0 рублей (приобретение бензогенераторов, тепловой пушки и бензопилы). Приобретены запасные части к бензогенератору на сумму 5990,0 рублей (Авансовый отчет от 03.12.2021, 08.12.2021). |
| 12 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 4154,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 00,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты с АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" (№ 01-15-59/20 от 15.12.2020 на сумму 3 412 800,0 рублей услуги по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом), с МП ЗР «СТК» (№ 01-15-26/21 от 11.05.2021 на сумму 200 000,0 рублей на услуги по перевозке пассажиров и грузов речными судами; (№ 01-15-21/21 от 09.04.2021 на сумму 200 000,0 рублей на услуги по перевозке пассажиров и грузов амфибийным судном на воздушной подушке). Не освоение средств в отчетном периоде связано с отсутствием необходимости в виду отсутствия на территории Заполярного района режимов ЧС и (или) предпосылок возникновения ЧС, требующих применение вышеуказанных транспортных средств. |
| 13 | Поставка мотопомпы пожарной бензиновой с комплектом пожарно-технического вооружения в д. Осколково МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 545,1 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 545,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "ПОЖРЕЗЕРВ" № 76/12/01 от 01.12.2021 на сумму 545 037,00 рублей. |
| 14 | Обустройство противопожарной полосы на территории с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 80,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 80,0 тыс. руб. Заключены контракт с СПК РК "Сула" № 19 от 15.10.2021 и ИП Коткин Н.В. № 11-ИП от 20.10.2021 на общую сумму 80 000, 00 рублей. |