## МП Коммунальная инфр
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянно (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 2954.7 | 2954.7 | 0 | 2158.3 | 2158.3 | 0 | 2158.3 | 2158.3 | 0 | 73.05% | 73.05%
1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 227.1 | 227.1 | 0 | 225.5 | 225.5 | 0 | 225.5 | 225.5 | 0 | 99.3% | 99.3%
1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 408.2 | 408.2 | 0 | 408.2 | 408.2 | 0 | 408.2 | 408.2 | 0 | 100% | 100%
1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 166.4 | 166.4 | 0 | 88.7 | 88.7 | 0 | 88.7 | 88.7 | 0 | 53.31% | 53.31%
1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 92.1 | 92.1 | 0 | 91.9 | 91.9 | 0 | 91.9 | 91.9 | 0 | 99.78% | 99.78%
1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 236.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 243.9 | 243.9 | 0 | 243.8 | 243.8 | 0 | 243.8 | 243.8 | 0 | 99.96% | 99.96%
1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 242.7 | 242.7 | 0 | 242.7 | 242.7 | 0 | 242.7 | 242.7 | 0 | 100% | 100%
1.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 467.9 | 467.9 | 0 | 467 | 467 | 0 | 467 | 467 | 0 | 99.81% | 99.81%
1.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 76.3 | 76.3 | 0 | 76.3 | 76.3 | 0 | 76.3 | 76.3 | 0 | 100% | 100%
1.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 181.7 | 181.7 | 0 | 181.7 | 181.7 | 0 | 181.7 | 181.7 | 0 | 100% | 100%
1.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.14 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.5 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 132.5 | 132.5 | 0 | 132.5 | 132.5 | 0 | 132.5 | 132.5 | 0 | 100% | 100%
1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Разработка проектной документации на строительство и ремонт объектов водоотведения |  |  | 3501.7 | 3501.7 | 0 | 3501.7 | 3501.7 | 0 | 3501.7 | 3501.7 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3501.7 | 3501.7 | 0 | 3501.7 | 3501.7 | 0 | 3501.7 | 3501.7 | 0 | 100% | 100%
3 | Раздел 3. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 78275.8 | 78275.8 | 0 | 77013.5 | 77013.5 | 0 | 77013.5 | 77013.5 | 0 | 98.39% | 98.39%
3.1 | Подраздел 1. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 13770.9 | 13770.9 | 0 | 13295.3 | 13295.3 | 0 | 13295.3 | 13295.3 | 0 | 96.55% | 96.55%
3.1.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 13770.9 | 13770.9 | 0 | 13295.3 | 13295.3 |  | 13295.3 | 13295.3 | 0 | 96.55% | 96.55%
3.2 | Подраздел 2. Очистка стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 64504.9 | 64504.9 | 0 | 63718.2 | 63718.2 | 0 | 63718.2 | 63718.2 | 0 | 98.78% | 98.78%
3.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 64504.9 | 64504.9 | 0 | 63718.2 | 63718.2 | 0 | 63718.2 | 63718.2 | 0 | 98.78% | 98.78%
| Раздел 4. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 14047.5 | 14047.5 | 0 | 8894.7 | 8894.7 | 0 | 8894.7 | 8894.7 | 0 | 63.32% | 63.32%
4.1 | Подраздел 1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев |  |  | 6417.4 | 6417.4 | 0 | 2477.31 | 2477.31 | 0 | 2477.31 | 2477.31 | 0 | 38.6% | 38.6%
4.1.1 | МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3930.7 | 3930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1.2 | Подготовка земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1875.8 | 1875.8 | 0 | 1866.42 | 1866.42 | 0 | 1866.42 | 1866.42 | 0 | 99.5% | 99.5%
4.1.3 | Подсыпка части территории земельного участка (береговой линии) для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 610.9 | 610.9 | 0 | 610.89 | 610.89 | 0 | 610.89 | 610.89 | 0 | 100% | 100%
4.2 | Подраздел 2. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров |  |  | 7630.1 | 7630.1 | 0 | 6417.39 | 6417.39 | 0 | 6417.39 | 6417.39 | 0 | 84.11% | 84.11%
4.2.1 | МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 879.4 | 879.4 | 0 | 380.6 | 380.6 | 0 | 380.6 | 380.6 | 0 | 43.28% | 43.28%
4.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1978.6 | 1978.6 | 0 | 1978.6 | 1978.6 | 0 | 1978.6 | 1978.6 | 0 | 100% | 100%
4.2.3 | МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 723.5 | 723.5 | 0 | 723.49 | 723.49 | 0 | 723.49 | 723.49 | 0 | 100% | 100%
4.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1818.4 | 1818.4 | 0 | 1104.6 | 1104.6 | 0 | 1104.6 | 1104.6 | 0 | 60.75% | 60.75%
4.2.5 | МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 986.1 | 986.1 | 0 | 986.1 | 986.1 | 0 | 986.1 | 986.1 | 0 | 100% | 100%
4.2.6 | МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1033.1 | 1033.1 | 0 | 1033.1 | 1033.1 | 0 | 1033.1 | 1033.1 | 0 | 100% | 100%
4.2.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 100% | 100%
4.2.8 | МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 146 | 146 | 0 | 145.9 | 145.9 | 0 | 145.9 | 145.9 | 0 | 99.93% | 99.93%
5 | Раздел 5. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 2804.1 | 2804.1 | 0 | 2630.33 | 2630.33 | 0 | 2630.33 | 2630.33 | 0 | 93.8% | 93.8%
5.1 | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 175.9 | 175.9 | 0 | 175.9 | 175.9 | 0 | 175.9 | 175.9 | 0 | 100% | 100%
5.2 | МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 100% | 100%
5.3 | МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 215.5 | 215.5 | 0 | 199.9 | 199.9 | 0 | 199.9 | 199.9 | 0 | 92.76% | 92.76%
5.4 | МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 352.9 | 352.9 | 0 | 352.8 | 352.8 | 0 | 352.8 | 352.8 | 0 | 99.97% | 99.97%
5.5 | МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 192.1 | 192.1 | 0 | 192.1 | 192.1 | 0 | 192.1 | 192.1 | 0 | 100% | 100%
5.6 | МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 458.2 | 458.2 | 0 | 458.2 | 458.2 | 0 | 458.2 | 458.2 | 0 | 100% | 100%
5.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 508.2 | 508.2 | 0 | 423.5 | 423.5 | 0 | 423.5 | 423.5 | 0 | 83.33% | 83.33%
5.8 | МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 465.8 | 465.8 | 0 | 465.7 | 465.7 | 0 | 465.7 | 465.7 | 0 | 99.98% | 99.98%
5.9 | МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 33.6 | 33.6 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 100% | 100%
5.10 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 268.2 | 268.2 | 0 | 268.1 | 268.1 | 0 | 268.1 | 268.1 | 0 | 99.96% | 99.96%
5.11 | МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90.7 | 90.7 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 19.33% | 19.33%
6 | Раздел 6. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |  |  | 367.7 | 367.7 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 99.97% | 99.97%
6.1. | Подраздел 6.1 Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного места размещения отходов |  |  | 367.7 | 367.7 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 99.97% | 99.97%
6.1.1. | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 367.7 | 367.7 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 99.97% | 99.97%
7. | Раздел 7. Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования |  |  | 37011.1 | 36801.7 | 209.4 | 36613.67 | 36408.27 | 205.4 | 36613.67 | 36408.27 | 205.4 | 98.93% | 98.93%
7.1. | Поставка самосвала в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3152.8 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 3121.3 | 31.5 | 100% | 100%
7.2. | Поставка самосвала в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3152.8 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 3121.3 | 31.5 | 100% | 100%
7.3. | Поставка автокрана в п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 10916.7 | 10807.5 | 109.2 | 10519.4 | 10414.2 | 105.2 | 10519.4 | 10414.2 | 105.2 | 96.36% | 96.36%
7.4. | Поставка крано-манипуляторной установки в г. Нарьян-Мар для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9245 | 9245 | 0 | 9244.97 | 9244.97 | 0 | 9244.97 | 9244.97 | 0 | 100% | 100%
7.5. | Поставка трёх тракторных прицепов в г. Архангельск | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1503 | 1503 | 0 | 1503 | 1503 | 0 | 1503 | 1503 | 0 | 100% | 100%
7.6. | Поставка инсинераторной установки в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 5315.6 | 5315.6 | 0 | 5315.6 | 5315.6 | 0 | 5315.6 | 5315.6 | 0 | 100% | 100%
7.7. | Поставка трактора гусеничного в г. Архангельск | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3725.2 | 3688 | 37.2 | 3725.1 | 3687.9 | 37.2 | 3725.1 | 3687.9 | 37.2 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 138962.6 | 138753.2 | 209.4 | 131179.8 | 130974.4 | 205.4 | 131179.8 | 130974.4 | 205.4 | 94.4% | 94.4%

## МП Коммунальная инфр (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО |  |  | № 0184300000420000125 от 19.08.2020 | ООО "ПРОЕКТГАЗСТРОЙ" | МКУ ЗР "Северное" | 15.05.2021 | 3501.66 |  | 3501.7 |  | 3501.7
2 | Подготовка земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000421000087 от 04.07.2021 | ООО "Автомаркет" | Администрация поселения НАО | 10.08.2021 | 1866.4 |  | 1866.42 |  | 1866.42
3 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев: МО "Шоинский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000421000033 от 21.04.2021 (расторгнут) | ИП Доронин М.С. | МКУ ЗР "Северное" | 30.11.2021 | 2531.6 |  | 0 |  | 0
4 | Подсыпка части территории земельного участка (береговой линии) для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО |  |  | № 20/СТ-2021 от 01.01.2021; № 20/СТ-2021 от 01.01.2021; № 41/СТ-2021 от 01.01.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения НАО | 31.12.2021 | 610.9 |  | 610.89 |  | 610.89
5 | Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного места размещения отходов: МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | МК № 6-ЛМНРО/2020 от 19.10.2020 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения НАО | 01.10.2021 | 38486.1 |  | 367.6 |  | 367.6
6 | Поставка самосвала в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО |  |  | договор № 24/2021 от 12.03.2021 | ООО «Группа Компаний Вертикаль» | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 31.12.2021 | 7 566,68 тыс. руб., в т.ч. НДС 1 261,114 тыс. руб. |  | 3152.8 |  | 3152.8
7 | Поставка самосвала в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | договор № 24/2021 от 12.03.2021 | ООО «Группа Компаний Вертикаль» | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 31.12.2021 | 7 566,68 тыс. руб., в т.ч. НДС 1 261,114 тыс. руб. |  | 3152.8 |  | 3152.8
8 | Поставка автокрана в п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО |  |  | МК №33/2021 от 06.04.2021 | ООО "Эксперент" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 31.12.2021 | 12 623,23 тыс. руб., в т.ч. НДС 2 103,872 тыс. руб. |  | 10519.4 |  | 10519.4
9 | Поставка крано-манипуляторной установки в г. Нарьян-Мар для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» |  |  | № 0184300000521000003 от 12.04.2021 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА ДРАЙВ" | Администрация поселения НАО | 23.08.2021 | 9530.9 |  | 9244.97 |  | 9244.97
10 | Поставка трёх тракторных прицепов в г. Архангельск |  |  | № 01-15-31/21 от 24.05.2021 | ООО "ПРОМТОРГ" | Администрация ЗР | 31.08.2021 | 1503 |  | 1503 |  | 1503
11 | Поставка инсинераторной установки в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО |  |  | МК 01-15-30/21 от 17.05.2021 | ООО "ЭКО-СПЕКТРУМ" | Администрация ЗР | 30.11.2021 | 5315.6 |  | 5315.6 |  | 5315.6
12 | Поставка трактора гусеничного в г. Архангельск |  |  | от 30.08.2021 № 119/2021 | ООО «Инжиниринговая компания Трейд-Ю» | СЖКС | 31.12.2021 | 4 470,2 тыс. руб., в т.ч. НДС 745,0 тыс. руб. |  | 3725.1 |  | 3725.1
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 42960.28 | 0 | 42960.28

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39