## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 12717.1 | 12717.1 | 12613.03 | 12613.03 | 12613.03 | 12613.03 | 99.18% | 99.18%
1.1 | Разработка проектной документации на строительство 4 квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1546.9 | 1546.9 | 1546.9 | 1546.9 | 1546.9 | 1546.9 | 100% | 100%
1.2 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 390 | 390 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 79.97% | 79.97%
1.3 | Приобретение жилых помещений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7764.2 | 7764.2 | 7738.23 | 7738.23 | 7738.23 | 7738.23 | 99.67% | 99.67%
1.4 | Приобретение квартиры в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 100% | 100%
1.5 | Приобретение ½ доли жилого дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100% | 100%
1.6 | Приобретение жилого дома в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100% | 100%
1.7 | Приобретение квартиры в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 86614.5 | 86614.5 | 79687.43 | 79687.43 | 79687.43 | 79687.43 | 92% | 92%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 85986.2 | 85986.2 | 79059.13 | 79059.13 | 79059.13 | 79059.13 | 91.94% | 91.94%
2.1.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2697.2 | 2697.2 | 2697.2 | 2697.2 | 2697.2 | 2697.2 | 100% | 100% | 1
2.1.2 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11500.4 | 11500.4 | 11500.4 | 11500.4 | 11500.4 | 11500.4 | 100% | 100% | 2
2.1.3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 16888.6 | 16888.6 | 16888.6 | 16888.6 | 16888.6 | 16888.6 | 100% | 100% | 3
2.1.4 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 87А в с. Великовисочное с целью нормализации температурного режима и устройством канализации | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10311.9 | 10311.9 | 10311.9 | 10311.9 | 10311.9 | 10311.9 | 100% | 100% | 4
2.1.5 | Ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 765 | 765 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 36.35% | 36.35% | 5
2.1.6 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4512.2 | 4512.2 | 4512.2 | 4512.2 | 4512.2 | 4512.2 | 100% | 100% | 6
2.1.7 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 28 по ул. Почтовая в с. Ома с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5963.4 | 5963.4 | 5963.3 | 5963.3 | 5963.3 | 5963.3 | 100% | 100% | 7
2.1.8 | Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4764.2 | 4764.2 | 4504.9 | 4504.9 | 4504.9 | 4504.9 | 94.56% | 94.56% | 8
2.1.9 | Капитальный ремонт дома № 15 в д. Волонга МО «Пешский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 100% | 100% | 9
2.1.10 | Ремонт системы отопления в квартире № 1 дома № 23 по ул. Новая, в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 268.9 | 268.9 | 268.83 | 268.83 | 268.83 | 268.83 | 99.97% | 99.97% | 10
2.1.11 | Капитальный ремонт жилого дома № 108 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4644.8 | 4644.8 | 4644.7 | 4644.7 | 4644.7 | 4644.7 | 100% | 100% | 11
2.1.12 | Капитальный ремонт жилого дома № 158 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1341.8 | 1341.8 | 1341.7 | 1341.7 | 1341.7 | 1341.7 | 99.99% | 99.99% | 12
2.1.13 | Капитальный ремонт печи в муниципальной квартире № 1 дома № 33 по ул. Центральная в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 100% | 100% | 13
2.1.14 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Новая № 150 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5622.1 | 5622.1 | 5454.6 | 5454.6 | 5454.6 | 5454.6 | 97.02% | 97.02% | 14
2.1.15 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 101 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5857.3 | 5857.3 | 5695.3 | 5695.3 | 5695.3 | 5695.3 | 97.23% | 97.23% | 15
2.1.16 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 100 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5666.3 | 5666.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.17 | Демонтаж и монтаж дымовых труб систем отопления в домах № 16 и № 18 по ул. Заполярная в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 435.9 | 435.9 | 435.8 | 435.8 | 435.8 | 435.8 | 99.98% | 99.98% | 16
2.1.18 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 11 в доме № 11 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 243.3 | 243.3 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 82.94% | 82.94% | 17
2.1.19 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 3 в доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 238.7 | 238.7 | 192.8 | 192.8 | 192.8 | 192.8 | 80.77% | 80.77% | 18
2.1.20 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 24 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 185.3 | 185.3 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 93.85% | 93.85% | 19
2.1.21 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 22 в доме № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 104.5 | 104.5 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 90.72% | 90.72% | 20
2.1.22 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 1 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 118.3 | 118.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 35.67% | 35.67% | 21
2.1.23 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры № 4 в доме № 3 по ул. Тундровая в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 858.8 | 858.8 | 858.8 | 858.8 | 858.8 | 858.8 | 100% | 100% | 22
2.1.24 | Капитальный ремонт цокольного и чердачного перекрытия жилого дома № 31 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 100% | 100% | 23
2.1.25 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Центральная № 51 в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1069.1 | 1069.1 | 1069.1 | 1069.1 | 1069.1 | 1069.1 | 100% | 100% | 24
2.1.26 | Замена дымовых труб в жилом доме № 1 по ул. Новая в д. Андег МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 100% | 100% | 25
2.2 | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях |  |  | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 100% | 100%
2.2.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 100% | 100% | 26
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 880.1 | 880.1 | 880.1 | 880.1 | 880.1 | 880.1 | 100% | 100%
4.1 | Снос дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 100% | 100%
4.2 | Снос дома № 39 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО (после пожара) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 100% | 100%
4.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 21 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 100% | 100%
4.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 22 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 100% | 100%
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 689.9 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Закупка и установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 689.9 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 100901.6 | 100901.6 | 93180.46 | 93180.46 | 93180.46 | 93180.46 | 92.35% | 92.35%

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство 4 квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000420000074 от 19.06.2020 | ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-01-31 | 1546.89 |  | 1546.9 |  | 1546.9
2 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | № 1/2020 от 17.07.2020 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | Администрация поселения | 31.12.2021 | 51990.68 |  | 311.9 |  | 311.9
3 | Приобретение жилых помещений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000421000030 от 12.04.2021; № 184300000421000029 от 12.04.2021 | ООО "СМП-83" | Администрация поселения | 30.04.2021 | 7738.23 |  | 7738.23 |  | 7738.23
4 | Приобретение квартиры в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | МК № 0184300000421000175 от 11.10.2021 | Безумова Ольга Васильевна | Администрация поселения | 01.11.2021 | 850 |  | 850 |  | 850
5 | Приобретение ½ доли жилого дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  |  | б/н от 08.06.2021 | Рокман Н.С. | Администрация поселения | 31.12.2021 | 106 |  | 106 |  | 106
6 | Приобретение жилого дома в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО |  |  | Договор купли-продажи от 17.06.2021 | Тайбарей А.Н. | Администрация поселения | 2021 | 400 |  | 260 |  | 260
7 | Приобретение квартиры в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000421000196 от 14.12.2021 | Лагейская Марина Николаевна | Администрация поселения | 28.02.2022 | 1800 |  | 1800 |  | 1800
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000420000052 от 26.05.2020; МК № 1 от 13.05.2021 МК № 2 от 14.05.2021; МК № 3 от 17.05.2021 | ИП Каюмов Муниржон Абдулложонович | Администрация поселения | 01.09.2020 | 2697.16 |  | 2697.2 |  | 2697.2 | 1
9 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима |  |  | № 2/2020 от 28.07.2020 | ООО "М-Сервис" | Администрация поселения | 31.12.2020 | 11500.395 |  | 11500.4 |  | 11500.4 | 2
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью нормализации температурного режима |  |  | № б/н от 06.08.2020 | ООО "Орион" | Администрация поселения | 01.12.2020 | 16888.6 |  | 16888.6 |  | 16888.6 | 3
11 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 87А в с. Великовисочное с целью нормализации температурного режима и устройством канализации |  |  | № 1-КРД/2021 от 02.06.2021, Доп.соглашение от 18.11.2021 № 2 | ИП Каюмов | Администрация поселения | 2021-11-15 | 10091.4 |  | 10311.9 |  | 10311.9 | 4
|  |  |  | Договор от 15.08.2021 № 1 | ИП Каюмов М.А. |  | 2021-10-20 | 220.5 |  |  |  |  | 5
12 | Ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка |  |  | МК от 02.04.2021 № 1, Соглашение о расторжении контракта от 10.12.2021 | ИП Меньшиков И.А. | Администрация поселения | 2021-10-31 | 278.1 |  | 278.1 |  | 278.1 | 6
13 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с целью нормализации температурного режима |  |  | № 0184300000421000008 от 15.03.2021 | ООО "ИЗЬВА-СТРОИТЕЛЬ" | Администрация поселения | 15.10.2021 | 4651.62 |  | 4512.2 |  | 4512.2 | 7
14 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 28 по ул. Почтовая в с. Ома с целью нормализации температурного режима |  |  | МК от 23.06.2021 № 0184300000421000075 | ООО "Северо-западная ремонтная компания" | Администрация поселения | 30.11.2021 | 5963.4 |  | 5963.3 |  | 5963.3 | 8
15 | Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома с целью нормализации температурного режима |  |  | от 18.06.2021 № 0184300000421000077 | ИП Меньшиков И.А. | Администрация поселения | 30.11.2021 | 4764.2 |  | 4504.9 |  | 4504.9 | 9
16 | Капитальный ремонт дома № 15 в д. Волонга МО «Пешский сельсовет» НАО» |  |  | № 018430000042000081 от 21.06.2021 | ПЕШСКОЕ ПО | Администрация поселения | 2021-12-31 | 862.5 |  | 862.5 |  | 862.5 | 10
17 | Ремонт системы отопления в квартире № 1 дома № 23 по ул. Новая, в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО |  |  | № 9 от 01.04.2021 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 22.04.2021 | 268.83 |  | 268.83 |  | 268.83 | 11
18 | Капитальный ремонт жилого дома № 108 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | МК от 07.07.2021 № 0184300000421000089 (ФЗ-44) | ООО «НАО РЕМСТРОЙ ПЛЮС» | Администрация поселения | 30.09.2021 | 4644.7 |  | 4644.7 |  | 4644.7 | 12
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 158 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | МК от 13.07.2021 № 0184300000421000098 (ФЗ-44) | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 30.09.2021 | 1341.7 |  | 1341.7 |  | 1341.7 | 13
20 | Капитальный ремонт печи в муниципальной квартире № 1 дома № 33 по ул. Центральная в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | № 8 от 01.04.2021 | Хатанзейский И.Г | Администрация поселения | 12.04.2021 | 58.2 |  | 58.2 |  | 58.2 | 14
21 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Новая № 150 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | МК от 07.06.2021 № 1 | ООО "Северо-западная ремонтная компания" | Администрация поселения | 31.12.2021 | 5454.6 |  | 5454.6 |  | 5454.6 | 15
22 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 101 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | МК от 09.08.2021 № 5 | ООО "Северо-западная ремонтная компания" | Администрация поселения | 31.12.2021 | 5695.3 |  | 5695.3 |  | 5695.3 | 16
23 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 100 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | МК от 09.08.2021 № 4, контракт расторгнут | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 31.12.2021 | 5666.3 |  | 0 |  | 0 | 17
24 | Демонтаж и монтаж дымовых труб систем отопления в домах № 16 и № 18 по ул. Заполярная в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО |  |  | б/н | ИП Доронин М.С. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 435.85 |  | 435.8 |  | 435.8 | 18
25 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 11 в доме № 11 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | Договор №32/07/01 от 01.07.2021 (поставка товара) | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 84.7 |  | 201.8 |  | 201.8 | 19
|  |  |  | № 44 от 06.08.2021 (перевозка товара) | ИП Качук Н.С. |  | 2021-12-31 | 29.5 |  |  |  |  | 20
|  |  |  | Договор подряда № 2 от 01.12.2021 | Валей И.Н. |  | 2021-12-27 | 87.7 |  |  |  |  | 21
26 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 3 в доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | № 48/07/05 от 05.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 79.4 |  | 192.8 |  | 192.8 | 22
|  |  |  | № 40 от 06.08.2021 (перевозка товара) | ИП Качук Н.С. |  | 2021-12-31 | 26.7 |  |  |  |  | 23
|  |  |  | Договор подряда № 04 от 14.12.2021 | Валей И.Н. |  | 2021-12-27 | 86.7 |  |  |  |  | 24
27 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 24 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | № 50/07/07 от 07.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 73.05 |  | 173.9 |  | 173.9 | 25
|  |  |  | № 41 от 06.08.2021 (перевозка товара) | ИП Качук Н.С. |  | 2021-12-31 | 13.8 |  |  |  |  | 26
|  |  |  | Договор подряда № 03 от 01.12.2021 | Валей И.Н. |  | 2021-12-26 | 87 |  |  |  |  | 27
28 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 22 в доме № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО |  |  | № 51/07/08 от 08.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 20.57 |  | 94.8 |  | 94.8 | 28
|  |  |  | № 42 от 06.08.2021 (перевозка товара) | ИП Качук Н.С. |  | 2021-12-31 | 6.9 |  |  |  |  | 29
|  |  |  | Договор подряда № 01 от 01.11.2021 | Давлетшин Э.Н. |  | 2021-11-30 | 67.3 |  |  |  |  | 30
29 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 1 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО" |  |  | № 49/07/06 от 06.07.2021 | ООО "Пожрезерв" | Администрация поселения | 2021-10-01 | 6.7 |  | 42.2 |  | 42.2
|  |  |  | № 45 от 06.08.2021 (перевозка товара) | ИП Качук Н.С. |  | 2021-12-31 | 2.3
|  |  |  | Договор № 3 от 14.05.2021 (поставка товара) | ООО "Маяк" |  | 2021-07-13 | 33.3
30 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры № 4 в доме № 3 по ул. Тундровая в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО |  |  | 0184300000421000110-1 от 30.07.2021 | ИП ДРОКИНА В. С. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 751.4 |  | 858.8 |  | 858.8
|  |  |  | №7/2021 от 02.10.2021 | ИП ДРОКИНА В. С. |  | 2021-11-30 | 107.4
31 | Капитальный ремонт цокольного и чердачного перекрытия жилого дома № 31 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000421000116 (ФЗ-44) от 09.08.2021 | ИП Зиневич Е.С. | Администрация поселения | 2021-09-15 | 964.9 |  | 899.2 |  | 899.2
32 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Центральная № 51 в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО |  |  | № 1 от 10.08.2021 | ИП Меньшиков И.А. | Администрация поселения | 2021-12-30 | 1069.1 |  | 1069.1 |  | 1069.1
33 | Замена дымовых труб в жилом доме № 1 по ул. Новая в д. Андег МО "Андегский сельсовет" НАО |  |  | договор от 01.12.2021 | Веселовым Н.А. | Администрация поселения | 2021-12-16 | 108.3 |  | 108.3 |  | 108.3
34 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | № 2 от 10.08.2020 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 2020-12-01 | 4832.8 |  | 628.3 |  | 628.3
|  |  |  | № 1 от 10.10.2020 | ИП Каюмов М.А. |  | 2020-12-31 | 483.3
35 | Снос дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО |  |  | МК № 1ПД от 24.09.2021 | ИП Шальков В.А. | Администрация поселения | 2021-11-15 | 254.8 |  | 254.8 |  | 254.8
36 | Снос дома № 39 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО (после пожара) |  |  | Договор от 01.07.2021 № 3 | ИП Борисов Я.И. | Администрация поселения | 2021-07-20 | 216.56 |  | 216.6 |  | 216.6
37 | Снос (демонтаж) жилого дома № 21 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО |  |  | от 16.11.2021 № 153-РУ/2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2022-09-30 | 199.2 |  | 156.9 |  | 156.9
38 | Снос (демонтаж) жилого дома № 22 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО |  |  | от 16.11.2021 № 152-РУ/2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2022-09-30 | 320.7 |  | 251.8 |  | 251.8
39 | Закупка и установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде МО "Поселок Амдерма" НАО | [8 empty] | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 93180.56 | 0 | 93180.56

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39