## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 127649.9 | 127649.9 | 125060.2 | 125060.2 | 125060.2 | 125060.2 | 97.97% | 97.97%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 62301.1 | 62301.1 | 60866.7 | 60866.7 | 60866.7 | 60866.7 | 97.7% | 97.7%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 62301.1 | 62301.1 | 60866.7 | 60866.7 | 60866.7 | 60866.7 | 97.7% | 97.7%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 65093.9 | 65093.9 | 64056.7 | 64056.7 | 64056.7 | 64056.7 | 98.41% | 98.41%
1.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7152.8 | 7152.8 | 7152.8 | 7152.8 | 7152.8 | 7152.8 | 100% | 100%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5814.8 | 5814.8 | 5814.8 | 5814.8 | 5814.8 | 5814.8 | 100% | 100%
1.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5501.4 | 5501.4 | 5500.7 | 5500.7 | 5500.7 | 5500.7 | 99.99% | 99.99%
1.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7151.8 | 7151.8 | 7149.8 | 7149.8 | 7149.8 | 7149.8 | 99.97% | 99.97%
1.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6076 | 6076 | 6076 | 6076 | 6076 | 6076 | 100% | 100%
1.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12188 | 12188 | 12187.1 | 12187.1 | 12187.1 | 12187.1 | 99.99% | 99.99%
1.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5953.4 | 5953.4 | 5952.8 | 5952.8 | 5952.8 | 5952.8 | 99.99% | 99.99%
1.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10260 | 10260 | 9227.4 | 9227.4 | 9227.4 | 9227.4 | 89.94% | 89.94%
1.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4995.7 | 4995.7 | 4995.3 | 4995.3 | 4995.3 | 4995.3 | 99.99% | 99.99%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 254.9 | 254.9 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 53.67% | 53.67%
1.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 | 254.9 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 53.67% | 53.67%
1.3.1.1 | Ремонт обшественной бани в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 | 254.9 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 53.67% | 53.67%
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 94158.9 | 94158.9 | 90935.51 | 90935.51 | 90935.51 | 90935.51 | 96.58% | 96.58%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 21065 | 21065 | 19715.51 | 19715.51 | 19715.51 | 19715.51 | 93.59% | 93.59%
2.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 100% | 100%
2.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 378.5 | 378.5 | 378.5 | 378.5 | 378.5 | 378.5 | 100% | 100%
2.1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1039.9 | 1039.9 | 1039.8 | 1039.8 | 1039.8 | 1039.8 | 99.99% | 99.99%
2.1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 277.4 | 277.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 96.4% | 96.4%
2.1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224 | 224 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 54.96% | 54.96%
2.1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 153.5 | 153.5 | 153.31 | 153.31 | 153.31 | 153.31 | 99.88% | 99.88%
2.1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2223.5 | 2223.5 | 2223.4 | 2223.4 | 2223.4 | 2223.4 | 100% | 100%
2.1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 100% | 100%
2.1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 514.4 | 514.4 | 514.4 | 514.4 | 514.4 | 514.4 | 100% | 100%
2.1.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6912 | 6912 | 6144.4 | 6144.4 | 6144.4 | 6144.4 | 88.89% | 88.89%
2.1.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 100% | 100%
2.1.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 100% | 100%
2.1.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1352.4 | 1352.4 | 1341.6 | 1341.6 | 1341.6 | 1341.6 | 99.2% | 99.2%
2.1.14 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1829.4 | 1829.4 | 1490.2 | 1490.2 | 1490.2 | 1490.2 | 81.46% | 81.46%
2.1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 293.9 | 293.9 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | 75.16% | 75.16%
2.1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 163.3 | 163.3 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 82.18% | 82.18%
2.1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 292.4 | 292.4 | 292.4 | 292.4 | 292.4 | 292.4 | 100% | 100%
2.1.18 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 281 | 281 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 93.42% | 93.42%
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3830.2 | 3830.2 | 3830.2 | 3830.2 | 3830.2 | 3830.2 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 40069.5 | 40069.5 | 38354.9 | 38354.9 | 38354.9 | 38354.9 | 95.72% | 95.72%
2.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 914.7 | 914.7 | 893.3 | 893.3 | 893.3 | 893.3 | 97.66% | 97.66%
2.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4938.5 | 4938.5 | 4938.4 | 4938.4 | 4938.4 | 4938.4 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1573.5 | 1573.5 | 1376.9 | 1376.9 | 1376.9 | 1376.9 | 87.51% | 87.51%
2.2.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5544 | 5544 | 5543.9 | 5543.9 | 5543.9 | 5543.9 | 100% | 100%
2.2.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 418.8 | 418.8 | 344.3 | 344.3 | 344.3 | 344.3 | 82.21% | 82.21%
2.2.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 787.5 | 787.5 | 591.2 | 591.2 | 591.2 | 591.2 | 75.07% | 75.07%
2.2.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1775.9 | 1775.9 | 1775.9 | 1775.9 | 1775.9 | 1775.9 | 100% | 100%
2.2.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 100% | 100%
2.2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5155 | 5155 | 4111.3 | 4111.3 | 4111.3 | 4111.3 | 79.75% | 79.75%
2.2.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3937.4 | 3937.4 | 3937.4 | 3937.4 | 3937.4 | 3937.4 | 100% | 100%
2.2.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 804.9 | 804.9 | 749.8 | 749.8 | 749.8 | 749.8 | 93.15% | 93.15%
2.2.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1011.8 | 1011.8 | 1009.1 | 1009.1 | 1009.1 | 1009.1 | 99.73% | 99.73%
2.2.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 100% | 100%
2.2.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1251.1 | 1251.1 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 90.08% | 90.08%
2.2.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2980.3 | 2980.3 | 2980.3 | 2980.3 | 2980.3 | 2980.3 | 100% | 100%
2.2.16 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 790.7 | 790.7 | 790.7 | 790.7 | 790.7 | 790.7 | 100% | 100%
2.2.17 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1520.4 | 1520.4 | 1520.4 | 1520.4 | 1520.4 | 1520.4 | 100% | 100%
2.2.18 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2096.4 | 2096.4 | 2096.4 | 2096.4 | 2096.4 | 2096.4 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 4930.6 | 4930.6 | 4818.5 | 4818.5 | 4818.5 | 4818.5 | 97.73% | 97.73%
2.3.1 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 240 | 240 | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 98.88% | 98.88%
2.3.2 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.9 | 266.9 | 266.9 | 266.9 | 266.9 | 266.9 | 100% | 100%
2.3.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 478.8 | 478.8 | 478.7 | 478.7 | 478.7 | 478.7 | 99.98% | 99.98%
2.3.4 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 444.9 | 444.9 | 444.9 | 444.9 | 444.9 | 444.9 | 100% | 100%
2.3.5 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 100% | 100%
2.3.6 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 732.8 | 732.8 | 732.7 | 732.7 | 732.7 | 732.7 | 99.99% | 99.99%
2.3.7 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 364.4 | 364.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 70.09% | 70.09%
2.3.8 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1483 | 1483 | 1482.9 | 1482.9 | 1482.9 | 1482.9 | 99.99% | 99.99%
2.3.9 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 100% | 100%
2.3.10 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 68.3 | 68.3 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 99.85% | 99.85%
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 19479.7 | 19479.7 | 19479.4 | 19479.4 | 19479.4 | 19479.4 | 100% | 100%
2.4.1 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 13244.8 | 13244.8 | 13244.7 | 13244.7 | 13244.7 | 13244.7 | 100% | 100%
2.4.2 | Отсыпка щебнем проездов по ул. Школьная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 388.3 | 388.3 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 99.97% | 99.97%
2.4.3 | Обустройство проезда от дома № 22 до дома № 26 по ул. Пролетарская в п. Красное (подход к детскому саду) МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3872.3 | 3872.3 | 3872.2 | 3872.2 | 3872.2 | 3872.2 | 100% | 100%
2.4.4 | Обустройство проездов в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1974.3 | 1974.3 | 1974.3 | 1974.3 | 1974.3 | 1974.3 | 100% | 100%
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 8614.1 | 8614.1 | 8567.2 | 8567.2 | 8567.2 | 8567.2 | 99.46% | 99.46%
2.5.1 | Поставка строительного материала для нужд Администрации МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 250.9 | 250.9 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 99.96% | 99.96%
2.5.2 | Устройство травмобезопасного покрытия детской игровой площадки ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая д.14 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 999.4 | 999.4 | 989.4 | 989.4 | 989.4 | 989.4 | 99% | 99%
2.5.3 | Обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок расположенных в селе Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4641.3 | 4641.3 | 4641.3 | 4641.3 | 4641.3 | 4641.3 | 100% | 100%
2.5.4 | Установка универсальной игровой площадки с ограждением в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1916.1 | 1916.1 | 1879.3 | 1879.3 | 1879.3 | 1879.3 | 98.08% | 98.08%
2.5.5 | Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Оксино» в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 100% | 100%
2.5.6 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Хонгурей" в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 100% | 100%
2.5.7 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Каменку" в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 100% | 100%
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 1459 | 1459 | 1458.9 | 1458.9 | 1458.885 | 1458.885 | 99.99% | 99.99%
3.1 | Ремонт памятника землякам, погибшим во время Великой отечественной войны | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 375.7 | 375.7 | 375.6 | 375.6 | 375.6 | 375.6 | 99.97% | 99.97%
3.2 | Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» в деревне Мгла МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 100% | 100%
3.3 | Обустройство территории возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 784.1 | 784.1 | 784.1 | 784.1 | 784.085 | 784.085 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры |  |  | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 100% | 100%
4.1 | Текущий ремонт подвесного моста в п. Индига с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 100% | 100%
5 | Раздел 6. Иные мероприятия |  |  | 455.4 | 455.4 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 53.47% | 53.47%
5.2 | Вывоз песка от придомовых территорий д. № 1, № 4, по ул. Набережная, д. № 3 по ул. Заполярная, д. № 2 по ул. Восточная в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 455.4 | 455.4 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 53.47% | 53.47%
| ИТОГО |  |  | 224313.2 | 224313.2 | 218288.11 | 218288.11 | 218288.095 | 218288.095 | 97.31% | 97.31%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Благоустройство территорий поселений
1.1. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 1 от 01.01.2021; от 03.03.2021 № 0184300000420000012 | ИП Стремоусова И.В. | Администрация поселения | 28.02.2021; 31.12.2021 | 587,74; 1773,289 |  | 6144.4 |  | 6144.4
1.2. | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО |  |  | МК № 1 от 05.10.2020 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 2020-12-31 | 1490.2 |  | 0
1.3. | МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | № 2 от 07.07.2021 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 2021-11-30 | 793.1 |  | 1341.6 |  | 1341.6
1.4. | МО "Малоземельский сельсовет" НАО |  |  | № 2 от 27.07.2021 | ИП Титар | Администрация поселения | 2021-12-31 | 1419.4
2 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях
2.1 | МО "Поселок Амдерма" НАО |  |  | Договор № 32/РУ-2021 от 04.06.2021 | СЖКС | Администрация поселения | 2021-12-31 | 237.3 |  | 237.3 |  | 237.3
2.2 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | договор 01/10-03-21 от 10.03.2021 | АО "Агропромэнерго" | Администрация поселения | 2021-04-05 | 266.9 |  | 266.9 |  | 266.9
2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО |  |  | б/н от 01.08.2021 | СЖКС | Администрация поселения | 2021-12-31 | 420.1 |  | 478.7 |  | 478.7
|  |  |  | № 134/РУ-2021 от 01.10.2021 | СЖКС |  | 2021-10-15 | 56.3
|  |  |  | № 41/РУ-2021 от 21.01.2021 | СЖКС |  | 2021-12-31 | 300
2.4 | МО "Омский сельсовет" НАО |  |  | № 51/РУ-2021 от 27.04.2021 | СЖКС | Администрация поселения | 2021-09-30 | 444.9 |  | 444.9 |  | 444.9
2.5 | МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | договор № 122/РУ-2020 от 01.10.2020 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 252.1 |  | 252.1 |  | 252.1
2.6 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО |  |  | № 44-РУ/2021 от 01.02.2021; № 45-РУ/2021 от 01.02.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 867.7 |  | 732.7 |  | 732.7
2.7 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | КБ-С-УК-О-070921-1 от 07.09.2021 | ИП Кириенко Б.О. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 235.6 |  | 255.4 |  | 255.4
|  |  |  | № 169/РУ-2021 от 01.12.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2021-12-31 | 19.8
2.8 | МО "Пешский сельсовет" НАО |  |  | от 18.11.202021 № 156/РУ-2021, от 19.11.2021 № 158/РУ-2021, от 19.11.2021 № 157/РУ-2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-10 | 1499.8 |  | 1482.9 |  | 1482.9
2.9 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО |  |  | от 01.11.2021 №1СС/2021 | ИП Анисов А.Б. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 599.4 |  | 599.4 |  | 599.4
2.10 | МО "Коткинский сельсовет" НАО |  |  | № 24/РУ-2021 от 01.01.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 600 |  | 68.2 |  | 68.2
3 | Обустройство проездов в поселениях Заполярного района
3.1 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь |  |  | 0184300000421000025-1 от 13.04.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 5533.8 |  | 13244.7 |  | 13244.7
|  |  |  | 0184300000421000026-1 от 13.04.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 7710.9
|  |  |  | № 0184300000421000169-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
|  |  |  | № 0184300000421000168-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
|  |  |  | № 0184300000421000167-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
|  |  |  | № 0184300000421000166-1 от 27.09.2021 | Большаков А. Н. | Администрация поселения | 2021-11-30 | 998.4
3.2 | Отсыпка щебнем проездов по ул. Школьная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО |  |  | № 12 от 01.06.2021 | СПК РК "Сула" | Администрация поселения | 2021-06-30 | 112.2 |  | 388.2 |  | 388.2
|  |  |  | № 06 от 01.06.2021 | ИП Канев В.И. | Администрация поселения | 2021-06-30 | 276
3.3 | Обустройство проезда от дома № 22 до дома № 26 по ул. Пролетарская в п. Красное (подход к детскому саду) МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | 0184300000421000102 от 26.07.2021 | "НАО-СТОМ" | Администрация поселения | 2021-09-15 | 3872.2 |  | 3872.2 |  | 3872.2
3.4 | Обустройство проездов в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | 7-РПЛ/2021 от 30.09.2021 | МКП "Север" | Администрация поселения | 2021-10-30 | 1974.3 |  | 1974.3 |  | 1974.3
4 | Благоустройство дворовых территорий
4.1 | Поставка строительного материала для нужд Администрации МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | № 01/06/06-2021СПб от 11.06.2021 | ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК» | Администрация поселения | 2021-12-31 | 250.8 |  | 250.8 |  | 250.8
4.2 | Устройство травмобезопасного покрытия детской игровой площадки ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая д.14 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |  |  | 0184300000421000046 от 17.05.2021 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 2021-08-15 | 989.406 |  | 989.4 |  | 989.4
4.3 | Обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок расположенных в селе Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  |  | № б/н 28.06.2021 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | Администрация поселения | 2021-09-30 | 4641.3 |  | 4641.3 |  | 4641.3
4.4 | Установка универсальной игровой площадки с ограждением в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО |  |  | 0184300000421000039 от 30.04.2021 | ИП Доронин М.С. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 4289.7 |  | 1879.3 |  | 1879.3
4.5 | Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Оксино» в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | Договор .№ 01/08- 2021 от 12.08.2021 | ИП Дудников С.М. | Администрация поселения | 30.09.2021 | 440.8 |  | 440.8 |  | 440.8
4.6 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Хонгурей" в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО |  |  | № 02/08-2021 от 12.08.2021 | ИП Дудников С.М. | Администрация поселения | 30.09.2021 | 162.4 |  | 162.4 |  | 162.4
4.7 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Каменку" в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО |  |  | № 01-08-2021 от 12.08.2021 | ИП Дудников С.М. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 203.2 |  | 203.2 |  | 203.2
5 | Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
5.1 | Ремонт памятника землякам, погибшим во время Великой отечественной войны |  |  | Договор № 6 от 23.08.2021 (товар) | ИП Грачев И.Д. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 200 |  | 375.6 |  | 375.6
|  |  |  | Договор № 17 от 30.08.2021 (товар) | ИП Бараков В.П. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 14.56 |  | 0
|  |  |  | Счет-договор № 105 от 24.08.2021 (камень бордюрный) | ООО "ЗСК "Заполярье" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 63.64 |  | 0
|  |  |  | Договор № 34 от 16.08.2021 (оказание транспортных услуг) | ИП Дудников В.И. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 20.008 |  | 0
|  |  |  | Договор № 22 от 11.08.2021 (поставка товара - гладилка, штукатурка, клей, эмаль и пр.) | ИП Дудников В.И. | Администрация поселения | 2021-12-31 | 72.146 |  | 0
5.2 | Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» в деревне Мгла МО «Канинский сельсовет» НАО |  |  | № 30 от 01.07.2021 | ИП Рудкина О.Н. | Администрация поселения | 2021-09-30 | 299.2 |  | 299.2 |  | 299.2
5.3 | Обустройство территории возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000421000058 от 25.05.2021 | ИП Турдалиев А.А. | Администрация поселения | 2022-02-01 | 784.1 |  | 784.085 |  | 784.085
6 | Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры | [8 empty] | 0
6.1 | Текущий ремонт подвесного моста в п. Индига с разработкой проектной документации |  |  | МК № 259-21 от 25.06.2021 (Разработка ПСД) | ООО "Архстройэксперт" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 590 |  | 590 |  | 590
7 | Иные мероприятия
7.1 | Вывоз песка от придомовых территорий д. № 1, № 4, по ул. Набережная, д. № 3 по ул. Заполярная, д. № 2 по ул. Восточная в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО |  |  | от 26.10.2021 № 138/РУ-2021, от 11.11.2021 № 16/РУ-2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 1200 |  | 243.5 |  | 243.5
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 42643.485 | 0 | 42643.485