## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 857.7 | 857.7 | 0 | 760.1 | 760.1 | 0 | 760.1 | 760.1 | 0 | 88.62% | 88.62%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 772.9 | 772.9 | 0 | 675.3 | 675.3 | 0 | 675.3 | 675.3 | 0 | 87.37% | 87.37%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 84.8 | 84.8 | 0 | 84.8 | 84.8 | 0 | 84.8 | 84.8 | 0 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 36694.3 | 36380.9 | 313.4 | 16355.9 | 16042.5 | 313.4 | 16355.9 | 16042.5 | 313.4 | 44.57% | 44.57%
2.1 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4249.2 | 4036.7 | 212.5 | 4249.2 | 4036.7 | 212.5 | 4249.2 | 4036.7 | 212.5 | 100% | 100%
2.2 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1866 | 1866 | 0 | 1866 | 1866 | 0 | 1866 | 1866 | 0 | 100% | 100%
2.3 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 20338.3 | 20338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4 | Поставка горизонтального резервуара для нужд водоснабжения д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1015 | 1004.8 | 10.2 | 1015 | 1004.8 | 10.2 | 1015 | 1004.8 | 10.2 | 100% | 100%
2.5 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 9070.5 | 8979.8 | 90.7 | 9070.5 | 8979.8 | 90.7 | 9070.5 | 8979.8 | 90.7 | 100% | 100%
2.6 | Оценка гидрогеологических условий района с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО -перспективы бурения скважин на воду | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 74.2 | 74.2 | 0 | 74.1 | 74.1 | 0 | 74.1 | 74.1 | 0 | 99.87% | 99.87%
2.7 | Оценка гидрогеологических условий района д. Щелино МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 81.1 | 81.1 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 100% | 100%
|  | Итого: |  | 37552 | 37238.6 | 313.4 | 17116 | 16802.6 | 313.4 | 17116 | 16802.6 | 313.4 | 45.58% | 45.58%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь |  |  | № 01-15-16/21 от 09.03.2021 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» | Администрация ЗР | 2022-01-31 | 772.9 |  | 675.3 |  | 675.3
2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь |  |  | № 01-15-46/21 от 08.11.2021 | ООО «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» | Администрация ЗР | 2021-12-31 | 84.8 |  | 84.8 |  | 84.8
3 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО |  |  | б/н | МП ЗР "Севержилкомсервис" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021 | 4249.2 |  | 4249.2 |  | 4249.2
4 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО |  |  | № 0184300000420000195(ФЗ-44) от 28.12.2020 | ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС" | Администрация МО | 2021-06-25 | 3110 |  | 1866 |  | 1866
5 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей |  |  | № 0184300000417000132-0291177-02 от 25.01.2018 | ООО «Энергетическая компания «Маяк» | МКУ ЗР "Северное"
6 | Поставка горизонтального резервуара для нужд водоснабжения д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | № 55/2021 от 24.05.2021 | ООО "МОДУЛЬСТРОЙ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021-07-10 | 1015 |  | 1015 |  | 1015
7 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО |  |  | №42/2021 от 24.05.2021 | ООО "ДДП ГРУПП" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021-09-01 | 9070.524 |  | 9070.5 |  | 9070.5
8 | Оценка гидрогеологических условий района с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО -перспективы бурения скважин на воду |  |  | № 13 от 07.06.2021 | Архангельский филиал ФБУ "ТФГИ по СЗФО" | Администрация МО | 2021 | 74.108 |  | 74.1 |  | 74.1
9 | Оценка гидрогеологических условий района д. Щелино МО «Великовисочный сельсовет» НАО |  |  | № 40 от 29.11.2021 | Архангельский филиал ФБУ "ТФГИ по СЗФО" | Администрация МО | 2021 | 81.068 |  | 81.1 |  | 81.1
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 17116 | 0 | 17116