## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 3855 | 0 | 3855 | 0 | 3852.83 | 0 | 3852.83 | 0 | 3852.83 | 0 | 3852.83 | 0 | 99.94% | 99.94%
1.1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1667.7 | 0 | 1667.7 | 0 | 1667.7 | 0 | 1667.7 | 0 | 1667.7 | 0 | 1667.7 | 0 | 100% | 100%
1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1181.8 | 0 | 1181.8 | 0 | 1181.8 | 0 | 1181.8 | 0 | 1181.8 | 0 | 1181.8 | 0 | 100% | 100%
1.3 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.43 | 0 | 5.43 | 0 | 5.43 | 0 | 5.43 | 0 | 98.73% | 98.73%
1.4 | Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ п. Красное | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 997.9 | 0 | 997.9 | 0 | 997.9 | 0 | 997.9 | 0 | 99.79% | 99.79%
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 63479.9 | 21047.2 | 40684.1 | 1748.6 | 55657.1 | 15399.4 | 38295.3 | 1962.4 | 55657.1 | 15399.4 | 38295.3 | 1962.4 | 87.68% | 87.68%
2.1 | Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 807 | 759 | 40 | 8 | 807 | 759 | 40 | 8 | 807 | 759 | 40 | 8 | 100% | 100%
2.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 383.7 | 360.9 | 19 | 3.8 | 383.6 | 360.8 | 19 | 3.8 | 383.6 | 360.8 | 19 | 3.8 | 99.97% | 99.97%
2.3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 1 до ТК1 в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 731.4 | 687.8 | 36.3 | 7.3 | 649.7 | 611 | 32.2 | 6.5 | 649.7 | 611 | 32.2 | 6.5 | 88.83% | 88.83%
2.4 | Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с.Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4697.5 | 4418 | 232.6 | 46.9 | 347.3 | 326.6 | 17.2 | 3.5 | 347.3 | 326.6 | 17.2 | 3.5 | 7.393% | 7.393%
2.5 | Подключение объекта капитального строительства по ул. Озерная д.4 в д. Андег к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3964.6 | 0 | 3964.6 | 0 | 1900.1 | 0 | 1900.1 | 0 | 1900.1 | 0 | 1900.1 | 0 | 47.93% | 47.93%
2.6 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6921.7 | 0 | 6852.5 | 69.2 | 7000.2 | 0 | 6825.5 | 174.7 | 7000.2 | 0 | 6825.5 | 174.7 | 99.61% | 99.61%
2.7 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 100 куб. м. в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 10157.8 | 0 | 10056.2 | 101.6 | 10326.3 | 0 | 10056.2 | 270.1 | 10326.3 | 0 | 10056.2 | 270.1 | 100% | 100%
2.8 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 5994.2 | 0 | 5934.2 | 60 | 5994.1 | 0 | 5934.2 | 59.9 | 5994.1 | 0 | 5934.2 | 59.9 | 100% | 100%
2.9 | Поставка аварийного запаса электросетевого оборудования и материалов | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4785.6 | 4500.9 | 236.9 | 47.8 | 4785.6 | 4500.9 | 236.9 | 47.8 | 4785.6 | 4500.9 | 236.9 | 47.8 | 100% | 100%
2.10 | Капитальный ремонт котельной в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 3984.2 | 3747.2 | 197.1 | 39.9 | 2601.6 | 2446.8 | 128.8 | 26 | 2601.6 | 2446.8 | 128.8 | 26 | 65.3% | 65.3%
2.11 | Капитальный ремонт котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 768.8 | 723 | 38.1 | 7.7 | 608.8 | 572.6 | 30.1 | 6.1 | 608.8 | 572.6 | 30.1 | 6.1 | 79.19% | 79.19%
2.12 | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 656.7 | 617.7 | 32.5 | 6.5 | 656.7 | 617.7 | 32.5 | 6.5 | 656.7 | 617.7 | 32.5 | 6.5 | 100% | 100%
2.13 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1899.4 | 1786.3 | 94.1 | 19 | 1899.4 | 1786.3 | 94.1 | 19 | 1899.4 | 1786.3 | 94.1 | 19 | 100% | 100%
2.14 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1342.1 | 1262.2 | 66.5 | 13.4 | 1342.1 | 1262.2 | 66.5 | 13.4 | 1342.1 | 1262.2 | 66.5 | 13.4 | 100% | 100%
2.15 | Капитальный ремонт тепловой сети в с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1834.2 | 1725 | 90.8 | 18.4 | 1803.6 | 1696.3 | 89.3 | 18 | 1803.6 | 1696.3 | 89.3 | 18 | 98.34% | 98.34%
2.16 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 9 ДК п. Красное, центральная библиотека, детский сад п. Красное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 488.5 | 459.2 | 24.2 | 5.1 | 488.5 | 459.2 | 24.2 | 5.1 | 488.5 | 459.2 | 24.2 | 5.1 | 100% | 100%
2.17 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы блочной транспортабельной автоматизированной котельной в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 14062.5 | 0 | 12768.5 | 1294 | 14062.5 | 0 | 12768.5 | 1294 | 14062.5 | 0 | 12768.5 | 1294 | 100% | 100%
| Итого: |  |  | 67334.9 | 21047.2 | 44539.1 | 1748.6 | 59509.93 | 15399.4 | 42148.13 | 1962.4 | 59509.93 | 15399.4 | 42148.13 | 1962.4 | 87.74% | 87.74%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара |  |  | от 27.05.2020 № 0184300000420000057 | ООО «СЕВЕРНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-01-30 | 1667.6764 |  | 1667.7 |  | 1667.7
2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка |  |  | от 19.08.2020 № 0184300000420000128 | ООО «СЕВЕРНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-03-15 | 1181.7904 |  | 1181.8 |  | 1181.8
3 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска |  |  | от 25.09.2019 № 140 | ГУП НАО «Нарьян – Марская электростанция» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-12-31 | 5.43 |  | 5.43 |  | 5.43
4 | Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ п. Красное |  |  | Договор № б/н от 09.07.2021 | АО "Агропромэнерго" | Администрация поселения | 2021-11-01 | 599.808 |  | 997.9 |  | 997.9
|  |  |  | МК № 0184300000421000173 от 04.10.2021 | АО "Агропромэнерго" | Администрация поселения | 2021 | 398.11 |  | 0 |  | 0
5 | Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 807 |  | 807
6 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с. Великовисочное |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 383.6 |  | 383.6
7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 1 до ТК1 в с. Великовисочное |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 649.7 |  | 649.7
8 | Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с.Несь |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 347.3 |  | 347.3
9 | Подключение объекта капитального строительства по ул. Озерная д.4 в д. Андег к тепловым сетям в индивидуальном порядке |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | Администрация поселения |  |  |  | 1900.1 |  | 1900.1
10 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в п. Варнек |  |  | Контракт от 14.04.2021 № 36/2021 | ООО "Модульстрой" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021-12-31 | 4025.1 |  | 7000.2 |  | 7000.2
|  |  |  | Контракт № 70/2021 от 15.06.2021 | ООО "Арктиквтормет" |  | 2021-12-31 | 3475,9 т.р., в т.ч. НДС 579,3 т.р.
11 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 100 куб. м. в п. Каратайка |  |  | Контракт от 14.04.2021 № 35/2021 | ООО "Модульстрой" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021-12-31 | 6429.5 |  | 10326.3 |  | 10326.3
|  |  |  | Контракт № 69/2021 от 15.06.2021 | ООО "Арктиквтормет" |  | 2021-12-31 | 4473,9 т.р., в т.ч. НДС 745,6 т.р.
12 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Коткино |  |  | Контракт от 27.04.2021 № 44/2021 | ООО "Модульстрой" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2021-12-31 | 5994.1 |  | 5994.1 |  | 5994.1
14 | Поставка аварийного запаса электросетевого оборудования и материалов |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 4785.6 |  | 4785.6
15 | Капитальный ремонт котельной в с. Несь |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 2601.6 |  | 2601.6
16 | Капитальный ремонт котельной в п. Харута |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 608.8 |  | 608.8
17 | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Великовисочное |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 656.7 |  | 656.7
18 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Оксино |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1899.4 |  | 1899.4
19 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Ома |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1342.1 |  | 1342.1
20 | Капитальный ремонт тепловой сети в с. Оксино |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 1803.6 |  | 1803.6
21 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 9 ДК п. Красное, центральная библиотека, детский сад п. Красное |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 488.5 |  | 488.5
22 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы блочной транспортабельной автоматизированной котельной в с. Тельвиска |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | [5 empty] | 14062.5 |  | 14062.5
ВСЕГО: | [9 empty] | 59509.93 | 0 | 59509.93