## администр
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
1. Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района | % | 100 | 98.7 | -1.3 | 98.7% | по фактическим расходам
финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района | % | 100 | 89.2 | -10.8 | 89.2% | по фактическим расходам
доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 0 | 100%
доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих | % | 29.5 | 50 | 20.5 | 169.5% | На 2021 г. было запланировано обучение по программам дополнительного профессионального образования 13 служащих, фактически обучились 21 работник.
доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | % | 20 | 52 | 32 | 260% | На 2021 год было запланировано обучение работников, замещающих долножности, не относящиеся к должностям муниципальной службы по Администрации ЗР- 5 человек. Фактически обучилось 13 работников Администрации ЗР.
финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | % | 100 | 100 | 0 | 100%
2. Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
- количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого имущества | Ед. | 20 | 20 | 0 | 100%
количество изготовленных межевых планов | Ед. | 3 | 0 | -3 | 0% | Межевание участков производится по мере возникновения выявления земельных участков, которые необходимо отмежевать.
количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт | Ед. | 10 | 10 | 0 | 100%
количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до передачи в собственность МО, в оперативное управление учреждений и предприятий | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100%
количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году проведен капитальный (текущий) ремонт | объект | 8 | 6 | -2 | 75% | Не исполнены мероприятия "Ремонт снегохода "Arctic Cat Z1" Администрации МО "Тиманский сельсовет" НАО", "Установка ограждения с устройством ворот для въезда по территории земельного участка технического склада МП ЗР «Северная транспортная компания» в районе ул. Угольная в п. Искателей»
количество разработанных проектов по содержанию имущества | проект | 2 | 0 | -2 | 0% | Не исполнено мероприятие "Разработка проектной документации на ремонт причалов в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО"
количество восстановленной исполнительной документации на линию электропередач | ед. | 1 | 0 | -1 | 0% | Не исполнено мероприятие "Проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной документации на линию электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО"
доля муниципальных образований, имеющих централизованное отопление, в которых в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления | % | 100 | 100 | 0 | 100%
количество квартир, для которых предусмотрены расходы по содержанию имущества | Ед. | 30 | 30 | 0 | 100%
количество многоквартирных домов, для которых произведен расчет тарифа на управление | Ед. | 2 | 2 | 0 | 100%
количество приобретенных контейнеров | штук | 3 | 3 | 0 | 100%
количество приобретенных балков | штук | 5 | 5 | 0 | 100%
количество приобретенных комплектов для газосварки | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
количество приобретенных модульных зданий | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
количество приобретенного оборудования для обеспечения вызова экстренных служб | комплект | 1 | 1 | 0 | 100%
3. Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"
финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» | % | 100 | 90.7 | -9.3 | 90.7%
количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района | Ед. | 28 | 14 | -14 | 50%
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"
количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Ед. | 180 | 227 | 47 | 126.1% | в связи с изданием большего количества правовых актов в сравнении с планируемым
количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Ед. | 41 | 53 | 12 | 129.3% | в связи с изданием большего количества выпусков печатного издания в сравнении с планируемым
количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Ед. | 25 | 25 | 0 | 100%
количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер» | Кв. см | 1500 | 687 | -813 | 45.8% | связи с отсутствием потребности в размещении информации
количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой информации | Шт. | 100 | 61 | -39 | 61% | связи с отсутствием потребности в размещении информации
возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте Заполярного района | Да/нет | да | да | - | -
5. Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"
количество проведенных официальных мероприятий | Ед. | 14 | 13 | -1 | 92.86%
количество награжденных (поощренных) | Чел. | 20 | 123 | 103 | 615% | награждены Почетной грамотой Администрации 66 человек, Благодарностью главы Администрации 57 человек
количество приобретенных настольных игр | Шт. | 500 | 500 | 0 | 100%
количество приобретенных изданий | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100%
6. Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"
6.1. объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений | Тыс. кВт /ч | 289 | 299.6 | 10.6 | 103.7% | Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заявок администраций поселений, фактически потребление электрической энергии больше планируемого
6.2. объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений | Гкал | 3217.8 | 2870.7 | -347.1 | 89.21% | Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заявок администраций поселений, фактически потребление тепловой энергии меньше планируемого
6.3. объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов местного самоуправления поселений:
уголь | Тонн | 303 | 235 | -68 | 77.56% | Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заявок администраций поселений
дрова | Куб. м | 25 | 22 | -3 | 88%
холодная вода | Куб. м | 293.9 | 248.1 | -45.8 | 84.42%
твердые коммунальные отходы | Куб. м | 57.8 | 27.3
6.4. финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 100%
6.5. финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации | % | 100 | 83.6 | -16.4 | 83.6% | по фактическим расходам

## Строительство
Отчет целевых показателей муниципальной программы Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | тыс. кв. м | 1.0496 | 0.2675 | -0.7821 | 25.49% | Отклонение фактического значения от планового в связи с неисполнением мероприятия по приобретению жилых помещений в п. Варнек
количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 18 | 6 | -12 | 33.33%
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 25.15 | 24.98 | -0.17 | 99.32% | Отклонение фактического значения от планового в связи с неисполнением мероприятия по приобретению жилых помещений в п. Шойна, предусмотренного в рамках бюджета округа
количество разработанных проектов на строительство жилых домов | проект | 1 | 1 | 0 | 100%
количество жилых домов, помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт | единица | 26 | 25 | -1 | 96.15% | не исполнено мероприятие по проведению капитального ремонта жилого дома по ул. Сельская № 100 в п. Индига
общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | тыс. кв. м | 0.26 | 0.26 | 0 | 100%
количество домов, в которых установлены приборы учета | единица | 13 | 0 | -13 | 0% | не исполнено мероприятие по закупке и установке счетчиков холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде МО "Поселок Амдерма" НАО

## Транспортная сист
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 46 | 46 | 0 | 100%
количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 3 | 3 | 0 | 100%
протяженность снегоходных маршрутов, содержащихся в надлежащем порядке | км | 1082.5 | 1082.5 | 0 | 100%
количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 56 | 56 | 0 | 100%
количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | человек | 6594 | 13588 | 6994 | 206.1% | увеличение пассажиропотока в связи с увеличением спроса населения в услуге по перевозке пассажиров по маршруту п. Красное-п. Искателей
количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры | единица | 4 | 4 | 0 | 100%
количество отремонтированных транспортных средств | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
количество приобретенных транспортных средств | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | единица | 2 | 2 | 0 | 100%
протяженность обустроенных проездов между населенными пунктами в границах муниципального района | км | 0.14 | 0.14 | 0 | 100%
количество автомобильных дорог на территории поселения, в отношении которых проведены мероприятия по организации дорожного движения | единица | 2 | 2 | 0 | 100%
количество введенных дополнительных судовых ходов | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
количество установленных причалов | единица | 1 | 1 | 0 | 100%

## Обеспечение ч.в.
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество отобранных проб воды | единица | 85 | 81 | -4 | 95.29% | Часть проб не отобраны по причине отсутствия транспортной доступности источников водоснабжения.
доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | процент | 76.4 | 76.4 | 0 | 100%
количество выданных заключений по гидрогеологической оценке территорий | единица | 2 | 2 | 0 | 100%
количество поставленных резервуаров для воды | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
количество построенных очистных сооружений | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Не исполнено мероприятие "Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей"

## Энергетика
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики | единица | 2 | 2 | 0 | 100%
Протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередач | километр | 3.92 | 3.92 | 0 | 100%
Протяженность реконструированных и отремонтированных тепловых сетей | километр | 1.258 | 1.258 | 0 | 100%
Количество подключенных объектов к тепловым сетям | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Количество приобретенных емкостей для хранения топлива | единица | 12 | 12 | 0 | 100%
Количество объектов электро- и теплоэнергетики, в которых проведен ремонт | единица | 5 | 5 | 0 | 100%
Количество поставленных объектов теплоэнергетики | единица | 1 | 1 | 0 | 100%

## Соц.инфрастр
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество помывок в общественных банях | единиц | 78954 | 75387 | -3567 | 95.48% | Снижение количества помывок в связи с введением ограничительных мер в период пандемии
количество отремонтированных общественных бань | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
количество потребленной электроэнергии на уличное освещение | кВт*ч | 985884 | 977845 | -8039 | 99.18% | снижение потребления электроэнергии в связи с заменой уличных фонарей на энергосберегающие уличные светильники
количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами | штук | 122 | 122 | 0 | 100%
количество замененных светильников уличного освещения | штук | 206 | 206 | 0 | 100%
протяженность обустроенных проездов в поселениях | метров | 1678 | 1678 | 0 | 100%
количество обустроенных территорий | единиц | 11 | 11 | 0 | 100%
объем вывезенного песка от придомовых территорий | куб.м. | 1008 | 207 | -801 | 20.54% | В связи с ранним наступлением холодных температур работы по уборке песка в полном объеме не выполнены.
количество установленных памятников в текущем году | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
количество отремонтированных памятников в текущем году | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
количество разработанных проектов на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%

## Коммунальная инфр
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 0 | 100%
количество разработанных проектов на проведение капитального ремонта объектов водоотведения | проект | 1 | 1 | 0 | 100%
доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу и очистке стоков из септиков и выгребных ям | % | 5.3 | 5.3 | 0 | 100%
объем очищенных сточных вод | тыс. куб.м. | 302 | 273.2 | -28.8 | 90.46% | фактический объем очищенных сточных вод меньше, т.к.планируемый объем очистки стоков был спланирован по фактическим данным предприятия за полугодие, не было оценки года в целом
количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов | единица | 87 | 79 | -8 | 90.8% | Не реализовано мероприятие по созданию площадок накопления ТКО в д. Андег. В 2021 г. закуплены контейнеры в количестве 16 шт., работы по обустройству 8 контейнерных площадок планируется выполнить в летний период 2022 года
количество контейнеров твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 236 | 236 | 0 | 100%
количество подготовленных земельных участков для создания площадок накопления твердых коммунальных отходов | участок | 2 | 2 | 0 | 100%
количество ликвидированных мест размещения отходов | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования | единица | 9 | 9 | 0 | 100%

## Теплоснабж (hidden)
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2020 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1. количество разработанной проектной документации в текущем году | проект | 1 | 1 | 0 | 100%

## Чистая вода (hidden)
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Чистая вода" (наименование муниципальной программы) по итогам 2020 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1. Доля населения Заполярного района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0.477 | 0 | -0.477 | 0%

## С.х.
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2021 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество поставленного корма для сельскохозяйственных предприятий | тонн | 625.69 | 624.5 | -1.19 | 99.81% | уменьшение объема поставленного корма в связи с увеличением его стоимости при актуализации цен на товар
количество животноводческих зданий (сооружений), в которых проведены работы по текущему (капитальному) ремонту | единица | 3 | 3 | 0 | 100%
количество приобретенной сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования | единица | 4 | 4 | 0 | 100%
количество специализированной техники, для которой приобретены запасные части | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на сенозаготовительную кампанию | единица | 3 | 3 | 0 | 100%
количество поставленного каменного угля для сельскохозяйственных предприятий | тонн | 70 | 70 | 0 | 100%
количество судебных решений и претензий (требований) кредиторов, по которым погашена кредиторская задолженность | единица | 4 | 4 | 0 | 100%