ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2024)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2021 № 239п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 14 027,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составляет 13 283,0 тыс. рублей, что составляет 94,7 % от плана на 01.01.2024.

| № п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | На оценку рыночной стоимости имущества муниципальной казны предусмотрено финансирование в размере 40,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 17,0 тыс. рублей: - изготовлен отчет об оценке рыночной стоимости плоттера. Данный объект включен в программу приватизации муниципального имущества на 2023 год. Исполнитель услуг ООО «Респект» г. Архангельск (муниципальный контракт № 3 от 16.02.2023 на сумму 10,0 тыс. рублей). - изготовлен отчет об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы движимого имущества-установка для уничтожения биологических отходов (крематор) КР-1000. Исполнитель услуг ООО «Респект» г. Архангельск (муниципальный контракт № 15 от 11.12.2023 на сумму 7,0 тыс. рублей). Экономия средств в связи с отсутствием необходимости проведения оценки рыночной стоимости имущества и аренды муниципального имущества. |
| 2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | На 2023 год на выполнение мероприятий по землепользованию и землеустройству предусмотрено финансирование в сумме 55,0 тыс. рублей. Выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков (сформирован один новый земельный участок и преобразован из четырех участков один). Исполнитель услуг ИП Яковлев А.Н. муниципальные контракты № 8 от 13.10.2023 на сумму 25,0 тыс. рублей и муниципальный контракт № 16 от 11.12.2023 на сумму 25,0 тыс. рублей. |
| 3 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Предусмотрено на 2023 год всего – 55,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 50,0 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по улице Рыбников в г. Нарьян-Маре за период январь-декабрь 2023 года. |
| 4 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | Заключены договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис»: Договор от 22.02.2023 № 24/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем электроснабжения на сумму 68 157,78 руб. Договор от 22.02.2023 № 25/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем теплоснабжения на сумму 48 142,86 руб. Договор от 22.02.2023 № 26/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем водоснабжения на сумму 32 095,26 руб. Договор от 22.02.2023 № 27/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем канализации на сумму 32 095,26 руб. Договор от 07.04.2023 № 34/ХВ-2023 на сумму 52 536,99 руб. Договор от 07.04.2023 № 50/Т-2023 на сумму 1 970 866,18 руб. Договор от 07.04.2023 № 87/Э-2023 на сумму 738 047,52 руб. Договор от 17.05.2022 № 158/Э-2022 на сумму 125 728,06 руб. Договор от 17.05.2022 № 91/Т-2022 на сумму 410 069,72 руб. Договор от 23.11.2022 № 22/ВО-2022 на сумму 70,75 руб. Договор от 23.11.2022 № 47/ХВ-2022 на сумму 5 126,96 руб. Договор от 24.07.2023 № 45/ТО-2023 на сумму 16 047,62 руб. Договор от 24.07.2023 № 46/ТО-2023 на сумму 10 698,42 руб. Договор от 24.07.2023 № 43/ТО-2023 на сумму 39 135,46 руб. Договор от 24.07.2023 № 44/ТО-2023 на сумму 10 698,42 руб. Оплата по вышеперечисленным договорам произведена в полном объеме по фактическим данным. |
| 5 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Средства запланированы на межевание 4-х участков – земельный участок, на котором планировалось строительство модульной котельной и тепловых сетей в п. Каратайка, а также земельных участков в п. Индига, п. Усть-Кара, с. Великовисочное под места накопления ТКО. МКУ ЗР «Северное» заключен договор с ИП Яковлев А.Н. 17.08.2023 № 38у/2023 на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка в границах ранее выделенного земельного участка с кадастровым номером 83:00:080009:637. В соответствии с пунктами 4.2 – 4.5 договора по завершению работ Исполнитель направляет Заказчику подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ на бумажном и электронном носителе, межевой план земельного участка. Работы Исполнителем выполнены, но вышеназванные документы в 2023 году не представлены, в связи с этим средства не освоены. По другим объектам договоры на межевание земельных участков не заключены в связи с отсутствием необходимости, работы по созданию мест накопления ТКО в п. Индига, п. Усть-Кара, с. Великовисочное выполнены. |
| 6 | Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости на территории Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 23-2910-Д/0184 от 17.10.2023 с ППК «Роскадастр», цена договора 32 000,0 руб. Работы по 4-м объектам выполнены, оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии | Исполнение на 01.01.2024 составило 94,1 %. Не освоены средства СП «Тиманский сельсовет» (14,4 т.р. – договор с МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен, работы проведены, счет выставлен, но администрацией поселения не оплачен). Не в полном объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (15,0 т.р. – не проведены работы по объекту ), СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (13,2 т.р. – не освоены средства по объекту «жилой дом ул. Школьная д. 20»- в связи с проведением капитального ремонта данного дома Фондом содействия по реформированию ЖКХ, работы выполнены в рамках проведения ремонта), СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (7,9 т.р. – экономия в связи с переводом 2-х квартир в частную собственность), СП «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.) – договоры заключены с МП ЗР «Севержилкомсервис». Работы проведены, оплата по факту произведенных затрат. |
| 8 | Снос аварийного здания детского сада с подготовкой территории в с. Несь, ул. Колхозная, д.13 Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор с ИП Морозов А.Н. от 09.03.2023 № 15 на сумму 473 400 руб. Срок исполнения – 30.06.2023. Договор выполнен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Снос производственного нежилого здания по ул. Набережная д. 16 в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000423000052 от 24.04.2023 с ООО «Экомакс», цена контракта 619 801,69 руб., срок исполнения -30.09.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Организация демонтажных работ склада концкормов на 600 т в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000053 от 25.04.2023 с ООО «Альфа», цена контракта 922 500,0 руб., срок исполнения 31.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 11 | Снос аварийного здания склада № 2 по ул. Набережная д. 9 в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО» | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000070 от 29.05.2023 с ООО «Экомакс», цена контракта 610 147,67 руб., срок исполнения 30.10.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 12 | Поставка и установка автоматической пожарной сигнализации на здания Администрации Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО, расположенные в с. Ома по адресам: ул. Механизаторов, зд. 3 и ул. Почтовая, зд.7 | Администрацией поселения заключен договор № 15/2023- от ПС от 25.10.2023 с ООО «Асгард», цена договора 553 100,0 руб., срок исполнения 12.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 13 | Ремонт хлебопечи в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор подряда № 108/РУ-2023 от 01.08.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 61 694,94 руб. (доп. соглашение от 17.10.2023 №1). Работы по ремонту выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 14 | Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма | МКУ ЗР "Северное" заключен м/к № 0184300000422000198 от 19.09.202 с МП ЗР "Севержилкомсервис" на сумму 683 772 руб. Срок исполнения - 31.12.2023. Работа выполнена и оплачена. |
| 15 | Приобретение расходников, деталей и запасных частей для снегохода BEARCAT Z1 XT Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор поставки № 1-01-04 от 01.04.2023 с ИП Уткин М.Г., цена договора 269 630,0 руб., срок исполнения до 31.12.2023. Материалы поставлены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 16 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор № 58/2023 от 13.07.2023 с ИП Никитин Н.Н., цена договора 460 000,0 руб., срок исполнения до 20.09.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 17 | Ремонт системы электроснабжения и теплоснабжения здания аэропорта в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор подряда № 98/РУ-2023 от 31.07.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 413 983,94 руб., срок исполнения 31.10.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 18 | Капитальный ремонт кабинета № 3 и утепление фасада здания администрации Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор оказания услуг № 55 от 04.12.2023 с ИП Прокушев В.А., цена договора 167 900,0 руб., срок исполнения 20.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 19 | Ремонт гаража в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор оказания услуг № 50 от 03.11.2023 с ИП Прокушев В.А., цена договора 534 950,0 руб., срок исполнения 10.11.2023, также заключен договор оказания услуг № 51 от 03.11.2023 с ИП Прокушев В.А. (электромонтажные работы), цена договора 216 650,0 руб., срок исполнения 15.11.2023. Мероприятие исполнено. |
| 20 | Ремонт системы отопления в пожарном боксе с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор на оказание услуг № 3/РУ-2023 от 16.03.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 600 000,0 руб., срок исполнения 31.12.2023. Фактически оплачено 193 559,71 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 21 | Переоборудование помещений бани п. Индига под хозяйственно-технические нужды МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Тиманский сельсовет»» ЗР НАО | Заключен м/к № 0184300000423000045 от 11.04.2023 с ИП Абдукодиров Абдулатиф на сумму 2 288 500,00 руб. Срок исполнения -10.05.2023. Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 22 | Поставка противопожарной металлической двери марки ЕI-60 в п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор на поставку товара № 12 от 21.12.2023 с ИП Безумов С.Е., цена договора 41 500,0 руб. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 23 | Оснащение помещения, используемого участковым уполномоченным полиции в здании Администрации Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, входными металлическими дверьми и металлическими решетками на оконные конструкции | Администрацией поселения заключен договор оказания услуг № 48 от 06.10.2023 с ИП Прокушев В.А., цена договора 68 665,0 руб., срок до 31.10.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 24 | Оснащение помещения, используемого участковым уполномоченным полиции в здании Администрации Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО, входными металлическими дверьми и металлическими решетками на оконные конструкции | Администрацией поселения заключены: - договор № 39 от 20.10.2023 (изготовление и установка металлических решеток на окна) с ИП Дрокина В.С., цена договора 32 000,0 руб.; - договор № 41 от 20.10.2023 (установка металлической двери) с ИП Дрокина В.С., цена договора 6 000,0 руб.; - договор № 40 от 20.10.2023 (поставка металлической двери) с ИП Дрокина В.С., цена договора 60 000,0 руб. Помещение участкового оснащено металлической дверью и оконными решетками, работы оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 25 | Оснащение помещения, используемого участковым уполномоченным полиции в здании Администрации Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО, входными металлическими дверьми и металлическими решетками на оконные конструкции | Администрацией поселения заключен контракт на оказание услуг № 4 от 18.10.2023 с ИП Бобриков П.К., цена контракта 77 000,0 руб., срок исполнения 30.11.2023. Работы выполнены, оплачены. Мероприятие исполнено. |