ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2024)

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 207 945,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 47 054,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 160 890,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 140 626,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 46 277,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 94 349,1 тыс. рублей, что составляет 67,6 % от плана на 01.01.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов | Исполнение на 01.01.2024 составляет 95,6 % (2 756,1 т.р. при плане 2 882,8 т. р.). Не освоены денежные средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (42,8 т.р.)– в связи с отсутствием заявок на финансирование от поселения. Не в полном объеме освоены средства СП «Коткинский сельсовет» ЗР НА (0,3 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (0,8 т.р.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (36,2 т.р.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (21,3 т.р.), СП «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (1,4 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (23,9 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Исполнение за полугодие составляет 99,6 % (10 381,0 т. р. при плане 10 418,2 т. р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Исполнение за полугодие составляет 100 % (58 192,4 т.р. при плане 58 192,4 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 г. в сумме 10 343 345,93 руб. , за январь- ноябрь 2023 г. в сумме 47 849 054,07 руб. |
| 4 | Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев |  |
| 4.1 | Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000200 от 22.09.2022 с ИП Дрокина В.С. на поставку 20-футового контейнера в д. Белушье, 5-тонного контейнера в д. Вижас и два 20-футовых контейнера в д. Снопа. Цена контракта 1 809 600,0 руб., срок поставки до 25.02.2023. Согласно контракту поставлены контейнеры в д. Белушье и д. Снопа на сумму 1 580 200,0 руб. Оплата произведена по факту выполненных работ в сумме 1 580 200,0 руб. Согласно приложения №1 (спецификация) муниципального контракта стоимость контейнера в д. Вижас составляет 288,8 тыс. руб. Контейнер в д. Вижас был поставлен, но не соответствовал техническим характеристикам, установленными контрактом и не был принят. После устранения недостатков поставщиком контейнер будет поставлен, в связи с этим контракт будет исполнен в 2024 году. По факту поставки поставщику будет выставлена претензия за нарушение сроков исполнения контракта с окончательной суммой неустойки. |
| 4.2 | Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |
| 4.3 | Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | В мае 2022 года проведен электронный аукцион: «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 145,8 м2 в с. Шойна». На основании протокола подведения итогов электронного аукциона заказчиком мероприятия - муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» заключен муниципальный контракт от 31.05.2022 № 0184300000422000108 с подрядчиком ООО «Экомакс». Цена контракта 4 613 862,00 руб. Срок выполнения работ по контракту установлен не позднее 30.11.2022. Однако часть материалов в с. Шойну в навигацию 2022 года подрядчиком была не завезена, поскольку из порта города Архангельск был всего лишь один рейс в с. Шойна, на котором завезли часть материалов и инструмент для выполнения работ, другие малые суда не могли принять плиты и металлические конструкции для ангара. Сроки исполнения контракта нарушились. В условиях отсутствия круглогодичного грузосообщения с с. Шойна доставка оборудования и материалов, необходимых для исполнения контракта, была проведена в период морской навигации летом 2023 года. Денежные средства в 2022 году были не освоены. Для исполнения мероприятия в текущем финансовом году и оплаты работ подрядчику на основании ходатайства Администрация Заполярного района о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетного трансферта «Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» Заполярному району предусмотрен межбюджетный трансферт на 2023 год в виде субсидии на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 4 383 168,90 рублей. 28.12.2023 по взаимному согласию сторон с Подрядчиком заключено соглашение о расторжении муниципального контракта. Работы выполнены на сумму 3 795 794,0 руб. согласно акту о приемке выполненных работ от 27.12.2023. Мероприятие исполнено и оплачено. Экономия по фактическим расходам в рамках реализации мероприятия. |
| 4.4 | Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | МКУ ЗР «Северное» заключен МК от 28.08.2023 № 0184300000423000150 с ИП Коткин Н.В. на поставку 2 двадцатифутовых контейнеров для ТКО в п. Каратайка, цена контракта 1 500 000,0 руб., срок поставки 29.09.2023. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 4.5 | Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000228 от 09.12.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена контракта 1 566 043,22 руб., срок выполнения работ – не позднее 15.06.2023. В связи с фактическими изменениями объема работ заключено Соглашение от 06.09.2023 о расторжении муниципального контракта, цена контракта определена в сумме 1 275 709,84 руб. Работы выполнены и оплачены, по претензии Заказчика в адрес Подрядчика выставлена неустойка за нарушение условий контракта (в срок не были приняты работы Подрядчика). Мероприятие исполнено. |
| 4.6 | Подготовка (отсыпка) земельного участка и подъезда к нему для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000423000133 от 14.08.2023 с ИП Чупров Н.Ф., цена контракта 852 000,0 руб., срок выполнения работ – до 11.09.2023. Мероприятие исполнено и оплачено, однако за нарушение сроков выполнения работ Подрядчику выставлена неустойка. |
| 4.7 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение ангаров) в п. Харута, п. Хорей-Вер | Для выполнения работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Харута сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа и п. Хорей-Вер сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000422000253 от 31.01.23 с ИП Коткин Николай Владимирович. Цена контракта 12 600 000,00 руб., срок исполнения 20.11.2023. К муниципальному контракту № 0184300000422000253 от 19.07.2023 заключено дополнительное соглашение № 1. Итоговая стоимость работ 12 600 000,00 руб. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 11.07.2023 № 3 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены согласно платежным поручениям. Мероприятие исполнено. |
| 4.8 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в с. Нижняя Пеша, с. Ома, п. Индига» | Для выполнения работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Нижняя Пеша сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, с. Ома сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа и п. Индига сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа заказчиком мероприятий - МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 184300000422000215 от 31.10.2022 с ИП Коткин Николай Владимирович. Цена контракта 19 900 000,00 руб., срок исполнения работ 20.11.2023. К муниципальному контракту № 0184300000422000215 от 23.01.2023 заключено дополнительное соглашение № 1, от 21.08.2023 заключено дополнительное соглашение №2. Итоговая стоимость работ 19 900 000,00 руб. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 07.08.2023, а также Акту о приемке выполненных работ от 29.08.2023 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены согласно платежным поручениям. Мероприятие исполнено. |
| 4.9 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение контейнера) в д. Кия | Для исполнения работ в части создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение контейнера) в д. Кия заказчиком мероприятий - МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000423000056 от 02.05.2023 с подрядчиком МП ЗР «Севержилкомсервис». Стоимость работ по контракту составляет 563 200,0 руб. Срок исполнения 29.09.2023. В настоящее время контейнер на территорию д. Кия подрядчиком поставлен. Согласно документу о приемке работ от 29.09.2023 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены согласно платежным. Мероприятие исполнено. |
| 4.10 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение ангаров) в п. Каратайка, п. Усть-Кара | Для выполнения работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка сельского поселения «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, п. Усть-Кара сельского поселения «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа заказчиком мероприятий - МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000422000232 от 30.12.22 с ИП Коткин Николай Владимирович. Цена контракта 13 900 000,00 руб. Срок исполнения 20.11.2023. К муниципальному контракту № 0184300000422000232 от 27.10.2023 заключено дополнительное соглашение № 1. Итоговая стоимость работ 13 900 000,00 руб. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 27.10.2023 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены согласно платежным поручениям. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров СП "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор от 25.09.2023 № 3 с ИП Безумов С.Е. на приобретение 5 контейнеров с крышкой под ТКО, цена договора 230 000,0 руб. Также поселением заключен договор подряда № б/н от 19.10.2023 с Тайборей Н.Е. на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в п. Каратайка, цена договора 36 300,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях | Исполнения на 01.01.2024 составляет 99,9 % (4 953,3 т.р. при плане 4 956,0 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (0,6 т.р.), Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (1,8 т.р.), Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО (0,2 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 7 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов Сельское поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрацией поселения заключен МК от 03.10.2023 № 0184300000423000167 с ИП Досько А.М., цена контракта 1 924 200,0 руб., срок исполнения 29.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер | Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-58/22 от 31.10.2022 с ООО «Эко-спектрум», цена контракта 6 246 000,0 руб. Срок поставки по контракту не позднее 30.03.2023. Установка поставлена и оплачена Заказчиком. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Расходы на реализацию природоохранных мероприятий | Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, направляется на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (далее – природоохранные мероприятия). В соответствии со статьей 16.6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды) с 01.09.2022 плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные указанной статьей. Использование платы за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленной в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий субъекта Российской Федерации, утвержденным уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Законом НАО от 23.12.2022 N 376-ОЗ внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2014 года № 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» в части возврата органам местного самоуправления полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля и организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды с 01.01.2023. Средства нераспределенного резерва должны быть направлены на реализацию мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда и иные мероприятия после включения в план мероприятий согласно правилам, установленным постановлением Правительства РФ от 02.08.2022 № 1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", субъекта Российской Федерации». План природоохранных мероприятий утверждается уполномоченным исполнительным органом Ненецкого автономного округа. В связи с тем, что план природоохранных мероприятий не утвержден исполнительным органом НАО, данные средства не использованы. |
| 10 | Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки) | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен МК № 104/2022 от 14.06.2022 с ООО «НАО-Стом», цена контракта 8 903 851,42 руб., срок исполнения до 15.12.2022. По данным МП ЗР «Севержилкомсервис» работы на объекте подрядчиком ООО «НАО-Стом» фактически завершены 08.12.2023. Вместе с тем контракт от 14.06.2022 № 104/2022 с ООО «НАО-Стом» своевременно не исполнен. Заказчиком мероприятия МП ЗР «Севержилкомсервис» подрядчику ООО «НАО-Стом» в 2022 и 2023 году оплата не производилась. Между заказчиком и подрядчиком в Арбитражном суде Архангельской области по делу А05П-158/2023 ведутся судебные разбирательства, в ходе которого МП ЗР «Севержилкомсервис» по ходатайству ООО «НАО-Стом» принято решение вышеуказанный контракт не расторгать: завершить работы с действующим подрядчиком. МП ЗР «Севержилкомсервис» направило подрядчику ООО «НАО-Стом» дополнительное соглашение к контракту об изменении его стоимости в соответствии с фактически выполненными работами и понесенными затратами, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Мероприятие в 2023 году не исполнено, планируется исполнение в 2024 году. |