ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»

(по состоянию на 01.01.2024)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 327 475,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составляет 319 502,7 тыс. рублей или 97,6 % от плана на 01.01.2024.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2023 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 115 957,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение –115 093,7 тыс. рублей или 99,3 % от плана на 01.01.2024.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Осуществление функций органов местного самоуправления | На 2023 год запланировано финансирование в сумме 98 089,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 99,2 %. Администрация Заполярного района: Предусмотрено финансирование в сумме 80 138,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 79 516,6 тыс. руб. Не освоены бюджетные ассигнования в общей сумме 622,7 т. р., из них: - по оплате труда, начислениям на ФОТ (347,0 т. р.) в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников по болезни и в связи с возмещением Фондом социального страхования выплат по уходу за детьми-инвалидами, - по командировочным расходам, а также компенсации проезда к месту отдыха и обратно (252,8 т. р.) в результате сложившихся фактических затрат, согласно действующим тарифам за авиабилеты и проживание; - по расходам на оплату услуг связи и прочим услугам (22,9 т. р.) в связи с тем, что планирование расходов осуществляется согласно утвержденным нормативам, фактически расходы сотрудников на оплату мобильной связи ниже, кроме того, Управлением федеральной почтовой связи по Ненецкому автономному округу не представлен акт за декабрь 2023 года за услуги связи по отправке почтовых уведомлений. Мероприятие исполнено. УМИ Администрации Заполярного района: Предусмотрено финансирование в сумме 17 950,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 17 803,3 тыс. руб. Произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов, произведена компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно на работников и членов семей, приобретены материальные запасы и основные средства. Мероприятие исполнено. |
| Диспансеризация муниципальных служащих | На 2023 год запланировано финансирование в сумме 344,7 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 319,5 тыс. руб. (92,7 %). Администрация Заполярного района. На выполнение мероприятия предусмотрено 160,6 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период – составило 160,6 тыс. рублей. проведена диспансеризация 20 муниципальных служащих. Произведена оплата по Муниципальному контракту № 01-15-31/23 от 26.05.2023, заключенному с ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа», в сумме 160 597,35 руб. УМИ Администрации Заполярного района. На выполнение мероприятий на 2023 год предусмотрено 75,6 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период – составило 50,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт № 6 от 12.05.2023 с ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница им. Р. И. Батмановой» на проведение диспансеризации 7 муниципальных служащих. Экономия образовалась за счет уменьшения количества муниципальных служащих, прошедших диспансеризации. Управление финансов Администрации Заполярного района. Проведена диспансеризация 15 служащих. Заключен муниципальный контракт №4-984/2023 от 05.10.2023 с ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» цена контракта 108 410,0 руб. |
| Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | На 2023 год запланировано финансирование в сумме 1 714,7 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 1 714,2 тыс. руб. (100 %). Администрация ЗР. Прошли обучение 17 сотрудников Администрации Заполярного района в ООО «Экста», АНО «Институт патриотического воспитания», «Академия цетр», АНО ДПО «ЦНТИ Прогресс», ЧОУ ДПО «Северо-западный центр комплексной защиты информации», ООО «Лигал Академия», ЧОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект», «Академия безопасности». УМИ Администрации Заполярного района. Обучение прошел один муниципальный служащий по программе: «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» в ФГАУДПО «Учебно-методический центр ФАС России» г. Казань. Управление финансов Администрации Заполярного района Обучение по направлениям деятельности прошли 6 сотрудников и 2 сотрудника приняли участие в семинаре и конференции, из них 3 сотрудника обучались с выездом за пределы города Нарьян-Мара и 5 сотрудников в дистанционном формате. Организаторы обучения: НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», ООО «ОТ «Академия-Центр», ООО «Прогресс-Центр», НОЧУ ОДПО «Актион», АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс», ООО «Центр профессионального образования». |
| Расходы на исполнение публичных обязательств | На 2023 год запланировано финансирование в сумме 15 809,2 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 15 740,1 тыс. руб. (99,6 %). Экономия по расходам на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, данные расходы носят заявительный характер. |

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2023 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 103 621,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100 937,4 тыс. руб. или 97,4 % от плана на 01.01.2024.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» Транспортные расходы | Обеспечение деятельности. Запланировано на 2023 год – 101 029,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 99 288,2 тыс. руб. (98,3%). Неосвоение бюджетных средств на 2023 год составило 1 740,9 тыс. руб. Остаток лимитов по начислению заработной платы и отчислениям по оплате труда в размере 344,4 тыс. руб. образовался в связи с регрессом и большим количеством временной нетрудоспособности сотрудников. Расходы по коду 214 - экономия 6,3 тыс. руб. Компенсация за наем жилого помещения в декабре выплачена частично в связи с увольнением инженера технического отдела. Экономия средств на оплату расходов, связанных со служебными командировками в размере 215,7 тыс. руб. обусловлена тем, что инженеры, которых планировали направить в командировки для стройконтроля, были заняты на других объектах. Также подрядчиками были нарушены сроки выполнения работ (не выполнены работы), по которым планировался выезд инженеров для осуществления стройконтроля. Экономия средств по расходам, предусмотренным на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, по прочим работам, услугам– 652,5 тыс.руб. в результате проведения конкурсных процедур, оплата предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей по фактическим расходам и оплате за услуги. Экономия по коммунальным платежам, услугам по содержанию имущества в сумме 522,0- по фактическим расходам. «Транспортные расходы» запланированы на 2023 г. денежные средства в размере 2 592,7 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 1 649,2 тыс. руб. Кассовое исполнение средств районного бюджета по данному мероприятию составило 63,6 %. Неполное исполнение связано с тем, что количество заявок от Совета Заполярного района и Администрации Заполярного района на поездки было меньше, чем планировалось, а также в связи с экономией по результатам проведения аукционных процедур. |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2023 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 3 021,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 2 839,0 тыс. рублей или 94,0 % от плана на 01.01.2024.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено на 2023 год – 600,7 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 547,5 тыс. рублей. Заключен Контракт с ГБУ НАО "Издательский дом НАО" м/к от12.01.2023 № 01-15-2/23, цена контракта 516 150 т.р., МК от 16.12.2022 № 01-15-66/22 с АО "Почта России" на 84 507,0 руб. Оплата произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено на 01.01.2024 – 2 360,5 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 2 261,0 тыс. рублей. Заключены Контракты: - № 0184300000422000250 от 23.01.2023 с ООО «Типография «Правда Севера» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 23.01.2023-31.07.2023), цена контракта 600 000,00 руб. - № 0184300000422000254 от 23.01.2023 с АО «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 23.01.2023-31.07.2023), цена контракта 597 000,0 руб. - № 0184300000423000086 от 19.06.2023 (доп. соглашение № 1 от 05.07.2023) с ООО «Типография «Правда Севера» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 01.07.2023- 31.12.2023), цена контракта 516 750,0 руб. - № 0184300000423000089 от 19.06.2023 с АО «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2023 году (на период 01.07.2023- 31.12.2023), цена контракта 646 750,0 руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. Экономия в связи с тем, что не поступили счета по договору с АО «Почта России» по НАО за декабрь 2023 г. Мероприятие выполнено. |
| Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Исполнение по данному мероприятию составило 30,5 тыс. рублей от плана на 01.01.2024, что составляет 50,8%. МК № 01-15-10/23 от 13.02.2023 заключен с ГБУ НАО «Издательский дом НАО». Цена контракта 58 800,00 руб. Экономия связи с отсутствием потребности в размещении информации. Мероприятие выполнено. |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2023 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 1 692,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 1 251,0 тыс. руб. или 73,9 %.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | На 2023 г. запланированы средства в сумме 1 007,2 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 668,3 тыс. руб. Оплата произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. Экономия в связи с меньшей фактической потребностью в продукции/услугах, чем было предусмотрено |
| Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | На 2022 год запланированы средства в сумме 537,0 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 434,9 тыс. руб. Заключен договор с ИП Стешенко Н.В. (приобретены ежедневники недатированные в количестве 120 штук на сумму 101,1 т.р.), с ООО «Коми республиканская типография» (приобретены благодарности в количестве 200 шт., почетные грамоты в количестве 200 шт. на общую сумму 64,0 т.р.), с ООО «Арбат 29.ру» (приобретена сувенирная продукция на общую сумму 259,8 т.р.), с Шабановой В.А. (создание макета печатной продукции на 10,0 т.р.). Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур на приобретение полиграфической продукции. Скорректирован перечень приобретаемой продукции в течение отчетного периода исходя из фактической потребности. |
| Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" | Предусмотрено на 2023 год 147,9 тыс. руб. Кассовое исполнение 147,8 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ИП Журавлев С.А. на приобретение наградных плакеток в количестве 9 штук для участников конкурса «Гордость ЗР» на сумму 36,5 т.р.; произведена выплата премий за участие в конкурсе в сумме 103,4 т.р. 9-ти победителям конкурса, а также одному участнику конкурса оплачен проезд к месту награждения и обратно в сумме 7,9 т.р. |

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 2023 году на общую сумму 103 182,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99 381,6 тыс. рублей, или 96,3% от плана, в том числе по мероприятиям:

- расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение твердым топливом – 46 861,0 тыс. рублей, исполнено 43 063,8 тыс. рублей, или 91,9% от плана;

- расходы на выплату пенсий за выслугу 50 766,3 тыс. рублей, исполнено 50 764,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана;

- расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций – 5 555,0 тыс. рублей, исполнено 5 553,1 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Получателями иных межбюджетных трансфертов являются сельские и городское поселения Заполярного района. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений.