|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению территориальной избирательной комиссии Заполярного районаот 21.06.2024 № 139-4 |

**Календарный план**

* + 1. **мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета**
		2. **муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» пятого созыва**

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее № 67-ФЗ) и закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» (далее № 93-оз).

**Дата голосования 08 сентября 2024 года**

**Дата назначения выборов: 19 июня 2024 года**

**Дата опубликования решения: 21 июня 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 1 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосованияп.7 ст.19 № 67-ФЗп.6 ст. 8 93-оз | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2024 года  | Глава Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» |
| 2 | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Заполярного района для составления списков избирателейп.3 ст.9 93-озп.6 ст.17 67-ФЗ | На позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08 августа 2024 года | Глава Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временного пребывания |
| 3. | Составление списков избирателей по избирательным участкам №№ 1 – 39 по форме, утвержденной Избирательной комиссией Ненецкого автономного округап. 7, 11 ст.17 № 67-ФЗп.2 ст. 9 93-озп.12.1 ст.9 93-оз | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28 августа 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях не позднее чем за 26 дней до дня голосования, т.е. не позднее 12 августа 2024 годаВ случае досрочного голосования (в соответствии с п.1. ст. 42 93-оз) составление списка не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 4 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии №№ 1 – 39п.13 ст.17 № 67-ФЗп.10 ст.9 93-озп.12.1 ст.9 93-оз | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28 августа 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18 августа 2024 годаВ случае досрочного голосования (в соответствии с п.1. ст. 42 93-оз) передача списка не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района, участковые избирательные комиссии №№ 1 - 39 |
| 5 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточненияп.15 ст.17 № 67-ФЗп.12 ст.9 93-озп.12.1 ст.9 93-оз | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 29 августа 2024 года. В случае проведения досрочного голосования (в соответствии с п.1. ст. 42 93-оз), за 10 дней до дня досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии №№ 1 – 39 |
| 6 | Уточнениесписка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИКп. 14 ст.17, п. «б» ч. 6 ст. 27 № 67-ФЗп.11.ст.9 93-оз | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 07 сентября 2024 года  | Участковые избирательные комиссии №№ 1 – 39 |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 7 | Сбор предложений для дополнительного выдвижения в резерв участковых избирательных комиссий *(в случае необходимости)*Постановление ЦИК РФ от 5.12.2012 № 152/1137-6 | Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. с 19 июля по 08 августа 2024 года | Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа, территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 8 | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборып.9 ст.35 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 9 | Извещение территориальной избирательной комиссии Заполярного района о проведении съезда политической партии для выдвижения кандидатов | Не позднее чем за три дня до дня проведения съезда при его проведении в городе Нарьян-Маре Не позднее чем за один день до дня проведения съезда при его проведении в п. Искателей  | Политические партии  |
| 10 | Выдвижение кандидатов п.1, 2 ст.32 № 67-ФЗп.1, 2. ст. 18; п.1 ст.19 93-оз | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается в 18.00 час по истечении 30 дней, т.е. с 22 июня до 18.00 часов 22 июля 2024 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии |
| 11 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов п. 1,2,6,7 ст.37, часть 2 ст. 38 № 67-ФЗп.1,2 ст.22 93-оз | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии, организующей выборы, о выдвижении кандидата  | Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей |
| 12 | Представление в территориальную избирательную комиссию Заполярного района документов для регистрации кандидатовп.1 ст. 38 № 67-ФЗп.1 ст.24 № 93-оз | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени, т.е. не позднее 18.00 часов 29 июля 2024 года | Кандидаты  |
| 13 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрациип.18 ст.38 № 67-ФЗп.1 ст.25 93-оз | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата   | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 14 | Извещение кандидата, политическую партию о заседании территориальной избирательной комиссии Заполярного района, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в случае выявления неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документовп.1.1 ст.38 № 67-ФЗп.4.ст.24 93-оз  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 15 | Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем; Право политической партии на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом ей кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению п.1.1 ст.38 № 67-ФЗп.4 ст.24 94-оз  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, политическая партия  |
| 16 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрациип.18.ст.38 № 67-ФЗп.1 ст. 25 93-оз | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 17 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием даты  п.7 ст. 25 93-оз | После регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 18 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в случае отказа в регистрации копии соответствующего решения с изложением оснований отказап.3 ст. 25 93-оз | В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации  | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 19 | Передача в средства массовой информации данных о зарегистрированных кандидатахп.9 ст. 25 93-оз  | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов передает в средства массовой информации сведения о кандидатах | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 20 | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед помещением информации обо всех кандидатахп.3 ст.61 ФЗп.3 ст. 40 93-оз | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, то есть не позднее 23 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии №№ 1 – 39 |
| 21 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатурып.30 ст.38 № 67-ФЗп.1 ст. 29 93-оз | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02 сентября 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 06 сентября 2024 года. | Кандидаты |
| 22 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидатап.32 ст.38 № 67-ФЗп. 2,3 ст. 29 93-оз | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02 сентября 2024 года. | Избирательное объединение |
| **СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА** |
| 23 | Представление в территориальную избирательную комиссию Заполярного района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностейп.2 ст.40 № 67-ФЗп. 4 ст. 26 93-оз | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 24 | Назначение доверенных лиц кандидатов (кандидат вправе назначить до 10 доверенных лиц; избирательное объединение – до 20 доверенных лиц)п.1 ст.43 № 67-ФЗп.1 ст.27 № 93-оз | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 25 | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверенийп.1ст.43 № 67-ФЗп.1 ст.27 №93-оз | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 26 | Назначение наблюдателейп.3,4 ст.30 № 67-ФЗп.9 ст.15 93-оз | Список на бумажном и (или) в машиночитаемом виде представляется в Избирательную комиссию Ненецкого автономного округа не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 04 сентября 2024 года.  | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 27 | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам п.2 ст.39; п.3 ст.58 № 67-ФЗп. 2 ст.26, п.5 ст.17 93-оз | С момента выдвижения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 28 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросамп.3 ст.58 № 67-ФЗ | На основании письменного заявления кандидата, нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 29  | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсяп.1 ст.49 № 67-ФЗп.1 ст.33 93-оз | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. заканчивается в 24.00 часа 06 сентября 2024 года | Граждане РФ, кандидаты |
| 30 | Представление в территориальную избирательную комиссии Заполярного района перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип.8 ст.47 № 67-ФЗ | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 01 июля 2024 года (в период с 22.06.2024 года по 01.07.2024 года (включительно) | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 31 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип.7 ст.47 № 67-ФЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 06 июля 2024 года (в период с 22.06.2024 года по 06.07.2024 года (включительно) | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 32 | Опубликование и представление в территориальную избирательную комиссию Заполярного района, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведении о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип.6 ст.50 № 67-ФЗп.6 ст.34 93-оз | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 21 июля 2024 года(в период с 21.06.2024 года по 21.07.2024 года (включительно) | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных издании |
| 33 | Опубликование и представление в территориальную избирательную комиссию Заполярного района организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услугп.1.1 ст.54 № 67-ФЗп.10 ст.37 93-оз | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 21 июля 2024 года (в период с 21.06.2024 года по 21.07.2024 года (включительно) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 34 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданияхп.2 ст.49 № 67-ФЗп.2 ст.33 93-оз | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов времени дня, предшествующего дню голосованият.е. с 10 августа и до 24.00 часов 06 сентября 2024 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 35 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию Заполярного районап.3 ст.54 № 67-ФЗп.13 ст.37 93-оз | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 36 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п.7 ст.54 № 67-ФЗп.16 ст.37 93-оз | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования -не позднее 08 августа 2024 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии Заполярного района |
| 37 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний п.5 ст.53 № 67-ФЗ | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Органы местного самоуправления - собственники помещений, перечисленные в п. 3, 4 ст. 53 № 67-ФЗ |
| 38 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая «Интернет»п.3. ст.46 № 67-ФЗп.10 ст.30 93-оз | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 03 сентября по 08 сентября 2024 года  | Редакции средств массовой информации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 39 | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата (в случае открытия) п.п.1, 11 ст.58 № 67-ФЗп.1, 2 ст.39 93-оз | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии Заполярного района о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию Заполярного района | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 40 | Выдача кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления комиссии, организующей выборы о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 41 | Открытие кандидату специального избирательного счета п.11 ст.58 № 67-ФЗп.13 ст.39 93-оз | Незамедлительно по предъявлении необходимых документов | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 42 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию Заполярного района сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатовп.7 ст.59 № 67-ФЗ | По требованию территориальной избирательной комиссии Заполярного района | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 43 | Направление в средства массовой информации для опубликования:а) сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов б) копий финансовых отчетов кандидатовп.8 ст.59 № 67-ФЗ п.16 ст.39 93-оз | Не позднее чем через 5 дней со дня получения сведений от кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет кандидатаНе позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 44 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, копий финансовых отчетов кандидатов, передаваемых Избирательной комиссии Ненецкого автономного округап.8 ст.59 № 67-ФЗ | В течение 3 дней со дня их получения  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий  |
| 45 | Перечисление на счет граждан и юридических лиц, осуществлявших пожертвования и перечисления в избирательные фонды кандидатов, остатков неизрасходованных денежных средствп.11.ст.59 № 67-ФЗп.20 ст. 39 93-озПеречисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ | После дня голосования до представления в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета По истечении 60 дней со дня голосования | Кандидаты, избирательные объединенияФилиалы ПАО Сбербанк |
| 46 | Представление финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов территориальной избирательной комиссии Заполярного района в представительный орган муниципального образования.6 ст.57 № 67-ФЗп.10 ст.38 93-оз | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 47 | Представление в территориальную избирательную комиссию Заполярного района финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фондап. 9 ст. 59 № 67-ФЗп.17, ст.39 93-оз | 1) Первый финансовый отчет - одновременно с представлением в территориальную избирательную комиссию Заполярного района документов, необходимых для регистрации кандидата; 2) Итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов с приложением всех первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Кандидаты |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 48 | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации | Со дня начала работы участковых избирательных комиссий №№ 1-39 | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 49 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней п.4 ст.63 № 67-ФЗп.1,3 ст.41 93-оз | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18 августа 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования  | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 50 | Изготовление избирательных бюллетеней.2 ст.63 № 67-ФЗп.9 ст.41 93-оз | По решению территориальной избирательной комиссии Заполярного района не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18 августа 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 51 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации территориальной избирательной комиссии Заполярного района, уничтожения лишних избирательных бюллетенейп.11 ст.63 № 67-ФЗп.10 ст.41 93-оз | Не позднее чем за 2 дня до дня получения территориальной избирательной комиссией Заполярного района избирательных бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 52 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям №№ 1-39п.12 ст.63 № 67-ФЗп.11 ст. 41 93-оз | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией Заполярного района | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 53 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям №№ 1-39п.13 ст.63 № 67-ФЗп.12 ст.41 93-оз | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 06 сентября 2024 года (в случае проведения досрочного голосования – не позднеечем за 1 день до дня досрочного голосования), т.е. не позднее 16 августа 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района, участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 54 | Оповещение избирателей о времени и месте голосованияп.2 ст.64 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28 августа 2024 года, в случае проведения досрочного голосования – до дня проведения досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 55 | Досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования в помещении участковой избирательной комиссии **–** с 28 августа по 07 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 56 | Голосованиеп.1 ст.64 № 67-ФЗп.1 ст.43 93-оз | Проводится с 08 до 20 часов по местному времени 08 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 57 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования.п.2 ст.68 № 67-ФЗ | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 58 | Проведение итогового заседания участковыми избирательными комиссиями №№ 1-39 для подписания протокола комиссиип.26 ст.68 № 67-ФЗп.24 ст.46 93-оз | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 59 | Направление первого экземпляра протокола участковыми избирательными комиссиями №№ 1-39 об итогах голосования в территориальную избирательную комиссиюп.30 ст.68 № 67-ФЗп.28 ст.46 93-оз | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 60 | Представление второго экземпляра протокола об итогах голосования для ознакомления наблюдателям, иным лицам, имеющим право на ознакомление, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления и выдача заверенных копий протоколап.31 ст.68 № 67-ФЗп.29 ст.46 93-оз | После подписания протокола | Участковые избирательные комиссии №№ 1-39 |
| 61 | Установление итогов голосования. Определение результатов выборов. ст.69,70 № 67-ФЗст. 47, 48,49 93-оз | Не позднее чем на 7 день со дня голосования, т.е. не позднее 14 сентября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 62 | Извещение зарегистрированных кандидатов об избрании депутатамип.6 ст.70 № 67-ФЗп.1 ст.54 93-оз | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 63 | Обязанность представления в Территориальную избирательную комиссию Заполярного района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностейп.6 ст.70 № 67-ФЗп.1 ст.54 93-оз | В пятидневный сроксо дня извещения зарегистрированного кандидата об избрании его должностным лицом муниципального образования | Кандидат, избранный депутатом  |
| 64 | Регистрация кандидата, избранного депутатом Совета муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» пятого созыва с выдачей ему удостоверения об избраниип.5 ст. 54 93-оз | В течение 5 дней после опубликования результатов выборов (при условии предоставления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, не совместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 65 | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборовп.2 ст.72 № 67-ФЗп.2 ст.55 93-оз | В течение суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 66 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатовп.3 ст.72 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования, не позднее 08 октября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |
| 67 | Опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий №№ 1-39 об итогах голосования и результатах выборовп. 4 ст. 72 № 67-ФЗп.5 ст.55 93-оз | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е не позднее 08 ноября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Заполярного района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_